СОГЛАСОВАНО

Руководитель ЦРДИ

______________И.В. Колесникова

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ ПОО «БГУОР»

_____________А.А. Солонкин

ПЛАН

подготовки и проведения спортивного праздника «Оранжевая Весна»,

согласно плана  работы ЦРДИ.

| № | Содержание | Дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объявление Сценарий Заявки | 17-18.03 2022 | Колесникова И.В. Мамеко Л.В. | выполнено |
|  | Дата, время, место | 19.03 2022 | 10.30. Спортивный зал №105 | выполнено |
|  | Подготовка зала |  | 26 группа Мамеко Л.В. Волонтеры ССК БГУОР «Огненный Лис» | выполнено |
|  | Музыкальное оформление | 19.03 2022 | Колесникова Е.А. Третьякова Арина | выполнено |
|  | Приглашение участников спортивного праздника Детей и родителей Центра 2Поверь в себя» | 14.03 2022 | Чепиницкая М.Е. Колесникова И.В. | выполнено |
|  | Сопровождение участников праздника | 19.03 2022 | Волонтеры ЦРДИ 26 группа 13 группа | выполнено |
|  | Жюри спортивного праздника. | 19.03 2022 | Колесникова Е.А. Мисник В.А. Мамеко Л.В. | выполнено |
|  | Соревновательная часть Станции праздника | 19.03 2022 | Волонтеры 26 группа 134 группа | выполнено |
|  | Подготовка и вручение призов | 19.03 2022 | Центр развития добровольческих инициатив Брянской области Победители и призеры соревнования | выполнено |
|  | Ответственные за пожарную безопасность и медицинский контроль | 19.03 2022 | Голышева М.С. Евтеев Ю.Е. | выполнено |