ФИО: Шибаева Анастасия Сергеевна

Название проекта: Комплекс мероприятий по социальной адаптации воспитанников, оставшихся без попечения родителей «Дело за малым»

Регион проекта: Челябинская область

Логотип проекта: отсутствует

Контакты: +7 951 124-87-47, a_shibaeva03@mail.ru

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб реализации проекта:

Муниципальный

Дата начала и окончания проекта:

06.2025 - 12.2025

Блок "Дополнительная информация об авторе проекта"

Опыт автора проекта:

Заместитель руководителя социального направления Волонтерского центра «По зову сердца» - 2022 г.; Заместитель председателя профбюро института естествознания и стандартизации – 2022 г – 2023 г.;  Член правовой комиссии ППО СИА «МГТУ им. Г.И. Носова» - 2023 г.; Член информационной комиссии ППО СИА «МГТУ им. Г.И. Носова» - 2023 г.;  Заместитель руководителя направления «медиаволонтерство» Волонтерского центра «По зову сердца» - 2023 г.;  Заместитель руководителя Волонтерского центра «По зову сердца» - 2024 г; Руководитель волонтерского центра «По зову сердца» - 2024 г - н.в.  За время работы в студенческой жизни университета приняла участие в свыше 200 мероприятиях в качестве участника, организатора, лектора, волонтера и тим-лидера. Способствовала развитию добровольческого движения в городе Магнитогорске и в МГТУ им. Г.И. Носова. Участвовала в реализации проекта «Семейный фестиваль «В одной лодке», в результате чего было приобщено к совместному семейному досугу более 60 человек. Принимала участие в реализации проекта "Экопост МГТУ", направленный на экологическое просвещение молодежи и мониторинг экологической обстановки в г. Магнитогорск. Занималась разработкой и реализацией контент-плана в различных группах. Посещала международные форумы, например, "ВФМ 2024", что способствовало обогащению опытом и постановке межкультурного диалога. Разработала и внедрила множество акций вузовского и городского масштаба, одна из них "Платье из счастья", благополучателями которой стало около 80 детей из школ-интернатов.

Описание функционала автора проекта:

Ответственная за финансовые закупки, связь с партнерами, подготовка документации, работа со СМИ.

Адрес регистрации автора проекта:

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Октябрьская 21 к. 1, кв.70

Добавить резюме:

b87284ac-dac1-40c3-9ecd-509b416b828f

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://rutube.ru/video/private/a3fdd8bcd5aafeddb9103d9b31449b18/?p=uJ03UZA95ZgXINvIE7sMxg

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Сейчас остро стоит ситуация, когда воспитанники специализированных государственных учреждений, после выпуска из них, не знают как решать возникающие у них проблемы: как оплачивать услуги ЖКХ, как работать с необходимой документацией, необходимой для решения бытовых, гражданско-правовых вопросов и т.д. Комплекс мероприятий по социальной адаптации воспитанников оставшихся без попечения родителей "Дело за малым" сможет дать им базовые знания, которые помогут во взрослой самостоятельной жизни.
Проект, включает в себя комплекс мероприятий состоящих из:
1. Лекционных материалов (примеры тем: наследственное право, заключение и прекращение брака, трудовые отношения и др.);
2. Тренингов с психологом (пример тренингов: "Я и мои эмоции", "Уверенность в себе" и др.)
3. Практических занятий в игровой форме, где участники смогут оплатить квитанции, заключить договор и разобраться в системе Госуслуг с помощью реальных кейсов.
Также будет организован творческий мастер-класс, который позволит участникам снизить уровень стресса, который мог возникнуть в связи с информационными нагрузками, а также создать памятные подарки своими руками.
Проект поспособствует развитию и формированию у воспитанников и выпускников 15 - 18 лет специализированных государственных учреждений г. Магнитогорска (детские дома, школы-интернаты, центры социальной поддержки подростков и др.) компетенций, позволяющих повысить уровни их социальной адаптации в социокультурном пространстве г. Магнитогорска. По итогу реализации проекта свыше 100 воспитанников детских домов получат знания необходимые им для решения жизненных ситуаций после выпуска из государственного учреждения.

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект:

В 2023 году в России насчитывалось 375 тысяч детей, переживших опыт сиротства — это 2% от всех детей в России, при этом численность организаций для детей-сирот за 2023 год существенно сократилась с 1092 до 932 (https://edu.gov.ru/activity/main_activities/orphans). Значительная часть этих детей – социальные сироты, чьи родители живы, но лишены или ограничены в родительских правах, либо уклоняются от воспитания. Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются социальные сироты является трудность в социальной адаптации и к самостоятельной жизни. Существует ошибочное мнение, что дети в детских домах более самостоятельны, ведь их много, а это значит, что они вынуждены сами заботиться о себе. Но это не совсем так: раньше других они учатся сами одеваться и заправлять кровати, но проживание в детском доме подразумевает существование утвержденного распорядка дня, питание в столовой, спланированного руководством досуга. Все это приводит к тому, что ребенок не способен самостоятельно планировать свое время, контролировать свои действия. Это также может проявляться в неумении строить правильную коммуникацию, решать бытовые вопросы, планировать будущее и адаптироваться к новым условиям. Как отметила Киркора Ирина Владимировна - Заместитель Председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: "Когда сироты достигают совершеннолетия, управляющие компании массово предъявляют к ним иски о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Всё это крайне негативно сказываться на социализации сирот и является для них непосильным и несправедливым бременем. Проблема долгов по коммунальным услугам затрагивает не менее 30 процентов детей, оставшихся без попечения родителей" (http://special.kremlin.ru/events/president/news/67331). Вследствие отсутствия у детей-сирот взаимодействия с близкими взрослыми, а следовательно отсутствия положительного примера в элементарных бытовых ситуациях (пример - основной механизм социальной адаптации посредством подражания родителям) затрудняет их переход к независимой жизни, что делает необходимым целенаправленную работу по социальной адаптации. Проект поспособствует изменению данной ситуации путем проведения комплекса мероприятий, направленных на информирование и проработку наиболее популярных вопросов и тем в сфере семейных и трудовых отношений и ЖКХ.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Воспитанники и выпускники специализированных учреждений г. Магнитогорска, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 15 до 18 лет в количестве не менее 100 человек.

Основная цель проекта:

Разработка и внедрение комплекса мероприятий, направленного на социальную адаптацию и подготовленность к самостоятельной жизни не менее 100 воспитанников специализированных государственных учреждений г. Магнитогорска в возрасте от 15 до 18 лет в период с июля 2025 года по ноябрь 2025 года.

Опыт успешной реализации проекта:

Команда проекта успешно реализовывает проекты, направленные на привлечение молодежи в социально-значимую деятельность, например, такие проекты как:
1. Семейный фестиваль «В одной лодке» - проект по укреплению семьи и разнообразию совместного досуга через комплекс мероприятий, реализованный при поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» 2024 года. Благодаря проекту около 100 человек стали благополучателями;
2. «Мы разные, мы вместе!» - единая коммуникативная площадка взаимодействия для детей, пожилых и инвалидов, реализованный при поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Благодаря этому проекту 1534 человек были привлечены в общественную жизнь города;
3. Экологический квест «Эко-герои», который реализовывался благодаря областному конкурсу молодежных проектов «Студенческая инициатива». Благодаря этому проекту было убрано 78 несанкционированных свалок города, а также было сформировано экологическое просвещение около 500 школьников и студентов;
4. Проект «Центр поддержки добровольчества». Проект стал победителем ВКМП среди физических лиц в 2024 году. В рамках проекта волонтеры направления «интеллектуальное волонтерство», а именно волонтеры-психологи, медиаволонтеры (дизайнеры, контент-менеджеры), начинающие коучи и волонтеры-педагоги оказывали безвозмездную помощь с применением профессиональных умений и знаний детям, горожанам города и организациям. Участниками стали 310 студентов;
5. Проект «Команда Добро-Ты», реализован при поддержке «Фонда гражданских инициатив Южного Урала». В результате проекта была налажена коммуникация волонтеров с ограниченными способностями и волонтеров пожилого возраста с детьми из школы-интернат.

Перспектива развития и потенциал проекта:

Планируется увеличение охвата целевой аудитории: включить в проект не только воспитанников детских домов, но и выпускников прошлых лет, которые уже столкнулись с трудностями самостоятельной жизни и нуждаются в поддержке. Также в перспективах изменить направления обучения: помимо информирования и проработки вопросов семьи, трудовых отношений и ЖКХ, добавить блоки, посвященные финансовой грамотности, психологической устойчивости, профессиональной ориентации. Также планируется систематизировать данное обучение путем встреч и передачи опыта и знаний на личном примере от выпускников специализированных учреждений воспитанникам (тем самым внедрить систему наставничества).

Блок "Задачи"

Добавить задачу:

Поставленная задача: Организационная

Поставленная задача: Информационная

Поставленная задача: Реализация проектных активностей

Поставленная задача: Анализ реализации проекта и составление отчета

Блок "География проекта"

Добавить:

Выберите регион или федеральный округ: Челябинская область

Адрес: Магнитогорск

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Добавить:

Ф.И.О. участника: Баева Ангелина Сергеевна

Email участника: angelina2002.am@mail.ru

Роль в проекте: Ответственная за разработку практических занятий: кейсовых заданий, мастер-класса, квеста.

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: В настоящее время являюсь:- Заместителем руководителя Волонтерского центра «По зову сердца» г. Магнитогорска;- Руководителем направления «Социальное волонтерство» Волонтерского центра «По зову сердца». За 2 года работы в Волонтерском центре «По зову сердца» провела свыше 80 мероприятий, благодаря чему в волонтерскую деятельность было вовлечено свыше 150 волонтеров и получили помощь свыше 200 человек. А также были заложены предпосылки социализации и адаптации детей из школ-интернатов и пожилых людей с использованием разных технологий взаимодействия.Награды:- Свидетельство лауреата премии губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики в 2023 году в номинации «Добровольческая (волонтерская) деятельность» от губернатора Челябинской области А.Л. Текслера;- Диплом лауреата всероссийского конкурса «Студент года» в командной номинации «Добровольческое объединение года»;- Благодарственное письмо за вклад в развитие студенческого самоуправления МГТУ им. Г.И. Носова от ректора ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Д.В. Терентьева;- Благодарственное письмо за труд и участие в развитии волонтерского движения в городе Магнитогорске от Начальника подразделения по молодежной политике СВСиМП администрации города Магнитогорск Е.А. Батыровой. Опыт организации мероприятий:- Организатор свыше 50 мероприятий, направленных на социализацию детей из школ-интернатов (мастер-классы, квесты, квизы в честь государственных праздников РФ, в том числе Дня Народного Единства), 2022-настоящее время;- Организатор городского мероприятия «Школа волонтера» 2022-2024 г.; - Организатор ежегодной премии «Волонтер года», 2022-2024 г.

Резюме: есть

Ф.И.О. участника: Хлынова Арина Валерьевна

Email участника: arikhlynova@gmail.com

Роль в проекте: Контент-менеджер проекта

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Активист Студенческого медиацентра МГТУ им. Г.И. Носова направления «Видеожурналистика» с 2022 по 2023 год; Активист института Культоргов МГТУ им. Г.И. Носова с 2022 по 2024 год; Активист Студенческого медиацентра МГТУ им. Г.И. Носова направления «Клипы» с 2023 по 2024; Активист Волонтерского центра «По зову сердца» направление «Медиаволонтерство» с 2024 по 2025 г.; Заместитель руководителя Волонтерского центра «По зову сердца» с 2025 по н.в.

Резюме: есть

Ф.И.О. участника: ГАРВАТ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Email участника: tim.p.9963@gmail.com

Роль в проекте: Ответственный за техническую поддержку мероприятий.

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Большой опыт в организации мероприятий от уровня образовательной организации до Всероссийского. Участие в различных проектах в качестве технического специалиста, менеджера по работе с участниками, а также лектора и молодежного тренера.

Резюме: есть

Ф.И.О. участника: Чеха Елизавета Евгеньевна

Email участника: chekhal@list.ru

Роль в проекте: Работа с волонтерским корпусом: набор добровольцев и их обучение.

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Каждый мой волонтерский опыт оставил след как в моей жизни, так и в жизни тех, кому я помогала. Обширный опыт в волонтерской деятельности в разных статусах (организатор, тим-лидер, волонтер). Помощь в реализации проектов городского уровня.Опыт в реализации социальных проектах:1. Проект «Команда Добро-ты», обучение людей с особенностями здоровья и людей пенсионного возраста волонтерской деятельности, в частности проведение мероприятий (квест, квиз, мастер-класс) для разных детей (школа-интернат, школы, детский сад). Обучение по пользованию сайта ДОБРО.ру.Опыт участия в международных мероприятиях в качестве волонтера: 1. Всемирный фестиваль молодежи 2024 года2. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант3. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (участник)Опыт участия во всероссийских мероприятиях в качестве волонтера:1. XX Фестиваль театров малых городов России2. Всероссийский форум "Бирюса", КрасноярскНаграды: 1. Стипендия Губернатора Челябинской области в области волонтёрства2. Конкурс социальных достижений "Меняющие мир"

Резюме: есть

Блок "Команда"

Блок "Наставники"

Добавить:

ФИО наставника: Егоров Владислав Вадимович

E-mail наставника: vladik-2000.00@mail.ru

Роль в проекте: Привлечение партнеров, проведение консультаций.

Добавить резюме: 0d271cf3-6c74-4f12-a642-adcc5b364d5d

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Аспирант 2 курса обучения Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, направление – онтология и теория познания. Специалист по направлению «Психология служебной деятельности».
Опыт работы
2022 г. – Консультант приёмной комиссии МГТУ им. Г.И. Носова
2022 г. – Проводник детей из Ростова-на-Дону в УОЦ «Юность»
2023 г. – Менеджер приёмной комиссии МГТУ им. Г.И. Носова
2023 г. – настоящее время – Ассистент кафедры философии
2023 г. – настоящее время – Психолог «Центра социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска»
2024 г. – Психолог и второй воспитатель в рамках программы «Университетские смены»

ФИО наставника: Балтина Наталья Сергеевна

E-mail наставника: Natata027@mail.ru

Роль в проекте: Проведение консультаций, обучение волонтеров.

Добавить резюме: 87751608-6678-4584-b954-bd810f5228ba

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Финалист Всероссийского конкурса «Твой ход» 2022 г.
− Лауреат премии Губернатора Челябинской области в номиации «Добровольческая (волонтерская) деятельность» 2021 г.;
− Действующий активист Волонтерского центра «По зову сердца»;
− Экс-Руководитель направления «Социальное волонтерство» Волонтерского центра «По зову сердца» 2019 – 2022 гг.;
− Экс-заместитель руководителя Волонтерского центра «По зову сердца» 2021 -2022 гг..
− Экс-советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 2023-2024 гг.

Вкладка "Результаты"

Блок "Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения"

Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения:

31.12.2025

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

7

Ед. измерения:

Ед.

Крайняя дата проведения:

21.12.2025

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

150

Ед. измерения:

Чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

23

Ед. измерения:

Ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

11500

Ед. измерения:

Ед.

Социальный эффект:

Проект повысит самостоятельность и социальную компетентность выпускников и воспитанников, оставшихся без попечения родителей . Это снизит риск их социальной дезадаптации, безработицы и зависимостей, улучшит психологическое благополучие, повысит самооценку и уверенность в себе. В долгосрочной перспективе проект сформирует социально-активных граждан.

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Добавить задачу:

Поставленная задача: Организационная

Название мероприятия: Закупка необходимых материалов

Крайняя дата выполнения: 31.08.2025

Описание мероприятия: Пройдет закупка материалов, сувенирной продукции и оборудования согласно смете.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Добавить мероприятие:

Поставленная задача: Информационная

Название мероприятия: Распространение информации о проекте

Крайняя дата выполнения: 30.11.2025

Описание мероприятия: Будет составлен контент-план, согласно которому выйдут посты о старте проекта, его сущности, промежуточных результатах и дальнейшему необходимому освещению проекта.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 5

Количество просмотров: 2500

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Набор медиакоманды

Крайняя дата выполнения: 30.11.2025

Описание мероприятия: Через пост будут найдены медиаволонтеры.

Количество уникальных участников: 10

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 1

Количество просмотров: 500

Дополнительная информация: Привлеченная команда будет делать фото и видео о проекте, писать посты, что позволит сохранить память о проекте и распространить информацию о нем. Помощь в наборе окажет партнер проекта.

Добавить мероприятие:

Поставленная задача: Реализация проектных активностей

Название мероприятия: Набор волонтеров и лекторов

Крайняя дата выполнения: 30.09.2025

Описание мероприятия: Будет объявлен набор волонтеров.

Количество уникальных участников: 40

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 6

Количество просмотров: 3000

Дополнительная информация: В социальной сети ВКонтакте, в сообществе "Волонтерский центр "По зову сердца" выйдет пост о наборе волонтеров. Планируется осуществление подготовки и обучения волонтеров, закрепление кураторов за учреждениями.

Название мероприятия: Проведение цикла мероприятий

Крайняя дата выполнения: 30.11.2025

Описание мероприятия: Проведение в 3 специализированных учреждениях комплекса мероприятий.

Количество уникальных участников: 100

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 10

Количество просмотров: 5000

Дополнительная информация: Проведение в 3 учреждениях цикла мероприятий. В каждом учреждении пройдет:
- 2 лекции от юристов, сотрудников ЖКХ и МФЦ (пример тем: наследственное право, заключение и прекращение брака; трудовые отношения, основы пользования услугами ЖКХ, система Госуслуг и др.);
- 1 квест по полученным знаниям (пример заданий: заполнение платежей (квитанций), оформление регистрации ребёнка, заполнение документов на трудоустройство);
- 1 тренинг с психологом (пример тренингов: "Я и мои эмоции", "Уверенность в себе", "Забота о себе");
- 1 творческий мастер-класс по росписи элементов одежды, который способствует снижению уровня стресса и нахождению в более комфортной обстановке.

Добавить мероприятие:

Поставленная задача: Анализ реализации проекта и составление отчета

Название мероприятия: Сбор обратной связи

Крайняя дата выполнения: 15.12.2025

Описание мероприятия: Будет осуществляться рассылка анкет педагогам-организаторам и участникам.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация: Обратная связь необходима для корректировки проектных активностей в будущем.

Название мероприятия: Рефлексия

Крайняя дата выполнения: 21.12.2025

Описание мероприятия: Анализ проведенной работы, подведение итогов в социальных сетях и составление отчета.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 1

Количество просмотров: 500

Дополнительная информация:

Добавить мероприятие:

Вкладка "Медиа"

Блок "Ресурсы"

Добавить ресурс:

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 05.2025

Планируемое количество просмотров: 1000

Ссылки на ресурсы: Собственные ресурсы:
1. Сообщество ВКонтакте «Волонтерский центр «По зову сердца» – https://vk.com/volunteersmgn (6 200 участников).
Ресурсы партнеров (письма поддержки приложены):
1. Сообщество ВКонтакте «Молодѐжь МГТУ им. Г. И. Носова» – https://vk.com/molodezh_nmstu (4 977 участников);
2. Сообщество ВКонтакте «Медиацентр МГТУ им. Г.И. Носова» – https://vk.com/mediamgtu (8 892 участников);
3. Сообщество ВКонтакте «МГТУ им. Г.И. Носова» – https://vk.com/nmstu (19 342 участников);
4. Сообщество ВКонтакте "Профком студентов МГТУ им. Г. И. Носова" - https://vk.com/pkmagtu (14 800 участников);
5. Сообщество ВКонтакте "Молодежь Магнитки" - https://vk.com/molod2_mgn (7 900 участников).

Почему выбран такой формат медиа: 1 этап медиасопровождения будут вести в социальных сетях. Социальные сети сегодня — это ведущий ресурс для распространения информации. Молодежь ежедневно просматривают контент в социальных сетях. В официальной группе отдела по молодежной политике г.Магнитогорск в социальной сети «ВКонтакте» 8 тысяч участников, в группе Волонтерского центра "По зову сердца" 6 тысяч участников, в группе Молодёжь МГТУ им. Г. И. Носова 5 тысяч участников — эти группы позволяют охватить максимальное количество активной молодежи города. Целевая аудитория проекта ориентирована на потребление информации через социальные сети, поэтому для привлечения их внимания к проекту, будет использоваться именно этот ресурс.

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 09.2025

Планируемое количество просмотров: 5000

Ссылки на ресурсы: Собственные ресурсы:
1. Сообщество ВКонтакте «Волонтерский центр «По зову сердца» – https://vk.com/volunteersmgn (6 200 участников).
Ресурсы партнеров (письма поддержки приложены):
1. Сообщество ВКонтакте «Молодёжь МГТУ им. Г. И. Носова» – https://vk.com/molodezh_nmstu (4 977 участников);
2. Сообщество ВКонтакте «Профком студентов МГТУ им. Г. И. Носова» – https://vk.com/pkmagtu (14 800 участников);
3. Сообщество ВКонтакте «Медиацентр МГТУ им. Г.И. Носова» – https://vk.com/mediamgtu (8 892 участников);
4. Сообщество ВКонтакте «Молодежь Магнитки» – https://vk.com/molod2_mgn (7 900 участников);
5. Сообщество ВКонтакте "МУ "Центр помощи детям "Родник" г. Магнитогорска - https://vk.com/centr_rodnik74 (952 участника).

Почему выбран такой формат медиа: 2 этап медиасопровождения будут вести в социальных сетях. Социальные сети сегодня — это ведущий ресурс для распространения информации. Молодежь ежедневно просматривают контент в социальных сетях. В официальной группе отдела по молодежной политике г.Магнитогорск в социальной сети «ВКонтакте» 8 тысяч участников, в группе Волонтерского центра "По зову сердца" 6 тысяч участников, в группе Молодёжь МГТУ им. Г. И. Носова 5 тысяч участников — эти группы позволяют охватить максимальное количество активной молодежи города. Целевая аудитория проекта ориентирована на потребление информации через социальные сети, поэтому для привлечения их внимания к проекту, будет использоваться именно этот ресурс.

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 10.2025

Планируемое количество просмотров: 7000

Ссылки на ресурсы: Собственные ресурсы:
1. Сообщество ВКонтакте «Волонтерский центр «По зову сердца» – https://vk.com/volunteersmgn (6 200 участников).
Ресурсы партнеров (письма поддержки приложены):
1. Сообщество ВКонтакте «Молодёжь МГТУ им. Г. И. Носова» – https://vk.com/molodezh_nmstu (4 977 участников);
2. Сообщество ВКонтакте «Профком студентов МГТУ им. Г. И. Носова» – https://vk.com/pkmagtu (14 800 участников);
3. Сообщество ВКонтакте «Медиацентр МГТУ им. Г.И. Носова» – https://vk.com/mediamgtu (8 892 участников);
4. Сообщество ВКонтакте «Молодежь Магнитки» – https://vk.com/molod2_mgn (7 900 участников);
5. Сообщество ВКонтакте "МУ "Центр помощи детям "Родник" г. Магнитогорска - https://vk.com/centr_rodnik74 (952 участника).

Почему выбран такой формат медиа: 3 этап медиасопровождения будут вести в социальных сетях. Социальные сети сегодня — это ведущий ресурс для распространения информации. Молодежь ежедневно просматривают контент в социальных сетях. В официальной группе отдела по молодежной политике г.Магнитогорск в социальной сети «ВКонтакте» 8 тысяч участников, в группе Волонтерского центра "По зову сердца" 6 тысяч участников, в группе Молодёжь МГТУ им. Г. И. Носова 5 тысяч участников — эти группы позволяют охватить максимальное количество активной молодежи города. Целевая аудитория проекта ориентирована на потребление информации через социальные сети, поэтому для привлечения их внимания к проекту, будет использоваться именно этот ресурс.

Файл с подробным медиа-планом:

372cdffa-599d-4399-be5c-6a80bf7986e5

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Ноутбук HONOR, с которого будет производиться организационная работа, разработка игровых технологий.

Добавить:

Сумма, руб.: 47999

Файл: 8ca1939e-8501-4c29-8a45-eb788205b168

Блок "Партнер"

Перечень расходов:

Название партнера: ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова"

Тип поддержки: Материальная

Перечень расходов: ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» готово оказать финансовую поддержку проекта:
1. Предоставить оргтехнику (принтер, ноутбуки и сетевой фильтр) для работы организаторов;
2. Предоставить услуги дизайнеров, фотографов и копирайтеров (подробный перечень приложен).

Сумма, руб.: 147760

Файл: ddc313b1-9b2b-4f57-a9a8-d4582c83bedd

Название партнера: Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорск

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов: Учитывая актуальность и социальную значимость проекта, Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска готова оказать информационную поддержку проекта.

Сумма, руб.:

Файл: a731c8dc-758e-44d4-b8aa-316307d14d4f

Название партнера: Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации г.Магнитогорск

Тип поддержки: Другая

Перечень расходов: Учитывая актуальность и социальную значимость проекта, управление транспорта и коммунального хозяйства готово направить специалиста для содействия в проведении очной встречи с воспитанниками школ-интернатов.

Сумма, руб.:

Файл: a14fdd22-b39a-4eb9-955b-f9f746862b65

Название партнера: Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов МГТУ им. Г.И. Носова

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов: Готова оказать информационную поддержку в сообществе ВКонтакте.

Сумма, руб.:

Файл: e6f34f15-21e9-43ca-9be0-1e5f1e0422c5

Название партнера: Студенческий медиацентр МГТУ им. Г.И. Носова

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов: Готов оказать информационную поддержку в двух сообществах ВКонтакте.

Сумма, руб.:

Файл: f06a4ec0-96a1-45c3-a560-3750fb70be73

Название партнера: АНО "По зову сердца"

Тип поддержки: Материальная

Перечень расходов: Готово оказать финансовую поддержку проекта в размере 30 000 рублей направленную на оплату расходных материалов и сувенирной продукции, а также оказать консультационную поддержку.

Сумма, руб.: 30000

Файл: fbe073da-cd84-49fa-9080-ccc82a46b019

Название партнера: ЦПИ "Библиотека Крашенинникова"

Тип поддержки: Другая

Перечень расходов: Готов предоставить площадку, оснащенную необходимым оборудованием для проведения мероприятий с участниками.

Сумма, руб.:

Файл: 3285996a-1787-4083-9c18-e9608af4f868

Название партнера: МУ "Центр помощи детям "Родник" г. Магнитогорска

Тип поддержки: Другая

Перечень расходов: Учитывая актуальность и социальную значимость проекта, МУ «Центр помощи детям «Родник» г. Магнитогорска заинтересован в реализации проекта и готов оказать помощь в привлечении воспитанников и выпускников, предоставить площадку, оснащенную необходимым оборудованием, а также, в случае необходимости, предоставить трансфер для участников с целью безопасного и удобного передвижения до места проведения мероприятия.

Сумма, руб.:

Файл: 82f1e67f-3d4e-4b22-bb4b-b5f8c0abf99e

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

260 000,00 руб.

Категория "Канцелярия и расходные материалы"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Покупка канцелярских товаров для проекта

Описание: Набор кистей - 5 шт., флипчарт - 1 шт., блок бумаги для флипчарта - 1 шт., набор маркеров - 2 шт., ручка - 150 шт., набор фартуков - 2 шт., клеёнка - 3 шт., набор перчаток - 4 шт., влажные салфетки - 2 шт., шоппер - 100 шт., набор красок - 3 шт., палитра - 30 шт., блок бумаги А4 - 2 шт., пленка самоклеющаяся - 6 шт., стакан - 30 шт.

Количество: 1

Цена: 65 173,01 руб.

Сумма: 65 173,01 руб.

Категория "Полиграфическая продукция"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Изготовление полиграфической продукции для проекта

Описание: Жилетка - 10 шт., Печать благодарственных писем - 50 шт., цветная обычная печать - 50 шт.

Количество: 1

Цена: 25 900,00 руб.

Сумма: 25 900,00 руб.

Категория "Подарки, сувенирная продукция"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Изготовление подарочной продукции для проекта

Описание: Термокружка - 50 шт., набор крафт-пакетов - 2 шт., кармашек  для телефона - 100 шт., папка - 100 шт., стикерпак - 50 шт.

Количество: 1

Цена: 113 100,00 руб.

Сумма: 113 100,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Портативная колонка с микрофоном

Описание: Для проведения проектных активностей с участниками, а также звукоусиления речи организаторов и спикеров.

Количество: 1

Цена: 24 326,99 руб.

Сумма: 24 326,99 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Проведение лекции профессиональными юристами.

Описание: Оплата услуг 1-го специалиста, который проведет 3 часа обучения для 100 участников.

Количество: 1

Цена: 15 000,00 руб.

Сумма: 15 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Проведение лекции профессиональными психологами

Описание: Оплата услуг 1-го специалиста, который проведет 3 часа обучения для 100 участников.

Количество: 1

Цена: 16 500,00 руб.

Сумма: 16 500,00 руб.

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Добавить:

Описание файла: Расширенная смета проекта с подробным объяснением цен

Выберите файл: 787d36be-8ffd-4cd6-872d-a9775cc76f7e

Описание файла: Подробный календарный план с программой проекта.

Выберите файл: 4b59ca37-009b-4faa-8e66-144226c57e57