Поля, выделенные серым, не изменяются и не форматируются

Заявка на участие в Конкурсе

| Номинация Конкурса | Добровольчество |
| --- | --- |

| Название проекта | Серия уроков социальной активности «Я-волонтер» |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Казакова Алёна Дмитриевна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | Нижегородская область, Арзамасский район, д.Березовка, ул.Школьная, д.107, кв.11 |
|  | Адрес |
|  | 8(83147)7-07-21, 89990744041 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны (обязательно) |
|  | kazakova_alyona9@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | - |
|  | Адрес сайта проекта |
|  | https://vk.com/molarzrai, https://vk.com/mo_kontrust |
|  | Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) |

| Команда проекта |
| --- |
| № | Ф.И.О. | Роль и функциональные обязанности в ходе реализации проекта (образование, опыт профессиональной деятельности) | Контактные данные (мобильный телефон, адрес электронной почты) |
|  | Казакова Алёна Дмитриевна | Руководитель проекта. Образование – АФ ННГУ им. Н.И.Лобачевского, специальность «Педагогическое образование». Координатор по проведению уроков социальной активности и по вопросам реализации добровольческого движения на территории Арзамасского района. Участвовала в реализации проектов «Прокачай в себе волонтера» 2018-2019гг. (кол-во участников – 500 человек), Функциональные обязанности – общее руководство проектом, организационная работа. | kazakova_alyona9@mail.ru 89990744041 |
| 2. | Борисова Валентина Владимировна | Ответственный за организационную работу. Зав.сектором молодежной политики управления спорта и молодежной политики администрации Арзамасского муниципального района. Руководила проектом «Подари детям праздник» 2016-2019 (кол-во участников – 300 человек). Функциональные обязанности: организационная работа, административная и материальная поддержка проекта. | valentina2_02@mail.ru 89040542227 |
| 3. | Согонова Диана Сергеевна | Ответственный за работу с волонтерами. Руководитель молодежного волонтерского объединения «Контраст». Участвовала в реализации проектов «Мы-команда» и «Альтернатива» 2017-2018гг. (кол-во участников – 1000 человек). Функциональные обязанности: организация работы волонтеров. | sogonova@bk.ru 89200707415 |
| 4. | Козлова Юлия Владимировна | Ответственный за ресурсную поддержку проекта. Руководитель муниципального ресурсного центра развития добровольчества. Функциональные обязанности: методическая и информационная поддержка проекта, взаимодействие с образовательными организациями. | berkdk@mail.ru 89107983997 |
| 5. | Усимов Дмитрий Александрович | Ответственный за освещение проекта в СМИ. Студент АФ ННГУ им.Н.И. Лобачевского, медиа-волонтер. Функциональные обязанности: информационное сопровождение проекта, освещение в СМИ и соц.сетях. | dmitry.usimov@yandex.ru 89524556510 |
| Наставники проекта |
| № | Ф.И.О. | Компетентность (образование, опыт профессиональной деятельности) | Контактные данные |
| 1 | Жильцов Андрей Владимирович | Директор ресурсного центра развития добровольчества Нижегородской области | 89200431814 |

| 1. География проекта | Арзамасский район Нижегородской области. |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект |

| 2. Сроки реализации проекта | Начало реализации | Окончание реализации |
| --- | --- | --- |
|  | 01.10.2020 | 31.07.2021 |
|  | (месяц, год) | (месяц, год) |

| 3. Краткая аннотация проекта | Проект представляет собой серию уроков социальной активности для обучающихся образовательных организаций Арзамасского района Нижегородской области в возрасте от 14 до 17 лет. Данные уроки будут проходить в форме метафорической деловой игры на знакомство участников с направлениями добровольческой деятельности. Проект нацелен на вовлечение подростков Арзамасского района в добровольческую деятельность. Уроки социальной активности будут проводить волонтеры молодежного объединения "Контраст" Арзамасского района. В качестве ресурсов будут использоваться материалы деловой игры "Добродел", разработанные ресурсным центром развития добровольчества Нижегородской области. Результаты проекта планируется оценивать посредством проведения мониторинга вовлеченности обучающихся 8-11 классов в добровольческую деятельность. |
| --- | --- |

| 4. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | Паспорт регионального проекта "Социальная активность" Нижегородской области (от 13.06.2019 № СЛ-001-136470/19) предполагает вовлечение в добровольческую деятельность 20% граждан к 2024 году. Показателем на начало 2022 года среди молодежи Арзамасского района является 1600 человек, вовлеченных в добровольчество. На 2020 год согласно статистическим данным администрации Арзамасского муниципального района волонтерами являются 1250 молодых людей. Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.08.2019 № 316-01-64-185 руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководителям профессиональных образовательных организаций рекомендовано обеспечить условия для проведения уроков социальной активности с участием обучающихся образовательных организаций. Проект «Серия уроков социальной активности «Я-волонтер» нацелен на увеличение количества волонтеров среди молодежи Арзамасского района, что позволит достичь контрольных показателей регионального проекта "Социальная активность» к 2022 году. |
| --- | --- |

| 5. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Обучающиеся образовательных организаций Арзамасского района Нижегородской области в возрасте от 14 до 17 лет. |
| --- | --- |

| 6. Основная цель проекта | По средствам проведения уроков социальной активности в образовательных организациях Арзамасского района Нижегородской области в период с 01.09.20 по 31.05.21 вовлечь в добровольческую деятельность 300 подростков. |
| --- | --- |

| 7. Календарный план реализации проекта синхронизируйте со сроками реализации проекта и задачами (последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач, с приведением показателей результативности и период их осуществления) |
| --- |
| № | Решаемая задача | Метод/мероприятие и его описание | Сроки (ММ.ГГ) |
| 1. | Задача 1 Создание базы экспертов по проведению уроков социальной активности «Я-волонтер» | 1. Формирование команды проекта. | Октябрь 2020 |
| 2. |  | 2.Обучение волонтеров по средствам проведения мастер-классов по проведению уроков социальной активности «Я-волонтер». | Октябрь 2020 |
| 3. |  | 3.Подготовка методического материала. | Октябрь 2020 |
| 4. | Задача 2 Фандрайзинговая кампания | 1.Взаимодействие с региональным и муниципальным ресурсными центрами развития добровольчества | Октябрь 2020 |
| 5. |  | 2.Взаимодействие с администрацией Арзамасского муниципального района. | Октябрь 2020 |
| 6. |  | 3.Взаимодействие со спонсорами. | Октябрь 2020 |
| 7. | Задача 3 Организация проведения уроков в образовательных организациях | 1.Взаимодействие с образовательными организациями Арзамасского района | Октябрь 2020 |
| 8. |  | 2.Составление графика выездов в ОО для проведения уроков. | Октябрь 2020 |
| 9. |  | 3.Выезды в ОО, проведение уроков социальной активности. | Ноябрь – май 2020 |
| 10. | Задача 4 Информационное сопровождение | 1.Подготовка информационного материала по реализации проекта. | Ноябрь – июнь 2020 |
| 11. |  | 2. Публикации в соц.сетях и СМИ. | Ноябрь – июнь 2020 |
| 12. | Задача 5 Анализ эффективности проекта | Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся 8-11 классов в добровольческую деятельность. | Июнь -июль 2020 |

| 8. Показатели результативности реализации проекта (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |
| --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | количество образовательных организаций Арзамасского района, задействованных в реализации проекта - 10; количество волонтеров проекта - 10; количество проведенных уроков социальной активности - 10; количество участников проекта - 600; количество подростков, вовлеченных в добровольческую деятельность - 300; количество публикаций в соц.сети ВКонтакте о проведении уроков социальной активности - 30; количество публикаций в газете "Арзамасская правда" о проведении уроков социальной активности - 10. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | получение участниками знаний о направлениях добровольческой деятельности, ролях и мотивах волонтеров; вовлечение в социальную активность молодежи Арзамасского района Нижегородской области в возрасте от 14 до 17 лет. развитие добровольчества на территории Арзамасского района; воспитание у подростков Арзамасского района таких качеств как доброта и милосердие; общий фон комментариев к публикациям о ходе реализации проекта позитивен. |

| 9. Опыт успешной реализации проектов (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности) | Командой проекта были успешно реализованы похожие проекты: «Прокачай в себе волонтера», направленный на популяризацию волонтерской деятельности, (https://vk.com/album-35135568_261083586); «Мы – команда», нацеленный на сплочение коллектива, (https://vk.com/album-35135568_254613005); «Альтернатива» по привлечению молодежи к здоровому образу жизни (https://vk.com/album-35135568_264258213) |
| --- | --- |

| 10. Партнеры проекта и собственный вклад (Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта) |
| --- |
| № | Партнер/ Собственный вклад | Вид поддержки |
| 1. | Партнер – Администрация Арзамасского муниципального района | Материальная поддержка |
| 2. | Партнер – Региональный ресурсный центр развития добровольчества Арзамасского района | Поддержка интеллектуальными ресурсами (разработка деловой игры) |
| 3. | Партнер – Муниципальный ресурсный центр развития добровольчества Арзамасского района | Информационная и методическая поддержка |
| 4. | Партнер – Образовательные учреждения Арзамасского района | Материально-техническая поддержка (помещения, техника, транспорт) |
| 5. | Партнер – ООО «Спектр-Сервис» | Ресурсная поддержка – издательско-полиграфические услуги |
| 6. | Собственный вклад | Человеческие ресурсы (администраторы проекта, волонтеры), организация фото- и видеосъемки, информационные ресурсы (паблики ВКонтакте, СМИ) |
| 11. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта (укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах) |
| В дальнейшем планируется масштабирование проекта в формате расширения целевой аудитории, а также проведения проекта в других образовательных организациях Арзамасского района. |

12. Информационное сопровождение проекта (необходимо указать информационную открытость проекта в сети интернет и социальных сетях на предварительном этапе и запланированные по сопровождению и продвижению информационные мероприятия)

Текущая информационная открытость проекта Наименование, характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) Соц.сеть ВКонтакте, группа Молодежь Арзамасского района https://vk.com/molarzrai (286 подписчиков) Соц.сеть ВКонтакте, группа молодежного объединения «Контраст» https://vk.com/mo_kontrust (1487 подписчиков) Планируемое информационное освещение проекта в СМИ Наименование и характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) Соц.сеть ВКонтакте, группа Молодежь Арзамасского района https://vk.com/molarzrai (286 подписчиков) Соц.сеть ВКонтакте, группа молодежного объединения «Контраст» https://vk.com/mo_kontrust (1487 подписчиков) Соц.сеть ВКонтакте, группа администрации Арзамасского муниципального района https://vk.com/arzomsu (1115 подписчиков) Соц.сеть ВКонтакте, группа газеты «Арзамасская правда» https://vk.com/arprav (4877 подписчиков) Соц.сеть ВКонтакте, группы образовательных организаций Газета «Арзамасская правда», тираж – 5000 экземпляров. Сайт администрации Арзамасского муниципального района http://arz.omsu-nnov.ru/

13. Приложения и дополнительная информация о проекте (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.)

Письмо поддержки проекта https://yadi.sk/i/e0sNFSsK8trwhA

| 14.Детализированная смета проекта |
| --- |
| № п/п | Статьи расходов НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ! | Перечень расходов | Сумма | Обоснование перечня расходов |
| 1 | Расходы на издательско-полиграфические услуги, в т.ч. изготовление макета, разработка дизайна | Оплата услуг: - Печать и ламинация карточек для игры формата А5 – 20 шт, формата А6 – 60 шт. - Печать бланков ответов для участников – 600 шт. - Печать информационных буклетов – 600 шт. | 62000 | Карточки и бланки – реквизит для проведения деловой игры. Информационные буклеты о добровольчестве предусмотрены для каждого участника проекта. |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |
| 2 | Расходы на подарки, сувенирную продукцию | Оплата услуг: - Изготовление браслетов с логотипом – 600 шт. - Изготовление кружек с логотипом – 20 шт. - Изготовление бомберов с логотипом – 5 шт. | 45000 | Каждому участнику предусмотрен сувенирный браслет, победители игры получают набор (браслет и кружка) с символикой молодежи Арзамасского района, бомберы для команды волонтеров. |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |
| 3 | Расходы на проживание и питание | Оплата услуг: - - - |  |  |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |
| 4 | Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче-смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров) | Оплата услуг: - организация трансфера до места проведения и обратно (аренда микроавтобуса) для 7 человек. - - | 12000 | Доставка волонтеров до образовательных организаций и обратно. |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |
| 5 | Расходы на аренду помещения | Оплата услуг: - - - |  |  |
| 6 | Расходы на аренду оборудования | Оплата услуг: - - - |  |  |
| 7 | Расходы на информационные услуги (размещение информации о проекте в средствах массовой информации) | Оплата услуг: - - - |  |  |
| 8 | Расходы на закупку оборудования | Покупка: - - - |  |  |
| 9 | Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта | Оплата услуг: - - - |  |  |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |
| 10 | Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения | Оплата услуг: - - - |  |  |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |
| 11 | Расходы на создание и/или техническую поддержку сайта | Оплата услуг: - - - |  |  |
| 12 | Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовые расходы | Оплата услуг: - - - |  |  |
| 13 | Расходы на канцелярские принадлежности | Покупка: - Флипчарт – 1 шт. - Листы для флипчарта – 1 пачка. - Наборы фломастеров 24 цвета – 10 шт. - Наборы маркеров 4 цвета – 5 шт. - Блокноты – 600 шт. | 24000 | Необходимы для организации мастер-класса для волонтеров и проведения уроков социальной активности в образовательных организациях. |
|  | Итого по проекту: | 143000 |

__________________/________________

(подпись)               (расшифровка)