Социальный Проект:

**« Социальная адаптация инвалидов от 35 лет и выше»**

**Актуальность:**

В последнее время работа с инвалидами приобрела особую популярность, благодаря Майским Указам Президента РФ от 7. 05. 2012 года. : О мероприятиях по реализации государственной социальной политике». Пункт 2 (в) по содействию трудоустройства инвалидов. Также в нашей стране появился ряд программ направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Детьми инвалидами занимаются огромное количество людей и структур. На данный момент инвалиды в возрасте от 35 лет и выше попадают в категорию «Выброшенных за борт».

Им в современном мире сложнее адаптироваться, а некоторые даже и не пытаются в силу определенных причин, таких как стыд, отсутствие денег, не желание жить и т.д. Именно этой категории граждан хочется уделить особое внимание.

**Идея проекта:** Создание ресурсного центра по работе с инвалидами.

**Цели:**

1. Создать централизованную систему обучения и возможного трудоустройства 350 людей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создать клубы по интересам для адаптации в обществе и общения между собой.

**Задачи:**

1. Арендовать компьютерные классы для работы с инвалидами.
2. Распространить объявления о наборе групп для обучения.
3. Нанять педагогов психологов для работы с инвалидами.
4. Привлечь внимание органов власти путем открытого диалога об отсутствии пандусов в местах общего пользования.
5. Провести беседы со школьниками о добром и внимательном отношении к инвалидам.
6. Провести благотворительные концерты на базе МБУК для помощи инвалидам.
7. Провести тренинги со специалистами в области обучения как можно заработать в интернете.
8. Провести мастер классы по обучению инвалидов прикладному творчеству.

**Этапы:**

**1)**Создать карту отсутствия доступности инвалидов в различные социальные учреждения.

а) С помощью волонтеров провести мониторинг входов в гос. учреждения, проверить наличие или отсутствие пандусов.

б) Создать карту и обратиться в органы государственной власти, провести круглый стол, попытаться найти решение данного вопроса.

в) Через 6 месяцев провести повторный мониторинг, подвести итоги.

**2)** Обучение компьютерной грамотности и вводный курс пользования интернетом.

а) Заключить договора с СОШ о предоставлении компьютерного класса на безвозмездной основе, сроком на три месяца.

б) Нанять педагогов психологов для работы с инвалидами.

**3)** Проведение тренингов со специалистами в области работы в интернете и прикладного творчества.

а) Заключить договор с МБУК Заиграевского района о безвозмездной аренде залов для проведения тренингов.

б) Нанять специалиста в области работы в интернете, для проведения тренингов.

в) С помощью Библиотек района и волонтеров провести мастер классы по прикладному творчеству ( Оригами, канзаши, вышивка, вязание.)

 **4)** Создание клубов по интересам на базе МБУК и библиотек.

 а) После проведения мастер классов определить интересы и создать клубы на базе библиотек района.

**5)** Серия благотворительных концертов под лозунгом «каждому инвалиду компьютер».

а) С помощью волонтеров дать качественную рекламу с распространением брошюр призывающих к не безразличию, объявления на местах общего пользования и в соц. Сетях.

б) Провести благотворительные концерты на базе МБУК в четырех поселениях: Новоильинск, Заиграево, Новая Брянь, Онохой.

**Имеющиеся ресурсы:**

Волонтеры

Специалисты МФЦ

Компьютерные классы

СМИ

Отдел по ФК, спорту и молодежной политики.

Администрация МО «Заиграевский район»

**Необходимые ресурсы:**

Интернет-маркетолог

Педагог-психолог

Педагог информатики

Транспорт

Расходные материалы для мастер классов

 **Смета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **сумма** | **итого** |
| 1 | З/П психолога за 6 м. | 8 | 10 000 | 80 000 |
| 2 | З/П информатика | 6 | 3 600 | 21 600 |
| 3 |  Специалист по работе в интернете за тренинг | 3 | 15 000 | 45 000 |
| 4 | Расходные материалы для мастер классов |  | 35 000 | 35 000 |
| 5 | Расходы на гсм  | 200л. | 42 | 8 400 |
| 6 | Бумага А4 | 1 | 312 | 312 |
|  | **Итого:** | **190 312** |

**Планируемые результаты**

Люди с ОВЗ получат возможность не только социально адаптироваться в современном обществе, но и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Также получат возможность свободно пользоваться порталом гос. услуг.

 **Перспективы развития**

Данный проект на первоначальном этапе будет реализован на территории Заиграевского района в с. Новоильинск. Если данный проект даст положительные результаты, то он может быть внедрен в другие районы РБ. Также в рамках проекта предусмотрено сотрудничество с Центром занятости населения по Заиграевскому району, с Индивидуальными Предпринимателями.

Создание более благоприятной экономической обстановки в Заиграевском районе.

 **Риски проекта**

Учитывая с какой категорией людей предстоит работать, есть такая вероятность что некоторые не захотят что то менять в своей жизни, или просто откажутся принять участие в проекте в силу ряда причин. Мы готовы попытаться сломать этот барьер путем диалога, положительных примеров и работы с психологом. В процессе реализации проекта к каждому человеку будет индивидуальный подход, что поможет в достижении поставленной цели.