ОО Территориальное общественное самоуправление «Андреевское»

Центр Активного Долголетия «Десерт жизни»

Социальный проект

«Праздник в каждый дом»

Автор – Рыбакова Марина Александровна

2020 год

1. Центр Активного Долголетия «Десерт жизни», некоммерческая общественная организация при Территориальном Общественном Самоуправлении «Андреевское»,  село Андреевка Чердаклинский район, Ульяновская область, 89991949820

2. Рыбакова Марина Александровна, тел. 89991949820, ignatowamarina66@yandex.ru

3. Краткое описание деятельности организации-заявителя

Деятельность ЦАД «Десерт жизни» направлена на реализацию проекта «Точка Притяжения».

Цель: предоставление для жителей села Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области пред пенсионного (55+) и  преклонного возраста (75+) возможности участия в социо-культурной деятельности КПЦ «Парк Победы», через организацию их досуга, реализацию потребности в живом общении и возможности реализовать свои творческие способности для  получения позитивного жизненного заряда.

Реализуемые задачи

1).Оказание содействия в обеспечении занятости населения пенсионного возраста (55+) села Андреевка через работу кружков по интересам;

2).Повышение социокультурной жизни людей пожилого возраста (75+), инвалидов, не имеющих возможности посещать сельские культурно – развлекательные мероприятия в КПЦ «Парк Победы»;

3).Способствовать в воспитании у молодого поколения села Андреевка гражданско-патриотического и духовно-нравственного потенциала, через сохранение и популяризацию отечественного исторического и культурного наследия во время подготовки и проведения мероприятий в КПЦ «Парк Победы»;

4). Привлечение населения пенсионного возраста (55+), людей особой заботы (по состоянию здоровья) и молодёжь села Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области в добровольческую и благотворительскую деятельность на благо односельчанам и своей малой Родине;

В проект «Точка притяжения» входят 3 социальных проекта: «Праздник в каждый дом», «Посиделки на завалинке» и «Домашняя мастерская».

4. Аннотация проекта.

Социальный проект «Праздник в каждый дом» реализуется для детей из многодетных семей и людей особой заботы на территории села Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области членами ЦАД «Десерт жизни». Проект разделен на благотворительные акции, в соответствии с народными праздниками. Например: «Сладость в радость», «Рождественский благовест», «Новогодний сюрприз от Деда Мороза», «Пасхальный благовест», «Наливное яблочко», «Погребок», «Арбузник», «Травница»,  «А у нас сегодня праздник» и др.

5. Сроки реализации проекта.

декабрь 2021 – декабрь 2022 г. 1 год

6. Требуемая сумма или иной ресурс.

Необходимая сумма (костюм Деда Мороза и Снегурочки, переносная колонка с микрофоном, сувенирная продукция, игры для детей) – 50 тысяч

Иной ресурс

Спонсорская помощь ИП, депутаты (кондитерские изделия, чай) – 5 тысяч

Со финансирование членами ТОС «Андреевское» (мёд, канцелярские принадлежности, игрушки, яблоки, арбузы, домашние яйца) – 15 тысяч

Описание проекта:

1. Обоснование необходимости проекта.

Социальный проект «Праздник в каждый дом» (далее Проект) был разработан в 2020 году, во время введения ограничительных мер и входит как дополнение к реализуемому с 2019 года проекту «Точка Притяжения» на территории села Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области.

Проект  реализуется для детей из многодетных семей и людей особой заботы: не выходящих из дома по состоянию здоровья (инвалиды 1 группы), люди, ограниченные в передвижении (преклонный возраст 80+), пенсионеры на самоизоляции (75+)

Участники проекта: 6 волонтеров «серебряного возраста»,  15 волонтеров молодежного отряда при ТОС «Андреевское», 4 многодетные семьи, более 30 пенсионеров и 6 инвалидов.

Благополучатели: дети из многодетных семей, пожилые жители села Андреевка и люди, имеющие инвалидность (по общему заболеванию, ДЦП, ОВЗ). Постоянных благополучателей 10 человек от 80 лет, 2 немощных инвалида и 4 инвалида с ограниченными возможностями движения.

Человеку в одиночку очень сложно свершить большие дела. Для того чтобы решить объемные проблемы нужно объединить силы. Только работая в группе, изучая разные мысли, можно прийти к реальному и правильному решению поставленной проблемы. Совместная работа сплачивает коллектив, появляются общие интересы, традиции.

Информирование о деятельности любого проекта на территории села Андреевка ведется путем работы групп в одноклассниках ТОС «Андреевское», ЦАД «Десерт жизни» и продвижения с помощью 3 чат Viber «Андреевка», «Десерт жизни», «Волонтеры».

2. Цели и задачи проекта.

Цель проекта: Оказать социальную помощь и духовную поддержку жителям разного возраста из зоны особого внимания на территории села Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области.

Задачи проекта:

1. Организовать и проводить благотворительные акции для людей с ограниченными возможностями здоровья; пожилым жителям, ограниченным в передвижении по сельской местности и детям из многодетных семей.

2. Развивать систему социальной помощи, тесно работать с общественными организациями, волонтерами, неравнодушными людьми, для которых помощь другим имеет особый смысл.

3. Помогать в воспитании у молодёжи величайшего человеческого качества, как готовности помогать слабому.

3.  Описание хода реализации проекта (календарный план, перечень мероприятий и т. д.)

План подготовки и реализации проекта 2020-2021 года

| № | Решаемая задача | мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Организовать и проводить благотворительные акции для людей с ограниченными возможностями здоровья; пожилым жителям, ограниченным в передвижении по сельской местности и детям из многодетных семей. | «Новогодний сюрприз от Деда Мороза» | 10.12.21 | 05.01.22 | Дед Мороз и Снегурочка (Волонтеры «серебряного возраста») поздравили с новогодними праздниками 4 многодетные семьи, 15 пенсионеров 75+, 5 детей войны и 5 инвалидов. Раздали 25 сладких пакетов и 17 мягких игрушек. |
|  |  | «Рождественский благовест» | 06.01.22 | 07.01.22 | Ангел со свитой сказочных героев (Волонтеры «серебряного возраста») поздравили с Рождеством 15 пенсионеров и 2 инвалидов. |
|  |  | «Крещение Господние» | 19.01.22 | 19.01.22 | Волонтеры молодежного отряда раздали 10 л освященной воды 7 пенсионерам и 3 инвалидам |
|  |  | «А у нас сегодня праздник» | 23.02.22 | 23.02.22 | Волонтеры «серебряного возраста» поздравили с праздником 5 мужчин – пенсионеров, 3 детей войны, 2 активистов ЦАД |
|  |  | «А у нас сегодня праздник» | 08.03.22 | 08.03.22 | Волонтеры «серебряного возраста» поздравили с праздником 3 женщин пенсионеров, 4 детей войны, 2 активистов ЦАД, 2 инвалидов |
|  |  | «Пасхальный благовест» | 02.05.22 | 02.05.22 | Пасхальный заяц, божья коровка (Волонтеры «серебряного возраста») раздали 25 штук освященных пасхальных яиц и 60 штук сырых яиц 4 инвалидам и 12 пенсионерам. |
|  |  | «Погребок» | 01.08.22 | 01.10.22 | Члены ТОС «Андреевское» поделились излишками огородно – садовой продукции. Охватили 13 пенсионеров и 3 инвалидов. |
|  |  | «Арбузник» | 03.08.22 | 03.08.22 | Волонтеры «серебряного возраста» угостили арбузами и дынями 25 детей и 10 пенсионеров |
|  |  | «Сладость в радость» | 14.08.22 | 14.08.22 | Пчелки (Волонтеры «серебряного возраста») раздали 3 л меда. Охватили 5 инвалидов, 6 пенсионеров, 2 детей войны. |
|  |  | «Наливное яблочко» | 19.08.22 | 19.08.22 | Волонтеры «серебряного возраста» и молодежного отряда раздали освященные яблоки 2 инвалидам и 10 пенсионерам, угостили яблоками 20 детей. |
|  |  | «Травница» | 01.05.22 | 02.10.22 | ЦАД «Десерт жизни». Заготовка лечебных трав для душистого чая. Использование на площадке во время фестиваля «Жар - слово», охват 30 человек и на День пожилого человека, охват 20 пенсионеров |
|  |  | «А у нас сегодня праздник» | 22.11.22 | 22.11.22 | Поздравили с Днем матери 5 мамочек из многодетных семей. Оказали помощь в приобретении вязаных вещей в «Домашней мастерской» |
| 22 | Развивать систему социальной помощи, тесно работать с общественными организациями, волонтерами, неравнодушными людьми, для которых помощь другим имеет особый смысл. | Выработать механизм определения действительно нуждающихся граждан и создать эффективную систему предоставления им адресной помощи | 01.12.21 | 10.12.21 | Проведен опрос жителей села через чат «Андреевка», встреча с администрацией села. Выявлено неохваченных благополучателей 10 человек от 80 лет, 2 немощных инвалида и 4 инвалида с ограниченными возможностями движения |
|  |  | Обучение «серебряных волонтёров» | 01.12.21 | 10.12.21 | Обучение прошли 6 «серебряных волонтёров» |
|  |  | Оказывать содействие работе волонтерских отрядов, направленных на помощь социально уязвимым категориям населения, тем кто оказался в сложной жизненной ситуации и кому нужна поддержка. | 01.12.21 | декабрь 2022 | Оказание содействия в предоставлении информации. Помощь в приобретении специализированных костюмов. Предоставление продуктов, социальных пакетов для проведения акций. |
|  |  | Организация сети социального партнерства с участием представителей общественных организаций, бизнеса, власти. | 01.12.21 | декабрь 2022 | Налажена связь с ТОС «Андреевское», местными ИП, администрацией села и поселения, депутатом Законодательного собрания Ульяновской области и социальной защитой района. |
| 33 | Помогать в воспитании у молодёжи величайшего человеческого качества, как готовности помогать слабому. | Организовать молодёжный волонтёрский отряд | декабрь 2021 г | декабрь 2021 | Организован молодёжный волонтерский отряд в количестве 15 человек |
|  |  | Изготовить волонтерские книжки | декабрь 2021 г | декабрь 2021 | Изготовили и раздали 15 волонтерских книжек |
|  |  | Обучение волонтёров | декабрь 2021 г | декабрь 2021 | Обучение прошли 15 волонтеров. Проводили обучение волонтеры «серебряного возраста» |
|  |  | Участие в акциях и мероприятиях | декабрь 2021 г | декабрь 2022 | Участвовали в акциях «Дорогою добра», «Караван добра» и др. |

4. Ожидаемые результаты.

Количественные результаты

Благополучателей – 226 человек

Из них: пожилых 139 человек, инвалидов 26 человек, детей из многодетных семей 52, многодетных семей 9.

Над работой по данному проекту уже задействовано более 30 членов ЦАД «серебряного» возраста. В перспективе планируется задействовать 50% жителей пенсионного возраста.

Качественные результаты:

Благодаря проведенным мероприятиям и акциям проекта «Праздник в каждый дом» произощло:

1.	Повышение  социальной  активности  граждан  пред пенсионного  и пенсионного возраста, увеличение  доли их участия в мероприятиях в рамках социального проекта «Праздник в каждый дом».

2.	Создание  единой  коммуникационной,  творческой,  культурно-досуговой группы волонтеров «серебряного возраста» и молодёжи села Андреевка.

3.	Развитие добровольческого движения, увеличение  доли  участников  проекта  в  рамках  межведомственного взаимодействия (волонтер + администрация + депутат + спонсор)

5.        Увеличение охвата малообеспеченных и социально уязвимых групп населения (одинокие пенсионеры, само изолированные, находящиеся на лечении, инвалиды, дети из многодетных семей) различными формами поддержки (адресная помощь, психологическая поддержка, задушевные встречи и беседы, мини – концерты, акции)

6.	Информационная поддержка осуществлялась через аккаунты в социальных сетях  https://ok.ru/group/61609110143032/topics

Двое участников Проекта прошли онлайн – курсы «Основы волонтёрства для начинающих». Пять участников Проекта являются «Волонтёрами Победы» и «Добровольцами России». Один участник Проекта является победителем муниципального  конкурса «Ветеран года 2020».

Вместе мы можем многое. Вместе мы видим возникающие проблемы. Вместе мы находим решения. Вместе мы помогаем более нуждающемуся, более слабому, чем мы. Вместе мы сверяем правильность наших решений и шагов движения.

Но видит Бог,

излишняя забота – такое же проклятье стариков,

как беззаботность – горе молодёжи!

Уильям Шекспир, «Гамлет»

5. Бюджет проекта

| Детализированная смета расходов (подробно указываются необходимые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во ед | Всего, руб. | софинан-сирование | запраши-ваемая сумма |  |
| 1 | Переносная колонка с микрофоном | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  |
| 2 | костюм Деда Мороза | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |
| 3 | костюм Снегурочки | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |
| 4 | сувенирная продукция для мешка Деду Морозу (календари, символы года, бокалы, мягкие игрушки, игры для детей, альбомы, краски, кисточки, карандаши, цветная бумага и др.) |  | 100 | 20 000,00 | 11 000,00 | 9 000,00 |  |
| 5 | кондитерские изделия |  |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| 6 | чай | 25,00 | 40 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 7 | мед | 400,00 | 6 л | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |
| 8 | домашние яйца | 80,00 десяток | 20 десят | 1 600,00 | 1 600,00 |  |  |
|  | итого |  |  | Общая сумма рас-ходов 70 000,00 | софинан-сирование 20,00 |  | необхо-димая сумма 50 000,00 |

Руководитель ________________ Рыбакова М.А.

16.08.21г.