Социальный проект «Слет современных старших»

· даст возможность старшим не только провести активно свой досуг, но и проявить инициативу и провести самостоятельно мероприятие для других участников проекта. 
Цель: Создание условий, способствующих улучшению качества жизни пожилых людей Красноярска путем организации слета «современных старших».
Задачи:2. Проведение информационной компании проекта. 

3. Организация и сопровождение слета «современных старших»
Задача 1. Обеспечение готовности всех компонентов проекта (участники, партнеры, ресурсы) к достижению цели проекта.

На данном этапе происходит разработка программы слета «современных старших» и подбор места проведения

Задача 2. Проведение информационной компании проекта. 

Информирование потенциальных участников о проекте происходит через социальные сети организации заявителя.

К участию в проекте приглашаются граждане старшего возраста, заинтересованные в саморазвитии, которые стремятся к позитивным изменениям в своей жизни и жизни окружающих, готовые принять участие в слета «современных старших».

Задача 3. Организация и сопровождение слета «современных старших».
На данном этапе будет организована встреча (возможен онлайн формат) с участниками проекта, для распределения по командам.
 Каждая команде должна будет выбрать направление, в рамках которого команда предложит провести для других участников проекта различные активности (занятия, мастер-классы и т.п.). 

Возможные варианты направлений активностей: здоровый образ жизни, экскурсионное, танцевальное, вокальное, творческое и т.п.. Наиболее понравившиеся активности будут включены в программу слета. 

Календарный график реализации социального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия 

социального проекта
	Срок 

проведения
	Ожидаемый 

результат проведения мероприятия социального проекта 
	Ответственный 

за мероприятие социального 

проекта

	1
	Обеспечение готовности всех компонентов проекта (участники, партнеры, ресурсы) к достижению цели проекта
	01.08-01.11.2026
	Разработана программа слета. Проинформированы участники, сформированы команды участников. 
	Тимошкова Ж.С.

	2
	Проведение информационной компании проекта
	01.08-15.11.2026
	Распространена информация о проекте в социальных сетях организации заявителя и партнеров, не менее 3 инфоматериалов
	Тимошкова Ж.С.

	3
	Организация и проведение для пожилых людей слёта «современные старшие»
	15.08.-15.11.2026 г.
	Каждой командой проведена для других участников проекта активность (занятия, мастер-классы и т.п.).
 Проведен слёт «современные старшие»:

- активности, адаптированные для возраста участников, в том числе активности от команд участников проекта.

Примет участие не менее 30 человек
	Тимошкова Ж.С.

	4
	Подготовка отчета по проекту
	15.11-30.11.2026г.
	Подготовлен отчет по проекту
	Тимошкова Ж.С.


Дорожная карта проведения активностей командами проекта

	№ п/п
	Вид активности
Дата и место проведения
	Ответственный 

	1
	
	Мастерская игрушек в Красноярске

	2
	
	Друзья жить здорово

	3
	
	Исцеление творчеством

	4
	
	Настроение

	5
	
	Сборная КЦСОН

	6


	
	Добро СВОими руками


Дата проведения слета: 18-19 октября 2026 г.
Место проведения слета: Грин Парк Отель г. Красноярск, ул Базайская, 341
