Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой»

**Социальный проект**

**«Доброе сердце»**

**«Бабушки - детям, дети - бабушкам»**

Государственное Бюджетное Учреждение Республики Коми

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере

социальной защиты населения города Печоры»

Руководитель проекта:

Заведующий организационно-консультативного отделения

ТЦСОН ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоры»

Пырерко Ирина Юрьевна

Телефон: 8(82142)7-02-36

2021 год

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

**«Бабушки - детям, дети - бабушкам»**

**Направление проекта:** создание условий для организации взаимодействия несовершеннолетних, находящихся в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан пожилого возраста – волонтеров Центра серебряного добровольчества «Дарю добро», через различные виды игр.

 Проект включает в себя цикл мероприятий, проводимых «серебряными» волонтерами для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мероприятия организуются в виде проведения подвижных, настольных, дидактических игр.

**Учреждение разработчик:** ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоры»

**Описание межведомственного взаимодействия:**

- Межведомственное взаимодействие ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» с Центром серебряного добровольчества «Дарю добро» (МБУ МКО «Меридиан») осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии от 19.01.2021 г.;

- Межведомственное взаимодействие ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» с МБУ «Печорская межпоселенческая центральная библиотечная система» осуществляются в рамках соглашения о взаимодействии от 19.01.2021г.

**Период реализации:** 2022год.

**Постановка проблемы.**

 Недостаток семейного внимания негативно сказывается на психическое развитие ребенка. Учитывая специфику отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, можно сказать, что дети, находящиеся в этом отделении испытывают дефицит теплого, семейного внимания и поддержки. С 2018 года учреждение проводит акции «Бабушки - детям, дети - бабушкам» для детей образовательных учреждений в рамках Школы третьего возраста. В 2019-2021гг. были проведены аналогичные мероприятия и для детей ОСРН. Женщины, посещающие Школу третьего возраста и являющиеся серебряными волонтерами Центра «серебряного» волонтерства г.Печоры «Дарю добро» - участницы данного проекта. Взаимодействие в играх старшего поколения с детьми позволит создать благоприятную психологическую обстановку внутри детского коллектива, в свою очередь, «серебряные» волонтеры получат обратную эмоциональную связь, что будет способствовать чувству необходимости в добровольческой деятельности.

**Цели и задачи проекта.**

Цель данного проекта: создание условий для организации и проведения различного вида игр для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, с привлечением «серебряных» волонтеров.

Задачи проекта:

1. Создать условия для проведения подвижных, пальчиковых, интеллектуальных, настольных игр.

2. Способствовать развитию позитивного, толерантного отношения к старости у несовершеннолетних.

3.Развивать когнитивные и двигательные способности у несовершеннолетних через интеллектуальные и подвижные игры.

4. Способствовать развитию чувства поддержки у «серебряных» волонтеров через взаимодействие с детьми.

**Целевые группы:**

 - первая целевая группа: несовершеннолетние, попавшие в трудную жизненную ситуацию, посещающие отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» от 4 до 14 лет;

 - вторая целевая группа: «серебряные» волонтеры Центра серебряного волонтерства «Дарю добро» г.Печоры

**Ожидаемые результаты проекта.**

К основным результатам реализации проекта «Бабушки детям» можно отнести:

-     повышения количества и качества участия добровольцев в акциях, организуемых в рамках проекта;

-     формирование уважительного отношения к пожилым людям;

- формирование у несовершеннолетних более ответственной, адаптированной, здоровой личности;

- улучшение эмоционального самочувствия обеих целевых групп.

-     привлечение общественных организаций к добровольческой деятельности.

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Краткое содержание мероприятия** | **Период реализации** |
| 1 | «Мы строим город» | Творческая мастерская, фотоколлаж современного города  | Январь 2022г. |
| 2 | «Давайте смеяться» | Подвижные игры на свежем воздухе. | Февраль 2022г. |
| 3 | «Зимние забавы» | Подвижные игры на свежем воздухе | Март 2022г. |
| 4 | «Кладоискатели» | Мероприятие организуется в виде квеста. | Май 2022г. |
| 5 | «Здравствуй лето» | Мероприятие организуется в виде проведения подвижных игр на свежем воздухе. | Июнь 2022г. |
| 6 | Физкультминутка «Повтори за мной» | Мероприятие организуется в виде проведения подвижных игр на свежем воздухе. | Июль 2022г. |
| 7 | «Игры наших бабушек» | Знакомство детей с многообразием народных игр и игрушек. | Август 2022г. |
| 8 | «Будем весело играть» | Мероприятие организуется в виде проведения настольных игр. | Сентябрь 2022г. |
| 9 | «Осенняя сказка» | Театрализованное представление и викторина. | Октябрь 2022г. |
| 10 | «Из бабушкиной коллекции» | Знакомство и приобщение детей к декоративно-прикладному творчеству | Ноябрь 2022г. |

 **Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество, шт.** | **Цена за ед., руб** | **Общая сумма, руб.** |
| Бумага «Снегурочка» А4  | 2 | 250 | 500 |
| Клей - карандаш ERICH KRAUSЕ | 10 | 70 | 700 |
| Клей ПВА канцелярский  | 10 | 90 | 900 |
| Набор круглых кистей Белка (6шт) | 3 | 200 | 600 |
| Беспроводная Bluetooth колонка T&G TG-116 | 1 | 2000 | 2000 |
| Набор бумаги для рукоделиямультиколор | 2 | 170 | 340 |
| Набор воздушных шариков (100 шт.) | 1 | 450 | 450 |
| Насос ручной для воздушных шариков | 1 | 300 | 300 |
| Мяч надувной 61см. | 2 | 200 | 400 |
| Набор Цветных карандашей | 2 | 200 | 400 |
| Мелки для рисования на асфальте  | 4 | 90 | 360 |
| Ножницы BRAUBERG "Office-Expert" 170 мм | 10 | 150 | 1500 |
|  |  |  |  |
| **Итого** | **49** | **4 170** | **11 120** |