**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Республики Коми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Безносиков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

М.П.

**Положение**

**об организации Комплекса мероприятий,**

**посвященных 100-летию Коми Пионерии**

1. **Общие положения**
   1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения Комплекса мероприятий, посвященных 100-летию Коми Пионерии (далее – Комплекс мероприятий).
   2. Организатор Комплекса мероприятий – региональное отделение Движения Первых Республики Коми (далее – Региональное отделение).
   3. Комплекс мероприятий проводится Региональным отделением в период с 4 августа по 10 октября 2023 года.
   4. Комплекс мероприятий проводится при участии социальных партнеров:
      1. Министерство образования и науки Республики Коми (организация концерта с участием детских творческих коллективов, предоставление автотранспорта на льготных условиях – оплата ГСМ);
      2. Министерство экономического развития Республики Коми (проведение на безвозмездной основе мастер-классов для 100 участников, бесплатных экскурсий в Государственном автономном учреждении Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк» в Сыктывдинском районе с. Ыб для 200 участников);
      3. Министерство культуры и архивного дела Республики Коми (участие ведущих деятелей культуры и искусства в качестве экспертов, участников концерта, членов жюри конкурса, участники круглого стола);
      4. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Коми (вовлечение к участию граждан преклонного возраста, предоставление автотранспорта на льготных условиях – оплата ГСМ);
      5. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (волонтеры, преподаватели в качестве участников и экспертов);
      6. Государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом дружбы народов Республики Коми» (участие в организации концерта, эксперты);
      7. Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми республиканская филармония» (участие артистов в концерте, эксперты);
      8. Региональное отделение Российского общества «Знание» (участие в программе спикеров общества «Знание»);
      9. Коми республиканская общественная организация «Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми» (предоставление экспонатов для выставки);
      10. Коми Республиканский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (вовлечение участников – граждан преклонного возраста);
      11. Коми республиканский телевизионный канал («Юрган») (проведение консультаций и подготовка радиопередачи);
      12. Автономное учреждение Республики Коми «Комикиновидеопрокат» (демонстрация кинофильмов советского периода о пионерских лагерях);
      13. Информационное агентство «Комиинфом» (освещение в средствах массовой информации)
2. **Цели и задачи** 
   1. Цели – патриотическое воспитание граждан Республики Коми, сохранение исторической памяти в развитии современного детского общественного движения России.
   2. Задачи:

- изучить историю Всероссийской пионерской организации, ее традиций, ритуалов, систему мотивации и ступени роста в организации, развивавшейся в Республике Коми во второй половине 20 века;

- воссоздать модели традиционных событий Всероссийской пионерской организации;

- смоделировать традиции и ритуалы Коми Пионерии в современных условиях в детской организации с учетом исторического опыта развития самой массовой детской организации страны;

- повысить уровень качественного социального взаимодействия различных социальных институтов, относящихся к различным социальным сферам, в процессе формирования воспитательного пространства для современных школьников и студентов;

- укрепить сотрудничество с представителями старшего поколения – активными гражданами Республики Коми, участниками Коми Пионерии, и сформировать систему долговременного взаимодействия с ними в различных направлениях деятельности Движения Первых;

- развить навыков организации работы со средствами массовой информации регионального и местного уровня, тематических сообществ в социальной сети ВКонтакте;

- развить и расширить сеть социального партнерства Движения Первых Республики Коми.

1. **Участники** 
   1. В Комплексе мероприятий принимают участие обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет, педагоги, содействующие развитию Движения Первых Республики Коми в образовательной организации, учреждении спорта, культуры, молодежной политики, председатели и кураторы первичных отделений Движения Первых Республики Коми, родители, подавшие своевременно заявки на участие в Комплексе мероприятий на платформе будьвдвижении.рф.
   2. Количество участников Комплекса мероприятий – 500 человек из 20 муниципальных образований Республики Коми, волонтеров – 20 чел.
   3. Участнику Комплекса мероприятий необходимо быть участником Движения Первых Республики Коми, зарегистрированным на платформе будьвдвижении.рф и до Комплекса мероприятий подать заявку на участие.
2. **Организация и порядок проведения** 
   1. Информирование непосредственных участников Комплекса мероприятий осуществляется через информационные письма регионального отделения о проведении Комплекса мероприятий, направленные в адрес первичных отделений Движения Первых Республики Коми, министерства и ведомства Республики Коми, детские и молодежные общественные организации Республики Коми, через средства массовой информации Республики Коми, в тематических сообществах Движения Первых регионального и местных отделений в социальной сети ВКонтакте.
   2. Прием заявок на участие в Комплексе мероприятий осуществляется с 4 августа по 30 сентября 2023 года. На Комплекс мероприятий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению – прием заявок осуществляется с 4 по 19 августа 2023 года.

Участники подают заявку сайте будьвдвижении.рф. Окончательный список участников в Комплексе мероприятий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению формируется 20 августа 2023 года.

* 1. Участие в Комплексе мероприятий бесплатное для всех участников. По окончании Комплекса мероприятий всем участникам выдается сертификат участника (электронная версия). Представителям организаций - социальных партнеров по окончанию Комплекса мероприятий вручается благодарность регионального отделения.
  2. Комплекс мероприятий проходит в соответствии с Планом проведения Комплекса мероприятий (приложение к настоящему Положению № 1).

1. **Финансирование** 
   * 1. Источником финансирования являются средства федерального бюджета, предоставленные региональному отделению на основании соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 27.04.2023 № 592-10-2023-017, в соответствии с утвержденной сметой расходов.
     2. **Проживание** иногородних участников, экспертов, волонтеров, организаторов Комплекса мероприятий в соответствии с Приложением № 2 настоящего Положения (далее – Республиканский праздник «Галстучная страна»).

Заезд в гостиницу «Финноугория», хостел «Морошка» Государственного автономного учреждения Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк Сыктывдинский район с. Ыб (далее - Этнопарк) в соответствии с графиком:

23 августа 2023 года после 14.00 (участники, проживающие в отдаленных населенных пунктах – более 3 часов передвижения автотранспортом от места проживания к месту проведения Республиканского праздника «Галстучная страна», волонтеры – рабочая группа 4 чел., организаторы – 4 чел.).

Выезд:

24 августа 2023 года в 20.30 – основная группа участников;

25 августа 2023 года в 10.00 (участники, проживающие в отдаленных населенных пунктах, а также участники, отправляющиеся от к месту проживания от г. Сыктывкара ж/д или авиа транспортом 25 августа 2023 года)

* + 1. **Питание** участников:

23 августа – ужин – для проживающих в гостинице «Финноугория» и хостеле «Морошка» Этнопарка, а также волонтеров;

24 августа – завтрак – для проживающих в гостинице «Финноугория» и хостеле «Морошка» Этнопарка, а также волонтеров,

24 августа – обед, ужин – для всех участников, экспертов, волонтеров;

25 августа – завтрак – для проживающих в гостинице «Финноугория» и хостеле «Морошка» Этнопарка, дежурная группа волонтеров.

* + 1. **Брендированная** продукция – 500 шт. участникам Республиканского праздника «Галстучная страна» (косынки – галстук красного, синего, зеленого, белого цветов, бейдж), волонтерам – 20 шт., (косынки – галстук фиолетового цвета, бейдж); организаторам – 20 шт. (косынка – галстук красного цвета, бейдж), экспертам - 20 шт. (приглашенные на Республиканский праздник «Галстучная страна») (косынка – галстук красного цвета, бейдж).
    2. **Бланки** благодарственных писем – 40 шт. (благодарности экспертам, организациям – социальным партнерам за участие в организации Комплекса мероприятий);
    3. **Расходные материалы** для проведения Комплекса мероприятий;
    4. **Бейджи** – 500 шт., **кубок** – 3 шт., для победителей Республиканского конкурс фотографий «Мой Наставник в детской организации» (номинации: возрастная категория автора от 7 до 14, от 14 до 25, старше 25), **сертификаты** победителям (один победитель в каждой номинации) и призерам (три призера в каждой номинации) Республиканского конкурс фотографий «Мой Наставник в детской организации» (номинации: возрастная категория автора от 7 до 14, от 14 до 25, старше 25).
  1. **Помещения** для реализации программы Комплекса мероприятий предоставляются социальными партнерами на безвозмездной основе.
  2. **Проезд** участников Республиканского праздника «Галстучная страна») от места проживания к месту формирования группы организованного выезда – ж/д вокзала г. Сыктывкара и обратно, от места проживания до места проведения Республиканский праздник «Галстучная страна» и обратно – за счет направляющей стороны.

Проезд от места формирования группы организованного выезда участников – г. Сыктывкар - до проведения Республиканского праздника «Галстучная страна» и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.

Проезд авиатранспортом артиста федерального уровня по маршруту: Москва – Сыктывкар – Москва.

Проезд артистов и организаторов по маршруту: Сыктывкар – Этнопарк – Сыктывкар.

* 1. Гонорар артисту:
     1. Стас Море, федеральный уровень;
     2. Артисты Республики Коми, региональный уровень, не трудоустроенные в учреждении культуры, находящиеся в отпуске по основному месту работу в учреждении культуры;
  2. Брендирование территории Республиканского праздника «Галстучная страна»;
  3. Обеспечение музыкальным оборудованием
  4. Приобретение фотоаппарата, микрофонов – петличек, микрофонов, стойка с подсветкой для телефона;
  5. Печать фотографий для организации фотовыставки;
  6. Папки для ведущих и волонтеров.

1. **Заключительные положения**
   1. В случае внесения изменений в настоящее Положение, в том числе изменения дат и места проведения Комплекса мероприятий, региональное отделение обязано уведомить участников не менее, чем за 3 (три) дня до его начала путем информационной рассылки по адресам электронной почты заявителей.
   2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Комплекса мероприятий, региональное отделение вправе временно приостановить или изменить порядок его проведения.
   3. Региональное отделение не несет ответственности за любые неточности или упущения в предоставленной участниками информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн- системе, компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица в связи с участием в Комплекса мероприятий.
   4. Контактное лицо: Медведева Ольга Григорьевна, заместитель председателя Совета регионального отделения, тел.: 89630223355.

Приложение №1 к Положению

об организации и проведении

Комплекса мероприятий,

посвященных 100-летию Коми Пионерии

Программа

организации и проведения Комплекса мероприятий,

посвященных 100-летию Коми Пионерии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Событие** | **место проведения** |
| 4 августа | Комплекс мероприятий, посвященных 100-летию Коми Пионерии  Старт проекта | СМИ  Республики Коми, тематические сообщества в социальных сетях Движения Первых Республики Коми, организаций - партнёров |
| С 4 августа  по  19 августа | Конкурсный отбор на участие в Республиканском форуме «Галстучная страна» | Тематическое сообщество в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/mypervie11,  СМИ  Республики Коми |
| С 4 августа  по  25 сентября | Республиканский конкурс фотографий  «Мой Наставник в детской организации» | Тематическое сообщество в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/mypervie11 |
| 22 августа  -  22 сентября | Республиканский онлайн - марафон  «Моя детская организация. Страница истории»  Формат - онлайн | Тематическое сообщество в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/mypervie11, тематические сообщества местных отделений Движения первых Республики Коми |
| 23-25 августа | Республиканский праздник «Галстучная страна» | Государственное автономное учреждение Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк  Сыктывдинский район  с. Ыб |
| Выставка фотографий (передвижная)  Выставка «Пионерия в сердце моем»  (экспонаты Пионерии) | Первичные отделения Движения Первых Республики Коми |
| с 1 по 30 сентября | «Классные встречи» с ветеранами пионерского движения, лидерами и руководителями детских и молодежных общественных организаций  «Команда Детства» | Первичные отделения Движения Первых в образовательных организациях Республики Коми |
| 22 августа  -  7 октября | Публикации в средствах массовой информации о пионерском детстве известных граждан Республики Коми | Средства массовой информации  Республики Коми |
| 30 сентября | Выставка фотографий победителей республиканского конкурса «Мой Наставник в детской организации» | Государственный Совет Республики Коми |
| 8 октября | Тематический день «День в пионерском лагере» в профильной смене в Детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» | ДООЦ «Гренада»  м. Парчег Сыктывдинский район |
| 5 октября | Творческий вечер «Встреча в Галстуках» | г. Сыктывкар |
| 9 октября | Круглый стол «Команда Детства»  Подведение итогов Комплекса мероприятий | г. Сыктывкар |

Приложение №2 к Положению

об организации и проведении

Комплекса мероприятий,

посвященных 100-летию Коми Пионерии

Программа

Республиканского праздника «Галстучная страна»

23-25 августа 2023 года в

Государственном автономном учреждении Республики Коми

«Финно-угорский этнокультурный парк»

Сыктывдинский район

с. Ыб

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Событие** | **Ответственный/социальный партнер - организатор** |
| **23 августа** | | |
| после 14.00 | *Заезд участников, проживающих в отдаленных муниципальных образованиях, регистрация* | гостиница «Финноугория», хостел «Морошка» |
| 14.30 | Экскурсионная программа по Этнопарку | ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк» |
| 16.00 | Мастер-классы «Традиции народа коми» | ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк» |
| 18.00 | *Ужин* |  |
| 19.00 | Вечер песни у костра «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» | Социальные партнеры |
| **24 августа** | | |
| 08.30 | Радио - передача «Пионерская зорька».  Выпуск №1  (гимн РФ, РК, утренние новости сего дня, анонс программы дня, пионерские песни) | ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк»  с. Ыб,  Медиа группа  Движения Первых  Республики Коми |
| *Регистрация участников, прибывших ж/д и авиа транспортом*  *Выезд автобусов от ж/д вокзала г. Сыктывкара* | г. Сыктывкар |
| 08.40 | Утренняя гимнастика  (с известным спортсменом) | ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк»  с. Ыб |
| 09.00 | *Завтрак* | Кафе  ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк»  с. Ыб |
| *09.30* | *Свободное время* | ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк»  с. Ыб |
| * *Прибытие автобусов из г. Сыктывкара, южных муниципалитетов* * *Регистрация прибывших участников* * *Формирование «пионерских» отрядов* * *Подготовка к Пионерскому шествию* | Волонтерский корпус Движения Первых  Республики Коми |
| 10.30 | Открытие праздника:   * Построение пионерских отрядов * Торжественная линейка, посвященная 100-летию Коми Пионерии * Торжественное вступление в ряды Движения Первых с участием ветеранов пионерского движения | Движение Первых  Республики Коми |
| 11.00 | Квест «Дорогами детства»:  - Пионерская песня  - Мастер-класс «Бей, барабан!»  - Военно-патриотическая игра «Зарница»  - Подвижные игры «Крестики-нолики»  - Выпуск отрядной пионергазеты  - Викторина «Рожденные в СССР»  - Пазл станция «Пионерский салют»  - Обед (полевая кухня – для взрослых, обед на траве – для детей)  - Мастер-классы «Моя малая Родина»  - Конкурсная площадка «Туристическая палатка»  - Фото-студия «Пионеры всей страны делу Детства верны»  - Веселые старты | Движение Первых  Республики Коми, социальные партнеры, эксперты |
| Радио передача «Пионерская зорька».  Выпуск №2  (дневные новости сего дня, анонс программы после полудня, пионерские песни) | Медиа группа  Движения Первых  Республики Коми |
| 14.00 | Цикл Классных встреч «Встречи с Первыми»  Встречи с известными деятелями Республики Коми (12 встреч по 12 направлениям Движения Первых) | Движение Первых  Республики Коми, социальные партнеры, эксперты |
| Киноклуб «Пионерское кино»  Просмотр кинофильмов советского периода о пионерских лагерях | Социальные партнеры |
| 16.00 | Отрядное дело «Академия талантов» (подготовка концертного номера от отряда на закрытие праздника) | Отряды участников,  Движение Первых  Республики Коми |
| Подготовка проекта обращения к лидерам, активистам детских и молодежных общественных объединений, ветеранам пионерского движения | 2-3 делегата от каждого отряда, аппарат Движения Первых Республики Коми |
| 17.00 | *Чайная пауза (чай у костра с баранками и бубликами)* | Шатры – по отрядам, костровое место |
| 17.30 | Торжественная церемония открытия  Часть 1 «Алло, мы нашли таланты!» | Аппарат Движения Первых Республики Коми |
| 18.00 | Торжественная церемония закрытия  Часть 2 «Таланты, рожденные в Коми» | Аппарат Движения Первых Республики Коми, социальные партнеры |
| 18.30 | Концерт «Мы с Добром»  (выступление хэдлайнера) | Аппарат Движения Первых Республики Коми, социальные партнеры |
| 19.00 | *Ужин* | Кафе «Морошка»  ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк»  с. Ыб |
| 19.30 | Пионерская дискотека | Социальные партнеры |
| 20.30 | Отъезд участников праздника |  |
| **25 августа** | | |
| 09.00 | *Завтрак* | Кафе «Морошка»  ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк»  с. Ыб |
| 10.00 | Выезд делегаций |  |