|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  **Директор БМАУ «Молодежка**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. А. Пономарева**  **«\_\_» 2023 г.** |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О проведении городского благотворительного проекта «Дай на лапу» для молодежи Березовского городского округа с 12 до 35 лет**

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением благотворительного городского проекта «Дай на лапу» для молодежи БГО (далее – Проект). Сроки реализации проекта с 04.03.2023 до 04.10.2023.

Проект «Дай на лапу» проводится в рамках муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2028 года» с целью развития добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ.

Благотворительный Проект «Дай на лапу» направлен на сбор гуманитарной помощи бездомным животным, находящимся под опекой Фонда «Подари свою доброту»; Формирование системы ценностных ориентаций молодежи через расширение положительных нравственных качеств личности, таких как гуманизм, сострадание, милосердие, доброта.

**1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

1.1. Проект проводится с целью:

- развития и популяризации благотворительности на территории города, активизации молодежи на конкретные поступки по оказанию посильной помощи бездомным животным - сбор корма и других пожертвований.

- привлечения внимания жителей города к проблеме защиты бездомных животных; Воспитание гуманного отношения к животным, как одной из составляющей духовной культуры человека.

1.2. В ходе реализации Проекта решаются следующие задачи:

* Вовлечение молодежи в благотворительную деятельность через культурный досуг (творческие мастер-классы).
* Создание условий для реализации личного творческого самовыражения, распространения и популяризации благотворительности.
* Объединение усилий молодежи на осуществление социально значимой деятельности на благо общества.
* Повышение осведомленности общества о значимости проблемы бездомных животных.
* Привлечение внимания средств массовой информации и социума к проблеме бездомных животных.

**2. ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА**

2.1. Березовское муниципальное автономное учреждение Центр по работе с молодежью «Молодёжка».

2.2. Ответственные за проведение проекта: ведущий специалист по работе с молодежью – Елизавета Дмитриевна Воробьева, специалист по работе с молодежью – Егор Андреевич Казаков.

**3.УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

3.1. В Проекте могут принять участие жители Березовского городского округа, интересующиеся благотворительностью и взволнованные проблемой бездомных животных.

3.2. Возраст участников: с 14 до 35 лет включительно.

4**. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА**

4.1. Соблюдать правила пребывания на площадке, прописанные в

инструктаже. Корректно вести себя по отношению к другим участникам.

4.2. Выполнять обязательные требования организаторов для и во время участия в творческих мастер-классах.

**5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА**

5.1. Проект проводится с марта по декабрь 2023 года включительно.

5.2. Проект проводится в 3 этапа, каждый этап повторяется один раз за квартал (Приложение 1);

5.3. В рамках проекта проходит отбор творческих работ для оформления и печати открыток, которые будут реализованы в рамках акции «Дай на лапу».

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ**

* 1. Организаторы обязаны своевременно обеспечивать участников необходимой информацией.
  2. Организаторы обязаны создать равные условия для всех участников Проекта.
  3. Организаторы имеют право изменить наполнение Проекта в связи с эпидемиологической ситуацией или по иным причинам; о чем должны оповестить участников.
  4. Организаторы имеют право изменить наполнение Проекта в связи с поручением Управления образования БГО или Управления культуры и спорта БГО.

**7.**    **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ**

Финальным этапом Проекта будет являться централизованный выезд на территорию благотворительного Фонда «Подари свою доброту» с целью передачи собранной гуманитарной помощи животным.

**8. ФИНАНСИРОВАНИЕ**

Организация Проекта осуществляется за счет средств, выделенных Березовскому муниципальному автономному учреждению Центр по работе с молодежью «Молодёжка» для финансирования муниципального задания.

Приложение №1

к положению о проведении

городского благотворительного проекта

«Дай на лапу»

**План мероприятий в рамках городского благотворительного Проекта «Дай на лапу»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Сроки проведения** | **Дата проведения** | **Название** | **Описание мероприятия (кратко)** |
| **I** | 1.03.2023  по  30.04.2023 | 02.03.2023 | Конечные точки реализации проекта | Подготовительные работы для запуска проекта: установка ящиков, обучение волонтеров, крепление информационных табличек. |
| 04.03.2023 | Запуск проекта | Организация сбора корма и  рисунков на тему гуманного обращения с животными. |
| 11.03.2023 | Творческий мастер-класс | Мастер-класс с художественной направленностью, транслирующий ценности, уважение к животным; входным билетом будет являться гуманитарная помощь. На мастер-классе будет создаваться работа, которая в последствии станет лицевой частью открытки. |
| 18.03.2023 | Творческий мастер-класс | Декоративно-прикладной мастер-класс, развивающий эстетическое видение у участников и формирующий гуманные ценности по отношению к животным. входным билетом будет являться гуманитарная помощь. |
| 20.03.2023 | Отбор | Организаторами формируется комиссия, цель которой: отбор работ участников для печати на лицевой части открыток. |
| 2.04.2023 | Акция «Дай на лапу» | Социальная акция, проходящая на улицах города, с целью просвещения населения в вопросах обращения с животными. Метод: раздача открыток |
|  |  |  |
| 30.04.2023 | Поездка в Фонд «Подари свою Доброту» | Поездка с инициативными волонтерами на территорию фонда с целью передачи гуманитарной помощи животным, а также помощи в ухаживании за животными, монтаже площадки. |
| **II** | 20.07.2023  по 15.08.2023 | июль, 2023г. | Запуск проекта | Организация сбора корма и  рисунков на тему гуманного обращения с животными. |
| июль, 2023г. | Творческий мастер-класс | Мастер-класс с художественной направленностью, транслирующий ценности, уважение к животным; входным билетом будет являться гуманитарная помощь. На мастер-классе будет создаваться работа, которая в последствии станет лицевой частью открытки. |
| август, 2023г. | Творческий мастер-класс | Декоративно-прикладной мастер-класс, развивающий эстетическое видение у участников и формирующий гуманные ценности по отношению к животным. входным билетом будет являться гуманитарная помощь. |
| август, 2023г. | Отбор открыток для печати | Организаторами формируется комиссия, цель которой: отбор работ участников для печати на лицевой части открыток. |
| август, 2023г. | Акция «Дай на лапу» | Социальная акция, проходящая на улицах города, с целью просвещения населения в вопросах обращения с животными. Метод: раздача открыток |
| август, 2023г. | Поездка в Фонд «Подари свою Доброту» | Поездка с инициативными волонтерами на территорию фонда с целью передачи гуманитарной помощи животным, а также помощи в ухаживании за животными, монтаже площадки. |
| **III** | 1.09.2023  по  01.11.2023 | сентябрь, 2023г. | Запуск проекта | Организация сбора корма и  рисунков на тему гуманного обращения с животными. |
| сентябрь, 2023г. | Творческий мастер-класс | Мастер-класс с художественной направленностью, транслирующий ценности, уважение к животным; входным билетом будет являться гуманитарная помощь. На мастер-классе будет создаваться работа, которая в последствии станет лицевой частью открытки. |
| сентябрь, 2023г. | Творческий мастер-класс | Декоративно-прикладной мастер-класс, развивающий эстетическое видение у участников и формирующий гуманные ценности по отношению к животным. входным билетом будет являться гуманитарная помощь. |
| октябрь, 2023г. | Отбор открыток для печати | Организаторами формируется комиссия, цель которой: отбор работ участников для печати на лицевой части открыток. |
| октябрь, 2023г. | Творческий мастер-класс | Декоративно-прикладной мастер-класс, развивающий эстетическое видение у участников и формирующий гуманные ценности по отношению к животным. входным билетом будет являться гуманитарная помощь. |
| октябрь, 2023г. | Акция «Дай на лапу» | Социальная акция, проходящая на улицах города, с целью просвещения населения в вопросах обращения с животными. Метод: раздача открыток |
| октябрь, 2023г. | Поездка в Фонд «Подари свою Доброту» | Поездка с инициативными волонтерами на территорию фонда с целью передачи гуманитарной помощи животным, а также помощи в ухаживании за животными, монтаже площадки. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведущий специалист по работе с молодежью** | **Воробьева Е.Д.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Специалист по работе с молодежью** | **Казаков Е.А.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |