1. Цель программы

Создание устойчивой системы регулярных мероприятий массового, группового и индивидуального формата, направленных на социализацию, творческое и профессиональное развитие молодёжи (14–35 лет) в п. Пудость и п. Терволово, а также на формирование локального молодёжного сообщества на базе модернизированных пространств ПМК «Пудость» и ПМК «Пудость.Терволово».

2. Целевая аудитория и форматы участия

| Формат | Описание | Примеры мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Массовые | Открытые события для широкой аудитории, направленные на популяризацию пространств и вовлечение новых участников | Кинопоказы, праздничные концерты, дни открытых дверей, волонтёрские акции, игровые программы для молодежи |
| Групповые | Занятия для малых групп (8–20 чел.) по интересам, навыкам или направлениям деятельности | Мастер-классы, дискуссии, коворкинг-сессии, клубные встречи, тренинги, подготовка к трудовым бригадам, творческие лаборатории |
| Индивидуальные | Персональные треки развития, консультации, работа над личными проектами | Наставничество актива ПМК, индивидуальные консультации (профориентация, психологическая поддержка, юридические вопросы), подготовка персональных выставок/презентаций, работа над авторскими медиа- или арт-проектами |

3. Тематические направления программы

- Культурно-творческое: арт-мастерские, роспись и декор, выставки работ участников, кинопоказы, театральные и музыкальные вечера.

- Образовательно-профессиональное: воркшопы по soft/hard skills, встречи с экспертами, профориентационные сессии, коворкинг-дни для студентов и начинающих специалистов.

- Социально-волонтёрское: акции к памятным датам, экологические инициативы, сопровождение культурно-спортивных событий округа, подготовка и работа летних трудовых бригад.

- Досугово-коммуникативное: настольные игры, квизы, тематические вечера, клубные встречи, праздничное оформление пространств.

4. Календарный план реализации (январь – декабрь 2027 г.)

| Период | Ключевые события | Формат | Ожидаемое кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь – Март | Открытие пространств; зимние творческие интенсивы; старт коворкинг-сессий; профориентационные встречи | Массовые + групповые | ~600 чел. |
| Апрель – Июнь | Викторины для жителей, волонтёрские акции; кинопоказы; подготовка к трудовым бригадам; клубные дискуссии | Массовые + групповые + индивидуальные | ~800 чел. |
| Июль – Сентябрь | Летние выездные мероприятия; мастер-классы на открытых площадках; эко-субботники; творческие лаборатории; работа трудовых бригад | Групповые + массовые | ~900 чел. |
| Октябрь – Декабрь | Осенние дискуссии; итоговые выставки; акции ко Дню матери/Новому году; подведение итогов года, награждение актива | Массовые + групповые | ~700 чел. |

Итого за 2027 год: не менее 50 мероприятий, суммарный охват не менее 3 000 участников, рост числа постоянных активных участников до 60–70 человек в каждом населённом пункте.

5. Механизмы реализации и ресурсное обеспечение

- Мероприятия проводятся на базе модернизированных помещений ПМК «Пудость» (п. Пудость) и ПМК «Пудость.Терволово» (п. Терволово).

- Организационную поддержку осуществляют проектная команда (6 чел.), актив ПМК (37+ волонтёров), партнёры: МБУ ГМО «Молодёжный центр», МБУ «Пудостьский культурный комплекс».

- Материально-техническое обеспечение включает закупленную по проекту мебель, технику (ТВ, оргтехника), кухонное оборудование и расходные материалы (строка 2.3 сметы).

- Информационное сопровождение: публикация афиш в соцсетях, местные СМИ, стенды в Домах культуры, «сарафанное радио» через актив ПМК.

6. Мониторинг и оценка эффективности

- Регистрация участников

- Сбор обратной связи после каждого блока мероприятий

- Ежеквартальный анализ посещаемости, динамики роста актива, востребованности форматов.

- Корректировка программы по результатам мониторинга для обеспечения целевых показателей проекта.

7. Ожидаемые социальные эффекты

- Создание комфортной, безопасной и вдохновляющей среды для самореализации молодёжи.

- Снижение оттока молодёжи из малых населённых пунктов за счёт локализации точек притяжения.

- Укрепление горизонтальных связей между жителями, развитие волонтёрской культуры и гражданского участия.

- Формирование позитивного имиджа п. Пудость и п. Терволово как территорий, ориентированных на поддержку молодёжных инициатив.