Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия"

Номинация:

«Моя педагогическая инициатива»

**Проект**

**«Медиативный кружок «Правовая аксиома»**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №151

с углубленным изучением отдельных предметов»

Автор проекта:

Меркурьева С.А., ученица 10 класса, президент школьной республики МАОУ СШ №151 с углубленным изучением отдельных предметов.

## Основные положения

Краткое наименование проекта: «Медиативный кружок «Правовая аксиома»

Срок начала и окончания реализации проекта: 01.08.2021 г. – 25.05.2022 г.

**Актуальность**

Навыки правильного выхода из конфликтной ситуации в современном мире имеют очень важное значение. Мы практически перестали общаться в личных беседах и вести совместную деятельность. Получение общего образования не является исключением, так как - не просто учебный процесс, а постоянное взаимодействие совершенно разных людей на одной территории.

Подростки особенно часто попадают в конфликтные ситуации. Конфликты возникают со сверстниками, учителями, родителями (например, кибербуллинг, предвзятое отношение учителей, игнорирование проблем подростков родителями). Если не разрешать, возникающие недопонимания и конфликты, то это может привести к непоправимым последствиям. Дети, доведенные до отчаяния, способны совершать асоциальные поступки (правонарушения, преступления вплоть до убийства). И нам подросткам нужна помощь. Выход из конфликтов и разрешение споров становится возможным с участием третьей стороны, нейтрального лица, медиатора. А особенно эффективно участие медиатора-школьника в конфликтах подростков, так как дети не всегда готовы довериться взрослому человеку. Особо хочется отметить тот факт, что получение общего образования включает в себя не просто учебный процесс, а постоянное групповое взаимодействие совершенно разных людей, объединенных в одном пространстве и участвующих в различных видах деятельности, таких как учебная деятельность, процесс воспитания, выстраивание статусов, общение, создание норм поведения и др. В ходе этих процессов возникают конфликтные ситуации. Выход из конфликтов и решение споров становится возможным с участием третьей стороны, нейтрального лица. Речь идет о медиации - mediatio – посредничество (лат.)

Цель медиации заключается в поиске выхода из ситуации, а не в поиске виноватых. Суть процесса медиации в том, что спорщики сами должны прийти к оптимальному решению, которое в равной степени устроит все стороны, которое будет понятно всем участникам, а договоренности будут ими неукоснительно соблюдаться. И в этом не будет никакого внутреннего конфликта, потому что решение спорщики выработали сами, они понимают его от и до, согласны с его сутью. Поэтому часто службу медиации в школе называют службой примирения.

Существование органов медиации закреплено Федеральным законом № 193-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Создание в школе службы медиации регламентируется не только законом о медиации, но и Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации». Также хочу отметить аспекты новизны проекта: это в первую очередь - партнерство школа-вуз. Такое взаимодействие повысит эффективность обучающих занятий школьников-медиаторов, так как данное обучение будет осуществлено профильными специалистами, а именно сертифицированными медиаторами, преподавателями юридического факультета вуза.

Так же важными моментами новизны моего проекта я считаю, что принцип «равный-равному», т.е. коммуникация школьник-школьнику, плюс медиаторы - трансляторы идей формирования благополучного, гуманного и главное – безопасного пространства в образовательной среде.

## Цели, задачи, целевая группа, направления деятельности

**Цель проекта:**

- Теоретическая и практико-ориентированная подготовка медиаторов.

- Повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся.

**Задачи проекта:**

1. Разработать программу и учебный план подготовки школьников-медиаторов.

2. Деятельность школьников-медиаторов в разрешении конфликтов у подростков в общеобразовательных учреждениях, которые примут участие в реализации данного проекта.

3. Привлечение к деятельности школьников-медиаторов общеобразовательных учреждений Нижегородской области и города Нижнего Новгорода.

4. Повысить социальную активность участников проекта.

5. Сформировать умение школьников-медиаторов оказывать социальную поддержку конфликтующим лицам в разрешении конфликта.

6. Повысить уровень знаний участников проекта о разрешении конфликта, медиации.

**Целевая аудитория:**

1. Обучающиеся 5 - 8 классов, проходящие обучение - будущие школьники-медиаторы;

2. Обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

**Основные направления деятельности:**

1. Обучающие занятия по медиации школьников.

2. Разрешение конфликтных ситуаций школьниками-медиаторами.

3. Правовое обучение школьников.

4. Информационное просвещение о медиации и конфликтологии через официальную группу в социальной сети в Вконтакте и официальный сайт Медиативный кружок «Правовая аксиома».

## Формы работы:

**Информационный модуль.**

1. Беседы со специалистами, организаторами и помощниками мероприятия.
2. Групповые занятия волонтеров для участников кружка.
3. Создание информационно-обучающих презентаций, плакатов, видео.
4. Размещение информации в официальной группе в социальной сети в Вконтакте.
5. Буклеты.
6. Игры.
7. Викторины.

## Тренинговый модуль.

1. Тренинговые занятия медиаторов с участниками проекта.
2. Интерактивные и ролевые игры.

**Этапы реализации проекта**

1. Этап: создание проекта.

Описание: Разработка программы и учебного плана курса подготовки медиаторов.

Сроки: 01.08.2021 г. - 31.08.2021 г.

2. Этап: Привлечение школьников из других общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Сроки: 01.09.2021 г. - 30.09.2021 г.

3. Этап: Проведение обучающих занятий для школьников – будущих медиаторов с онлайн трансляцией для школьников из удаленных общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Сроки: 01.10.2021 г. - 25.05.2022 г.

4. Этап: Деятельность в качестве медиаторов в общеобразовательных учреждениях

Сроки: 01.11.2021 г. - 25.05.2022 г.

5. Этап: Правовое обучение школьников общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области школьниками-медиаторами, преподавателями и студентами юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Сроки: 01.10.2021 г. - 25.05.2022 г.

6. Этап: Разработка программы межшкольной конференции по медиации с участием общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Сроки: 01.09.2021 г. -30.09.2021 г.

7. Этап: Подготовка и проведение межшкольной конференции по медиации с участием общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Сроки: 01.11.2021 г. - 15.11.2021 г.

8. Этап: Решение кейс-заданий и подготовка презентаций по кейс-заданиям по завершении курса обучения школьников-медиаторов.

Сроки: 01.05.2022 г. - 20.05.2022 г.

9. Этап: Защита презентаций по кейс-заданиям школьниками-медиаторами. Завершение курса обучения.

Сроки: 20.05.2022 г. - 25.05.2022 г.

## Перспектива проекта:

## - Увеличение количества обучающихся на медиаторов из общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

## - Проведение обучающих занятий дистанционно в зуме с удаленными участниками Медиативного кружка «Правовая аксиома».

## - Совместная работа с преподавателями ННГУ им. Н.И. Лобачевского по подготовке медиаторов-школьников.

## - Осуществление пропаганды "здоровой" атмосферы в школьной среде через официальную группу в социальной сети в Вконтакте Медиативный кружок (vk.com) и сайт Медиативный кружок (vk.link).

## - Увеличение числа друзей и подписчиков официальной группы в социальной сети в Вконтакте Медиативный кружок (vk.com).

## - Привлечение в бизнес-партнеров с целью изготовления информационных буклетов, памяток, фирменных канцелярских товаров.

## - Проведение ежегодной Межшкольной конференции про медиацию.