План мероприятий по реализации проекта.

| № п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка необходимых материалов и оборудования площадки проекта и определение места в зале и согласование с Администрацией муниципального района Борский | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Январь 2024 г. | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский | Закупка качественных и современных оборудований и материалов согласно смете проекта |
|  | Установка площадки проекта | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Январь, Февраль 2024 г. | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский | Установка комфортной площадки |
|  | Реклама в газете «Борские известия» и социальных сетях в Вконтакте, установка баннера проекта | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Февраль, Март 2024 г. | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский | Вовлечение в проект волонтеров |
|  | Разработка информационно-методических материалов и документов по проекту | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Март 2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области | В рамках мероприятий площадки будут проработаны письма, сценарии, мастер- классы, мини мини информационные программы |
|  | Подготовка группа студентов информирование и распределение в течении года | 446660, с Борское, р-н Борский, ул. Большая, д. 54 ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной"; 446660, Самарская обл, с Борское, р-н Борский, ул. Советская, д.28 ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Март 2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области | Разделения студентов на группы для обучения и участия в мероприятиях проекта |
|  | Торжественное открытие площадки проекта «Зона для волонтера» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 1.04.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области | Встреча жителей муниципального района Борский, студентов и рассказ о возможностях проекта и его итоге |
| 6. | Молодежная акция «Я выбираю» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Весь год | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области , ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, дизайнеры. |
| 7. | Акция «Твори Добро» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50, Муниципальный район Борский | Весь год | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры |
| 8. | Волонтерская гражданско-патриотическая акция «Ветеран живет рядом» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50, Муниципальный район Борский | Весь год | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры |
| 9. | Круглый стол «Пропаганда здорового образа жизни» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50, Муниципальный район Борский | 10.04.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, разработанные реклама и посты в социальной сети |
| 11. | Всероссийская акция «Письмо Победы» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50, Муниципальный район Борский | 11.04.2024-09.05.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, разработанные реклама и посты в социальной сети |
| 12. | Тренинг. Мотивация. Добровольчество. Вовлечение. Работа спикера Ресурсного центра добровольчества Самарской области | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 15.04.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, Ресурсный центра добровольчества Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Новый опыт и знания у студентов волонтеров. Вовлеченность. |
| 13. | День призывника День космонавтики | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 12.04.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты. |
| 14. | I – этап «Экологического марафона – 2022» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Апрель, Май | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты. |
| 15. | Фестиваль «Мир.Труд.Май» Открытая вечеринка у здания ДМО, работа волонтеров | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 1.05.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты. |
| 16. | Сопровождение Дня Победы | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50, центральная площадь с. Борское | 9.05.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей Всеросийских акций в рамках дня Победы. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты |
| 17. | Мотивоционно-образовательный тренинг «Проекты, гранты и отрабатывание навыков проектной деятельности на практике | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 16.05.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, Ресурсный центр добровольчества Самарской области ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Подготовка проектов студентов для участия в региональных и Всероссийских конкурсов |
| 18. | Участие в Международной премии «#Мывместе» | Муниципальный район Борский | 16.05.2024-12.06.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Проекты |
| 19. | Акция «Молодежь против СПИДа» в рамках Всемирного дня памяти жертв погибших от СПИДа | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 Центральная площадь с. Борское | 19.05.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты |
| 20. | Акция «Меняем сигарету на конфету» в рамках Дня борьбы с курением Волонтерская акция - Информационный стенд | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 Центральная площадь с. Борское | 26.05.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты |
| 19. | Международный День Защиты детей, Организация тематической площадки | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 Центральная площадь с. Борское | 01.06.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты, ведущие мероприятия |
| 20. | Мастер-класс и дискуссии на тему: «Социальная франшиза Добро.Центров. Мечта или реальность?» Работа спикера | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 16.06.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум", Ресурсный центр добровольчества Самарской области | Вовлечение новых групп волонтеров,студентов |
| 21. | Организация летней детской площадки | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Июнь, Июль 2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты, ведущие мероприятия |
| 22. | День Памяти и Скорби | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50, центральная площадь с. Борское | 22.06.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты, ведущие мероприятия |
| 23. | Районная акция «Звезды памяти» | Муниципальный район Борский | Июль, Август 2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные в рамках мероприятия, волонтер-консультант, координаторы |
| 24. | Патриотический фестиваль «Моя Россия!» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 12.07.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные в рамках мероприятия, волонтер-консультант, координаторы, ведущие мероприятия |
| 25. | Мотивационный тренинг. Медиаволонтёрство от А до Я. Работа спикера | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 18.07.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Обученные волонтеры-студенты Медиаволонтеры для участия в мероприятиях |
| 26. | Молодежный музыкальный Фестиваль «Волонтерство - Шаг в будущее» встреча обученных волонтеров, обмен опытом | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 23.07.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Обсуждение волонтеров результатов проекта за пол года, что нравиться, что нет. Поддержка молодежных идей и инициатив группы студентов. |
| 27. | Участие с обученными волонтерами студентами в Молодежном форуме ПФО «iВолга» | Самарская область | Июль | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Обрабатывание проектов на практике, подготовка Тимлидеров и волонтеров- консультантов |
| 28. | Графити на асфальте «Будь свободен» Волонтеры за ЗОЖ | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50, Центральная площадь с. Борское | 08.08.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты |
| 29. | Площадка –тренинг «Обмен опытом» спикер, Дарья Коннова — руководитель молодёжного общественного движения «Лапа» по помощи бездомным животным | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 16.08.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Новый опыт волонтерства в помощи животным |
| 30. | II этап «Экологического марафона – 2022» | Муниципальный район Борский | Сентябрь, Октябрь 2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты. |
| 31. | День солидарности в борьбе с терроризмом | Муниципальный район Борский | 03.09.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты. |
| 32. | Проведение сбора актива молодежи для студентов | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 15.09.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Вовлечение волонтеров студентов |
| 33. | Районный фестиваля команд эрудитов «Интеллект – 16» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 27.09.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, "Самарск Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУий медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные в рамках мероприятия, волонтер-консультант, координаторы, ведущие мероприятия |
| 34. | Помощь без границ — современные формы и направления волонтёрства. «Русские информационные технологии». Тимлидерство | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 3.10.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум", Ресурсный центр добровольчества Самарской области | Образование центров новых направлений добровольчества на базе техникума и колледжа. |
| 35 | Фестиваль молодежи и студентов | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 25.10.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные в рамках мероприятия, волонтер-консультант, координаторы, ведущие мероприятия, Тимлидеры |
| 36. | Гражданско -патриотическая акция «Я гражданин» | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | Ноябрь 2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты, дизайнеры и фоторепортеры |
| 37. | День народного единства | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 04.11.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты, дизайнеры и фоторепортеры |
| 38. | Деловая игра «Студенческая культура добровольцев Самарской области: ценности и горизонты», Работа приглашенного тренера- коуча | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 10.11.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Обучение группы волонтеров |
| 39. | Тренинг неформального общение, развитие своего волонтерского движения работа тренера | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 24.11.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Обучение группы волонтеров |
| 40. | День Неизвестного Солдата в России Информационный стенд и акция | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 03.12.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты, дизайнеры и фоторепортеры |
| 41. | День Волонтера. Закрытие проекта. Подведение итого в мотивоционно-тренинговых мероприятий «Зона для волонтера» в 2023 году. Вручение сертификатов и символических подарков. | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 6.12.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры, Тимлидеры и волонтеры- консультанты, дизайнеры и фоторепортеры |
| 42. | День Героев Отечества в России | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 09.12.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Увеличение количества благополучателей акции. Заинтересованные группы волонтеров студентов, обученные фоторепортеры. Тимлидеры и волонтеры- консультанты, дизайнеры и фоторепортеры. |
| 52. | Новогодний бал волонтеров | Дом молодежных организаций Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.50 | 25.12.2024 | МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», Администрация муниципального района Борский, Борский территориальный отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" |  |