Календарный план реализации профилактического проекта

«Здоровая территория»

| 1. Решаемая задача | 2. Мероприятие, его содержание, место проведения | 3. Дата начала | 4. Дата окончания | 5. Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс направлен на решение следующих задач. - формировать у детей активную жизненную позицию в вопросах здорового образа жизни развивать творческую активность учащихся; - развивать умение применять знания в области ЗОЖ; - воспитывать потребность в ведении ЗОЖ. - предоставить возможность детям и родителям выразить свое отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад в развитие наглядной рекламы. | Профилактический городской конкурс информационных рисунков, плакатов «Знают дети, спокойно родителям» Дети совместно с родителями готовили рисунки, листовки, буклеты по теме ЗОЖ. Было разработано положение и приказ о проведении городского конкурса. Русинки были направленны в МАУ ДО МУК «Эврика». Конкурс прошел в три этапа: - Приём заявок и конкурсных работ; - Работа экспертного жюри. - Награждение и подведение итогов. | 15.01.2024г. | 07.02.2024г. | В конкурсе приняло участие 4 дошкольные организации ДС «Непоседы», «Цветок Уренгоя», ДС «Оленёнок», ДС «Журавушка». Было подано 40 рисунков. Определились победители и призеры, всем участникам были вручены дипломы и подарки. Проектная документация конкурса состоит из: Положения конкурса., итогового приказа и итоговый протокол. https://vk.com/wall-134145048_305 |
| Путем решений заданий совершенствовать навыки работы в команде, умение оказывать первую помощь, развивать умение внимательно и бережно относиться к своему здоровью. Разработать положение Оказать информационное сопровождение через СМИ | Квест – игра «К здоровью направляемся» Ребятам предстояло пройти 6 станций и выполнить задания волонтёров. «Первая помощь» «Народная медицина» «Я- за ЗОЖ» «Самый, самый» «Вкусно и полезно» «Мы команда» Место проведение: МАО «ДС «Журавушка» | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Приобрели в игровой форме новые жизненно необходимых знаний по ЗОЖ; Закрепили умение работать в команде. Повышение мотивации на ведение здорового образа жизни. Привлекли местное телевидение «НУР24», мероприятие также было освещено на официальном сайте Администрации Муниципального образования г. Новый Уренгой. В квес-игре приняло 5 команд в составе из 10 человек. https://vk.com/wall-134145048_313 |
| Разъяснение родителям о пагубном влиянии табачных продукций и необходимости ранней профилактической беседе как в кругу семьи так и в учреждениях дошкольных образований, через привлечения дополнительных специалистов в сфере профилактики. | Ток – шоу «Здоровая семья и здоровые дети», во время мероприятия были затронуты темы: «Роль семьи по формированию представления здорового образа жизни у детей дошкольного возраста», «Пагубное влияние никотина». В мероприятии родители старшей группы «Колобок». Место проведения: «ДС «Журавушка», музыкальный зал. | 25.02.2024 | 25.02.2024 | Сформировали у родителей ответственное отношение своему здоровью и здоровью своих детей. Гость профилактического мероприятия была главный специалист Департамента общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой Шиляева Наталья Владимировна Были вручены памятки с советами как формировать ЗОЖ у детей дошкольного возраста. Присутствовало 22 родителя. https://vk.com/wall-134145048_318 |
| Организация просмотра профилактических мультфильмов Проведение профилактических бесед среди дошкольников и школьников среднего звена Повышения уровня представлений о пагубном влиянии табачных продукций на организм человека | «Курить – здоровье губить» Цикл профилактических бесед о вреде курения с обсуждением просмотренных мультфильмов «Тайны едкого дыма», «Опасное погружение». Место проведения: ДС «Цветок Уренгоя», ДС «Журавушка», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ№15, МБОУ СОШ № 12. | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Закрепили знания у детей о вредных привычках. Развили отрицательное отношение к курению. Провели более 12ти профилактических бесед среди дошколят и в 7-х, 4-х, классах. https://vk.com/volunteer89 https://vk.com/wall-134145048_327 https://vk.com/wall-134145048_329 https://vk.com/wall-134145048_322 https://vk.com/wall-134145048_323 https://vk.com/wall-134145048_326 |