**Карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | Мы рядом |

|  |  |
| --- | --- |
| **Команда проекта *(указать данные каждого)*** | **Кабачеснко Юлия Олеговна** |
| *Ф.И.О. руководителя проекта* |
| **Таежная 27а,95** |
| *Адрес проживания с индексом* |
| **89821660518** |
| *Телефоны* |
| **Kabachenko228@gmail.com** |
| *Адрес электронной почты (обязательно)* |
|  |
| *Адрес персонального сайта (сайта проекта)* |
| **https://vk.com/id368945512** |
| *Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта** | **Г.Новый Уренгой** |
| *перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начало реализации проекта** | 03.12.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Окончание реализации проекта** | 03.10.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Краткая аннотация**  *(не более 0,3 страницы)* | Проект разработан в целях организации добровольческой деятельности, направленной на оказание помощи подросткам и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В ходе реализации проекта будет организовано обучение добровольцев (волонтеров) конкретным методам и приемам работы с использованием социальных и инклюзивных технологий. Проект предполагает вовлечение подростков с ограниченными возможностями здоровья разных групп инвалидности в добровольческий процесс.  Проект позволит волонтерам активно включатся в решение проблемы социального одиночества подростков и молодежи с ОВЗ, помочь им в самореализации и осознании себя частью общества.  По данным УСЗН на 2019 год списочная численность подростков и молодежи с ОВЗ составляет 278 человека из них 60 %, не могут самостоятельно посещать мероприятия и нуждаются в помощи волонтеров – сверстников.  Интеграция подростков и молодежи с ОВЗ в среду обычных сверстников - явление вполне распространенное во всех высокоразвитых странах мира. Таков сегодня социальный заказ общества и государств, достигших определенного уровня экономического, культурного, правового развития. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  *(не более 1 страницы)* | Обучаясь в специальных учреждениях даже при сопровождении специалистов подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)  не в полном объёме проходят социально-культурную адаптацию. Данный проект направлен на взаимодействие подростков и молодежи с ОВЗ со сверстниками (волонтерами).  Привлечения волонтеров и организации их подготовки к социально-значимой деятельности обусловлена тем, что, молодые люди, обладая культурными нормами и ценностями, не всегда имеют необходимый стимул, мотивации для полноценной добровольческой деятельности, у них нет достаточного жизненного опыта, умений работать с подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. Не хватает знаний по организации общения с такими людьми для решения межличностных проблем и особенностей организации участия в массовых мероприятиях. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Подростки и молодежь от 14 до 35 лет.  Подростки и молодежь от 14 до 35 лет с ограниченными возможностями здоровья. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основная цель проекта** | Развитие добровольческой помощи подросткам и молодежи с ограниченными возможностями здоровья с целью их социальной адаптации. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Задачи проекта** | 1. Вовлечь подростков и молодежь на добровольной основе в реализацию данного проекта. 2. Ознакомление добровольцев (волонтеров) моделям работы с подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. 3. Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. 4. Устранение «барьеров» между подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми сверстниками путем развития волонтерского движения. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Методы реализации** | **Организационный** |
|  | - Организация деятельности по привлечению добровольцев к работе с подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья.  - Вовлечение подростков с ограниченными возможностями здоровья разных групп инвалидности в добровольческий процесс.  - Информирование участников о проекте (интернет ресурсы, выходы в образовательные организации) формирование активной группы; закупка необходимых игр, оборудования для реализации проекта) (январь 2019)  Формирование группы, проводится на добровольной основе. Набор в группу проводится по самостоятельному обращению подростков и молодежи с ограниченными возможностями, при содействии партнеров проекта. Один из условий отбора участников является их добровольное, личное желание. |
|  | **Основной этап** |
|  | Организация мероприятий совместно с волонтерами (январь 2019 – октябрь 2020).  проведение открытый дверей с целью ознакомления подростков и молодежи с формами и методами работы (январь 2019). |
|  | **Итоговый этап** |
|  | Подведение итогов деятельности проекта, проведение анкетирования «Обратная связь». Анализ результатов проекта. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Количественные показатели** | - Увеличение подростков и молодежи, получивших опыт общения со сверстниками – 22 человека.  - Участие подростков и молодежи с ОВЗ и волонтеров в 20 мероприятиях.  - Увеличение количества добровольцев, прошедших  обучение в рамках запланированных мероприятий – 25 человек. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Качественные показатели** | -Индивидуальное развитие учащихся из числа подростков с ограниченными возможностями здоровья  (повышение уровня активности, общительности, самостоятельности), приобретение социальных компетенций.  -Овладение добровольцами эффективным формам общения, технологиям организации совместных коллективно - творческих дел, проектной деятельности, навыкам бесконфликтного общения. Приобретение социальных компетенций и нравственных качеств: сострадание, гуманность, милосердие, готовность прийти на помощь. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрашиваемая сумма гранта** | **183 100** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опыт успешной реализации** | Реализация проекта «Мир без границ» с марта 2019 по настоящее время. Организация и проведение мероприятий с детьми, подростками и молодежью с ОВЗ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Партнеры проекта и собственный вклад** | МБУ «Молодежный ресурсный центр», отдел профилактической работы с подростками и молодежью |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информационное сопровождение проекта** | Группа в социальных сетях интернет |

|  |
| --- |
| **Детализированная смета проекта:** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Статья расходов*** | ***Стоимость (ед.)*** | ***Количество единиц*** | ***Всего, руб.*** |
| *1* | Стол трансформер | *8 000* | *3 шт.* | *24 000* |
| *2* | Стул регулируемый с ручками | *3300* | *20 шт.* | *66 000* |
| *6* | Флипчарт магнитно меловый | *9 500* | *1 шт.* | *9 500* |
| *8* | Игра «шаффлборд» | *20 000* | *1 шт.* | *20 000* |
| *9* | Игра «Джакколо» | *20 000* | *1 шт.* | *20 000* |
| *10* | Цветной картон | *120* | *30 уп.* | *3 600* |
| *11* | Цветная бумага | *100* | *30 уп.* | *3 000* |
| *12* | Пальчиковые краски | *700* | *10 наборов* | *7 000* |
| *13* | Пластилин | *500* | *20 уп.* | *10 000* |
| Итого: | | | | *163 100* |
| Сумма софинансирования: | | | | *20 000* |
| Полная стоимость проекта | | | | *183 100* |

|  |
| --- |
| **Календарный план реализации проекта (этапы):**  *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* |

| **№** | **Задачи** | **Метод/Мероприятие** | **Сроки(дд.мм.гг.)** | | | **Показатели результативности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вовлечь подростков и молодежь на добровольной основе в реализацию данного проекта. | Проведение ознакомительной лекции об  актуальных проблемах социализации  подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. | 13.12.2019 | | 28.12.2019 | 20 |
|  | Вовлечь подростков и молодежь на добровольной основе в реализацию данного проекта. | Набор волонтеров для участия в реализации проекта. | 04.01.2020 | | 18.01.2020 | 20 |
|  | Ознакомление добровольцев (волонтеров) моделям работы с подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. | Обучение волонтеров методам работы с подростками и молодежью с ОВЗ. | 25.01.2020 | | 07.02.2020 | 20 |
|  | Вовлечь подростков и молодежь на добровольной основе в реализацию данного проекта. | Набор группы подростков и молодежи с ОВЗ. | 25.01.2020 | | 07.02.2020 | 20 |
|  | Устранение «барьеров» между подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми сверстниками путем развития волонтерского движения | Тренинговое занятие на знакомство и создание благоприятного климата в группе « Здравствуй, это я!» | | 08.02.2020 | 08.02.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Занятие «Мы команда» | | 08.02.2020 | 08.02.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Мастер-класс с элементами квиллинга « Сказка своими руками» | | 15.02.2020 | 15.02.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Занятие «Мир желаний» | | 22.02.2020 | 22.02.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Занятие с элементами песочной терапии «Песочная феерия» | | 29.02.2020 | 29.02.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Обучение правилам игры «шаффлборд»  Проведение игры «шаффлборд» | | 7.03.2020 | 7.03.2020 | 20 |
|  | Устранение «барьеров» между подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми сверстниками путем развития волонтерского движения | Занятия « Барьеры общения» | | 14.03.2020 | 14.03.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Мастер-класс с элементами пластилина « Волшебный пластилин» | | 21.03.2020 | 21.03.2020 | 20 |
|  | Ознакомление добровольцев (волонтеров) моделям работы с подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. | Занятие для волонтеров «Быть другим» | | 28.03.2020 | 28.03.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Мастер-класс «Жизнь в цвете» | | 04.04.2020 | 04.04.2020 | 20 |
|  | Устранение «барьеров» между подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми сверстниками путем развития волонтерского движения | Занятие « Общение в моей жизни» | | 11.04.2020 | 11.04.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров | Видеолектор « Мы за Здоровый Образ Жизни!» | | 18.04.2020 | 18.04.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров | Мастер-класс «волшебные капельки» | | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 20 |
|  | Ознакомление добровольцев (волонтеров) моделям работы с подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. | Занятие для волонтеров «Зеркало» | | 2.05.2020 | 2.05.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров | Занятие с элементами пластилина «скульптура эмоций» | | 9.05.2020 | 9.05.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров | Занятие «Дерево мечты» | | 16.05.2020 | 16.05.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров | Обучение правилам игры «шаффлборд»  Проведение игры «шаффлборд» | | 23.05.2020 | 23.05.2020 | 20 |
|  | Устранение «барьеров» между подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми сверстниками путем развития волонтерского движения | Занятие «Цветик-семицветик» | | 30.05.2020 | 30.05.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Мастер- класс «Виражи» | | 6.06.2020 | 6.06.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров | Мастер-класс «птица оберег» | | 13.06.2020 | 13.06.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Обучение правилам игры «шаффлборд»  Проведение игры «шаффлборд» | | 20.06.2020 | 20.06.2020 | 20 |
|  | Ознакомление добровольцев (волонтеров) моделям работы с подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. | Занятие для волонтеров « Есть контакт» | | 27.06.2020 | 27.06.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Выставка работ подростков и молодежи с ОВЗ | | 4.07.2020 | 4.07.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Обучение правилам игры «джаккол»  Проведение игры «джаккол» | | 11.07.2020 | 11.07.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Мастер класс с элементом пластилина «Я в мире и мир во мне» | | 18.07.2020 | 18.07.2020 | 20 |
|  | Устранение «барьеров» между подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми сверстниками путем развития волонтерского движения | Занятие «Увидеть мир сердцем» | | 25.07.2020 | 25.07.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Занятие « я выбираю жизнь» | | 1.08.2020 | 1.08.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Занятия « Мир маленького гения» | | 8.08.2020 | 8.08.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием | Мастер-класс « Фантазерия» | | 15.08.2020 | 15.08.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Мастер-класс « Чудо остров» | | 22.08.2020 | 22.08.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Занятие «Я умею» | | 29.08.2020 | 29.08.2020 | 20 |
|  | Устранение «барьеров» между подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми сверстниками путем развития волонтерского движения | Тренинговое занятие «Круг доверия» | | 05.09.2020 | 05.09.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Мастер-класс «Нарисуйка» | | 12.09.2020 | 12.09.2020 | 20 |
|  | Ознакомление добровольцев (волонтеров) моделям работы с подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. | Занятия для волонтеров «зеркало» | | 19.09.2020 | 19.09.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Занятие « Позитивное самовоспитание и уверенное поведение» | | 26.09.2020 | 26.09.2020 | 20 |
|  | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Обучение правилам игры «джаккол»  Проведение игры «джаккол» | | 03.10.2020 | 03.10.2020 | 20 |
| 41 | Устранение «барьеров» между подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми сверстниками путем развития волонтерского движения | Занятие с элементами гипнотерапии «Скультура эмоций | | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 20 |
| 42 | Включение подростков и молодежь с ОВЗ в среду здоровых сверстников посредством организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. | Мастер-класс «Твори добро» | | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 20 |

**Руководитель проекта**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**