Информационная карта проекта «Экологическое добровольчество»

(Гайский городской округ)

| 1. | Название проекта |  | «Экологическое добровольчество» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Команда проекта и выполняемые функции |  | 1.Захарьева Наталья Васильевна, директор МБУ «Городской молодежный центр». Руководитель проекта. Отвечает за реализацию проекта и несет ответственность за эффективность использования средств. Организует и контролирует работу специалистов проекта. Контролирует сроки реализации проекта. 2. Петрунина Наталья Александровна, специалист по работе с молодежью. Координатор проекта. Обеспечивает набор участников проекта, планирует, организует взаимодействие и координацию деятельности всех участников проекта. Организует административную работу по проекту, организует проведение мероприятий в рамках проекта.Готовит отчетную документацию по проекту. 3. Сучкова Марина Михайловна, главный бухгалтер. Бухгалтер проекта Обеспечивает обслуживание бухгалтерского учета в рамках проекта, ведет финансовую документацию. |  |  |
| 3. | Территория реализации проекта |  | Гайский городской округ |  |  |
| 4. | Сроки реализации |  | Организационный этап: август 2021г.; основной этап: сентябрь – декабрь 2021г.; заключительный этап: декабрь 2021г. |  |  |
| 5. | Краткая аннотация проекта |  | Самым действенным механизмом просвещения подростков является «живой пример» - работа эковолонтеров. Опыт организации волонтерства показал определенные трудности. Молодым людям, в силу возраста, как правило, не хватает знаний и подготовки, что на практике нередко приводит к проблемам различного характера. Существует необходимость в комплексной подготовке волонтеров, которая включает в себя формирование у обучающихся представлений о волонтерском движении и различных формах организации волонтерской деятельности. При этом программа должна быть практикоориентированной и включать в себя современные технологии и способы обучения. Проект «Экологическое добровольчество» – это открытая образовательная площадка для тех, кто хочет развиваться, совершая добрые и полезные дела. Она ориентирована на начинающих добровольцев. Основная цель проекта – подготовить волонтеров для экологического просвещения в Гайском городском округе. Волонтеры научатся самостоятельно проектировать, организовывать и осуществлять экологическую волонтерскую деятельность, организовывать социально-значимые массовые мероприятия, применять полученные знания при проведении интерактивных занятий. Эковолонтеры получат информацию об экологических проблемах и методах их решения, проведут работу с жителями города по популяризации раздельного сбора отходов для переработки вторичных ресурсов в полезную продукцию путем проведения информационных акций и образовательных уроков в школе. С помощью рейтинга будут определены самые активные волонтеры, которые будут награждены в конце проекта. |  |  |
| 6. | Описание проблемы, на решение которой направлен проект, и обоснование ее актуальности |  | На территории Гайского городского округа расположены свалки отходов, которые не отвечают современным экологическим требованиям, в пригороде выявляется большое количество несанкционированных свалок и захламленных территорий, автор которых – человек. Большинство людей не понимают, для чего необходимо сортировать бытовые отходы и что происходит дальше с этим ресурсом. Реальное улучшение экологической обстановки в городе невозможно без вовлечения волонтеров в экологическое просвещение населения. Реализация проекта «Экологическое добровольчество» поможет решить эту задачу. Обученные волонтёры не только сами помогут природе реальными делами, но и расскажут людям о том, что можно сделать для решения экологических проблем уже сегодня. Участие подростков в экологических акциях играет большую воспитательную роль. У подростка, посадившего дерево, побывавшего с экологическим десантом на речке, не поднимется рука, чтобы сломать веточку, выбросить мусор в речку. Дети смогут увидеть, что раздельный сбор отходов не пустые слова, он реально позволяет сократить количество отходов, размещаемых в окружающей среде. Первые подготовленные волонтеры смогут увлечь других своей идеей, и окружающие узнают, что эта деятельность - жизненная позиция, ответственное отношение к природе и стремление изменить мир к лучшему. |  |  |
| 7. | Целевая аудитория, количество вовлекаемых участников |  | Для участия в проекте планируется привлечение 15 школьников 5-9 классов средних общеобразовательных школ. |  |  |
| 8. | Цели и задачи проекта |  | Цели проекта: 1. Создание условий для развития эковолонтерства на территории Гайского городского округа путем обучения 15 волонтеров на базе Городского молодежного центра с 09.09.2021 по 09.12.2021г. 2. Распространение информации об экологичном образе жизни до 1000 человек. |  |  |
|  |  |  | Задачи: 1. Набор волонтеров (участников) 2. Реализация образовательной программы 3. Реализация информационных акций 4. Подведение итогов проделанной работы |  |  |
| 9. | Календарный план мероприятий |  |  |  |  |
|  | № | Мероприятие |  | Сроки реализации | Количество показателей реализации |
|  | 1. | Подготовка методических материалов и набор участников в проект. |  | Август – сентябрь 2021г. | Набрано 15 участников. |
|  | 2. | Реализация образовательной программы и информационных акций участниками проекта. |  | 09 сентября – 09 декабря 2021г. | Обучено 15 волонтеров. Участниками информационных акций стали 1 000 человек. |
|  | 15. | Подготовка отчетной документации. |  | Декабрь | 1 отчет |
| 10. | Ожидаемые результаты от реализации проекта |  |  |  |  |
|  | Количественные |  | Качественные |  |  |
|  | Набрано и обучено 15 волонтёров. Проведено 11 обучающих мероприятия и 2 информационные акции. 1000 жителей примут участие в информационных акциях. |  | - у участников проекта будет сформирована активная жизненная и гражданская позиция; - повышение уровня экологической культуры у участников проекта; - развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, самостоятельности и самодеятельности; - по результатам обратной связи не менее 80% участников выразят удовлетворенность от участия в мероприятиях; - улучшение экологического состояния территории Гайского городского округа; - наличие положительных отзывов. |  |  |
| 11. | Партнерские организации (предоставляющие площадку для проведения и другие ресурсы) |  | - МБУ «Городской молодежный центр»; - Ресурсный центр поддержки добровольчества; - средние общеобразовательный организации; - местное отделение Всероссийской общественной организации волонтеров – экологов «Делай!». |  |  |
| 12. | Стоимость проекта (указать примерную стоимость и основные статьи затрат, а также при наличии источник софинансирования). Все необходимые материальные ресурсы |  | Методические материалы – 2600,00 р. Раздаточные материалы – 1200,00 р. Сувенирная продукция – 5825,00 р. Всего стоимость проекта = 9625,00 р. |  |  |
| 13. | Требуемая организационная, информационная и иная поддержка |  | Консультационные услуги в области экологии. |  |  |
| 14. | Дополнительная информация |  |  |  |  |