КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Разделы карточки:

1. Общее

2. Команда

3. О проекте

4. Медиа

5. Результаты

6. Календарный план

7. Софинансирование

8. Расходы

1. Общее

Название проекта

Наш стадион Видео-визитка проекта https://youtu.be/Y07wLXW2yWQ

Название проекта должно содержать в себе как описательную часть, так и творческую, креативную.

Регион реализации

Республика Башкортостан

При выборе региона - необходимо указать субъект Российской Федерации, в котором будет происходить реализация проекта!

Логотип проекта

Формат — JPEG или PNG

Разрешение — от 700 до 1600 пикселей по большей стороне (без учета белых полей)

Размер — не больше 10 МБ

Автор проекта

| Тикшаева Эльвира Ильдусовна | E-mail участника Elvira.tikschaeva@yandex.ru |
| --- | --- |
| 89876098058, 89273467420 | Дата рождения 05.08.1988г. |

Обратите внимание на актуальность данных, а также на то, что руководителем проекта должно являться лицо, от имени которого подается заявка на Конкурс.

Общая информация

| Масштаб проекта (необходимо выбрать) - Региональный | Дата начала и окончания проекта 01.05.2021-01.10.2021 |
| --- | --- |

Учитывайте, что проект не может длиться более 1 календарного года.

Руководитель проекта

Тикшаева Эльвира Ильдусовна

Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Сухоречка, ул. Карима Хакимова Д. 3 кв. 2

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге или облачное хранение)

2. Команда

Команда

| Тикшаева Эльвира Ильдусовна - Руководитель проекта, автор проекта | E-mail участника Elvira.tikschaeva@yandex.ru |
| --- | --- |
| Роль в проекте | Специалист по работе с молодежью, общий стаж работы более 10 лет. Высшее педагогическое образование ( БГПУ им. М. Акмуллы, 2014г.) Руководитель команды волонтеров «Единое сердце» (32 человека) Победитель Республиканского конкурса « Волонтер года» в номинации « Лучшая волонтерская команда» (2020г) Победитель V Республиканского конкурса « Женщина -мать нации» в номинации « Самая молодая общественница» |
| Пашина Мария Сергеевна - участник команды проекта | Волонтер команды «Единое сердце». Имеет активную жизненную позицию. Активно участвует в волонтерских мероприятиях. |
| Вдовин Владимир Владимирович - участник команды проекта | Глава сельского поселения Сухореченский сельсовет. Имеет активную жизненную позицию. Поддерживает инициативу обустройства стадиона. |
| Алексеева виктория Эдуардовна - участник команды проекта | Волонтер команды «Единое сердце». Имеет активную жизненную позицию. Активно участвует в волонтерских мероприятиях. |
| Компетенции / опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  |

Команда проекта – лица в возрасте от 14 до 35 лет. Желательно формировать команду проекта до 5 человек.

Наставники

| ФИО наставника Семенова Алена Геннадиевна | E-mail наставника Vektor99@ufamts.ru |
| --- | --- |
| Роль в проекте | Руководитель молодежного центра « Вектор» Бижбулякского района РБ. Консультативная помощь в создании проекта. |
| Компетенции / опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  |

3. О проекте

Информация о проекте

В разделе необходимо дать понятное изложение всего проекта, инициативы (от названия, целевой аудитории, проблемы до содержания, наполнения и ожидаемого результата по его реализации).

Краткая информация о проекте На территории населенного пункта с. Сухоречка проживает молодежь в возрасте от 14 до 35 лет в количестве 178 человек. С целью профилактики злоупотребления молодежью алкоголем планируется реализовать социальный проект «наш стадион». В рамках реализации данного проект, а так же с целью решения проблемы алкоголизации молодого поколения запланировано проведение 10 специализированных мероприятий по обустройству территории стадиона с. Сухоречка. В процессе реализации мероприятий планируется охватить молодежь в возрасте от 14 до 35 лет в количестве 100 человек. Мероприятия будут проходить в формате экосубботников, субботников по оборудованию спортивных площадок инвентарем. Формирование списка участников будет проходить по заявочной системе. В ходе реализации будут достигнуты следующие результаты: - Повыситься социальная активность молодежи - Повыситься уровень занятости молодежи, что позволит снизить уровень алкоголизации молодежи - В селе Сухоречка будет обустроенный стадион. Достигнутые в ходе реализации результаты позволят осуществить поставленную цель: Повысить уровень социальной активности среди молодежи с. Сухоречка в возрасте от 14 до 35 лет посредством проведения мероприятий по обустройству стадиона в период реализации проекта с 01.05.2021г. по 01.10.2021г.

Описание проблемы, решению / снижению остроты которой посвящен проект На сегодняшний день в республике отмечается проблема алкоголизации нации, и прежде всего молодого поколения. По подсчетам Госкомторга РБ в среднем каждый местный житель в 2019г. приобрел 12л. Алкогольной продукции, что на 1 л. Больше чем в 2018г. По данным центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя, в прошлом году потребление алкоголя в России выросло на 8,3 % или на 1,1 литр на 1 человека. От части это связано с легализацией алкогольного рынка за счет системы ЕГАИС. Социологическое исследование ВЦИОМа, проводившееся 28.03.2019г. показало, что доля выпивающих время от времени граждан в России за последний год увеличилось на 9 п.п. и составила 67%. Годом ранее о периодическом употребление алкоголя социологом рассказали 58 % респондентов. Как отмечается в исследовании 27% - опрошенных употребляют алкоголь реже раз в месяц, 18% - 2-3 раза в месяц, 16% - 1 раз в месяц, 6 % - пьют несколько раз в неделю. Исследование проводилось по телефону среди 1600 российских респондентов старше 18 лет. Доля непьющих россиян, как следует из опроса, за год сократилась на 7 п.п. с 40 % до 33%. В 2009 году от полного воздержания от алкоголя заявляли 26%. Таки образом, приведенные статистические данные наглядно показывают наличие проблемы, которая имеет социальную значимость и решение ее является актуальным на сегодняшний день.

Основные целевые группы, на которые направлен проект Молодежь села Сухоречка в возрасте от 14 до 35 лет ( 178 человек)

Основная цель проекта Повысить уровень социальной активности среди молодежи с. Сухоречка в возрасте от 14 до 35 лет посредством проведения мероприятий по обустройству стадиона в период реализации проекта с 01.05.2021г. по 01.10.2021г.

Опыт успешной реализации проектов

Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов

Перспектива развития и потенциал проекта Работа реализованного проекта в дальнейшем запланирована ежегодно на системной основе с увеличением охвата целевой группы и расширения спортивного инвентаря. Также позитивный опыт реализации проекта., возможно использовать для его трансляции в других сельских поселениях муниципального района Бижбулякский район.

География проекта

| Данный пункт вставляется автоматически при заполнении проекта | Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Сухоречка |
| --- | --- |

4. Медиа

В данном разделе необходимо сформировать развернутый контент-план информационного освещения проекта.

Необходимо указать сроки для каждого этапа медиа-плана.

I этап

Публикация : победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (в течении 5 дней после выхода приказа) – май 2021г. Публикация : Старт проекта. Диалог на равных (в течении 3 дней после начала проекта) – май 2021г. Публикация: Набор волонтеров в проект (в течении 3 дней после информирования населения) - май 2021г.

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации

- МБУ МЦ «Вектор» Бижбулякского района (https://vk.com/club43415916) 2) МОБУ СОШ с.Сухоречка (https://vk.com/public112465677) 3)Районная газете «Светлый путь» (https://vk.com/club156215055) 4) Подслушано в Бижбуляке и Бижбулякский район (https://vk.com/podsl_bizh)

II этап

Публикация: Первый шаг . Эко субботник. ( в течении 3 дней после набора команды волонтеров и молодежи) – июнь 2021г. Публикация: Начало монтажа спортивного оборудования ( в течение 5 дней после поиска и закупки инвентаря) – июнь 2021г. Публикация: Подготовка волейбольной площадки - июнь 2021г. Публикация: Монтаж детской площадки ( в течение 5 дней после поиска и закупки материалов) – июнь

Публикация: анонс ключевого мероприятия проекта. В публикации необходимо указать дату, место (для оффлайн мероприятий) и время мероприятия (за 15 дней до начала мероприятия).

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации

- МБУ МЦ «Вектор» Бижбулякского района (https://vk.com/club43415916) 2) МОБУ СОШ с.Сухоречка (https://vk.com/public112465677) 3)Районная газете «Светлый путь» (https://vk.com/club156215055) 4) Подслушано в Бижбуляке и Бижбулякский район (https://vk.com/podsl_bizh)

III этап

Публикация: Открытие стадиона - июль 2021г.

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации

- МБУ МЦ «Вектор» Бижбулякского района (https://vk.com/club43415916) 2) МОБУ СОШ с.Сухоречка (https://vk.com/public112465677) 3)Районная газете «Светлый путь» (https://vk.com/club156215055) 4) Подслушано в Бижбуляке и Бижбулякский район (https://vk.com/podsl_bizh)

IV этап

Публикация: Итоги работы команды проекта - июль2021г.

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации

- МБУ МЦ «Вектор» Бижбулякского района (https://vk.com/club43415916) 2) МОБУ СОШ с.Сухоречка (https://vk.com/public112465677) 3)Районная газете «Светлый путь» (https://vk.com/club156215055) 4) Подслушано в Бижбуляке и Бижбулякский район (https://vk.com/podsl_bizh)

5. Результаты

В данном разделе указывается информация о результатах социального проекта, которые предполагается достичь в ходе реализации проекта в количественном и качественном выражении.

Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта

| Плановое количество | Единица измерения | Крайняя дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 29 | Шт. | 01.10.2021г. |

Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта

| Плановое количество | Единица измерения |
| --- | --- |
| 120 | Человек |

Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| Плановое количество | Единица измерения |
| --- | --- |
| 8 | Публикаций |

Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| Плановое количество | Единица измерения |
| --- | --- |
| 3800 | Просмотров |

Социальный эффект Ободрение со стороны населения сельского поселения и района. Привлечение к активному сотрудничеству население по реализации плана. Достижение поставленных целей и задач.

Качественные показатели фиксируются в поле «Социальный эффект»!

6. Календарный план

Задачи

Рекомендуется определять для проекта не более 5 задач.

В рамках календарного плана все мероприятия проекта привязаны к задачам.

Соблюдайте хронологию мероприятий в рамках каждой задачи!

| Поставленная задача | Название мероприятия | Описание мероприятия | Крайняя дата выполнения | Количество участников Ожидаемое количество участников | Количества публикаций Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете | Количество просмотров Ожидаемое Количество просмотров о мероприятии в СМИ и интернете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение организационно- подготовительных мероприятий проекта | Проведение диалога на равных | Информирование населения с. Сухоречка | 01-03.05. 2021 | Проведение собрание с жителями получение одобрение проекта | 4 | 200 |
|  | Набор команды проекта | Привлечение к реализации проекта волонтеров и неравнодушных жителей села из числа молодежи | 04-06.05.2021 | Привлечение волонтерской команды « Единое сердце» -23 человека | 4 | 200 |
|  | Составление обращение к главе администрации СП Сухореченский сельсовет | Оформление информационного письма | 07.05.2021 | Подписали гарантийное письмо о реализации проекта |  |  |
|  | Составление обращение к главе Администрации Муниципального района Бижбулякский район | Оформление информационного письма | 11.05.2021 | Подписали гарантийное письмо о реализации проекта |  |  |
|  | Поиск спонсоров из числа руководителей ИП,КФХ, ТНВ | Оформление информационных писем | 01-12.05.2021г. | Подписали гарантийное письмо о оказании поддержки в реализации проекта |  |  |
|  | Организация собрания с жителями села для сбора со финансирования проекта (10-15%) | Проведения собрания | 05-30.05.2021г. | Информирования жителей о необходимости сбора со финансирования проекта. Получен положительный результат |  |  |
|  | Составление сметы | Составление сметы проекта | 31.05.2021-01.06.2021 | Составлена смета проекта |  |  |
|  | Проектировка сметы проекта | Разработка и проектировка плана установки спортивного инвентаря | 02-08.06.2021 | Спроектирована схема установки Спортивного инвентаря |  |  |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на реализацию проекта | Расчистка стадиона | - Проведение Экосубботника - Подготовка площадок для установки спортивного инвентаря ( Выбор грунта, отсыпка площадок, разметка ограждений ) | 09-15.06.2021 | Привлечение команды волонтёров «Единое сердце»- 23 человека Молодых людей -15 человек - Расчищена территория парка - Подготовлены площадки для установки спортивного инвентаря | 8 | 300 |
|  | Поиск спортивного инвентаря | Обращение к спортивным магазинам | 12.06.2021 | Нахождение спортивного инвентаря , отвечающего требованиям |  |  |
|  | Закупка спортивного и иного инвентаря согласно смете проекта | Обращение к спортивным и хозяйственным магазинам | 14.06.2021 | Закупка спортивного инвентаря отвечающего требованиям и иного инвентаря |  |  |
|  | Монтаж и установка спортивного инвентаря (Воркаут-площадка, волейбольная площадка) | Работа подрядчика, волонтёров | 15.06-18.06.2021 | Установлен спортивный инвентарь ( Воркаут – площадка, волейбольная площадка) | 8 | 300 |
|  | Поиск подрядчика для доставления песка | Обращение к спонсорам из КФХ, ТНК | 18.06.2021 | Выделение трактора с тележкой и куном для погрузки и перевозки песка |  |  |
|  | Отсыпка волейбольной площадки и ямы для прыжков песком | Работа подрядчика, волонтёров | 18.06.2021 | Отсыпана песком волейбольная площадка и яма для прыжков | 4 | 200 |
|  | Установка ограждения для Детского спортивного городка | Работа подрядчика, волонтёров | 21.06.2021 | Установлено ограждение Детского спортивного городка | 4 | 200 |
|  | Поиск Детской спортивной площадки | Обращение в спортивные магазины | 22.06.2021 | Нахождение Детской спортивной площадки, отвечающей требованиям |  |  |
|  | Закупка Детской спортивной площадки | Обращение в спортивные магазины | 23.06.2021 | Закупка Детской спортивной площадки, отвечающей требованиям |  |  |
|  | Монтаж и установка Детской спортивной площадки | Работа подрядчика и волонтёров | 24.06-28.06.2021 | Установлена Детская спортивная площадка | 4 | 200 |
|  | Установка скамеек | Работа подрядчика и волонтёров | 28.06.2021 | Установлены скамейки возле спортивных площадок |  |  |
| Завершение проекта | Торжественное открытие Стадиона | Организация и проведение Торжественного мероприятия по открытию СТАДИОНА | 01.07.2021 | Проведено торжественное открытие, установлены спортивные площадки | 8 | 400 |
| Дальнейшая работа | Проведение волейбольного турнира, приуроченного к открытию Стадиона | Организация волейбольного турнира по волейболу | 01.07.2021 | Организован и проведён волейбольный турнир, приуроченный к открытию Стадиона | 4 | 200 |
|  | Проведение детского развлекательного мероприятия | Организация подвижных игр для детей | 03.07.2021 | Проведено детское мероприятие | 4 | 150 |
|  | Проведение организованного мероприятия «Скандинавская ходьба» для старшего поколения | Организация «Скандинавской ходьбы» | 08.07.2021 17.07.2021 | Проведено мероприятие для старшего поколения | 4 | 200 |
|  | Проведение соревнований по мини футболу среди подростков | Организовать соревнование по мини футболу | 24.07.2021г | Проведено мероприятие по ЗОЖ | 4 | 200 |
|  | Проведение соревнований по волейболу среди сельских поселений | Организация соревнований по волейболу | 31.07.2021 | Проведены соревнования по волейболу с приглашение команд Михайловского, Зириклинского и Кош-Елгинского сельских поселений. | 4 | 200 |
|  | Проведение детских мероприятий « Веселые старты» | Организация и проведение спортивных мероприятий для детей | 07.08.2021 | Проведено спортивное мероприятие с детьми « Веселые старты» | 4 | 150 |
|  | Проведение « Скандинавской ходьбы» | Поддержание интереса среди взрослого поколения по проведению заходов « Скандинавской ходьбы» на Стадионе | Август- октябрь | Проведены мероприятия по ЗОЖ | 4 | 200 |
|  | Проведение спортивных мероприятий, приуроченных к празднику « Прощай, студенческое лето!» | Привлечение молодежи к участию в соревнованиях | 28.08.2021 | Проведены мероприятия по ЗОЖ | 4 | 300 |
|  | Уход за Стадионом | Проведение Субботников | В течение проекта | Проведение Субботников | 4 | 200 |

Дополнительная информация Дальнейшее использование обустроенного стадиона в зимний период для лыжных прогулок и соревнований. ( Открытие лыжного сезона, Дни здоровья, лыжные прогулки и др.

7. Софинансирование

Собственные средства

Указываются ресурсы, которые есть у команды проекта в наличии до подачи заявки на грантовый конкурс.

| Перечень расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб | Можно загрузить подтверждающие файлы Размер загружаемого файла не более 50 мегабайт |  |  |
| Расходы на канцелярское оборудование | Стоимость | Количество | Всего |
| Ручки | 15 рублей | 10 шт. | 150 руб. |
| Бумага формата А 4 | 250 руб. | 1 шт. | 250руб. |
| Карандаш простой | 6руб. | 10шт. | 60 руб. |
| Издательско – полиграфические услуги |  |  |  |
| Услуги специалиста по разработке дизайна информационных буклетов | 1 час * 500 руб. | 2 часа | 1000 руб. |
| Печать информационных буклетов | 10 руб. | 50 шт. | 500 руб. |
| Аренда помещений |  |  |  |
| Аренда помещения СДК для проведения «Диалога на равных» | 1час* 1500 руб. | 4 часа | 6000 руб. |
| Расходы на проведение мероприятий |  |  |  |
| Приобретение перчаток | 20 руб. | 40 пар | 800 руб. |
| Приобретение мешков для мусора 240 л. | 240 руб. | 5 шт. | 1200 руб. |
| Приобретение лопат штыковых | 180 руб. | 4 шт. | 720 руб. |
| Приобретение граблей садовых | 120 руб. | 3 шт. | 360 руб. |
| Красный песок | 200 руб. за куб.м. | 14 куб. | 2800 руб. |
| Краска Эмаль чёрная 3 кг. | 210 руб. | 3 шт. | 630 руб. |
| Кисти 70*12 | 58 руб. | 7 шт. | 406 руб. |
| Растворитель Вайтспирит | 62 руб. | 2 шт. | 124 руб |
| Выемка грунта, уплотнение | 1 час* 1200 руб. | 2 часа | 2400 руб. |

Партнер

| Название партнера Администрация сельского поселения Сухореченский сельсовет | Тип поддержки Оказание помощи по поиску транспорта среди населения села. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень расходов |  |  |  |
| Сумма, руб | Можно загрузить подтверждающие файлы Размер загружаемого файла не более 50 мегабайт |  |  |
| Аренда оборудования |  |  |  |
| Аренда триммера бензинового | 1 час* 800руб. | 4 часа | 3200 руб. |
| Аренда ноутбука | 1 час * 500 руб. | 5 часов | 2500 руб. |
| Транспортные услуги |  |  |  |
| Аренда трактора с тележкой (КУН) | 1 час*1400 руб. | 4 часа | 5600 руб. |
| Закупка бензина АИ-92 | 43,35 | 5 л. | 216 руб. |
| Закупка Дизельного топлива | 46,50 | 30 л. | 1395 руб. |

8. Расходы

| Название | Обоснование | Цена | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на закупку оборудования (товар/услуга) |  |  |  |
| Волейбольная сетка | Для оборудования волейбольной площадки | 650руб. | 1 шт. |
| Волейбольный мяч Mikasa | Для проведения соревнований по волейболу | 1600руб. | 1 шт. |
| Скамейки парковые | Для отдыха участников соревнований , а так же зрителей | 7499 руб. | 7 шт. |
| Ограждение для Детского спортивного городка | Для ограждения зоны детского досуга | 1п.м.*1950 руб | 28 м. |
| Детский спортивный городок | Для организации досуга детей | 23850 руб. | 1 шт. |
| Площадка Воркаут -Секция из Шведской лестницы и высокой перекладины - Брусья классические | Для привлечение молодежи к здоровому образу жизни и занятиям спорта | 28900 руб. 17500 руб. | 1 шт. 1 шт. |
| Кубок посвященный открытию Стадиона | Для открытия стадиона | 1000 руб. | 1 шт. |