Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Автор проекта – Шабловская Н.Г.

Муниципальное образование Грачёвский район

Образовательное учреждение   МБОУ Старояшкинская СОШ им. А.П.Осокиной

Детская общественная организация «Мальчишки и девчонки»

| 1. Название проекта | Благоустройство пришкольной территории «Моя цветущая школа» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Слоган проекта | Создавай уют своими руками! |  |  |
| 3. Основная идея проекта | Благоустройство и озеленение пришкольного участка играет важную санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную роль. Идея нашего проекта заключается в благоустройстве пришкольной территории. Мы выбрали эту проблему потому, что: - пришкольный участок недостаточно озеленен; -считаем, что проект поможет учащимся проявить себя, обрести уверенность; -школа расположенная в центре села, школьный участок должен естественным образом быть примером для жителей села. Проект поможет благоустроить школьный двор, принять участие в жизни школы. Работа в этом проекте поможет развивать у обучающихся патриотические качества, активную жизненную позицию, а также реализовать способности художников, дизайнеров, садоводов. Новизна проекта: до начала работы над проектом участие школьников в практической работе по благоустройству пришкольной территории сводилось к уборке пришкольной территории от мусора во время субботников, уборке территории вокруг памятника, изготовлению кормушек для птиц и их подкормке в зимнее время. Для реализации проекта необходимо: 1.Познакомить учащихся с проектом; 2.Выбрать ответственных за реализацию проекта., провести агитационную компанию и опрос среди учеников и родителей; 3.Провести все запланированные мероприятия в срок; 4.Контролировать и оказывать необходимую помощь; 5.Подвести итоги проекта. По итогам реализации проекта будет организована совместная деятельность учащихся и педагогов по проведению основных мероприятий проекта (сформированы творческие группы по разным направлениям деятельности, на подготовительном этапе проведена ландшафтная организация школьной территории, выбраны растения для озеленения). Проведен сбор информации и опрос учащихся, педагогов и родителей для оценки реализации проекта по озеленению и благоустройству пришкольной территории, проведено озеленение территории. Думаю, что учащиеся примут активное участие в благоустройстве территории школы. К рискам, которые могут возникнуть при реализации проекта, мы относим постоянно меняющиеся цены на семена цветов, краску, рассаду. Недостаточное финансирование также отразится или даже замедлит реализацию проекта, но мы надеемся на поддержку местной администрации, наших предпринимателей и руководства крестьянско-фермерских хозяйств, находящихся на территории Старояшкинского сельсовета и привлечение внебюджетных средств (спонсорская помощь). К возможным рискам можно отнести и погодные условия, которые могут сдвинуть временные рамки реализации проекта. |  |  |
| 4. Проблема | Школьный двор – это визитная карточка школы, требующая постоянной и целенаправленной работы по благоустройству. Проблема состояния и благоустроенности школьного двора имеет более глубокое экологическое значение. По существующим санитарным нормам каждое учебное учреждение должно иметь выраженную буферную зеленую зону, ограждающую эти объекты от внешней окружающей среды. Большое значение имеет внешний вид школы и окружающая ее территория, но она должна быть не только красивой, но экологически чистой. Ведь именно здесь мы проводим большую часть времени. Это и спортивные занятия, и отдых во время перемен, и проведение культурно-массовых мероприятий, и уборка территории. Актуальность нашей проблемы подкрепляется социальным опросом, проведенным среди учеников школы и родителей. Опрос учащихся и родителей показал, что 60% недовольны состоянием школьного двора , из них 90% согласны участвовать в благоустройстве прилегающей территории и оказать посильную помощь школе. |  |  |
| 5. География проекта | Оренбургская область, Грачёвский район, с.Старояшкино, ул.Строительная 1А, территория вокруг школы и часть центральной площади села Старояшкино. |  |  |
| 6. Срок проекта | в течении 6 месяцев начало: 01.04.2022 завершение: 01.10.2022 |  |  |
| 7. Цель проекта | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство пришкольной территории с. Старояшкино Грачёвского района в период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года. |  |  |
| 8. Основные задачи проекта | 1.подготовиться к реализации проекта, привлечь внимание обучающихся к решению актуальных проблем школы; 2.продумать информационную кампанию (агитация), провести социологический опрос среди обучающихся, работников школы, местного населения по выявлению предложений благоустройства школьного двора; 3.найти партнеров и ресурсы для реализации проекта; 4. разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории школьного двора (включая закупку необходимых материалов); 5. провести анализ эффективности проекта, предоставление отчетности по проекту. |  |  |
| 9. Целевая аудитория проекта | Реализация данного проекта направлена на детей школьного возраста, их родителей и педагогов. Деятельностью по проекту планируется охватить весь коллектив школы: учителей (11 человек), технический персонал (4 человека), учащихся старших классов (22 человека), а также добровольцев из числа родителей и волонтёров (15 человек) и выпускников школы, проживающих на территории села Старояшкино, неравнодушных к проблеме благоустройства пришкольной территории. |  |  |
| 10. Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия |  | сроки начала и окончания | ожидаемые итоги |
| 1.Подготовительный этап |  | 1.04.2022-20.04.2022 | Познакомить учащихся с проектом, выбрать ответственных за реализацию проекта, провести агитационную компанию |
| 2.Анкетирование среди учеников и родителей |  | 20.04.2022-1.05.2022 | Выяснить необходима ли реализация данного проекта и в каком объеме |
| 3.Информационная компания |  | 01.05.2022-05.05.2022 | Разместить информацию о предстоящем проекте в социальных сетях, объявления о проекте разместить на местных досках объявлений, а также провести силами волонтеров распространение листовок среди населения села. |
| 4.Изучение литературы по ландшафтному дизайну, составление сметы расходов на выполнение работ по реализации проекта. |  | 05.05.2022-10.05.2022 | Познакомиться с информацией через интернет, составить эскизы улучшения пришкольной территории и рассчитать объем ресурсов, необходимых для реализации проекта. |
| 5.Поиск партнеров и ресурсов |  | 10.05.2022-15.05.2022 | Разместить объявления в социальных сетях и объявить на родительских собраниях о поиске партнеров для реализации проекта. |
| 6.Очистка территории пришкольного участка от мусора, веток, сухой травы |  | 15.05.2022-17.05.2022 | Подготовка участка для дальнейшего озеленения |
| 7.Вскапывание грядок, покупка семян и рассады цветов |  | 17.05.2022-20.05.2022 | Подготовка грядок, оформление клумб, посадка семян, покупка и высадка рассады цветов. |
| 8.Покраска забора и бордюров |  | 17.05.2022-20.05.2022 | Улучшение внешнего вида ограждений |
| 9. Поддержание порядка травяного покрова и клумб территории школы. Полив, прополка, рыхление и уход за растениями |  | 20.05.2022-15.09.2022 | Сохранение посаженных растений, уход за ними. |
| 10.Сбор семян цветочных культур, уборка территории от высохших растений, листвы, перекопка почвы |  | 15.09.2022-20.09.2022 | Сохранение семян цветов для посадки на следующий год, подготовка участка |
| 11.Аналитический период |  | 20.09.2021-1.10.2022 | Анализ проведенного проекта, рассмотрение его дальнейшего применения, подготовка отчета. |
| Уверены, что представленный нами план приведет к успешной реализации проекта «Моя цветущая школа» по благоустройству пришкольной территории. |  |  |  |
| 11. Команда проекта | 1.Пахомова Екатерина Андреевна - ученица 8 класса опыт: в школе возглавляет детскую организацию ДОО «Мальчишки и девчонки», принимает участие в конкурсах и акциях РДШ в направлениях «Личностное развитие» и «Гражданская активность». Является членом Совета местного отделения РДШ и принимает активное участие в развитии Российского движения школьников в Грачевском районе. Участник конкурса «Добро не уходит на каникулы» в 2019 году. функционал в команде: соавтор и идейный вдохновитель проекта, координирует деятельность команды проекта . 2.Григорьева Екатерина Андреевна-ученица 8 класса опыт: принимает активное участие в развитии Российского движения школьников и ДОО в школе. Участник конкурса «Добро не уходит на каникулы» в 2019 году. Ответственна, проявляет самостоятельность в решении организационных вопросов. функционал в команде: координатор, специалист по работе с участниками и добровольцами проекта 3.Белая Вероника Олеговна-ученица 8 класса опыт: принимает активное участие в развитии Российского движения школьников и ДОО в школе. Участник конкурса «Добро не уходит на каникулы» в 2019 году. Обладает хорошим эстетическим вкусом, красиво рисует. функционал в команде: отвечает за размещение информации в СМИ и за организацию конкурса на лучший ландшафтный дизайн школьного двора. 4.Кадралина Алина Рамильевна- ученица 8 класса опыт: принимает активное участие в развитии Российского движения школьников и ДОО в школе, умеет устанавливать контакты и входить в любой коллектив. функционал в команде: отвечает за взаимодействие с классными руководителями 5.Федорова Анастасия Александровна- ученица 9 класса опыт: принимает активное участие в развитии Российского движения школьников и ДОО в школе. Способна оставаться спокойной в любой ситуации, целеустремленная. функционал в команде: отвечает за проведение опроса среди учеников школы и родителей «Нужно ли облагораживать территорию школы», за агитацию и привлечение спонсоров Привлекаем к работе добровольцев из волонтерского отряда «Добрые сердца» 8 человек: 1.Курпель Дарья Александровна – 10 класс 2.Семенова Анастасия Ивановна-10 класс 4.Соколова Анастасия Андреевна-10 класс 5.Рахманов Илья Владимирович-10 класс 6.Баннов Кирилл Сергеевич-9 класс 7.Белая Полина Олеговна-9 класс 8.Бундина Арина Владимировна-9 класс Добровольцы из числа родителей-7 человек. |  |  |
| 12. Партнеры проекта | МБОУ Старояшкинская СОШ им. А.П.Осокиной- оказывает материальную и консультационную поддержку. Планируем привлечь к реализации проекта Администрацию Старояшкинского сельсовета и спонсоров для финансовой и иной необходимой поддержки (транспорт). |  |  |
| 13. Результаты проекта | По итогам реализации проекта будет: -организована совместная деятельность учащихся, родителей, педагогов и выпускников школы по проведению основных мероприятий проекта (сформированы творческие группы по разным направлениям деятельности, на подготовительном этапе проведена ландшафтная организация школьной территории, выбраны растения для озеленения); -проведен сбор информации и опрос учащихся, педагогов, родителей для оценки реализации проекта по озеленению и благоустройству пришкольной территории; - проведено озеленение территории; -учащиеся примут активное участие в благоустройстве территории школы. Количественные результаты: 1.деятельностью по проекту планируется охватить весь коллектив школы: учителей, технический персонал, учащихся старших классов, а также добровольцев из числа родителей и волонтёров. Всего 52 человека. К тому же, мы надеемся на поддержку, в том числе и финансовую, местных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, а это не только дополнительные рабочие руки, но и техника, необходимая для расчистки площадки и вывоз мусора, завоз необходимых материалов (5 человек); 2.будет высажено рассады цветов (петунии и бархатцы) в количестве 50 штук; 3.будет покрашено 2 бордюра и 1 забор; 4. будет разбито 7 клумб с цветами и засажено 7 вазонов Качественные результаты: 1.будет очищена территория школы и пришкольный участок от листвы, веток, мусора; 2.будут созданы наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий для обучения, игр и отдыха детей; 3.произойдет улучшение вида пришкольной территории; 4.повысится уровень заинтересованности в эстетическом оформлении пришкольного участка; 5. будет привлечено внимания населения к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительств; 6.территория пришкольного участка будет использована при проведении уроков биологии, географии, физики, изо, трудового обучения, в летнем оздоровительном лагере «Одуванчик». 7. преобразившийся школьный двор, мы уверены, повлияет на улучшение качества проводимых на свежем воздухе мероприятий и привлечёт новых гостей, желающих посетить наши праздники, станет отличным фоном фотосессий для выпускных альбомов. 8.участники проекта приобретут трудовые навыки, умения работать с сельскохозяйственным и садовым инвентарем. 9. проведем тиражирование собственного опыта в социальных сетях, на собраниях ДОО школ Грачевского района. |  |  |

| 14. Бюджет проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | наименование статьи |  |  | единица - (чел., мес., шт. и т.п.) |  | кол-во |  | цена (руб.) |  | стоимость |
| 1. |  |  | Семена цветочных растений |  |  | пачек |  | 30 |  | 50 |  | 1500 |
| данные растения нужны для того чтобы рассадить их в клумбы среднего размера по обе стороны от входа в школу, выбираются по таким критериям, как высота растения, чувствительность к свету, долгота цветения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Саженцы цветочных растений (петунии, бархатцы) |  |  | штук |  |  |  | 70 |  | 60 |  | 4200 |
| саженцы петуний будут рассажены в вазоны в количестве 7 штук на входе в школу (вазоны подарены в 2018-2019 учебном году выпускниками школы), саженцы бархатцев рассадят в клумбы по обе стороны от входа в школу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кисти |  |  | штук |  |  |  | 5 |  | 50 |  | 0 |
| Кисти приобретаются для покраски заборов и бордюров за собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Садовый инвентарь |  |  | штук |  |  |  | 12 |  | 300 |  | 3600 |
| планируется приобрести грабли -3 шт., лопаты-3 шт., мотыги-3 шт., лейки -3 шт. для уборки территории , вскапывания почвы, прополки травы, полива растений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Краска |  |  | банка |  |  |  | 5 |  | 4500 |  | 2250 |
| планируется приобрести 3 банки (объемом 3 литра) краски синего цвета, 1 банку белого цвета (объемом 3 литра ) для покраски забора и бордюров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Перчатки |  |  | штук |  | 10 |  | 20 |  | 200 |  |
| Планируется приобрести перчатки для работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Мешки для мусора |  |  | упаковка |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |
| мешки для мусора объемом 100 литров нужно приобрести для сбора мусора весной и осенью при уборке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Транспорт для вывоза мусора и доставки рассады |  |  | единиц |  | 1 |  | 800 |  | 0 |  |
| за счет спонсорской помощи вывезем мусор и доставим рассаду из с.Грачёвка (администрация Старояшкинского сельсовета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9140 |  |  |

Автор/руководитель проекта         Шабловская Н.Г.