**План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименованиемероприятия | Место проведения мероприятия  (наименование населенного пункта  или полный адрес  при наличии) | Срокипроведениямероприятия | Организаторы и партнерымероприятия | Ожидаемыерезультатымероприятия |
|  | **Набор волонтеров для организации и проведения акции** | **Амурская область г. Благовещенск** | **15.03.2021 по 30.03.2021** | **МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор»** | **100 человек** |
| **4** | **Разработка и утверждение положения о проведении общегородской акции «Счастливы вместе»** | **Амурская область г. Благовещенск** | **Май 2021 г.** | **МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор»** | **25 организаций** |
|  | **Размещение в СМИ информации о проведении акции «Счастливы вместе»** | **Амурская область г. Благовещенск** | **Май-июнь**  **2021 г.** | **МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор», администрация г. Благовещенска** | **Не менее 5 СМИ** |
|  | **Набор волонтеров для организации и проведения акции** | **Амурская область г. Благовещенск** | **Май 2021 г.** | **МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор»** | **100 человек** |
|  | **Проведение детских игровых дворовых площадок** | **Амурская область г. Благовещенск** | **Июнь-август**  **2021 г.** | **МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор», Добровольческие организации города Благовещенска** | **2000 человек** |
|  | **Разработка и утверждение положения о проведении общегородской акции «Двор чудес»** | **Амурская область г. Благовещенск** | **Ноябрь 2021 г.** | **МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор»** | **25 организаций** |
|  | **Размещение в СМИ информации о проведении акции «Двор чудес»** | **Амурская область г. Благовещенск** | **Ноябрь-декабрь**  **2021 г.** | **МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор», администрация г. Благовещенска** | **Неменее 5 СМИ** |