ФИО: Рочева Ксения Максимовна
Название проекта: Обучающий семинар для специалистов реализующих профилактическую работу в Шурышкарском районе «
Регион проекта: Ямало-Ненецкий автономный округ
Логотип проекта: отсутствует
Контакты: +7 (904) 475-07-15, kmayzinger@mail.ru
Вкладка "Общее"
Блок "Общая информация"
Масштаб реализации проекта: 
Муниципальный
Дата начала и окончания проекта: 
04.2024 - 05.2024
Блок "Руководитель проекта"
Опыт руководителя: 
Участие во Всероссийских грантовых конкурсах
Описание функционала руководителя: 
Координирует реализацию проекта
Адрес регистрации руководителя проекта: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Мужи
Добавить резюме: 
e7bb6e80-d7cb-489c-b7ef-4c8ae5b2a580
Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге): 
https://vk.com/wall-64445596_682


Вкладка "О проекте"
Блок "Информация о проекте"
Краткая информация о проекте: 
 «Реализация мероприятий по подготовке волонтёров и специалистов сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма»

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект: 
Межведомственное взаимодействие со специалистами районного центра и специалистами работающими в отдаленных поселениях процесс сложный и временами несогласованный. Чтобы упорядочить работу и механизмы взаимодействия, необходимо на систематической основе проводить обучающие семинары, которые на данный момент отсутствуют. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
Специалисты системы профилактической работы сферы молодёжной политики, культуры, спорта, образования и дополнительного образования.

Основная цель проекта: 
Составление единого плана профилактических работ в Шурышкарском районе на 2024- 2029 года, определение эффективных программ и механизмов работы в системе профилактики.

Опыт успешной реализации проекта: 
Реализация социально значимого проекта межмуниципальная экологическая экспедиция для подростков «Одиссея»
Перспектива развития и потенциал проекта: 
В ходе семинара-совещания специалисты поделятся своими практиками профилактической работы в отдаленных поселениях. прослушают профессионального спикера, составят план совместной профилактической работы на 2024-2029 гг. 

Блок "Задачи"
Добавить задачу: 

Поставленная задача: Проведение обучающего семинара для специалистов реализующих профилактическую работу
Блок "География проекта"
Добавить: 

Выберите регион или федеральный округ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ с. Мужи, Истомина 28


Вкладка "Команда"
Блок "Команда"
Добавить: 

Блок "Команда"
Блок "Наставники"
Добавить: 

ФИО наставника: Гавриленко Алексей Сергеевич
E-mail наставника: 21230@ramler.ru
Роль в проекте: Организатор
Добавить резюме: 
Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи и проведению массовых мероприятий 


Вкладка "Результаты"
Блок "Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения"
Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения: 
30.04.2024
Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"
Плановое количество: 
4
Ед. измерения: 
Ед.
Крайняя дата проведения: 
30.04.2024
Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"
Плановое количество: 
70
Ед. измерения: 
Чел.
Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»"
Плановое количество: 
10
Ед. измерения: 
Ед.
Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»"
Плановое количество: 
2000
Ед. измерения: 
Ед.
Социальный эффект: 
Данное мероприятие может служить отправной точкой для качественного и единообразного подхода в работе системы профилактики. В случаи успешного проведения мероприятия на территории Шурышкарского района, возможно расширение границ семинара и участия в семинаре специалистов сферы профилактики из других территорий района. 


Вкладка "Календарный план"
Блок "Задачи"
Добавить задачу: 

Поставленная задача: Проведение обучающего семинара для специалистов реализующих профилактическую работу
Название мероприятия: Установочная сессия
Крайняя дата выполнения: 30.04.2024
Описание мероприятия: Установочная сессия для участников проекта 
Количество уникальных участников: 15
Количество повторяющихся участников: 
Количество публикаций: 1
Количество просмотров: 500
Дополнительная информация: 
Название мероприятия: Образовательные модули
Крайняя дата выполнения: 30.04.2024
Описание мероприятия: Образовательные модули для участников проекта 
Количество уникальных участников: 15
Количество повторяющихся участников: 
Количество публикаций: 4
Количество просмотров: 500
Дополнительная информация: 
Название мероприятия: Проектирование. Общая сессия
Крайняя дата выполнения: 30.04.2024
Описание мероприятия: Площадка проектирования для участников проекта 
Количество уникальных участников: 15
Количество повторяющихся участников: 
Количество публикаций: 3
Количество просмотров: 500
Дополнительная информация: 
Название мероприятия: Разработка межведомственного плана профилактической работы
Крайняя дата выполнения: 30.04.2024
Описание мероприятия: Разработка межведомственного плана профилактической работы
Количество уникальных участников: 25
Количество повторяющихся участников: 5
Количество публикаций: 2
Количество просмотров: 500
Дополнительная информация: 
Добавить мероприятие: 


Вкладка "Медиа"
Блок "Ресурсы"
Добавить ресурс: 

Вид ресурса: Социальные сети
Месяц публикации: 04.2024
Планируемое количество просмотров: 1000
Ссылки на ресурсы: https://vk.com/molshur
Почему выбран такой формат медиа: Группа организации реализующей проект 
Файл с подробным медиа-планом: 



Вкладка "Софинансирование"
Блок "Собственные средства"
Перечень расходов: 
0
Добавить: 

Сумма, руб.: 
Файл: 
Блок "Партнер"
Перечень расходов: 

Название партнера: МБУ "ШРМЦ"
Тип поддержки: Организационная
Перечень расходов: оказание услуги по перевозке участников семинара- совещания в с. Мужи (во время проведения мероприятия)  

Сумма, руб.: 
Файл: 


Вкладка "Расходы"
Общая сумма расходов: 
455 000,00 руб.

Категория "Полиграфическая продукция"

Тип "Товар"

Запись № 1
Название: Полиграфическая продукция
Описание: 10000
Количество: 1
Цена: 10 000,00 руб.
Сумма: 10 000,00 руб.

Категория "Подарки, сувенирная продукция"

Тип "Товар"

Запись № 1
Название: Сувенирная продукция
Описание: 1 договор на 15000
Количество: 1
Цена: 15 000,00 руб.
Сумма: 15 000,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Товар"

Запись № 1
Название: Питание
Описание: 60 чел.*2 сут.*1000 руб.=120 000 рублей
Количество: 60
Цена: 2 000,00 руб.
Сумма: 120 000,00 руб.

Категория "Транспортные расходы"

Тип "Товар"

Запись № 1
Название: Транспортные расходы
Описание: 40 чел*4000=160 000 рублей
Количество: 40
Цена: 4 000,00 руб.
Сумма: 160 000,00 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Товар"

Запись № 1
Название: Приглашение спикера для модерации мероприятия
Описание: 1 договор на 150000
Количество: 1
Цена: 150 000,00 руб.
Сумма: 150 000,00 руб.


Вкладка "Доп. Файлы"
Блок "Файл"
Добавить: 

Описание файла: 
Выберете файл: 861983f7-785d-4768-8240-cbbcdbc2c9b8
