Утверждаю: _________

Директор МБУК Верхнедонского района «МЦБ»

Калаченкова Е.А.

«__» ________ 2016г.
МБУК Верхнедонского района «МЦБ»
Новониколаевская сельская библиотека
«Имя с мемориала»
библиотечный проект 
                                                [image: image5.png]



2016
Это вечная тема войны,

Это вечно открытая рана…
С победного мая 1945 года минул 71 год. Выросли новые поколения, для которых Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашей Родины. Мы не имеем право забыть ужасы той войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем право забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить…
Актуальность проблемы
В центре хутора Новониколаевского Верхнедонского района Ростовской области гордо высится мемориальный комплекс «Землякам, погибшим за Родину», где на серой стене высечены фамилии погибших воинов. Каждый год мы приходим к мемориалу на торжественный митинг,  посвященный Дню Победы. Это большой праздник для ветеранов, тружеников тыла, детей войны и для нас - их односельчан.  Но мало кто из ныне живущих знает даже о некоторых не вернувшихся солдатах,  а обо всех ушедших из наших мест не знает никто. Родственников подавляющего большинства солдат из списка на мемориале не осталось, подсказать некому. Документов, согласно которым составлялись списки, тоже не осталось в администрации поселения – сданы в архив либо не сохранены вовсе.
А на  мемориале - только фамилии и инициалы! Например, Грибанов А.А.   Алексей Андреевич, или Антон Алексеевич, или Афанасий Акимович? Не знаем. И это не правильно. Земляки живущие должны знать имена земляков погибших! Мы должны восстановить имена и отчества героев войны!
 Сделать это призван  наш проект «Имя с мемориала», охватывающий патриотическое воспитание и краеведческую работу.
Жизнь человека – только миг
В безбрежном времени Вселенной.

И только в памяти живых
Она становится нетленной.

(Г.Кобаев)


[image: image2]                  
[image: image3]
Цель проекта:  
1. установление полных имен всех солдат-земляков, погибших за Родину, чтобы сохранить память и преемственность поколений»;
2. сбор информации о судьбе и довоенной жизни, о подвиге погибших солдат.
Партнеры проекта:

· Администрация сельского поселения
· Родственники погибших на войне
· Ветераны ВОВ
· Юные волонтеры
Ресурсы проекта:

· ЭБД «Мемориал»
· Личные архивы родственников и односельчане погибших солдат
· Регистрационные документы местного органа власти  прошлых лет (сельсовет, администрация поселения)

Сроки реализации проекта: 2016- 2017г.г. 
Задачи и алгоритм действий: 
· Изучить архивные регистрационные документы местной администрации, выявить мужчин с фамилиями и инициалами, совпадающими с данными памятника, по возрасту подлежащих призыву на фронт;
· Исследовать данные сайта Мин-ва обороны «Мемориал»;
· Изучить литературу из фонда библиотеки о военных событиях на юге страны;

· Привлечь старшеклассников-волонтеров к поиску сведений о погибших земляках;
· Найти (переписка, телефонные звонки, социальные сети) родственников тех, чьё имя есть на мемориале, взять у них интервью;
· Найти фотографии солдат, письма, похоронки  и другие документы, отсканировать их;
· Оформить именные папки с собранными сведениями, составить список с расшифровкой полных имен солдат победы;
· Обнародовать полученные сведения.
Прогнозируемые результаты:

· Проведение встреч с ветеранами и участником Великой отечественной войны Назаренко И.К., оказание им посильной помощи.
· Оказание помощи музею в приобретении новых сведений о войне, об её участниках.
· В результате реализации проекта сможем собрать необходимый материал для патриотического воспитания детей.

· Дополнительные экскурсии к памятнику-мемориалу погибшим героям Великой отечественной войны. 

· Формирование патриотических качеств личности молодых участников проекта.
· Обобщение результатов работы над проектом.
· Результатом реализации проекта станет выпуск печатного и электронного изданий полных сведений, презентация итогов проекта. Назовем всех поимённо!
Перспективы дальнейшего развития проекта: собирать сведения о ветеранах войны, вернувшихся с войны, но рано ушедших из жизни, и не успевших побывать в статусе ветерана, не получивших от общества свою порцию внимания и признания боевых заслуг.
Библиотекарь 1 категории             Каширина И.Н.
[image: image1.jpg]


[image: image4.png]


