Проект  «ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»

Коротких Нина -  Курганская область Белозерский район, село Памятное.

| № | ЗАДАЧИ | МЕРОПРИЯТИЯ | УЧАСТНИКИ | РЕЗУЛЬТАТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количественные | качественные |
| 1 | Собрать информацию о заброшенных могилах ветеранов ВОВ и необходимых мероприятиях с ними. | 1. Посещение волонтёрами и председателем первичной ветеранской организации сельского кладбища для сбора информации о земляках ветеранах, захороненных на нём. 2. Выявление ветеранских могил, которые не очищены. 3. Выявление ветеранских могил, требующих ремонта. 4. Определение количества необходимых ремонтных работ по каждому захоронению. | Волонтёры и председатель первичной ветеранской организации. | 1. Количество привлечённых волонтёров – 8. 2. Обследованных ветеранских захоронений – 81. | 1. Расширение знаний волонтёров о земляках ветеранах, захороненных на сельском кладбище. |
| 2 | Привлечь внимание целевых групп и общественности к проблеме сохранения ветеранских захоронений на сельском кладбище. | 1. Информирование целевых групп о плачевном состоянии ветеранских захоронений на сельском кладбище, через личные беседы и распространением информационных иллюстрированных листовок. 2. Получение поддержки администрации сельского совета, депутатов сельской думы и первичной ветеранской организации, Памятинской СОШ. 3. Сбор добровольных пожертвований на материалы для работ по облагораживанию ветеранских захоронений. | 1. Волонтёры детского отряда «Светлячки» и серебряные волонтёры. 2. Представители местной власти - глава сельского совета, депутаты сельской думы и председатель первичной ветеранской организации, а также директор Памятинской СОШ. 3. Все целевые группы проекта. | 1. Количество привлечённых волонтёров – 17. 2. Письма поддержки – не менее 4. 3.Проинформированных жителей – не менее 400. 4. Собранные денежные средства на материалы для ремонтных работ. 5. Количество жителей села, готовых участвовать в ремонтных работах – не менее 100 человек. 6. Количество привлечённых партнёров – 4. | 1. Расширение знаний представителей общественности и целевых групп о земляках ветеранах, захороненных на сельском кладбище 2. Участвуя в финансировании проекта, жители села проявят свою активную гражданскую позицию и почувствуют свою сопричастность к решению проблемы сохранения памяти о ветеранах. |
| 3 | Облагородить ветеранские захоронения, очистить и при необходимости отремонтировать, покрасить. | 1. Подготовка к ремонтным работам, закупка материалов и подготовка инструментов. 2. Уборка добровольцами заброшенных ветеранских могил. 3. Проведение необходимых ремонтных работ на ветеранских могилах. 4. Покраска памятников и оградок на ветеранских могилках. | 1. Волонтёры детского отряда «Светлячки». 2. Школьники от 8 до 16 лет, родители детей. | 1. Участников ремонтных работ – не менее 100 чел. 2. 100% облагороженных ветеранских захоронений. | Сформируется активная гражданская позиция участников путём привлечения к трудовой деятельности по облагораживанию ветеранских захоронений. |
| 4 | Обозначить ветеранские захоронения табличками «Здесь захоронен ветеран» с краткой информацией об участнике ВОВ, оформить план расположения ветеранских захоронений с призывом к посетителям, быть неравнодушными и оказать посильное участие в уходе за ветеранскими могилками и вывесить его при входе на сельское кладбище. | 1.Сбор информации о ветеранах, захороненных на сельском кладбище и разработка табличек «Здесь захоронен ветеран». 2.Заказ и изготовление табличек «Здесь захоронен ветеран» с краткой информацией об участнике ВОВ. 3. Установка табличек «Здесь захоронен ветеран» на оградки ветеранских захоронений. 4. Разработка и изготовление плана расположения ветеранских захоронений на сельском кладбище с призывом к посетителям, быть неравнодушными и оказать посильное участие в уходе за ветеранскими могилками. 5. Установка плана расположения ветеранских захоронений при входе на сельское кладбище. | 1. Волонтёры детского отряда «Светлячки» и серебряные волонтёры. 2. Школьники от 8 до 16 лет, родители детей. | 1. Количество привлечённых волонтёров для разработки табличек и плана – 17 2. Участников установочных работ – не менее 20 чел. 2. Установленных табличек «Здесь захоронен ветеран» – 81. 3.Установленный план расположения ветеранских захоронений на сельском кладбище – 1. | 1. Закрепление знаний участников мероприятий о земляках ветеранах, захороненных на сельском кладбище. 2. Зная, где захоронены ветераны на сельском кладбище, жители смогут отдать дань уважения землякам путём уборки их могил. |
| 5 | Ознакомить целевые группы, а также всех желающих с местами ветеранских захоронений и проинформировать о подвигах ветеранов земляков, их трудовой жизни в послевоенные годы, путём проведения для них экскурсий на места захоронений. | 1. Разработка экскурсионного маршрута и информационного материала для проведения экскурсий. 2.Проведение волонтёрами для целевых групп, а также всех желающих экскурсий на места ветеранских захоронений с рассказом о каждом участнике ВОВ. | 1. Волонтёры детского отряда «Светлячки» и серебряные волонтёры. 2. Школьники от 8 до 16 лет и родители. 3. Жители села Памятного, представители общественности. | 1. Количество привлечённых волонтёров – 17. 2. Проведённых экскурсий – не менее 10. 3. Участников экскурсий – не менее 100 человек. | 1. Волонтёры получат опыт краеведческой работы и реализуют себя как экскурсоводы. 2. Расширятся знания участников экскурсий о подвигах земляков, о боевых событиях ВОВ в которых они принимали участие и их трудовой жизни в послевоенные годы. |
| 6 | Увековечить память участников ВОВ, вернувшихся с войны умерших в мирное время на дополнительной памятной плите установленной на Обелиске погибшим в боях солдатам и создание «Книги Памяти» в печатном и электронном изданиях с информацией о всех ушедших на фронт земляках. | 1. Уточнение списков ветеранов вернувшихся с войны. 2. Заказ и изготовление памятной плиты со списком участников ВОВ, вернувшихся с войны. 3. Установка памятной плиты. 4. Сбор информации о каждом ушедшем на фронт земляке. 5.Разработка и создание печатной «Книги Памяти» села Памятного, которая будет находиться в сельской библиотеке и её электронного аналога. | 1. Волонтёры детского отряда «Светлячки» и серебряные волонтёры. 2. Все целевые группы проекта. | 1. Количество привлечённых волонтёров – 17. 2. Участников – не менее 50 чел. детей с родителями. 3. «Книга Памяти» - не менее 1 печатного экземпляра и электронный аналог. 4. Установленная памятная плита со списком участников ВОВ, вернувшихся с войны. | 1. Памятная плита со списком участников ВОВ вернувшихся с войны и умерших в мирное время увековечит их имена на Обелиске села Памятного. 2.Печатное и электронное издания «Книги Памяти» позволят жителям села в доступной форме ознакомиться с ветеранами земляками и на долгие годы сохранят память о них. |
| 7 | Закрепить активную гражданскую позицию жителей села и их желание заботиться о сохранении памяти о подвиге земляков ветеранов через участие в патриотических мероприятиях. | 1. Торжественное открытие памятной плиты с именами земляков вернувшихся с войны и умерших в мирное время. 2. Проведение акции «Кораблики памяти» Дети с родителями сделают своими руками кораблики, назовут их в честь ветеранов земляков и торжественно пустят их по реке Тобол. 3. Проведение патриотической акции «Вечная память» с возложением цветов на ветеранские могилы и завязыванием «Георгиевских ленточек» на памятники захоронений. 4. Проведение возле Обелиска торжественного памятного мероприятия «Свеча Памяти». | 1. Волонтёры детского отряда «Светлячки» и серебряные волонтёры. 2. Все целевые группы проекта. | 1. Количество привлечённых волонтёров – 17. 2. Количество патриотических мероприятий - 4 3. Участников мероприятий – не менее 300 человек: 150 чел – дети с родителями, 150 чел. – пенсионеры. | 1.Жители села смогут поклониться ветеранам землякам и возложить цветы к обелиску, на котором высечены имена всех ушедших на фронт земляков. 2. Участие в патриотических акциях закрепит активную гражданскую позицию целевых групп. 3. Совместная патриотическая деятельность родителей и детей укрепит связь поколений. |