Описание проекта

| Название проекта | Внимание! Электрорайдер |
| --- | --- |
| Оргкомитет проекта | - Никулин Александр Евгеньевич Роль в проекте: Общее руководство, организация работы команды проекта, подготовка информационных материалов (основанных на правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ)) для разработки чат-бота, используемого на итоговом мероприятии проекта – городском квесте «Внимание! Электрорайдер». Подготовка отчета о реализации проекта. Компетенции/опыт, подтверждающие возможность выполнять роль в команде: Основатель магазина электротранспорта https://volt-eco.com. Организатор и инструктор «Школы моноколеса в Севастополе» и программы туристских электровыездов по Крыму «Открытый тест-райд». Опыт реализации проектов в сфере развития электротранспорта: 1. Автор идеи и организатор Открытия сезона электротранспорта в Севастополе (2021 г.). В мероприятии приняло участие около 200 райдеров на разных типах электротранспорта. Мероприятие стало первым подобным событием в сфере электротранспорта в Крыму. 2. Автор идеи и организатор Гонки на электротранспорте по пересеченной местности на территории г. Севастополя (пос. Любимовка, трасса мотокросса, 2020 г.). В гонке приняли участие более 30 райдеров по 3 направлениям: электробайк, электросамокат, моноколесо. Первая в Крыму и Севастополе электрогонка. 3. Инициатор и организатор локации «Электротранспорт» в рамках Фестиваля экстремальных видов туризма «X-Fest» в городе Севастополе (2020 г.). 4. Руководитель проекта «Электротур», в рамках которого были организованы экскурсии для 1000 школьников на электросамокатах по историческим маршрутам города Севастополя (2018 г.). 5. Организатор локации «Электротранспорт» в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня основания Города-Героя Севастополя (2021, 2022 гг.). 6. Организатор локации «Электротранспорт» в рамках Молодежного фестиваля «UniFest 2.0. Время карьеры» (2021, 2022 гг.). Подробнее об опыте реализации проектов со ссылками на публикации смотрите в приложенных файлах. Победа в конкурсах: 1. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках форумной кампании (Межрегиональный молодежный образовательный форум «Родная Гавань») в 2018 году (проект «Электротур»). 2. Победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019». 3. Победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 2021». Член Асоциации развития спортивного электротранспорта с 2021 года https://www.rusprofile.ru/id/1207700341232 Администратор регионального онлайн-форума (чата) самого крупного в России сообщества пользователей Электротранспорта - «Electro.club». - Молчанова Анна Станиславовна Роль в проекте: Информирование и привлечение школьников города Севастополя к участию в проекте. Компетенции/опыт, подтверждающие возможность выполнять роль в команде: С 2022 года – руководитель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-молодёжной организации «Российское движение детей и молодёжи». Трудовая деятельность: • Педагог-организатор государственной бюджетной образовательной организации города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 45 с углубленным изучением испанского языка» • Специалист по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» • Педагог-организатор государственной бюджетной образовательной организации дополнительного образования города Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества» (по совместительству) Общественная деятельность: • Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Севастополя • Член штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» • Член совета при Губернаторе города Севастополя по добровольчеству - Никулина Александра Вячеславовна Роль в проекте: Обеспечение участия студенческой молодежи в проекте. Взаимодействие с партнерами и органами государственной власти города Севастополя. Подготовка и согласование документации по проекту. Организация набора, подготовки и работы волонтеров проекта. Компетенции/опыт, подтверждающие возможность выполнять роль в команде: Трудовая деятельность: 1. Занимаемая должность на текущий момент - директор Волонтерского центра (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет". Обязанности - реализация государственной молодежной политики в вузе. 2. Имеет опыт государственной гражданской службы в Управлении по делам молодежи и спорта города Севастополя, Департаменте городского хозяйства города Севастополя. Общественная деятельность: 1. 2015-настоящее время - председатель Севастопольского регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 2. 2018-настоящее время – член Совета по развитию добровольчества при Правительстве Севастополя 3. 2015-2022 гг. - координатор волонтерского сопровождения Парада Победы в городе Севастополе. 4. 2016-2018 - член конкурсной комиссии Регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» в 2016-2018 гг. Эксперт Всероссийского конкурса «Доброволец России» в 2018 г. 5. 2015 г. - заместитель регионального координатора Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе Севастополь Государственные и ведомственные награды: 1. Благодарственное письмо Президента Российской Федерации В.В. Путина за помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 2. Почетная грамота Президента Российской Федерации В.В. Путина к памятной медали за помощь в организации и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи. 3. Грамота Президента Российской Федерации В.В. Путина к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». 4. Грамота к памятной медали Российского организационного комитета «Победа» за подписью Президента Российской Федерации В.В.Путина «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 4. Благодарности Федерального агентства по делам молодежи, Общественной палаты Российской Федерации, Ассоциации волонтерских центров России, ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Губернатора города Севастополя, Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя и др. - Кашин Александр Валерьевич Роль в проекте: Реализация информационной кампании проекта. Компетенции/опыт, подтверждающие возможность выполнять роль в команде: 1. Руководитель проекта «Мобильное приложение «Я.Крым». 2. Руководитель продвижения проекта федерального туристического маршрута «Золотое Кольцо Боспорского царства». 3. Ведение собственного канала, упаковка бизнес-аккаунтов. |
| Ф.И.О. руководителя проекта | Никулин Александр Евгеньевич |
| Адрес проживания с индексом | 299002 г. Севастополь ул. Народных ополченцев 52 |
| Городской (с кодом) и мобильный телефоны | +79782094544 |
| Адрес электронной почты (обязательно) | Shaytan-89@mail.ru |
| Адрес персонального сайта (сайта проекта) – при наличии | https://vk.com/volt_eco |

| 1. Краткая аннотация | В связи с популярностью среди молодежи средств индивидуальной мобильности (СИМ) и ростом количества происшествий с их участием проект направлен на развитие сообщества вежливых электрорайдеров города Севастополя. В рамках проекта предусмотрено проведение мероприятия – городской квест «Внимание! Электрорайдер» на 100 человек. Содержание квеста направлено на популяризацию уважительного отношения между электрорайдерами и другими участниками пешеходного и дорожного движения, изучение правил дорожного движения. Результатом участия в проекте станет привлечение пользователей СИМ в действующий клуб пользователей электротранспорта, в котором соблюдение ПДД и уважение к другим – почетно и является нормой. А проведение мероприятия в центре города позволит привлечь еще больше внимания к вопросу безопасного пользования СИМ. Мы проведем электрозаезд от площади П.С.Нахимова по центральному кольцу города Севастополя, маршрут будет построен на основе геометок, по которым будут размещены таблички с QR-кодами, ведущими участников в чат-бот квеста. Победители квеста получат ценные призы от команды проекта и спонсоров (дополнительно при наличии). Призы будут представлять собой элементы экипировки и аксесуары для электрорайдера, которые сделают его передвижение на СИМ безопаснее. Каждый участник проекта также получит стилизованный звуковой сигнал на руль или шлем и «Удостоверение вежливого электрорайдера», что тоже будет способствовать повышению безопасности управления и формировать культуру среди электрорайдеров. |
| --- | --- |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | В обществе широко стоит проблема, связанная ростом происшествий с участием средств индивидуальной мобильности и лиц без права управления этими средствами. Мной было проведено исследование информационных и аналитических материалов, посвященных данной теме: 1. Рост популярности средств индивидуальной мобильности среди населения: По данным Mobile Research Group, за первое полугодие 2021 года в Россию для розничных продаж было поставлено около 320 000 электросамокатов против примерно 100 000 годом ранее – поставки увеличились более, чем в 3 раза. В «М.видео-Эльдорадо» в 2021 году продано на 80% больше электросамокатов. По ситуации на 18 марта 2021 года в Wildberries сообщили о росте спроса россиян на электросамокаты на 235%. В начале 2020 г. в России сдавалось в аренду не больше 10 000 самокатов, а к концу года уже около 30 000. По состоянию на середину весны 2021 г. на всех операторов приходится уже около 85 000 самокатов. С учетом планов по росту всех операторов в этом году их общее количество может перевалить за 100 000. По оценкам ритейлеров, продажи индивидуального электротранспорта в России в 2022 году выросли минимум в 2 раза. Источники: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10968976, https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/06/23/875367-prodazhi-elektrosamokatov, https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/06/23/875367-prodazhi-elektrosamokatov. Я сам, как пользователь и продавец электротранспорта, вижу растущий интерес к недорогому и практичному электротранспорту, на фоне резкого роста цен на автомобили и мотоциклы более чем в 2 раза увеличились продажи и спрос на средства индивидуальной мобильности, что подтверждается данными Yandex. 2. Увеличение количества ДТП с участием электротранспорта: В 2021 году в России зарегистрировано 672 случая ДТП с участием электротранспорта, что почти на 68% больше, чем в 2020-м. В I квартале 2022 года, по данным МВД, зафиксирован рост происшествий на 35% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Половина ДТП с участием СИМ произошли из-за их внезапного появления на дороге. Количество пострадавших за год выросло на 67%, до 704 человек, а число погибших — на 185,7%, до 20 человек. Происшествия на дороге случались из-за обгонов и выездов на встречную полосу велосипедов и самокатов. Часто причиной происшествий становился наезд на пешеходов, в частности — на пешеходных переходах. С января по июнь 2022 года в России произошло 370 ДТП (+174 процента) с участием средств индивидуальной мобильности — с электросамокатами, а также с велосипедами на электротяге и маломощными мотоциклами. Жертвами стали шесть человек (+100 %), еще 382 получили ранения (+176,8%). В 78,9% случаев участвовали в ДТП транспортные средства с двигателями мощностью до 0,25 киловатта. Большинство из них — 69,1 %— не были арендованы (личный транспорт). В 78,8 % случаев СИМ наезжали на пешеходов, в 13,5 % ДТП классифицировались как столкновение. В 32 % аварии происходили на пешеходных переходах, чуть реже (31 %) — на выездах с прилегающих территорий и перекрестках. Источники: Обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10968976, https://motor.ru/news/evscooters-04-08-2022.htm, https://www.mk.ru/moscow/2022/03/30/v-mogsordume-ocenili-razreshenie-schitat-elektrosamokat-transportnym-sredstvom.html Мой опыт организации мероприятия "Открытие Электросезона" также показал, что не все участники отдают себе отчет в безопасности и правомерности своих действий в управлении средствами индивидуальной мобильности. Опираясь на проведенное исследование, а также опыт организации и проведения мероприятий с участием электротранспорта, можем сделать следующие выводы: 1. По мере роста количества СИМ увеличивается и число аварий с ними. 2. Пользователи СИМ часто не владеют в полной мере знаниями ПДД, не идентифицируют себя, как полноправных участников дорожного движения с соответствующими правами и ответственностью. 3. Управление СИМ является травмоопасным, особенно, при неправильном, бездумном, их использовании. 4. Не сформирована культура взаимодействия водителя СИМ, пешехода и водителя авто. |
| 3. Актуальность проекта для молодежи (не более 1 страницы) | СИМ очень популярны среди молодежи – школьников и студентов, которые, в большинстве случаев, не знают ПДД. Нами проведён опрос граждан, который показал следующие результаты: 1. 80% опрошенных входят в целевую группу в возрасте от 14 до 35 лет (школьники и студенты) 2. 41,9% имеют личный электротранспорт 3. 55% пользуются услугами проката электротранспорта 4. 70% считают, что они знают ПДД 5. 70% не имеют водительских прав какой либо категории 6. 25% попадали в какие либо аварийные ситуации Файл с результатами опроса размещен в Приложенных файлах. Проект поможет пользователям СИМ адаптироваться к передвижению на дорогах и пешеходных зонах города Севастополя, снизить травматизм и повысить культуру вождения молодежи, использующей электротранспорт в развлекательных или повседневных целях. Важно отметить, что с 1 марта 2023 года начинает действовать новая редакция правил дорожного движения, содержащая огромное количество долгожданных изменений в части СИМ. После официального вступления в силу указанных поправок значительная часть пользователей СИМ попадут в незнакомое правовое поле, однако «незнание правил не освобождает от ответственности», а значит проведение мероприятий, направленных на ознакомление пользователей СИМ с новыми ПДД, крайне актуально. Сейчас редко можно встретить ребенка на прогулке без обычного 3-х колесного самоката, а ребенка постарше - без транспорта помощнее. Не зря в Севастопольском ГИБДД висит объявление о том, что самокат – это не игрушка, а транспортное средство! А для безопасного управления транспортным средством нужно знать ПДД. |

| 4. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, в частности – школьники и студенты г. Севастополя, использующие или планирующие использовать средства индивидуальной мобильности в развлекательных и/или повседневных целях. Информационная кампания проекта будет направлена на указанный целевой сегмент, для доступа к целевой аудиторией будут задействованы в том числе ресурсы Российского движения детей и молодежи и ФГВОУ ВО «Севастопольский государственный университет». |
| --- | --- |

| 5. Основная цель проекта | Развитее сообщества осознанных пользователей СИМ посредством проведения в Севастополе городского квеста с элементами изучениям ПДД, в котором примут участие не менее 100 человек. |
| --- | --- |

| 6. Задачи проекта | 1. Обеспечить максимальный охват целевой аудитории. 2. Разработать и провести городской квест «Внимание! Электрорайдер». 3. Повысить уровень знаний ПДД пользователями СИМ. 4. Организовать канал коммуникации между участниками проекта. |
| --- | --- |

| 7. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |  |
| --- | --- |
| 1. | Реализация информационной кампании. Проводиться с момента получения гранта до завершения проекта. Ключевые этапы – получение гранта, анонсирование городского квеста «Внимание! Электрорайдер», проведение городского квеста «Внимание! Электрорайдер». Механика: подготовить и направить пресс-релизы в СМИ и сообщества в социальных сетях, направлять информационные материалы в Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя для освещения на ресурсах Правительства Севастополя, направлять информацию для размещения партнерам, которые гарантировали оказать информационную поддержку проекту (они размещают публикации о проекте на своих информационных ресурсах). |
| 2. | Разработка городского квеста «Внимание! Электрорайдер»: 1. Подготовка содержательной части заданий квеста. В задания квеста будут включены следующие темы (пример): - При какой максимальной скорости рекомендуется передвигаться на электросамокате по тротуарам и пешеходным зонам? - В каких ситуациях необходимо спешиваться? - На какое колесо электросамоката будет большая нагрузка при разгоне/торможении? - Как нужно вести себя в случае получения травмы или ДТП с участием СИМ? - Как выбрать скоростной режим (нормативные ограничения, погодные условия, плотность человеческого потока, дорожный трафик)? - Как оповестить участников пешеходного/дорожного движения о своем приближении в дневное/ночное время? - В каком случае необходимо иметь специализированную экипировку? - В каких случаях СИМ могут двигаться по проезжей части? И другие вопросы, связанные со снижением риска травмирования, понимания технических характеристик используемого СИМ и основ взаимного уважения участников пешеходного и дорожного движения, которые будут разработаны в процессе реализации проекта. Разрабатывает команда проекта. 2. Разработка карты локаций квеста и их оснащения. Выбор локаций, наиболее удобных с точки зрения доступности и позволяющих на практике проработать правила ПДД. Определение формата коммуникации с участниками (например, через взаимодействие с волонтером на локации или самостоятельный поиск QR-кода с заданием). Разрабатывает команда проекта. 3. Подготовка коротких познавательных видеороликов к заданиям квеста. Изготовление видеороликов – услуга, включенная в смету проекта. 4. Упаковка чат-бота в социальной сети ВКонтакте – услуга, включенная в смету проекта. Создание игровой платформы для интерактивного изучения ПДД для СИМ и коммуникации с участниками проекта. 5. Тестирование квеста. Прохождение квеста командой проекта на базе созданного чат-бота, устранение выявленных недостатков. |
| 3. | Набор участников и волонтеров городского квеста «Внимание! Электрорайдер»: 1. Информационная кампания о начале регистрации участников и волонтеров квеста. Информирование держателей целевой аудитории о проведении квеста (школы, вузы). 2. Удержание внимания потенциальных участников квеста посредством коммуникации через чат-бот. 3. Взаимодействие с потенциальными волонтерами, подавшими заявку на платформе DOBRO.RU (регистрация будет открыта от аккаунта проекта). Распределение функционала, подготовка волонтеров. |
| 4. | Проведение городского квеста «Внимание! Электрорайдер»: 1. Подготовка и согласование распорядительных документов о проведении массового мероприятия совместно с Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя. Подготовка Положения о проведении квеста. Подготовка программы проведения квеста. Согласование площадок проведения квеста. 2. Проведение квеста на территории города Севастополя с применением технологии чат-бота. 3. Подведение итогов квеста. Определение победителей (1-3 место) на основе данных, фиксируемых в чат-боте. Награждение победителей квеста (призы – элементы экипировки и аксессуары для электрорайдера предоставляются за счет собственного вклада и спонсоров (при наличии)). Проведение развлекательной программы (услуги кавер-группы включены в смету проекта). |
| 5. | Вовлечение участников проекта в сообщество осознанных пользователей СИМ: 1. Знакомство участников проекта с сообществом пользователей СИМ в рамках проведения квеста. 2. Информирование участников проекта посредством чат-бота о мероприятиях и возможностях сообщества пользователей СИМ (в том числе после завершения грантового проекта). |

| 8. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Количественные показатели реализации |
| 1. | Информационная кампания о поддержке проекта в рамках Конкурса. | до 31.01.2023 | - 5 публикаций в сети Интернет и социальных сетях |
| 2. | Разработка городского квеста «Внимание! Электрорайдер» | 10.01.2023-25.03.2023 | - не менее 10 тематических заданий квеста; - 1 чат-бот для взаимодействия с участниками квеста и фиксации результатов. |
| 3. | Информационная кампания – анонсирование набора участников и волонтеров городского квеста «Внимание! Электрорайдер» | 10.03.2023- 31.12.2023 | 10 публикаций в сети Интернет и социальных сетях. |
| 4. | Набор участников и волонтеров проекта | 10.03.2023- 31.12.2023 | - 100 участников; - 15 волонтеров. |
| 5. | Проведение серии городских квестов «Внимание! Электрорайдер» | 22.04.2023-31.12.2023 | - 3 победителя квеста; - 100 пользователей СИМ, получивших дополнительные знания по ПДД и призы от организаторов и спонсоров. |
| 6. | Информационная кампания о проведении серии городских квестов «Внимание! Электрорайдер» | 22.04.2023- 31.12.2023 | 10 публикаций в сети Интернет и социальных сетях. |
| 7. | Вовлечение участников проекта в сообщество осознанных пользователей СИМ | 22.04.2023-31.12.2023 | 1 информационное сообщение, направленное всем участникам после проведения квеста (далее на регулярной основе) |

| 9. Ожидаемые результаты проекта (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта, по его завершении и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) | - 25 публикаций в сети Интернет и социальных сетях; - 1 тематический квест; - не менее 10 тематических заданий квеста; - 1 чат-бот для взаимодействия с участниками квеста и фиксации результатов. - 100 участников проекта; - 15 волонтеров проекта; - не менее 3 победителей квеста. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | - повышение у пользователей СИМ, принявших участие в проекте, осознанности и ответственности при управлении СИМ; - популяризации уважительного отношения между участникам пешеходного и дорожного движения; - развитее сообщества пользователей СИМ, формирующего культуру взаимоуважения и осознанного пользования СИМ. |

| 10. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы, включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов |  | Стоимость (ед.), руб. |  | Кол-во единиц | Всего, руб. |  |
| 1. | Пластиковая карта брендированная для изготовления «Удостоверения вежливого электрорайдера», красочность печати 4+4, толщина «белого» ПВХ пластика 0,76 мм. |  | 65 |  | 100 | 6500 |  |
| 2. | Разработка чат-бота |  | 7500 |  | 1 | 7500 |  |
| 3. |  | Изготовление видеороликов |  | 4800 | 10 |  | 48000 |
| 4. |  | Аксессуар со звуковым сигналом «Уточка» с креплением на руль |  | 280 | 100 |  | 28000 |
| 5. |  | Фотозона объемная с подиумом, размер: ширина 4 м, высота 2 м, глубина 4 м. В стоимость услуги включено создание макета, изготовление, доставка, монтаж и демонтаж фотозоны. |  | 60000 | 1 |  | 60000 |
| 6. |  | Выступление cover-группы продолжительностью 45 мин. |  | 40000 | 1 |  | 40000 |
| 7. |  | Разработка бренд-бука (баннеры для публикаций в сети Интернет, изображения для оформления чат-бота, «Удостоверение вежливого электрорайдера») |  | 10000 | 1 |  | 10000 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 200000 |