ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к положению «О городском конкурсе 

социально значимых проектов 

«Кемеровское молодежное Вече»

Проектная заявка на участие в городском конкурсе социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече» 
	Грантовое направление
	4. Профессиональная ориентация

	Название проекта
	Ярмарка профессий Кузбасса

	Краткое описание проекта
	Любая ярмарка проводится для реализации товаров и для возможности заявить о себе как можно большему количеству людей. Наш товар – это информация о профессиях и специальностях, а также об учебных организациях города Кемерово, где их можно приобрести. 

«Ярмарка профессий Кузбасса» организуется в помещении и на территории МАОУ «СОШ № 85» в ж.р. Лесная Поляна и проходит в учебных кабинетах, которые на время ярмарки становятся «выставочными павильонами». На ярмарку приглашаются ВУЗы и ССУЗы города Кемерово. В рамках сотрудничества, в павильонах работают студенты и преподаватели, представляя специальности, возможности и перспективы своего учебного заведения. Кабинеты оформляются выставкой в соответствии с выбранной тематикой профессий, готовится инвентарь для мастер-классов, видеоряд и презентация. 

Выставка содержит атрибуты профессии, отвечающие на вопросы: «В чём работает? Чем работает? С чем (кем) работает?» Презентация содержит информацию о профессии в целом; о мягких и жестких качествах (навыках) представителя этой профессии; об учебных заведениях Кузбасса, в которых можно получить эту специальность, об учебном заведении в целом. 
Проводится Ярмарка в каникулярное время (весенние и осенние каникулы) в течении 5 дней весной и 5 дней осенью. В городе 68 образовательных организации, которые расположены в 5 районах. Каждый день приглашается разные районы, в среднем от района 10 школ, по 20 человек - старшеклассников (9-11 классы) от школы. Волонтеры проводят экскурсию по ярмарке, заходя в павильоны по заранее определённому маршруту. Маршруты построены так, чтобы одновременно в каждом павильоне была одна группа.

На одной ярмарке работает 10 павильонов профессий. Время пребывания в каждом павильоне 15 минут, для перехода в следующий павильон подается звуковой сигнал и объявление по громкой связи о приглашении в следующий павильон. Таким образом за одно посещение ярмарки каждый старшеклассник познакомится с 10 профессиональными учебными заведениями, получит информацию, будет иметь возможность задать вопросы и получить ответы.

	Срок реализации проекта
	01 февраля 2022 года – 01 декабря 2022 года

	Обоснование социальной значимости проекта
	Проблема миграции выпускников школ из Кузбасса для поступления в ВУЗы других регионов стоит остро, т.к. после обучения за пределами Кузбасса, молодые люди не все возвращаются в область. Кузбассу нужны свои узко профилированные специалисты, которых готовят только у нас в регионе. Причины – низкая осведомленность, отсутствие популяризации кузбасских учебных заведений и недостаточность информации о трудоустройстве по профилю. Решить эту проблему можно активными формами профориентационной работы. 

	Целевые группы проекта
	Старшеклассники города Кемерово

	Цель и задачи проекта
	 Цель: 
привлечение молодежи к учебе с последующим трудоустройством в Кузбассе через повышение информированности об образовательных учреждениях среднего и высшего образования, увеличение уровня профессионального самоопределения, организацию совместной деятельности школьников и студентов.
Задачи:
- поддержать инициативу профориентационной пропаганды ВУЗов и ССУЗов Кузбасса;

 - организовать качественную коммуникацию школьников и их информированность о возможностях получения специальности в Кузбассе;

- создать специальную среду, позволяющую воспитывать уважительное отношение к людям всех профессий Кузбасса; 

- сформировать у школьников представление о многообразии профессий в современном мире и рассказать, где их получают в Кузбассе;

- продемонстрировать школьникам первоначальные практические навыки с помощью мастер-классов по изучаемым профессиям или сферам деятельности.

	Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта
	Количественные результаты:
· Ярмарка длится 5 дней.

· 2 Ярмарки профессий Кузбасса – весна и осень;

· В рамках одной ярмарки охват профессий и специальностей (ВУЗов и ССУЗов) – не менее 10;
· В рамках двух ярмарок – не менее 20;
· Охват школ – не менее 50;

· Охват старшеклассников – не менее 2000;

· Задействованные волонтеры – не менее 30.

Качественные результаты:

· Пропаганда и популяризация учебных заведений Кузбасса;

· Расширение кругозора старшеклассников о специальностях и возможностях ОО высшего и среднего образования;

· Создание условий качественной коммуникации и обмена информацией между школами, ВУЗами и ССУЗами.;

· Получение начальных сведений о практических навыках профессий через мастер-классы 

	Общая сумма расходов на реализацию проекта
	159 100,00  


	Сумма запрашиваемых средств
	71 600,00  


	Календарный план проекта
	 № п/п

Мероприятие

Краткое описание результата

Срок исполнения

Подготовка Ярмарки на весенних каникулах

Заключение партнерских соглашений с ВУЗами и ССУЗами об организации работы павильона профессий, набор команды 

Подбор профессий для павильонов Ярмарки, заключенные договов, команда проекта

1-2 неделя февраля

Создание и согласования положения о проводимом мероприятии.
Подписание положения в ГУО.
1-2 неделя февраля
Разработка, согласование дизайна и заказ футболок и кепок с логотипами

Готовая форма волонтеров, представителей принимающей стороны

3-4 неделя февраля

Разработка, согласование дизайна ролл-апов и заказ их изготовления

Готовая велком зона.
3-4 неделя февраля

Закупка расходных материалов, заказ благодарственных писем

Бумага, ручки, заправленные картриджи, рамки А4, благодарственные письма партнерам ярмарки

1 неделя марта

Подготовка и распечатка, буклетов, маршрутных листов

Готовая раздатка

2-3 неделя марта

Уточнение и согласование работы и места каждого павильона профессии

План размещения ярмарки

3 недели марта

Размещение информации о проведении Ярмарки профессий Кузбасса в СМИ

Реклама, анонсы на страницах партнеров, СМИ

С 1 марта

Оформление павильонов профессий, проверка готовности

Готовые площадки

22-25 марта 

Приглашение старшеклассников школ города

Рассылка приглашений с регламентом работы

С 1 марта

Проведение Ярмарки профессий

Работа павильонов

С 25 по 30 марта 

Сбор и анализ результатов: отзывы, пожелания, фотоотчет, видеоотчет

Представление о результатах работы, все «+» и «-» мероприятия.

1 неделя апреля

Презентация результатов проекта

Анализ мероприятия

Апрель 

Подготовка Ярмарки на осенних каникулах

Заключение партнерских соглашений с ВУЗами и ССУЗами об организации работы павильона профессий, набор команды 

Подбор профессий для павильонов Ярмарки, заключенные договоренности, команда проекта

Май - сентябрь

Подготовка и распечатка, буклетов, маршрутных листов

Готовая раздатка

Сентябрь 

Уточнение и согласование работы и места каждого павильона профессии

План размещения ярмарки

1 неделя октября

Размещение информации о проведении Ярмарки профессий Кузбасса в СМИ

Реклама, анонсы на страницах партнеров, СМИ

С 1 октября

Оформление павильонов профессий, проверка готовности

Готовые площадки

29 октября

Приглашение старшеклассников школ города

Рассылка положения о мероприятии. Сбор заявок.
С 1 октября

Проведение Ярмарки профессий

Работа павильонов

Каникулы (1 неделя ноября)

Сбор и анализ результатов: отзывы, пожелания, фотоотчет, видеоотчет

Представление о результатах работы, все «+» и «-» мероприятия.

Ноябрь 

Презентация результатов проекта

Отчет

Ноябрь-декабрь



	Информация о руководителе проекта (ФИО, контактные данные, роль в реализации проекта, опыт проектной деятельности)
	Ступаренко Светлана Валерьевна, 89516011150, svetastu74@mail.ru, руководство реализации проекта «Экология Кузбасса в наших руках» и школьных проектов

	Информация о команде проекта (ФИО, роль в реализации проекта, опыт проектной деятельности)
	· Голов Иван Владимирович, соавтор проекта, установка связей и соглашений с ОО среднего и высшего образования

· Бондарева Елизавета Андреевна, соавтор проекта, координация  организации и проведения мероприятия, работа с волонтерами
· Ступаренко Светлана Валерьевна, руководитель проекта

· активисты волонтерского отряда «Весёлый апельсин» - волонтеры ярмарки

	Информация об организации (Полное и сокращенное наименование, ИНН, место нахождения организации, ФИО и контактный номер руководителя, адрес электронной почты)
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85» (МАОУ «СОШ № 85»)

ИНН 4205242745
Г. Кемерово, пр. В.В. Михайлова, 5

Директор Криворучко Майя Олеговна, 90-15-25

school85.info@mail.ru


