Паспорт социального проекта

1. Общая информация

| Название проекта | Мы можем |
| --- | --- |
| Социальный партнёр | Автономная некоммерческая организация поддержки детей и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию «Добро Внутри» |
| Команда проекта | Смрчек Анастасия Эдуардовна, 10Б; Строгачев Иван Сергеевич, 10Б; Литвинова Валерия Сергеевна,11А; Урусов Темирлан Теуанович,11А; Долгих Валерия Денисовна,11А. |
| Кураторы проекта | Акулина Мария Ивановна, Иванченко Екатерина Александровна. |

2. Цели, задачи проекта

| Постановка проблемы | Автономная некоммерческая организация поддержки детей и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию «ДоброВнутри», ежедневно сталкивается с ограниченными возможностями для социальной включенности детей с ОВЗ. Несмотря на выраженное стремление быть полезными и причастными к общему делу, дети испытывают трудности в реализации этого желания из-за отсутствия адаптированных форм деятельности, доступной среды, сопровождения и поддерживающих условий. Это приводит к снижению самооценки, социальной изолированности и отсутствию признания их вклада. Родители также отмечают недостаток возможностей, которые позволяли бы им включаться вместе с детьми в созидательные инициативы, способствующие укреплению семейных связей, общих традиций и ценностей. В Таганроге отсутствуют масштабированные, устойчивые и узнаваемые форматы, которые позволяли бы детям с ОВЗ проявлять свои способности, участвовать в значимых инициативах и быть увиденными обществом как активные, добрые и сильные. Организация видит необходимость в проекте, который восстановит ранее начатую работу, расширит формы участия, обеспечит сопровождение, системность и охват всех объединений семей, воспитывающих детей с ОВЗ. |
| --- | --- |
| Цель | Разработка, организация и проведение творческих и полезных мастер классов для детей с ОВЗ, способствующих развитию их творческого потенциала, социальной активности и интеграции в общество. Вследствие чего ребята смогут посильно помочь участникам СВО результатами своей деятельности. |
| Задачи проекта | - Создать условия для участия детей с ОВЗ в доступной и посильной социально-значимой деятельности; |
|  | 2. Разработать методический материал, понимаемый не только взрослыми, но и детьми; |
|  | - Развить творческие и социальные способности детей с ОВЗ; |
|  | - Усилить поддержку гуманитарной помощью участникам СВО; |
|  | - Обеспечить освещение инклюзивного волонтерства в городе Таганроге. |

3. Дорожная карта проекта

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный участник команды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Встреча с директором АНО помощи детям и женщинам «Добро Внутри» Ольгой Аверченковой, обсуждение сотрудничества. | 19.11.2025 | Организует: Литвинова Валерия Сергеевна; Участники: Смрчек Анастасия Эдуардовна; Строгачев Иван Сергеевич; Литвинова Валерия Сергеевна; Урусов Темирлан Теуанович; Долгих Валерия Денисовна. |
| 2. | Поиск возможных партнеров для оказания информационной, материальной, методической поддержки. | 22.11.2025 | Литвинова Валерия Сергеевна. |
| 3. | Обучение и углубление команды проекта в направление инклюзивного волонтерства на встрече волонтёров Добро.Центра «Луч надежды». | 25.11.2025 | Организует: Литвинова Валерия Сергеевна; Участники: Смрчек Анастасия Эдуардовна; Строгачев Иван Сергеевич; Литвинова Валерия Сергеевна; Урусов Темирлан Теуанович; Долгих Валерия Денисовна. |
| 4. | Мастер-класс по изготовлению сухого армейского душа, талисманов «Чебурашка», открыток, окопных свечей и другой гуманитарной помощи для расширения знаний команды проекта направления по изготовлению гуманитарной помощи от участников «Движения Первых». | 26.11.2025 | Организует: Литвинова Валерия Сергеевна; Участники: Смрчек Анастасия Эдуардовна; Строгачев Иван Сергеевич; Литвинова Валерия Сергеевна; Урусов Темирлан Теуанович; Долгих Валерия Денисовна. |
| 5. | Проведение анализа на основе полученных знаний о потребностях и нуждах детей с ОВЗ в ходе мероприятий. | 27.11.2025 | Долгих Валерия Денисовна. |
| 6. | Разработка концепции, плана, сценария мероприятий, согласование с социальным партнером АНО «Добро внутри!». | 5.12.2025 | Смрчек Анастасия Эдуардовна; Строгачев Иван Сергеевич. |
| 7. | Разработка методического и досугового материала для проведения серии мероприятий. (Разработка отдыха для ребят во время мероприятия, интерактива по их интересам. Разработка онлайн и офлайн инструкций, понятных не только взрослым, но и детям). Подготовка материалов. | 12.12.2025 | Строгачев Иван Сергеевич; Урусов Темирлан Теуанович. |
| 8. | Встреча с представителями Добро.Центра «Луч Надежды» Синельгой Бартеневой и Местного отделения «Движения Первых» Екатериной Иванченко для согласования методического материала, предлагаемого во время проведения серий мероприятий детям ОВЗ. | 15.12.2025 | Строгачев Иван Сергеевич; Урусов Темирлан Теуанович. Организует: Литвинова Валерия Сергеевна; |
| 9. | Расширение знаний команды проекта о людях с ограниченными возможностями здоровья (Знакомство с Данилой Захаровым – директором АНО «СК «Южный Дракон»). | 20.12.2025 | Организует: Литвинова Валерия Сергеевна; Участники: Смрчек Анастасия Эдуардовна; Строгачев Иван Сергеевич; Литвинова Валерия Сергеевна; Урусов Темирлан Теуанович; Долгих Валерия Денисовна. |
| 10. | Набор волонтеров инклюзивного направления. | За 3 дня на каждое мероприятие | Литвинова Валерия Сергеевна; Урусов Темирлан Теуанович. |
| 11. | Организация и проведение серии мероприятий — «Добрых суббот», изготовление различной гуманитарной помощи детьми ОВЗ, родителями при поддержке волонтеров. | - | Смрчек Анастасия Эдуардовна; Строгачев Иван Сергеевич; Литвинова Валерия Сергеевна; Урусов Темирлан Теуанович; Долгих Валерия Денисовна; Литвинова Валерия Сергеевна. |
|  | - Мастер класс по изготовлению сухого армейского душа. | 10.01.2026 |  |
|  | - Мастер класс по изготовлению открыток и брелоков «Чебурашка» | 17.02.2026 |  |
|  | - Мастер класс по изготовлению сухого армейского душа в гостях у участников АНО «Луч надежды» | 24.01.2026 |  |
|  | - Мастер-класс по созданию открыток и сухого душа | 21.01.2026 |  |
|  | - Мастер-класс по изготовлению сухого душа и брелоков «Чебурашка» | 21.01.2026 |  |
| 12. | Медиаосвещение мероприятий, продвижение проекта благодаря ведению ВК сообщества. | В течение реализации проекта | Урусов Темирлан Теуанович; Строгачев Иван Сергеевич. |
| 13. | Организация городской фото-выставки «Мы можем!». | 26.01.2026 | Урусов Темирлан Теуанович; Смрчек Анастасия Эдуардовна. |
| 14. | Сбор отзывов участников мероприятий, анализ. | 02.02.2026 | Долгих Валерия Денисовна. |
| 15. | Подведение итогов за планируемый период, оценка ожидаемых результатов. | 05.02.2026 | Долгих Валерия Денисовна. |
| 16. | Масштабирование проекта с учетом итогов. | - | Смрчек Анастасия Эдуардовна; Строгачев Иван Сергеевич; Литвинова Валерия Сергеевна; Урусов Темирлан Теуанович; Долгих Валерия Денисовна; Литвинова Валерия Сергеевна. |

4. Ресурсы проекта (расчитанные на проведение одного мероприятия)

| № | Тип ресурса | Количество (если применимо) | Источник привлечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходные: |  | Местное отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» г. Таганрога https://vk.com/mypervietaganrog?trackcode=bc985f700nwuXtJ3ByjZOUJTy8FNFemCndt1gM6xlieBrDNaYHwWF-maXX9iVOU7WV_K20Qj8IqRxin0ExRT_-zB&from=groups |
|  | - Паракорд (шнур тактический), разных цветов. | 3 шт. (25-3м.) |  |
|  | - Пластиковые пряжки-застежки | 40 шт. |  |
|  | - Ножницы | 20 шт. |  |
|  | - Влажные салфетки | 3 уп. |  |
|  | - Одноразовые клеенки | 20 шт. |  |
| 2. | Методические и раздаточные: |  |  |
|  | - Адаптированные пошаговые инструкции | 20 шт. | Добро.Центр «Луч надежды»; Местное отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» г. Таганрога https://vk.com/mypervietaganrog?trackcode=bc985f700nwuXtJ3ByjZOUJTy8FNFemCndt1gM6xlieBrDNaYHwWF-maXX9iVOU7WV_K20Qj8IqRxin0ExRT_-zB&from=groups https://vk.com/luch_nadezhdy?from=search |
|  | - Образцы изделий в реальном и напечатанном на бумаге виде для тактильного и визуального ознакомления. | 3 шт. |  |
| 3. | Организационные: |  | Местное отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» г. Таганрога; Цифровая молодежная лига "Движение вверх" https://vk.com/mypervietaganrog?trackcode=bc985f700nwuXtJ3ByjZOUJTy8FNFemCndt1gM6xlieBrDNaYHwWF-maXX9iVOU7WV_K20Qj8IqRxin0ExRT_-zB&from=groups https://vk.com/cmldv?from=search |
|  | - Помещение со столами и стульями. | 1 шт. |  |
|  | - Вода питьевая, 0.5л. | 20 шт. |  |
|  | - Пакеты для мусора | 3 шт. |  |
|  | - Музыкалная колонка | 1 шт. |  |
| 4. | Человеческие: |  |  |
|  | Координатор/ведущий | 1 чел. | Участник команды проекта «Мы можем» |
|  | Волонтеры-наставники | 10 чел. | Добро.Центр «Луч надежды»; Добро.Центр «#ТагВолонтер» https://vk.com/luch_nadezhdy?from=search https://vk.com/tagvolunteer?from=search |
|  | Инструктор/мастер | 1 чел. | Добро.Центр «#ТагВолонтер»; Местное отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» г. Таганрога; Цифровая молодежная лига "Движение вверх" https://vk.com/mypervietaganrog?trackcode=bc985f700nwuXtJ3ByjZOUJTy8FNFemCndt1gM6xlieBrDNaYHwWF-maXX9iVOU7WV_K20Qj8IqRxin0ExRT_-zB&from=groups https://vk.com/luch_nadezhdy?from=search https://vk.com/cmldv?from=search |
|  | Психолог/педагог | 1 чел. | Добро.Центр «Луч надежды»; https://vk.com/luch_nadezhdy?from=search |
|  | Участники мероприятия (дети+родители) | 20 чел. | Добро.Центр «Луч надежды»; Местное отделение «ВОРДИ» г.Таганрога; Общественное объединение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»; Таганрогская организация детей-инвалидов «Мы есть»; Автономная некоммерческая организация поддержки детей и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию «Добро Внутри» https://vk.com/weare_taganrog https://vk.com/club167014408?w=club167014408 https://vk.com/club189817928?w=club189817928 https://vk.com/public221683646 https://vk.com/luch_nadezhdy?from=search |

5. Показатели результативности проекта

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество проведенных мастер-классов (до 05.02.2026). | 5 мастер-классов |
| 2. | Количество участников (дети с ОВЗ + родители на 1 мероприятие). | 25 чел. |
| 3. | Количество волонтеров завлеченных в проект. | 20 чел. |
| 4. | Количество видов инструкций для детей и взрослых | 2 вида (5 в бумажном виде, 5 в медиаформате (видео)) |
| 5. | Количество созданной гуманитарной помощи | 500 единиц изделий |
|  | Уровень удовлетворённости участников мастер-классов | < 80% положительных отзывов |
|  | Количество общественных и медийных материалов о проекте | - 3 публикации в СМИ; - 30 постов в сообществе проекта - 1 городская фотовыставка |
| 8. | Оценка вклада детей с ОВЗ и их родителей в социально-значимую деятельность | <90% детей поучаствовали в изготовлении гуманитарной помощи |

6. Риски проекта

| № | Риск | Действия в случае наступления неблагоприятного события |
| --- | --- | --- |
| 1. | Низкая посещаемость мероприятий. | - Создание гибкого графика по учетам опроса ЦА о лучшем времени; - Участие вне мероприятия благодаря онлайн инструкциям; - Небольшая рассылка в сообществе проекта за 1-2 дня до события. |
| 2. | Недостаточное количество волонтёров. | - Партнёрство со школами; - Создание четких инструкций для быстрого ввода новичка в курс дела работы с детьми; - Мотивация в виде не только волонтёрских часов, но и благодарственных писем. |
| 3. | Сложности перемещения детей с ОВЗ по городу | Вариант удалённого участия: выдача набора материалов на дом вместе с видеоинструкцией изготовления гуманитарной помощи, выезд волонтёра на дом. |
| 4. | Участники быстро устают. | - Обязательное включение в программу подвижных игр и танцев; - Организация уголка отдыха с перекусом и водой; - Дети имеют свободу выбора, т.е. могут сами решить, когда им переключиться и на какую активность |