Муниципальное казенное учреждение

дополнительно образования

дом детского творчества

Омутнинского района

Грантовый конкурс социальных проектов

Социальный проект

«Мобильный автогородок для дошкольников и младших школьников»

Проект разработали:

Волонтерский отряд «Добрые сердца»

Руководитель проекта:

Лапина Анастасия Александровна,

Педагог – организатор

г. Омутнинск,

2020г.

**Актуальность**

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее актуальных в работе образовательных учреждений. Исходя из анализа организации работы в ОУ, наиболее сложным моментом является отработка на практике правил безопасного поведения на дороге. По статистике в Омутнинском районе в 2018 году было произошло 9 ДТП с участием детей, в 2019 году-7 ДТП. Данные взяты у инспектора по пропаганде ДТП в МВД России «Омутнинский» Докшиной Н.В.

Если бы в каждой образовательной организации Омутнинского района был бы в наличии инновационный учебно-методический комплекс – мобильный автогородок, то педагогам легче было бы объяснять детям о правилах дорожного движения. В ДДТ города Омутнинска проводится достаточно большое количество мероприятий по изучению ПДД и профилактике дорожного травматизма, которые, как правило, проводятся в форме беседы и мало касаются формирования практических навыков поведения учащихся на дороге. После очередной встречи с инспектором ПДД мы решили провести опрос «Изучение ПДД в школе» среди обучающихся, родителей и педагогов дома детского творчества.  Проект комплексной пропаганды по организации и применению системы мероприятий, окажет большую практическую помощь в решении проблемы профилактики, обеспечениябезопасности детей на дорогах, педагогам ОУ.

Так как дом детского творчества является одним из часто посещаемых мест детьми дошкольного и младшего школьного возраста, то было бы уместным расположить автогородок на его территории.

**Целью проекта** является создание мобильного автогородка на территории дома детского творчества для приобретения дополнительных знаний о правилах дорожного движения детьми дошкольного и младшего школьного возраста в игровой форме.

**Задачи:**

## - собрать инициативную группу из волонтёров для реализации проекта;

- подобрать идеи для мобильного автогородка;

- провести опрос «Изучение ПДД в школе»;

- привлечь партнеров к участию в реализации проекта;

- изучить информационные материалы по данной теме;

- подобрать материалы, которые будут входить в данный автородок;

- приобрести материалы для автогородка.

## Участники проекта: волонтёрский отряд «Добрые сердца» МКУДО ДДТ Омутнинского района, руководитель отряда – Лапина Анастасия Александровна-педагог-организатор МКУДО ДДТ Омутнинского района, дошкольники и младшие школьники г. Омутнинска.

**Место реализации проекта:** МКУДО ДДТ Омутнинского района.

**Срок реализации проекта:** с 1 мая 2020г. по 1 ноября 2020 г.

**Содержание проекта**

**Этапы реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Название этапа | Содержание деятельности | Сроки |
| 1 | Подготовительный | 1) Сбор проектной команды  2) Анализ проблемы, что у детей нет достаточной информации о правилах дорожного движения г. Омутнинска;  3) Поиск вариантов решения данной проблемы. | апрель  2020 г |
| 2 | Организационный | 1) Выбор материалов  2) Подготовка эскиза мобильного автогородка  3) Подборка материалов для мобильного автогородка  4) Составление сметы расходов по проекту  5) Провести опрос «Изучение ПДД в школе» | Апрель-май 2020г |
| 3 | Основной | 1) Приобретение материалов и инструментов для мобильного автогородка  2) Оформление мобильного автогородка  3) Подготовка интересных сценариев с использованием мобильного автогородка  4) Проведение занятий с детьми в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания  5) Тиражирование информации | Июнь-октябрь 2020г |
| 4 | Аналитический | 1) Подведение итогов реализации проекта, оценка деятельности каждого члена команды; 2) Обсуждение перспектив дальнейшего развития проекта | ноябрь 2020г |

**Материально-техническое обеспечение проекта**

Для мобильного автогородка потребуется переносное полотно с разлиновкой дороги и пешеходных переходов, 2 машины, интерактивный светофор, напольные дорожные знаки, настольные игры по ПДД, 2 жезла, 2 желетки ДПС.

Для фиксирования информации: фотоаппарат.

**Финансовое обеспечение проекта**

Финансирование проекта за счёт средств гранта и средств руководителя и родителей волонтёров проекта.

**Кадровое обеспечение проекта**

Кадровое обеспечение проекта будет сопровождаться педагогами дополнительного образования, директором МКУДО ДДТ Омутнинского района.

**Сроки действия проекта**

Май 2020 года - май 2021 года

**Ожидаемые результаты:**

1. Создание Автогородка.
2. Активизация интереса к изучению правил ДД.
3. Умение четко и правильно действовать в экстренных ситуациях.
4. Умение применить на практике знания о правилах дорожного движения.
5. Сокращение случаев дорожно-транспортных происшествий.

**Дальнейшее развитие проекта**

1. Привлечение большего числа детей к занятиям в объединение «ЮИД»

2. Использование Автогородка для проведения мероприятий и соревнований по правилам дорожного движения.

3. Тесное сотрудничество со всеми партнерами данного проекта.

**Смета расходов на реализацию проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | **Цена(руб)** | **Общая стоимость** |
| 1. | Баннер (ввиде дорожного полотна с элементами разметки 5х7м) | 1 | 8000 | 8000 |
| 2. | Дорожный знак (напольный) | Набор из 10 | 4440 | 4440 |
| 3. | Светофор детский (интерактивный) | 2 | 17525 | 35050 |
| 4. | Машина большая детская | 2 | 1100 | 2200 |
| 5. | Жезл регулировщика | 2 | 217= | 434= |
| 6. | Жилет | 2 | 225 | 450 |
| 7. | Настольные игры (по ПДД) | 5 | 1100 | 5500 |
| 8. | Конус (дорожный) | 4 | 333 | 1332 |
|  | ИТОГО: |  |  | 57406 |

Приложение

**Рекомендации к оформлению транспортной площадки в ОО**

Транспортная площадка обязательна для каждого образовательного учреждения. Здесь дети отрабатывают практические навыки, учатся быть пешеходами, водителями.

Транспортная площадка размещается на асфальтированной территории ДОУ. Размер ее не должен быть меньше 25 × 2 м. При наличии площади можно отвести под нее и более значительное по размерам место (100 × 10 м).

При оформлении площадки необходимо иметь:

1. Элементы разметки:

– линия тротуара;

– перекресток;

– пешеходная дорожка;

– разделительная полоса;

– «островок безопасности»;

– круговое движение.

1. Дорожные знаки:

– «Пешеходный переход»;

– «Светофорное регулирование»;

– «Осторожно – дети!»;

– «Круговое движение»;

– «Движение прямо»;

– «Движение налево»;

– «Движение направо».

Для проведения практических занятий понадобятся следующие игровые материалы и оборудование:

– пост ГИБДД;

– педальный транспорт;

– большие автомобили-игрушки;

– нагрудные знаки с изображением разных видов транспорта;

– форма инспектора ГИБДД (для ребенка);

– аптечка для оказания элементарной первой помощи (йод, бинт, лейкопластырь);

– жезл регулировщика.

Приложение 2

**Вопросы для опроса «Изучение ПДД в школе»**

— Для кого особенно важно соблюдение правил дорожного движения: пешеходов или водителей?

— Какие категории участников дорожного движения чаще нарушают ПДД и по чьей вине происходит большинство ДТП?

— Часто ли вы нарушаете Правила? Если нарушаете, то какое из них чаще всего?

— Какое бы вы внесли предложение для активизации пропаганды ПДД среди населения?

— Ваши предложения по улучшению безопасности движения на улицах нашего района (города, поселка).

**Результаты опроса**

Опрос показал, что большинство детей и родителей (73%) считают, нужно сделать обязательным введение в школе изучения правил дорожного движения.

Приложение 3

**Примерный автогородок**

