| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение целей и соответствующих задач проектной работы | март | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Поиск проблемы и выбор темы проектной работы | март | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Выбор площадки для реализации проекта | март | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Обоснование актуальности работы в настоящее время | март | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Разработка социологического опроса на тему “Досуг молодёжи” | март | Павлова А.А. |
|  | Проведение социологического опроса на тему “Досуг молодёжи” | апрель | Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Анализ социологического опроса на тему “Досуг молодёжи” | апрель | Павлова А.А. |
|  | Анализ проблем и рисков, которые могут быть при реализации проекта | апрель | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Составление списка материалов и оборудования | апрель | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Составление графика проведения игр на основании опроса | апрель | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Разработка группы проекта в социальной сети | апрель | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Ведение группы проекта в социальной сети | апрель - август | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Подготовка настольных игр для реализации проекта (ламинирование) | май | Павлова А.А. |
|  | Разработка рекламных постеров | май | Дударева Ю.А. |
|  | Подборка добровольцев для реализации проекта | май | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Рекламная кампания | май | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Обучение добровольцев | май | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Проведение игр | конец мая - август | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Рефлексия | конец мая - август | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |
|  | Отчет о работе над проектом | август | Павлова А.А. Дударева Ю.А. Тегина М.А. Калугина Н.Н. |