**Паспорт ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | *Автономная некоммерческая организация «Дом молодежи»* |
| **Наименование проекта** | *Доброзавтрак* |
| Краткое описание проекта | *Серия неформальных встреч с добровольцами-активистами «Доброзавтрак» (далее – Доброзавтрак) позволит в неформальной обстановке обсудить проблемы волонтёрской деятельности в отдельном регионе, познакомить школьников и организаторов волонтерской деятельности в образовательных учреждениях с методическими рекомендациями по созданию школьных добровольческих отрядов, разработать «дорожную карту» развития школьного добровольчества в Крыму и познакомить представителей разных добровольческих сообществ.*  *Регистрации участников формат Доброзавтрака не требует, встречи являются открытыми. Встречи такого формата позволят больше узнать о проблемах школьного добровольчества и найти пути их решения для конкретного региона, а также проинформировать школьников о создании волонтерского клуба в своем образовательном учреждении и найти пути их решения для конкретного региона.* |
| Основная цель и задачи проекта | *Повышение социальной активности добровольцев-школьников Республики Крым, развитие и популяризацию добровольчества в муниципальных образованиях Республики Крым.*  *Задачи проекта:*  *-* *создать условия для реализации творческого потенциала детей, их гражданского становления и формирование активной жизненной позиции школьников;*  *- поддержать лидеров волонтёрских движений, объединений, организаций (организационная, методическая, информационная);*  *- оказать методическую поддержку руководителям школьных добровольческих отрядов;*  *- разработать «дорожную карту» развития школьного добровольчества в Крыму;*  *- вовлечь школьников в деятельность добровольческих организаций Республики Крым;*  *- оказать содействие в реализации добровольческих инициатив.* |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | *Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной ответственности каждого молодого человека.*  *Одна из главных проблем школьного добровольчества на территории Республики Крым – низкая вовлеченность обучающихся образовательных организаций и их руководителей в создание и развитие школьных волонтерских клубов и отсутствие понимания проблем добровольчества в отдельных муниципальных образованиях. По данным на 2021 год на сайте Добро.ру от Республики Крым зарегистрировано 34 общеобразовательные организации, что составляет всего 7% от общего числа средних общеобразовательных учреждений республики. При этом из 34 школ, создающих волонтёрские вакансии на регулярной основе – 10. Реализация проекта «Доброзавтраки» поможет в неформальной обстановке обсудить проблемы волонтёрской деятельности среди школьников в каждом муниципальном образовании, повысить вовлечённость волонтёров-школьников в региональную повестку и разработать «дорожную карту» развития школьного добровольчества в Республике Крым.* |
| **Основная целевая группа и ее количественный состав *(на кого направлен проект, сколько человек)*** | *Школьники, активисты, волонтёры, представители волонтёрских объединений, НКО и СОНКО до 18 лет, проживающие на территории Республики Крым, не менее 375 человек, а также руководители школьных добровольческих отрядов в образовательных учреждениях Республики Крым, не менее 25 человек.* |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | 1. *Разработка дизайна проекта.* 2. *Работа с потенциальными партнерами по реализации проекта, работа с органами местного самоуправления и главами муниципальных образований.* 3. *Разработка план-графика Доброзавтраков в муниципальных образованиях.* 4. *Разработка программы неформальных встреч с добровольцами.* 5. *Информационная кампания по реализации проекта, приглашение участников.* 6. *Организация неформальных встреч с добровольцами в муниципальных образованиях.* 7. *Проведение добровольческих акций в муниципальных образованиях совместно с выявленными лидерами и активистами школьных волонтерских клубов и добровольческими организациями Республики Крым.* 8. *Подведение итогов реализации проекта, создание «дорожной карты» развития школьного добровольчества Республики Крым.* |
| **Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта** | *При наличии указать следующие количественные результаты:*  *количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта – не менее 400. Их них* – *количество добровольцев (волонтеров), относящихся к категории: школьники – не менее 375;*  *количество организованных выездных неформальных встреч с добровольцами – не менее 25;*  *количество проведенных добровольческих акций в муниципальных образованиях – не менее 20;*  *количество публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результатах – не менее 100;*  *количество публикаций в СМИ о добровольческих волонтерских инициативах и их результатах – не менее 10;*  *Качественные изменения* – *в результате реализации проекта ожидается увеличение числа обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории Республики Крым; повышение* *интереса молодежи Республики Крым к социальной активности, участию в молодежных проектах и мероприятиях в качестве волонтеров; реализация собственных добровольческих идей и инициатив при поддержке Ресурсного центра поддержки добровольчества Республики Крым; увеличение числа школьных добровольческих отрядов в образовательных учреждениях Республики Крым.* |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | *При успешной реализации проекта планируется реализация разработанной в рамках проекта «дорожной карты» развития школьного добровольчества Республики Крым при участии активистов, участников проекта «Доброзавтрак»; создание школьных добровольческих клубов и поддержка добровольческих инициатив.* |
| Дальнейшее развитие проекта | *По завершении финансирования участники проекта продолжат волонтерскую деятельность на базе созданных школьных волонтерских клубов; активисты будут привлечены к реализации планов и задач описанных в «дорожной карте» развития школьного добровольчества (волонтерства) в Республике Крым.* |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | *Государственный комитет молодежной политики Республики Крым - методическая, информационная поддержка.*  *Главы администраций муниципальных образований – организационная поддержка.*  *НКО и СОНКО, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Крым – методическая, информационная и организационная поддержка.* |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | *Освещение проекта и его ключевых мероприятий будет обеспечено в следующих группах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -* [*https://vk.com/volrk*](https://vk.com/volrk) *,* [*https://vk.com/domcrimea*](https://vk.com/domcrimea) *,* [*https://vk.com/molcrimea*](https://vk.com/molcrimea) *,* [*https://www.instagram.com/domcrimea/*](https://www.instagram.com/domcrimea/) *,* [*https://www.instagram.com/dobroincrimea/*](https://www.instagram.com/dobroincrimea/)*,* [*https://vk.com/mediacenters\_crimea*](https://vk.com/mediacenters_crimea) *- общий охват групп более 10000 человек.* |