МКУК «Далматовский районный культурно-досуговый центр»

Социокультурный практико-ориентированный проект

«ДэКа» - волонтеры культуры

Руководитель проекта: Кузнецова Е.Н.

Методист по культурно-массовому

досугу  МКУК «ДРКДЦ»

Далматово 2019 г.

Актуальность

Актуальность проекта обусловлена основной проблемой  -  несоответствие качества и спектра предлагаемых услуг потребностям населения и динамике происходящих изменений в социокультурной среде современного общества.

Сегодня Далматовский культурно-досуговый центр является центром культуры Далматовского района и остро нуждается в обновлении ключевых идей дальнейшего развития. В целях соответствия вызовам современного мира, культурно-досуговый центр должен стать площадкой социальной активности населения. Создание на базе культурно-досугового учреждения центра гражданской активности, общественного объединения будет содействовать  творческой и конструктивной самоорганизации жителей.

Для поднятия уровня культуры в обществе необходимо позаботится о культурном воспитании людей путем вовлечения их в культурно-массовое действие. Мероприятия, проводимые в культурно - досуговом центре знакомят и приобщают население  к культуре в различных жанрах и направлениях. Для достижения положительных результатов в данном вопросе необходимо, в первую очередь, позаботится о том, чтобы человек, будь то ребенок или взрослый интересно и с удовольствием проводил время в стенах очага культуры и на прилегающих территориях.

Создание Клуба активистов  «ДэКа» поспособствует  удовлетворению патриотических и культурно - досуговых интересов активного населения города Далматово в процессе совместной общественно-значимой, добровольческой деятельности в свободное время.

Основными направлениями деятельности Клуба являются: -  патриотическое воспитание граждан; - пропаганда здорового образа жизни; - организация досуга населения всех возрастных групп.

Цель проекта: - создание социально-культурного пространства для развития творческого потенциала активного населения всех возрастных групп.

Задачи проекта:

- создание Клуба активистов;

- организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию  населения.

- расширение разнообразных форм досуговой и развлекательной деятельности, не нарушая баланса инновационности и традиционности.

- организация возможности обмена опытом и систематических занятий в виде лекций, мастер-классов, творческих встреч;

- организация и участие в фестивалях, смотрах и выставках на муниципальном, региональном и других уровнях;

Описание проекта:

Клуб активистов «ДэКа» в своей деятельности будет использовать реализацию социально-значимых проектов.

1. Проект «Арт-пространство» - Вовлечение зрителя в действие.

За 1-2 часа до начала больших мероприятий в фойе КДЦ участниками Клуба будет организована работа площадок в зависимости от темы проводимых мероприятий:

- Тематическая фотозона.  Баннер с прорезями для лица. Ростовые фигуры, куклы. Хеш-теги, атрибутика соответствующая теме…

- Акции. раздача буклетов, программ, листовок, о мероприятии

- Приглашенные. Зависит от тематики мероприятия (библиотека, музей, «витязь», «граница», КТК, ДДТ,  предприятия и т.д.)

- Мастер-классы. По разным направлениям творчества (шитье, рисование, бумагопластика, бисероплетение, канзаши, и т.д.

2. Проект «Большая перемена!». Летний отдых детей, новогодние утренники, выпускные из детских садов и 4-х классов, интеллектуальные квесты для начальных классов и спортивно-игровые эстафеты.

3. Проект «Молодежь! На старт!». Спортивно-игровые эстафеты и квесты для тех кому за... и трудовых коллективов города и района. Игра-зарница «Юность в сапогах», посвященная Дню Защитника Отечества. Эстафета «Веселые старты», посвященная Всемирному Дню Здоровья.

4. Другие культурно-массовые мероприятия, не вошедшие в предыдущие проекты. Велопробеги, велопрогулки, Фотозоны на открытом воздухе, конкурс талантов «ТриУМФ»,

Кроме этого в Клубе активистов будет создана школьная команда КВН «ДэКа».

Сценарии разрабатываются индивидуально для каждого мероприятия, готовится реквизит, и шьются костюмы. Часть реквизита и костюмов уже имеется в наличии, но еще очень многое предстоит сделать.  Если мероприятия проводятся на свежем воздухе зимой, то необходимо обеспечить участников теплым помещением и горячим питьем. И на каждом мероприятии вручать, пусть небольшие, памятные сувениры, что,  несомненно, порадует участников и поспособствует положительным отзывам о мероприятии.

Участники клуба, в процессе подготовки к тому или иному мероприятию, познают основы сценарного мастерства, режиссуры, технологии пошива костюма, освоят различные техники народного творчества.

План-график и смета расходов

на 2019 год.

| Месяц | № | Мероприятие | Участники | Расходы |  | Количество волонтеров\ Предпо- лагаемое количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | назначение | сумма |  |
| Январь | 1 | Фотозона «Крещенские колядки» на площади | Все желающие | Чай, конфеты | 4000 | 19\5000 |
| Февраль | 2,3,4 | Игра-зарница «Юность в сапогах», (ежегодная) в рамках проекта «Молодежь! На старт!» (3 игры) | Трудовые коллективы города и района | Костюмы Подарки участникам, Чай, сдоба | 25000 | 19\250 |
|  | 5 | Арт-пространство «15 февраля» | Все желающие | - | - | 19\400 |
|  | 6 | Арт-пространство - «День Защитника Отечества» | Все желающие | - | - | 19\400 |
| Март | 7 | Арт-пространство «Для самых красивых» | Все желающие | - | - | 19\400 |
|  | 8 | Фотозона «На масленицу….» | Все желающие | Чай, блины, конфеты | 5000 | 19\5000 |
| Апрель | 9 | Игровая эстафета «Веселые старты» (ежегодная), в рамках проекта «Молодежь! На старт!» | Трудовые коллективы города и района | Подарки участникам, Чай, сдоба | 6000 | 19\250 |
| Май | 10 | Арт-пространство «Мы помним, мы гордимся» | Все желающие | Расходные материалы для МК, костюмы, | 18000 | 19\5000 |
| Июнь | 11 | Велопробег «#ЯРоссия» | Все желающие | Вымпелы (ламинирование 50 руб.\лист, на листе 4 шт) | 3750 | 19\300 |
| Июль | 12,13, 14,15,16 | Игровые для детей «Дворовый десант» (5 игр), в рамках проекта «Большая перемена!» | Все желающие, преимущественно дети | Конфеты, сувениры | 3000 | 19\680 |
| Август | 17 | Велопробег «Флаг моего государства» | Все желающие | Вымпелы (ламинирование 50 руб.\лист, на листе 4 шт) | 3750 | 19\300 |
|  | 18 | Межрайонный ежегодный конкурс талантов «ТриУМФ – Три Удивительных Минуты Феерии» | Все желающие | Призы победителям, сувениры | 6000 | 19\400 |
| Сентябрь |  | каникулы |  |  |  |  |
| Октябрь | 19,20, 21,22 | Квест для начальных классов «Вредные привычки» 4 игры. В рамках проекта «Большая перемена!» | Ученики начальных классов | дипломы | - | 19\450 |
| Ноябрь | 23,24, 25,26 | Квест для начальных классов «Приключения на крыше» 4 игры, в рамках проекта «Большая перемена!» | Ученики начальных классов | дипломы | - | 19\450 |
|  | 27 | Арт-пространство «Для мамы…» | Все желающие | - | - | 19\400 |
| Декабрь | 28,29, 30,31, 32,33, 34,35 | Новогодние утренники. «Приключения Вовки в тридевятом царстве» 8 утренников. В рамках проекта «Большая перемена!» | Школы и детские сады | - | - | 19\800 |
| ИТОГО | 35 |  |  |  | 74500 |  |

Ожидаемые результаты реализации проекта

Разработка проекта клуба будет направлена на сохранение творческого наследия народа, на формирование у подрастающего поколения художественно-эстетического вкуса, на развитие творческих способностей и индивидуальных дарований детей и подростков, взрослых, а также, интереса и любви к труду, через освоение различных граней прекрасного мира искусства, познание законов красоты и гармонии.

Реализация проекта позволит организовать творческую трудовую деятельность участников, которая послужит хорошим средством адаптации в обществе; видеть прекрасное в быту, других сферах человеческой жизни, стремиться к тому, чтобы их труд приносил радость и пользу людям.

Работа по проекту будет осуществляется по принципу народной педагогики «от учителя к ученику», «от старшего к младшему», поскольку для подготовки к тому или иному мероприятию будут привлекаться участники разного возраста.