| Наименование объединения | ДОО «Совет лицея №488» |
| --- | --- |
| ФИО руководителя проекта | Галданова Елена Анатольевна |
| ФИО педагогов, участвующих в проекте | -------------------- |
| Название проекта | «Старшие младшим» |

Проект призван помочь младшим школьникам адаптироваться к школьной жизни, познакомить с традициями лицея и правилами поведения учащихся.

Цель проекта: создать комфортную среду для  развития способностей и творческого потенциала первоклассников, а также помочь им социализироваться и стать достойным гражданином нашей страны.

- В игровой форме подготовить учащихся к получению знаний, умений и навыков для успешного обучения в школе, научить правилам поведения  и общения со сверстниками и учениками старшей и средней школы.

- Показать учащимся значение школьной дисциплины, познакомить с правами и обязанностями школьника и рассказать о дневнике -  как основном документе в работе школьника.

- Воспитывать ответственность и аккуратность, обязательность.

Участники проекта:  ученики первых классов.

Сроки реализации: с сентября по май  года (включительно)

Этапы проекта:

| Название этапа | Событие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Этап подготовки | Выявление проблематики, определение целей и задач проекта, распределение участников | Сентябрь октябрь | Руководители, командир команды |
| - Этап реализации | - Ко Дню матери проведение историко- познавательной игры для первоклассников и мастер класс для малышей (кукла- оберег). - Проведение доброуроков и интерактивной игры «Если добрый ты» (ко Дню добровольца и волонтера) - Новогодние утренники для учеников начальной школы - «Веселые перемены» (во время больших перемен организация и проведения игр для малышей) - Ко дню книгодарения проведения интеллектуальной игры и организация ярмарки книгодарения. - Проведение социальный проект для первоклассников « Дневник – главный документ ученика». 1 этап – путешествие во времени «Зачем нужны людям дневники» 2 этап – «Жалобы дневника» 3 этап – праздник получения первого школьного документа | Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май | Вся команда |
| - Этап представления продукта | Праздник первого школьного документа ученика и торжественное вручение дневников | Май | Руководители и вся команда |

Планируемый результат: прилежный, творческий и социально активный ученик, способный к саморазвитию. И как следствие, достойный гражданин своей страны.