|  |  |
| --- | --- |
| **Проект «Академия волонтера»** | |
| **Команда проекта** (Необходимо указать состав команды проекта с описанием компетентности каждого члена команды (образование, опыт профессиональной деятельности) и функциональных обязанностей в ходе реализации проекта) | **Ерёмина Лариса Сергеевна.**  **Роль:** руководитель проекта.  Функциональные обязанности: утверждение рабочих программ, проведение ряда официальных мероприятий.  Студентка 3 курса Московского политехнического университета по направлению «Технологии полиграфического и упаковочного производства». Является руководителем Волонтерского центра Московского политехнического университета, окончила 3 полных курса Всероссийского образовательного лагеря «Volunteers Academy» с присвоением статусов рекрутер, тренер. Участвовала в качестве коуча на направлении «Тренеры/рекрутеры» в организации обучающего курса «Школа волонтера» в 2018-2019 учебном году. Была руководителем образовательной программы «Школа волонтера» в 2019 году. На VI Общероссийском форуме «Россия студенческая» была членом исполнительной дирекции направления «Кураторы».  **Чаплыгина Виктория Игоревна.**  **Роль:** руководитель образовательной программы.  Функциональные обязанности: составление рабочей программы, курирование основного состава тренеров и методистов, проведение тематических тренингов, распределение функциональных позиций, проведение аттестации.  Студентка 2 курса Московского Политехнического университета по направлению «Строительство». Успешно окончила обучающий курс «Школа волонтёра» в 2018-2019 учебном году. Участник тренинг-марафона от МРТЦ. Организатор, главный методист обучающего курса «Школа Волонтёра 2019». Руководитель направления кураторов форума «Россия студенческая 2019». Действующий рекрутер, тренер и организатор выездных обучающих семинаров Волонтёрского центра. Прошла обучающий интенсив «5 ключей эффективной волонтёрской программы» от ресурсного центра МосВолонтёр. С декабря 2019 является руководителем направления «HR-МЕНЕДЖМЕНТ».  **Голощук Вероника Олеговна.**  **Роль:** программный директор.  Функциональные обязанности: разработка программы игровых и образовательных мероприятий.  Студентка 4 курса Московского политехнического университета по направлению «Прикладная информатика». Окончила 1 курс Всероссийского образовательного лагеря «Volunteers Academy» с присвоением статуса рекрутер. Участвовала в качестве коуча на направлении «Тим-лидеры» в организации обучающего курса «Школа волонтера» в 2018-2019 учебном году. Была руководителем проекта «Школа волонтера» в 2019 году. На VI Общероссийском форуме «Россия студенческая» была руководителем волонтерского направления «МТО».  **Варнакова Виктория Евгеньевна.**  **Роль:** главный методист.  Функциональные обязанности: разработка методических указаний, раздаточного материала.  Студентка 2 курса Московского Политехнического университета по направлению «Стандартизация и метрология». Прошла выездной семинар "Школа Волонтера 2018-19". Руководитель службы досуга форума «Россия студенческая 2019». Организатор обучающего курса «Школа Волонтёра» в 2019-2020 учебном году. Прошла обучающий интенсив "5 ключей успеха работы с волонтёрами" от ресурсного центра Мосволонтер. С декабря 2019 является руководителем направления "Team-leader".  **Серегина Мария Павловна.**  **Роль:** руководитель пресс-центра проекта.  Функциональные обязанности: создание и реализация контент-плана информационной кампании.  Студентка 2 курса Московского Политехнического университета по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». Успешно окончила обучающий курс «Школа волонтера» в 2018-2019 году. В течение 2018-2020 года вела официальные социальные сети Волонтерского центра Московского Политеха (ВКонтакте, Instagram). Организатор обучающего курса «Школа волонтера» в 2019-2020 году. Руководитель пресс-службы Волонтёрского корпуса России Студенческой 2019. С декабря 2019 действующий руководитель направления «Пресс-служба».  **Иванова Светлана Дмитриевна.**  **Роль:** старший по исполнению информационной компании. Функциональные обязанности: ответственный за медиа-сопровождение.  Студентка 2 курса Московского политехнического университета по направлению «Журналистика». В течении 2018-2019 года вела официальные социальные сети волонтёрского центра (редактура, написание статей, создание афиш, съёмка видео), успешно реализовала проект «Говорит Молодежь», участник проекта «Культура в городе», прошла стажировку в качестве редактора в Московской библиотеке им. Светлова. Успешно окончила обучающий курс «Школа Волонтёра» в 2018-2019 учебном году.  **Клютко Артем Владимирович.**  **Роль:** арт-директор. Функциональные обязанности: создание бренда проекта. Студент 2 курса Московского Политехнического университета по направлению "Информационные системы и технологии". Успешно окончил обучающий курс "Школа Волонтера" в 2018-2019 учебном году. В течение 2018-2020 годов производил фото- и видеосъемку а также графический дизайн для Волонтерского центра. Организатор обучающего курса "Школа Волонтера 2019". С декабря 2019 является заместителем руководителя направления "Пресс-служба".    Команда проекта представлена руководителем и членами Волонтерского центра Московского политехнического университета (далее - Центр), который существует с 2016 года и на данный момент насчитывает более 200 активных членов. |

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** (Длина не более 255 символов.) | **Метод/мероприятие** (Длина не более 1000 символов.) | **Сроки**  **(дд.мм.гггг)** | **Сроки**  **(дд.мм.гггг)** | **Показатели результативности** (Длина не более 255 символов.) |
| 2 | Создание и реализация обучающего курса, направленного на развитие добровольческого движения | 1. Составление и согласование положения о проведении обучающего курса «Академия волонтера», согласование тренерского состава | 10.08.2021 | 14.08.2021 | Утверждение положения и тренерского состава руководителем проекта |
| 2. Составление рабочей программы обучающего курса «Академия волонтера» | 17.08.2021 | 24.08.2021 | Разработка и утверждение рабочей программы обучающего курса «Академия волонтера». |
| 3. Составление информационно- мотивационной кампании проекта | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Разработка и утверждение контент-плана, направленного на информирование о деятельности проекта. Медиагруппа – 10 волонтеров |
| 4. Утверждение рабочей программы обучающего курса «Академия волонтера» | 24.08.2021 | 28.08.2021 | Ознакомление с рабочей программой проекта, разработка и утверждение 1 план-сетки обучающего курса «Академия волонтера» руководителем проекта |
| 5. Подготовительный этап мероприятия «Волонтерский уикенд» | 30.08.2021 | 19.09.2021 | Разработка и подготовка программы информационно-мотивационного мероприятия «Волонтерский уикенд».  Количество организаторов - 12 человек |
| 6. Обработка заявок участников обучающего курса «Академия волонтера». Формирование команд | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Этап первичного анализа целевой аудитории. Формирование команд для реализации рабочей программы обучающего курса «Академия волонтера».  Количество заявок – не менее 450. |
| 7. Реализация образовательной части обучающего курса «Академия волонтера» | 05.10.2021 | 13.12.2021 | Проведения ряда утвержденных образовательных мероприятий для участников обучающего курса «Академия волонтера». 5 мастер-классов с приглашенными экспертами, 24 тренинг, 5 игровых - обучающих программ, 3 промежуточных аттестаций, 6 развлекательных программ |
| 8. Составление программы и подготовка к реализации Выездного семинара образовательной программы обучающего курса «Академия волонтера» | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Разработка и утверждение план-сетки Выездного семинара образовательной программы обучающего курса «Академия волонтера» |
| 9. Реализация Выездного этапа образовательной программы обучающего курса «Академия волонтера» | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Проведение ряда утвержденных мероприятий по Выездному семинару образовательной программы проекта «Академия волонтера»: 2 мастер-класса с приглашенными экспертами, 12 тренингов, 6 игровых – обучающих программ, 3 развлекательных программы  Подведение итогов образовательной программы – общая профильная аттестация |
| 10. Обработка результатов профильной аттестации по итогам проведения обучающего курса «Академия волонтера». Разработка и консультация по индивидуальной карте развития | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Сбор и обработка обратной связи, конечная обработка результатов профильной аттестации, разработка индивидуальных карт развития каждого участника  Результаты экзамена 200 участников обрабатываются 10 рекрутерами |
| 2. | Популяризация волонтерского движения среди молодежи и лиц «серебряного возраста» | 1. Начало информационной кампании (1 этап) | 25.08.2021 | 01.09.2021 | 1 этап реализации информационной кампании на выездном мероприятии «Адаптивный курс» для студентов Московского политехнического университета.  Охват от информационной кампании – 1500 абитуриентов  Распространение информации о проекте среди НКО и волонтерских групп в социальных сетях |
| 2.Продолжение информационной кампании (2 этап) | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 2 этап информационной кампании, направленный на реализацию обучающего курса «Академия волонтера», рассылка информационных писем в 40 высших учебных заведений  Распространение информации о проекте среди НКО и волонтерских групп в социальных сетях |
| 3. | Формирование интереса к волонтёрской деятельности среди населения | 1. Проведение мероприятия «Волонтерский уикенд». Начало заявочной кампании обучающего курса «Академия волонтера» | 14.09.2021 | 19.09.2021 | Начало агитационной компании.  Старт заявочной компании обучающего курса «Академия волонтера» |
| 2. Официальное подведение итогов о проделанной работе | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Вручение 200 сертификатов о прослушанном курсе проекта Представление промежуточного отчета о проделанных этапах по рабочей программе обучающего курса «Академия волонтера» |