Приложение № 1

к Соглашению

от «__» __________ 2021 г. № 2021_ДНК_003

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

добровольческого (волонтерского) отряда

на базе общеобразовательной организации

| - Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОРКАТОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» ИНН 1208002834, ОГРН 1021200647930 |  |  |  |  |
| - Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| МОРКО ШУШПЫК (МОРКИНСКИЙ СОЛОВЕЙ) |  |  |  |  |
| - Наименование проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Неслёт «Волонтером быть здорово!» |  |  |  |  |
| - Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
|  | дата | месяц |  | год |
| Начало реализации |  | июнь |  | 2021 |
| Окончание реализации |  | октябрь |  | 2021 |
| - Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Проект будет выполнять волонтерский отряд «Морко шӱшпык» численностью 35 человек, включив в работу 100 добровольцев из 20 школ Моркинского муниципального района, 25 кураторов в сотрудничестве со специалистами Центра развития молодежных программ и проектов Дворца молодёжи Республики Марий Эл. Наш проект решает проблему повышения социальной компетентности обучающихся района и укрепления связи поколений, гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Он создан для учеников школ района, чтобы они научились видеть и решать имеющиеся проблемы в сотрудничестве с возможными партнёрами, активнее включились в посильную работу по улучшению жизни местного сообщества. Проект будет выполняться через проведение неслёта волонтёрских объединений «Волонтером быть здорово!» Моркинского муниципального района в МОУ «Коркатовский лицей». В рамках неслёта пройдёт обучение проектной деятельности, конкурс лучших волонтерских практик (проектов). Участники самостоятельно выберут из представленных (волонтеры Победы, волонтеры культуры, волонтеры медики, поисково-спасательные отряды) понравившуюся им площадку, на которой приглашенный тренер подаст материал в формате тренингов, бесед, основанных на личном опыте. Основное мероприятие состоит из трёх блоков: 1. Презентационный - Рассмотрение каждого вида добровольчества. Каждому участнику дается право самостоятельно выбрать интересующее его направление и развиваться в нем. 2. Образовательный - Включает в себя разбор программы мотивации для волонтеров, способы взаимодействия с трудными подростками, работу с прессой и способы привлечения нового потока добровольцев. 3. Мотивационный - Обучение написанию социального проекта. В конце запланировано проведение конкурса проектов. |  |  |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Одним из стратегических направлений развития образования и молодёжной политики, ответом на такие современные вызовы, как «изменения среды социализации, неразвитая инфраструктура молодёжной политики», является «развитие добровольчества (волонтёрства), талантов и способностей детей и молодёжи» (п. 3.1.2. Развитие образования и молодёжной политики Постановления Правительства Республики Марий Эл от 5 ноября 2019 года №339 «О внесении изменения в постановление Республики Марий Эл от 17 января 2018 года №12»). При своем участии во всех слетах детских общественных объединений нашего Моркинского района мы заметили, что из 20 школ района принимали участие команды только от 5 школ. Из остальных школ не приезжали, потому что одним из условий участия в них является наличие социального проекта, которого у них не было. Низкая активность школьников из других школ района объясняется и тем, что мы, жители марийской глубинки, в большинстве своем замкнутые, не слишком открытые для общения, нам сложно предложить свои идеи. Поэтому велика потребность для нас именно в «своей» муниципальной площадке общения в привычной, комфортной школьной обстановке. У нас же есть достаточный опыт в этой области, которым мы можем поделиться с активными детьми района. Неслёт позволит волонтерам нашего объединения "Морко шӱшпык" (Моркинский соловей) развить лидерские качества, а обучающимся 19 школ района приобрести опыт написания социальных проектов. Именно в написании и реализации социальных проектов, волонтёрской деятельности обучающиеся школ могут получить так необходимый в жизни опыт взаимодействия с социальными структурами, совместного решения насущных проблем малой Родины. Так энергия обучающихся будет направлена на улучшение жизни местного сообщества и своё творческое саморазвитие, успешную социализацию. |  |  |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| - 100 волонтеров из 20 школ Моркинского района Республики Марий Эл; - 35 членов волонтёрского отряда «Морко шӱшпык» (Моркинский соловей) Коркатовского лицея; - 25 руководителей волонтерских отрядов Моркинского района Республики Марий Эл; - корреспонденты районной газеты «Моркинская земля»; - обучающиеся школ Моркинского района Республики Марий Эл. |  |  |  |  |
| - Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Повышение социальной компетентности у 100 волонтеров, 35 членов волонтерского отряда "Морко шӱшпык", 25 руководителей волонтерских отрядов Моркинского района через проведение волонтёрского неслёта «Волонтёром быть здорово!» в МОУ «Коркатовский лицей» 30-31 октября 2021 года |  |  |  |  |
| - Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и его описание |  | Сроки реализации |  |
| согласовать действия по проекту с администрацией Моркинского района | проведение встречи с администрацией Моркинского района для согласования действий по проекту |  | июнь 2021 года |  |
| докупить необходимое оборудование для организации работы неслёта «Волонтёром быть здорово!» | закупка необходимого оборудования организации работы неслёта «Волонтёром быть здорово!» |  | июнь 2021 года |  |
| согласовать действия по проекту со специалистами Центра развития молодежных программ и проектов Дворца молодёжи Республики Марий Эл | согласование программы двухдневного слета волонтерских объединений Моркинского района с Министерством молодёжной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл |  | июнь 2021 года |  |
| дать новый толчок волонтёрскому движению в Моркинском муниципальном районе и вовлечь обучающихся в добровольческие дела, повысить мотивацию обучающихся и педагогов к участию в добровольческой деятельности | проведение двухдневного слёта волонтёрских объединений школ Моркинского муниципального района в МОУ «Коркатовский лицей». |  | октябрь 2021 года |  |
| - Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |  |
| - 100 обучающихся-волонтёров школ Моркинского муниципального района повысят свою социальную компетентность и поделятся имеющимся опытом работы. - 38 волонтёров отряда «Морко шӱшпык» (Моркинский соловей) МОУ «Коркатовский лицей» примут участие в организации слёта и совершенствуют свои лидерские компетенции. - 25 руководителей волонтерских отрядов Моркинского района поделятся опытом организации волонтерской деятельности. - Приобретение 125 наборов волонтера (блокнота и ручки) для стимулирования деятельности волонтеров района. - Будет размещено 4 статьи в районной газете «Морко мланде» (Моркинская земля), республиканских газетах «Ямде лий» (Будь готов), «Марий Эл» (Марийская страна) и «Кугарня» (Пятница). В школьных сайтах, социальных сетях будет размещено не менее 30 информационных новостей о проекте. - Приобретение 1 ноутбука, фотоаппарата, проектора для организации работы волонтёрского неслёта «Волонтером быть здорово!». - Приобретение 2 информационных стендов для популяризации волонтёрского движения гражданско-патриотического направления. - Приобретение 10 футболок с надписью имени волонтерского отряда «Морко шушпык» для работы на неслёте «Волонтером быть здорово!». |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  |  |  |
| - Волонтёры школ района научатся видеть проблемы местного сообщества и писать социальные проекты для их разрешения, повысится их самостоятельность и активность в процессе реализации конкретного социально значимого дела. - Увеличится интенсивность работы с социальными партнерами, наладится связь со всеми возможными социальными партнерами. - Будет установлено социальное партнерство лицея со школами, учреждениями и организациями района, с Центром развития молодежных программ и проектов Дворца молодёжи Республики Марий Эл. - Обучающиеся школ приобретут опыта социального взаимодействия. - Будет создана положительная эмоциональная среда общения между детьми, педагогами и общественностью. - Руководители волонтерских отрядов Моркинского района поделятся опытом организации волонтерской деятельности и получат новые знания по организации проектной деятельности обучающихся. - Жители района получат решение проблем местного сообщества. |  |  |  |  |
| - Мультипликативность проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация |  |  |  |  |
| Двухдневные слёты волонтерских объединений Моркинского муниципального района в Коркатовском лицее во время осенних каникул будут проводиться ежегодно, потому что очные встречи инициативных ребят полезны для новых волонтёров в целях повышения их мотивации к добровольческой деятельности. |  |  |  |  |
| - Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Опыт по реализации проекта будет распространён через репортаж филиала ВГТРК ГТРК «Марий Эл», публикацию серии статей о ходе, результатах работы по проекту в районной газете «Морко мланде» (Моркинская земля), республиканских газетах «Марий Эл» (Марийская страна), «Кугарня» (Пятница), «Ямде лий» (Будь готов), в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, на школьном сайте и школьной газете «Эр вий». |  |  |  |  |
| - Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |  |  |
| - Центр развития молодежных программ и проектов Дворца молодёжи Республики Марий Эл – консультационная, партнерская; - Администрации Моркинского муниципального района, Коркатовского сельского поселения Моркинского муниципального района – организационная; - МУ "Отдел по образованию и делам молодежи Моркинского муниципального района» - организационная поддержка, информационная; - Филиал ВГТРК ГТРК «Марий Эл» - информационная; - Редакция районной газеты «Моркинская земля» - информационная; - Социальная сеть Вконтакте – информационная. |  |  |  |  |
| - Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| МОУ «Коркатовский лицей» обладает материально-технической базой для проведения слета волонтерских отрядов Моркинского района: в актовом зале есть проектор, ноутбук, музыкальное оборудование для комфортного выступления волонтерских отрядов школ Моркинского района. Волонтерский отряд «Морко шушпык» имеет опыт проведения районных слетов: провели трехдневный слёт военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Моркинского муниципального района 21-23.08.2019 года. Волонтерский отряд «Морко шушпык» (Моркинский соловей) реализовал 2 проекта на Грант Главы Республики Марий Эл: «И только детства вспомнить не могу, его война, как стебелёк, сломала…», по которому издали книгу воспоминаний детей войны и «Память священна» (отреставрировали памятник павшим в Великой Отечественной войне и обновили ограду вокруг него). Завершаем работу по проекту Атабаевой Яны «Навеки в памяти народной» по изданию книги с электронным приложением сканкопий похоронок на средства Гранта Росмолодёжи. Волонтёрский отряд дружный, творческий, инициативный. В течение всего года участвуем в акции «Дорога к обелиску»: зимой расчищаем площадку перед памятником и дорожку к нему от снега, весной высаживаем цветы, летом ухаживаем за ними. У нас есть опыт работы с ветеранами. По долгосрочному проекту «Улыбнись, ветеран!» ежегодно выезжаем в деревню Кутюккинер к одному из бывших директоров Коркатовской школы, внештатному сотруднику музея им.М. Казакова Юрию Петровичу Курсову. Эти встречи радуют его, а мы словно вдыхаем дух нашей страны: сколько любви к своей Малой Родине, какое уважение к односельчанам. Приняли участие в качестве волонтёров в живом коридоре в Парке Победы пгт Морки 9 мая 2018, 2019 года и в праздновании 95-летия Моркинского района 31 августа 2019 года. Во время дистанционного обучения приняли активное участие в Весенней неделе добра, присоединились к акциям «75 дней до Великой Победы», «Живая память», «Открытка Победы», «Мой День Земли», «Сад Памяти», «Талешке сорта», участвовали в челлендже «Паззл добра». Нам есть чем поделиться с обучающимися нашего Моркинского района. В условиях пандемии коронавируса руководители волонтерского отряда являются активными волонтерами всероссийской акции #МыВместе. Все события освещаем на странице Вконтакте https://vk.com/club186997721 |  |  |  |  |

ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА             ________          ___________________

(Ф.И.О куратора добровольческого

(волонтерского) отряда на базе

общеобразовательной организации)	            (подпись)		                (дата)

_МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ ИЗОСИМОВИЧ    _________________          ___________________

(Ф.И.О руководителя общеобразовательной

организации, на базе которой

действует добровольческий

(волонтерский) отряд)                                           (подпись)		                (дата)

МП