**Приложение № 5**

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата  начала | Дата  окончания | Ожидаемые результаты |
| 1. | Выявление и анализ ресурсов | - Организационный сбор команды, партнеров и волонтеров. | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Разработан и утвержден план мероприятий по реализации проекта. Указаны сроки и назначены ответственные лица.  Увеличено число участников в посадках деревьев до 500 человек. |
| 2. | Информационное продвижение проекта | - Информирование населения о проекте на сходе граждан, казачьем круге.  - Информирование через СМИ: сети интернет соцсети – Facebook, Вконтакте и Одноклассники, Instagram;  Информирование в печатных изданиях:  в местной газете «Сунгурский вестник», районной газете «Сельская правда».  - Информирование школьников и родителей на классных часах, родительских собраниях, в классных беседах через Viber и WhatsApp. | 01.02.2019 | 31.07.2019 | Увеличено число участников проекта. Осуществлено информационное сопровождение, в течение все периода реализации проекта на сайте Единой информационной системы Доброволец России. РФ, в ВК, на школьном сайте, в местной газете «Сунгурский вестник», районной газете «Сельская правда», на телевидении ТВ-Сфера и регионального телеканал Репортер. |
| 3. | Поисковая работа  по сбору информации об участниках военных действий. | - Офлайн встречи с семьями участников сражений, вдовами и тружениками тыла, односельчане – дети войны.  - Поиск информации об участниках ВОВ в интернете:  - Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  - Банк данных о погибших в ВОВ. «Soldat.ru» .  - Информационный сайт о портале «Память Народа».  - Обобщенный банк данных «Мемориал». | 05.02.2019 | 31.07.2019 | Составлен список 100 участников ВОВ, в честь которых проведена посадка деревьев.  Собран материал по ветеранам для школьного музея.  Составлено 100 семейных родословных и 30 семейных фото портфолио. |
| 3 | Выявление и анализ ресурсов | - Согласование с администрацией Троицкосунгурского сельского поселения места посадки аллеи. | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Подписано Постановление и.о. главы администрации поселение, в котором указаны дата посадки и место.  Утвержден список 100 участников ВОВ, в честь которых посажены деревья. |
| 4 | Повышение экологической культуры у школьников и дошкольников с. Троицкий Сунгур | - Наблюдение и контроль за развитие и ростом сеянцев дуба черешчатого.  - Проведение экологических уроков для школьников МОУ «Троицко-Сунгурская СШ.  - Проведение экологических занятий для дошкольников МДОУ Троицко Сунгурского детского сада.  - Проведение и участие во всероссийских экологических акциях. | 10.02.2019 | 31.07.2019 | Проведено пикирование 100 ростков дуба, которые посажены на временное место.  Проведено 5 экологических уроков для школьников МОУ «Троицко-Сунгурская СШ и 3 занятия с дошкольниками МДОУ Троицко Сунгурского детского сада.  Проведено 25 квестов и акций, в рамках марафона «Никто не забыт и ничто не забыто» |
| 5 | Проведение посадки саженцев на месте дубовой аллеи памяти «Я помню, я горжусь» | - Подготовка места под посадку дубов, на въезде в с. Троицкий Сунгур .  - Посадка саженцев в открытый грунт.  - Осуществление ухода за посаженными саженцами. | 06.05.2019 | 31.07.2019 | Проведение разметки площади посадки 1 га,  Сделаны борозды и посажены на постоянное место (аллея) дубы. Проведены мероприятия по уходу за посаженными 100 дубами – полив, прополка, ограждение.  Привлечены к посадкам :  - 3 партнёра;  - 2 общественные организации ( казаки « Станица Троицкосунгурская» и территориальный орган самоуправления (ТОС));  -волонтеры 100 человек ( Юнармия, студенты УлГПУ, Экоармия УлГУ, волонтеры Свердловской области ) |
| 6 | Подведение итогов | Завершение проекта |  | 31 июля 2019 | Подготовлены финансовый, информационный и аналитический отчеты. |







