ФИО: Вешникина Юлия Андреевна

Название проекта: СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ

Регион проекта: Кемеровская область

Логотип проекта: есть

Контакты: +7 (951) 609-33-28, veshnikina@mail.ru

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб реализации проекта:

Муниципальный

Дата начала и окончания проекта:

08.2023 - 01.2025

Блок "Руководитель проекта"

Опыт руководителя:

Вешникина Юлия Андреевна с 2014 года входит в состав городского педагогического отряда «Радуга», а с 2021 года по настоящее время является его командиром. В 2021 году ГСПО «Радуга» стал финалистом Всероссийского конкурса  «Лучший педагогический отряд России».
С 2016 – 2022 гг. работала в детском оздоровительном лагере «Молодежный» в качестве вожатого, педагога дополнительного образования.
Организует и проводит мероприятия городского и областного масштаба таких как: День здоровья для средних общеобразовательных школ Беловского городского округа, выездная «Школа вожатского мастерства с ГСПО «Радуга», заезды выходного дня в детском оздоровительном лагере  «Алые паруса», фестиваль студенческого непрофессионального творчества «Студенческая весна в Белове» и т.д. В составе авторского коллектива принимала участие во VII Всероссийском открытом конкурсе программ и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления с программой "Иннополис" для ДОЛ «Молодежный» и «Алые паруса» которая бала успешно апробирована в  рамка летней оздоровительной кампании. 
С сентября 2021 года Юлия Андреевна является руководителем Беловского городского волонтерского штаба на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежной политики и туризма города Белово». Осуществляет организацию и проведение областных,  городских мероприятий для студентов, учащихся, активистов молодежных объединений и представителей работающей молодежи. В рамках празднования мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне разрабатывает и организует городские, областные  акций «Завтра была Победа», «Письмо Победы», "Синий платочек" и т.д. Ежегодно принимает участие в организации шествия «Бессмертный полк» на территории муниципалитета. Участник областной школы волонтеров «Команда ДоброТЫ Кузбасса". Награждена дипломом активного участника акций в рамках деятельности Регионального отделения Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
В рамках Всероссийской акции #МыВместе на территории Беловского городского округа организует работу добровольцев по помощи людям старшего возраста  находящихся на самоизоляции в период пандемии, семьям участников СВО, сбору гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР.
В апреле 2022 года стала экспертом обучающей стажировки в сфере гражданской активности и добровольчества волонтерства в Кемеровской области - Кузбассе, организованной в рамках Программы мобильности волонтёров, в соответствии с федеральным проектом «Социальная активность» Национального проекта «Образование».
В июле-августе 2022 года Юлия вошла в число волонтерского корпуса Международных спортивных игр «Дети Азии» (г. Владивосток), за работу в котором отмечена Благодарностью дирекции игр.
В сентябре 2022 года команда Беловского городского волонтерского штаба, под руководством Юлии Андреевны успешно отработали на  Международных и Всероссийских проектах, таких как: «Чемпионат России по пляжному волейболу», «Этап кубка России по триатлону», X Международный спортивный форума «Россия - спортивная держава» и другие. По итогам работы за текущий год Беловский городской волонтерский штаб стал лучшим волонтерским отрядом Кузбасса, и призером марафона «Лучшая команда доброТЫ Кузбасса»
С сентября 2022 года стала членом рекрутингового центра по отбору волонтёров на Международные спортивные игры «Дети Азии» в Кузбассе, по итогам которого вошла в топ-3 лучших рекрутеров игр.
В ноябре 2022 года стала тим-лидером площадки «Творческий фестиваль» Всероссийского слета студенческих отрядов ( г. Кемерово).
По итогам работы в 2022 году и пройдя конкурсные испытания Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса стала победителем  в номинации «Руководитель молодежной организации» областного конкурса профессионального мастерства  работников сферы молодежной политики Кузбасса.
С 23 февраля по 5 марта Юлия стала тим-лидером направления «Аккредитация и служба контроля», а так же мотивационной программы волонтерского корпуса Международных спортивных игр «Дети Азии» в городе Междуреченск.

Описание функционала руководителя:

Руководитель проекта осуществляет формирование, управление, развитие проектной команды  на всех этапах реализации проекта; разработку и управление реализацией плана коммуникаций участников проекта; реализацию системы стимулирования и мотивирования проектной команды; оперативное управление проектом, контроль своевременного и качественного выполнения работ

Адрес регистрации руководителя проекта:

г. Белово, ул. Дружбы, 54

Добавить резюме:

есть

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://cloud.mail.ru/public/WXw2/aLBJGKKTQ

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

«Сейчас самое время»- это школа тим-лидеров событийного добровольчества. Открытая обучающая площадка для тех, кто хочет развиваться, реализовать свои идеи, повышать свой личностный потенциал и научиться курировать работу волонтеров по функциональным направлениям. В проекте «Школа тим-лидеров событийного добровольчества» планируется проведение набора на обучение в школе посредством тематической игры «В ТЕМЕ» в учебных учреждениях высшего и профессинального образования города Белово, обучающие встречи на темы «Сопровождение спортивных, инклюзивных и детских событий», а так же мастер классы по технике речи, самомотивации, проработке навыков необходимых для функционального направления «тим-лидер». В рамках проведения школы планируется практическое применение полученных навыков при проведении творческого фестиваля «В ТЕМЕ» и «ГИГА - СПРТАКИАДЫ» для 8 команд 10-12 лет школ города. Для более качественной проработки навыков здорового образа жизни, тайм-менеджмента, планирования, самопрезентация и мотивации участники школы тим-лидеров смогут принять участие в онлайн марафоне  «PROСЕБЯ».  Итоговым мероприятием школы тим-лидеров станет двухдневный заезд в ДОЛ «Алые паруса», для 70 лучших участников школы и 20 организаторов, где будет организованы образовательные и  досуговые мероприятия, а так же подведение итогов школы.

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект:

Команда Беловского городского волонтёрского штаба сопровождает порядка 190 событий в год. Только в 2022 году это 3 международных мероприятия и 29 всероссийского масштаба. В связи с ростом уровня событий растет и количество привлекаемых  добровольцев, от чего возрастает количество необходимых тим-лидеров для сопровождения волонтерской работы. Командой проекта отмечено, что для тим-лидеров необходимо проведение специализированного обучения,  на что требуется привлечение дополнительных ресурсов.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Волонтёры в возрасте от 14 лет до 35 лет, проживающие в г. Белово

Основная цель проекта:

Обучение не менее 50 волонтеров навыкам функционального направления тим-лидер при волонтерском сопровождении событий международного, всероссийского, регионального и местного масштабов в течение 8 месяцев.

Опыт успешной реализации проекта:

Командой проекта успешно были реализованы такие проекты как: -Тематические ONLINE путешествия с Городским студенческим педагогическим отрядом (далее – ГСПО) "Радуга" (2021 г.)представляют собой серию образовательно-развлекательных видеороликов. Выпуски длятся от 40 минут до 1 часа и включают уроки финансовой грамотности, занятия декоративно-прикладным творчеством (изготовление поделок, изобразительное искусство), хореографические мастер-классы с применением авторских методик ГСПО "Радуга", подборки полезных и нескучных приложений для учёбы, поучительные легенды и притчи на актуальные темы, тематические экспресс-уроки английского языка, подготовка к ЕГЭ и многое другое; - Молодежный ЭКО-ДЕСАНТ(2022 г.). Проект реализовался в целях вовлечения молодежи в экологическое волонтерство через приобщение к культуре экологии и бережного обращения с природой, а также через просвещение в форме игры.

Перспектива развития и потенциал проекта:

Проект может применяться для тиражирования в другие регионы и муниципалитеты. Также проведение школы тим-лидеров событийного планируется проводить ежегодно с увеличением количества участников. Успешная реализация позволит развивать систему «Равный-равному», когда опытные добровольцы передают собственные знания и опыт добровольцам, которые только начинают свой путь.

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Подготовительный этап проекта

Запись № 2

Поставленная задача:

Увеличение добровольцев Беловского городского волонтерского штаба оказывающих помощь на значимых событийных мероприятиях города Белово.

Запись № 3

Поставленная задача:

Повышения уровня компетенций у волонтеров необходимых для оказания помощь на значимых событийных мероприятий города Белово

Запись № 4

Поставленная задача:

Подведение итогов и сдача отчетности

Запись № 5

Поставленная задача:

Дальнейшая реализация проекта

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите регион или федеральный округ:

Кемеровская область

Адрес:

город Белово

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

Ф.И.О. участника:

Часовникова Ксения

Email участника:

asya.lisovets4567@gmail.com

Роль в проекте:

Специалист по СМИ

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Специалист по СМИ

Резюме:

есть

Запись № 2

Ф.И.О. участника:

Присяжнюк Екатерина

Email участника:

katyushaaap@gmail.com

Роль в проекте:

Куратор выездного мероприятия проекта

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Куратор выездного мероприятия проекта

Резюме:

есть

Блок "Команда"

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Пугачева Ольга Владимировна

E-mail наставника:

pugachevaz@mail.ru

Роль в проекте:

Сопровождение образовательного блока

Добавить резюме:

есть

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Ольгой было реализовано несколько грантовых проектов, с большим охватом аудитории, что позволит команде проекта быть более мобильными и легче выстраивать логистику образовательного блока

Запись № 2

ФИО наставника:

Даньшина Ольга Викторовна

E-mail наставника:

Роль в проекте:

организация документооборота

Добавить резюме:

отсутствует

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

:
Участие в грантовых конкурсах. Фонд «Православная инициатива» - В 2011 году: «Летняя школа православных молодёжных лидеров» - В 2014 году : «Молодёжный просветительский лагерь Томской епархии» -в 2020 году "Всесибирская Библейская школа" ООО «Российский союз молодёжи» - В 2014 году: « Единый центр дистанционного образования молодёжных лидеров» - В 2015 году: «Координационного центра молодёжной работы Сибирского федерального округа». Фонд «Перспектива» - В 2016 году: Медиапортал о краеведении и паломничестве в Сибири «Родиновед» Фонд Президентских грантов: -2019 год-Ресурсный центр -2020 год - "Музей "РПЦ и ВОВ" -2021 год - "Никто войны забыть не сможет" -2021 год- "Дни единых действий" -2023 год- "По следам Кузбасских дивизий" Министерство молодежной политики и туризма: -2021 год - проект "Театральная студия "Индиго" -2022 год - проект "Дороги Сталинграда"

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

8

Ед. измерения:

Ед.

Крайняя дата проведения:

01.03.2024

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

1075

Ед. измерения:

Чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

53

Ед. измерения:

Ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

96000

Ед. измерения:

Ед.

Социальный эффект:

Обучены не менее 50 волонтеров навыкам позиции тим-лидер при волонтерском сопровождении событий международного, всероссийского, регионального и местного масштабов в течение. Не менее 20 участников проекты готовы самостоятельно работать в области добровольчества

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Подготовительный этап проекта

Запись № 1

Название мероприятия:

Запуск проекта

Крайняя дата выполнения:

21.08.2023

Описание мероприятия:

Встреча команды, приобретение оборудования, согласование программы, старт информационной компании, составление  программы, работа с партнерами.

Количество уникальных участников:

5

Количество повторяющихся участников:

0

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

10000

Дополнительная информация:

Запись № 2

Название мероприятия:

Подготовка команды проекта

Крайняя дата выполнения:

04.09.2023

Описание мероприятия:

Подготовка к мероприятиям, подготовка протоколов поручений, подготовка площадок и наглядного материала, обучение игре «В Теме» для агитационной кампании.

Количество уникальных участников:

5

Количество повторяющихся участников:

5

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

4000

Дополнительная информация:

Запись № 2

Поставленная задача:

Увеличение добровольцев Беловского городского волонтерского штаба оказывающих помощь на значимых событийных мероприятиях города Белово.

Запись № 1

Название мероприятия:

Агитационная кампания "В ТЕМЕ"

Крайняя дата выполнения:

16.10.2023

Описание мероприятия:

Посещение 5 учебных заведений высшего и профессионального образования и 6 школ (8-11 классы) с тематической игрой «В Теме», авторски разработанной командой Беловского городского волонтерского штаба. Обучающие познакомиться с основами волонтерской деятельности и приглашены на образовательный блок школы тим лидеров.

Количество уникальных участников:

700

Количество повторяющихся участников:

15

Количество публикаций:

12

Количество просмотров:

24000

Дополнительная информация:

Запись № 2

Название мероприятия:

ДоброБелово

Крайняя дата выполнения:

22.01.2024

Описание мероприятия:

Итоговое мероприятие планируется на базе детского оздоровительного лагеря «Алые паруса».  Длительность заезда- 2 дня, 2 ночи. Мероприятие организуют участники школы тим-лидеров. Участники - активные школьники и студенты города, участвующие в добровольческой деятельности. В рамках итого мероприятия планируется:  -Встреча с представителями регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю»;  -Тренинг-семинар «PROСМИ»;  -Творческие мероприятия;  -Лекториум «Возмозможности грантовых конкурсов»;  -Подведение итогов конкурсов и образовательных встреч школы тим-лидеров. Участниками выездного мероприятия станут школьники, желающих начать добровольческую деятельность.

Количество уникальных участников:

35

Количество повторяющихся участников:

35

Количество публикаций:

6

Количество просмотров:

6000

Дополнительная информация:

Запись № 3

Название мероприятия:

ONLINE МАРАФОН «PROСЕБЯ»

Крайняя дата выполнения:

Описание мероприятия:

7 дней марафона участники посвятят саморазвитию вместе с активной молодежью города Белово.  -саморазвитие;  -забота о себе;  -мотивация;  -планирование;  -полезные навыки и лайф-хаки. Марафон позволит участникам школы тим-лидеров применить полученные навыки с помощью несложных ежедневных заданий, получат опыт ведения социальных сетей.

Количество уникальных участников:

130

Количество повторяющихся участников:

20

Количество публикаций:

11

Количество просмотров:

20000

Дополнительная информация:

Запись № 3

Поставленная задача:

Повышения уровня компетенций у волонтеров необходимых для оказания помощь на значимых событийных мероприятий города Белово

Запись № 1

Название мероприятия:

Обучающий блок проекта

Крайняя дата выполнения:

14.01.2024

Описание мероприятия:

5 автономных образовательных мероприятий длительностью 3 часа каждое на тематику "Спортивное добровольчество","Рефлексия", "Имидж добровольца", "Инклюзивное добровольчество".

Количество уникальных участников:

200

Количество повторяющихся участников:

200

Количество публикаций:

15

Количество просмотров:

30000

Дополнительная информация:

Запись № 4

Поставленная задача:

Подведение итогов и сдача отчетности

Запись № 1

Название мероприятия:

Создание аналитического отчета

Крайняя дата выполнения:

21.02.2023

Описание мероприятия:

Сбор обратной связи, Создание  и подготовка отчетной документации

Количество уникальных участников:

0

Количество повторяющихся участников:

10

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

1000

Дополнительная информация:

Запись № 5

Поставленная задача:

Дальнейшая реализация проекта

Запись № 1

Название мероприятия:

Дальнейшая реализация проекта

Крайняя дата выполнения:

01.03.2024

Описание мероприятия:

встреча команды, наставников и партнеров проекта с целью планирования и расширения проекта.

Количество уникальных участников:

0

Количество повторяющихся участников:

10

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

1000

Дополнительная информация:

Вкладка "Медиа"

Блок "Ресурсы"

Запись № 1

Вид ресурса:

Социальные сети

Месяц публикации:

08.2023

Планируемое количество просмотров:

20000

Ссылки на ресурсы:

https://vk.com/gorod_molodih, https://vk.com/volontery_belovo, https://vk.com/bfkemgu, https://vk.com/yunost_42, https://vk.com/42volunteer

Почему выбран такой формат медиа:

Информация в социальных сетях показывает высокий охват аудитории. Это связано с быстрым распространением рекламной информации, широким охватом аудитории, возможностью предложить товар или услугу отдельным категориям граждан, доступностью размещений, а также высоким лимитом доверия со стороны потенциальных участников.

Файл с подробным медиа-планом:

есть

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Канцелярские принадлежности, форма для волонтеров

Запись № 1

Сумма, руб.:

50000

Файл:

отсутствует

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа

Тип поддержки:

Материальная

Перечень расходов:

1) Предоставления помещений физкультурного-оздоровительного комплекса "Металлург"
для проведения образовательных встреч и практических событий:
а. конференц-зал, 7 дней по 2 часа (85000 рублей);
б. спортивный зал №1 (7000 рублей);
в. поощрение участников школы абонементами на посещение физкультурного оздоровительного комплекса "Металлург", 70 абонементов по 1000 рублей, 5 абонементов по 30000 рублей.
2) Информационная поддержка проекта на официальных страницах подведомственных учреждений в социальных сетях.
Общая сумма поддержки составляет 312 000 рублей

Сумма, руб.:

312000

Файл:

есть

Запись № 2

Название партнера:

Городской студенческий педагогического отряда "Радуга"

Тип поддержки:

Материальная

Перечень расходов:

-комплект студийного освещения Fotokvant FL-15 KIT - 126 070 рублей
-экран-хромакей - 24856 рублей
-соорганизация выездного мероприятия на базе детского оздоровительного лагеря "Алые паруса"

Сумма, руб.:

150926

Файл:

есть

Запись № 3

Название партнера:

МБУ "ЦЕнтр молодежной политики и туризма города Белово"

Тип поддержки:

Материальная

Перечень расходов:

1)Предоставление помещений МБУ "ЦМПТ городе Белово"
а. Коворкинг зона, на время реализации проекта - 250 000 рублей;
б.Офисная техника для подготовки наглядного и раздаточного материала - 23 000 рублей;
2) Информационная поддержка проекта на официальных страницах подведомственных учреждений в социальных сетях.

Сумма, руб.:

273000

Файл:

есть

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Запись № 1

Описание файла:

ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Выберете файл:

есть

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

995 101,00 руб.

Категория "Канцелярия и расходные материалы"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Пленка для ламинирования

Описание: Пленка для ламинирования позволит готовить наглядный и демонстрационный материал для проведения мероприятий проекта

Количество: 3

Цена: 899,00 руб.

Сумма: 2 697,00 руб.

Запись № 2

Название: Ножницы STAFF

Описание: Расходные материалы для проведения встреч и мероприятий

Количество: 5

Цена: 176,00 руб.

Сумма: 880,00 руб.

Запись № 3

Название: Одноразовые стаканы 200 мл

Описание: Одноразовые стаканы для проведения кофе-брейков на мероприятиях и организации питьевого режима

Количество: 10

Цена: 354,00 руб.

Сумма: 3 540,00 руб.

Запись № 4

Название: Помпа для воды

Описание: Расходные материалы для проведения встреч и мероприятий.Организация питьевого режима

Количество: 1

Цена: 673,00 руб.

Сумма: 673,00 руб.

Запись № 5

Название: Рулон для плоттера

Описание: Расходные материалы для проведения встреч и мероприятий.

Количество: 1

Цена: 1 800,00 руб.

Сумма: 1 800,00 руб.

Запись № 6

Название: Одноразовые тарелки

Описание: для проведения кофе-брейков на мероприятиях и организации питьевого режима

Количество: 10

Цена: 450,00 руб.

Сумма: 4 500,00 руб.

Запись № 7

Название: Доска-планшет BRAUBERG "Comfort" с прижимом А4

Описание: Расходные материалы для проведения встреч и мероприятий.Для ведущих игры "В Теме" и организаторов

Количество: 10

Цена: 356,00 руб.

Сумма: 3 560,00 руб.

Запись № 8

Название: Самоклеющиеся этикетки

Описание: позволит готовить наглядный и демонстрационный материал для проведения мероприятий проекта

Количество: 2

Цена: 999,00 руб.

Сумма: 1 998,00 руб.

Запись № 9

Название: Блокнот для флипчарта

Описание: позволят работать с флип-чартами при проведении мероприятий проекта

Количество: 4

Цена: 699,00 руб.

Сумма: 2 796,00 руб.

Запись № 10

Название: Фотобумага

Описание: Фотобумага позволит готовить наглядный и демонстрационный материал для проведения мероприятий проекта

Количество: 3

Цена: 699,00 руб.

Сумма: 2 097,00 руб.

Запись № 11

Название: Маркеры для флипчарта

Описание: МАркеры позволят работать с флип-чартами при проведении мероприятий проекта

Количество: 4

Цена: 99,00 руб.

Сумма: 396,00 руб.

Запись № 12

Название: Дырокол BRAUBERG

Описание: Расходные материалы для проведения встреч и мероприятий.

Количество: 1

Цена: 360,00 руб.

Сумма: 360,00 руб.

Запись № 13

Название: Картон цветной А4 немелованный (матовый), ВОЛШЕБНЫЙ, 10 листов, 10 цветов

Описание: Расходные материалы для проведения встреч и мероприятий

Количество: 10

Цена: 105,00 руб.

Сумма: 1 050,00 руб.

Запись № 14

Название: Клеевой пистолет 15 Вт, для стержня 7 мм

Описание: Расходные материалы для проведения встреч и мероприятий.

Количество: 2

Цена: 789,00 руб.

Сумма: 1 578,00 руб.

Запись № 15

Название: Бумага SvetoCopy

Описание: Бумага А4,белая, позволит готовить наглядный и демонстрационный материал для проведения мероприятий проекта

Количество: 3

Цена: 499,00 руб.

Сумма: 1 497,00 руб.

Категория "Подарки, сувенирная продукция"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Сумка поясная в подарок лучшим участникам школы тим-лидеров

Описание: в подарок участникам выездной школы тим-лидеров

Количество: 80

Цена: 750,00 руб.

Сумма: 60 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Сувенирная продукция выездного этапа школы Тим-лидеров

Описание: Значок, футболка поло, бутылка под воду с нанесением

Количество: 80

Цена: 2 800,00 руб.

Сумма: 224 000,00 руб.

Запись № 3

Название: Браслет силиконовый

Описание: СИликоновы браслет выдается победителям игры "В ТЕМЕ", а так же 5 лучшим на каждом мероприятии школы тимлидеров

Количество: 800

Цена: 30,00 руб.

Сумма: 24 000,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Проживание в ДОЛ "Алые паруса"

Описание: Итоговым мероприятием станет тематический заезд в ДОЛ "АЛые паруса". Проживание и питание в сутки составляет 145 0 рублей с человека, мероприятие рассчитано на 2 суток, примут участие в итоговом мероприятии 65 человек, и 15 организаторов (лучших участников школы тим-лидеров)

Количество: 80

Цена: 2 900,00 руб.

Сумма: 232 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Кофебрейк для мероприятий

Описание: Кофебрейк включает в себя сладости, булочку, чай,кофе,сахар.

Количество: 70

Цена: 250,00 руб.

Сумма: 17 500,00 руб.

Категория "Транспортные расходы"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Организованная перевозка

Описание: перевозка участников итогового мероприятия от города Белово до ДОЛ "Алые паруса" в одну сторону составляет 18000. Транстпорт необходим туда-обратно

Количество: 2

Цена: 18 000,00 руб.

Сумма: 36 000,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Ноутбук

Описание: Ноутбук позволит команде проекта оперативно решать вопросы связанные с документооборотом, подготовкой и демонстрацией наглядного материала, работе с партнерами.

Количество: 2

Цена: 89 999,00 руб.

Сумма: 179 998,00 руб.

Запись № 2

Название: Портативная аудио система

Описание: Портативная аудиосистема применяется для озвучивания мероприятий

Количество: 1

Цена: 11 990,00 руб.

Сумма: 11 990,00 руб.

Запись № 3

Название: Стабилизатор для смартфона

Описание: Стабилизатор позволит команде проекта снимать видео контент на полу-профессиональном уровне, так же необходим для подготовки видео контента в рамках онлайн марафона

Количество: 1

Цена: 14 999,00 руб.

Сумма: 14 999,00 руб.

Запись № 4

Название: МФУ лазерное

Описание: МФУ позволит самостоятельно изготовить всю печатную продукцию(грамоты,сертификаты,бейджи,наглядный материал для мероприятий проекта)

Количество: 1

Цена: 69 999,00 руб.

Сумма: 69 999,00 руб.

Запись № 5

Название: ЛАминатор

Описание: Ламинатор позволит самостоятельно изготовить всю печатную продукцию(грамоты,сертификаты,бейджи,наглядный материал для мероприятий проекта)

Количество: 1

Цена: 3 499,00 руб.

Сумма: 3 499,00 руб.

Запись № 6

Название: Резак сабельный

Описание: Резак позволит самостоятельно изготовить всю печатную продукцию(грамоты,сертификаты,бейджи,наглядный материал для мероприятий проекта)

Количество: 1

Цена: 4 399,00 руб.

Сумма: 4 399,00 руб.

Запись № 7

Название: Принтер этикеток

Описание: Принтер этикеток позволит быстро брендировать печатную продукцию и именовать бейджи участников мероприятий

Количество: 1

Цена: 7 299,00 руб.

Сумма: 7 299,00 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Игровой набор "Мегазахват"

Описание: КОмандные игры на общекомандное взаимодействие, выявление лидера и поиск нестандартных решений. Игровой набор "Мегазахват"-2 шт, Командная игра "Рисовальщик"-2 шт,Командный конструктор "Архитектор 2.0"-2 шт

Количество: 1

Цена: 56 000,00 руб.

Сумма: 56 000,00 руб.

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Спикер "ПРОСМИ"

Описание: Оплата труда спикеру курса "ПроСМИ" на выездном этапе проекта, курс состоит из 2 занятий длительность 3 часа каждое

Количество: 1

Цена: 20 000,00 руб.

Сумма: 20 000,00 руб.

Категория "Расходы на ПО"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Подписка для пользования сервисом https://supa.ru/

Описание: СЕрвис https://supa.ru/ позволит команде проекта самостоятельно создавать дизайны для наглядного материала, фото и видео отчеты, анонсы. Цена доступа премиум составляет 333 рубля в месяц при покупке на год

Количество: 1

Цена: 3 996,00 руб.

Сумма: 3 996,00 руб.