ПЛАН – ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| ЭТАП | СРОКИ | МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | сентябрь- октябрь 2023 г. | - Разработка плана реализации проекта; - Проведение внеурочных мероприятий по привлечению внимания к проблеме загрязнения окружающей среды, воспитание у школьников экологической культуры в МБОУ «Дубенская СОШ». | Дементьева Т.В. – заместитель начальника управления по социальной работе, заведующая отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| 2. | ноябрь – июнь. | Основной этап: - Организация волонтерских групп из школьников, студентов, волонтеров культуры и молодежи для работ по очистке мемориалов от снега и мусора, парка культуры и отдыха и территории прудов в с.Дубенки; - Разработка и изготовление информационных листовок и плакатов, призывающих к охране природы; - Информирование жителей села о проведении акции «Чистым рекам - чистые берега!»; - Проведение конкурса рисунков «Мы за чистый район!»; - Освещение мероприятий проекта в газете «Новая жизнь» и в социальных сетях. | Чаткин В.В. –руководитель проекта; Дементьева Т.В. –соавтор проекта, руководитель муниципального волонтерского отряда; Депцова Т.В. –руководитель волонтерского отряда «Волонтеры Культуры»; Редакция газеты «Новая жизнь»; Партнеры проекта. |
| 3. | июнь- июль | Заключительный этап - Анализ результатов реализации проекта «Мы за чистый район!»; - Планирование дальнейшей деятельности. | Чаткин В.В. –руководитель проекта; Дементьева Т.В. –соавтор проекта. |