КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«ПОДАРОК»

Срок реализации 01.01.2022 по 30.12.2022

| № п/п | Мероприятия социального проекта | Сроки реализации | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта | До 01.01.2022 | Самостоятельно дома | Басманова Э.К. |
| 2 | Создание команды проекта | До 01.02.2022 | МБУ ДО ЦТЮ «Полет | Басманова Э.К. |
| 3 | обработка материалов проекта для подачи на конкурсы | с 01.01.2022 по 30.12.2022 | Самостоятельно дома | Басманова Э.К. |
| 4 | Создание странички проекта | до 10 июня | Самостоятельно дома | Басманова Э.К. |
| 5 | Разработка эскизов костюмов | до 10.06.2022, 25.08.2022, 15.09.2022, 25.10.2022 | Самостоятельно дома МБУ ДО ЦТЮ «Полет» | Басманова Э.К. Шистерова Т.Н. |
| 6 | Пошив сценических танцевальных костюмов и моделей | до 10.07.2022, 25.09.2022, 15.10.2022, 25.11.2022 | Самостоятельно дома, МБУ ДО ЦТЮ «Полет» | Команда родителей детей и педагогов |
| 7 | Рассылка информационных писем и приглашений по территориям | до 15 сентября | МБУ ДО ЦТЮ «Полет» | Басманова Э.К. |
| 8 | Регистрация участников и волонтеров мероприятий на платформе Добро.ru | с 01.08.2022 и до окончания реализации проекта | Самостоятельно дома | Участники и команда проекта |
| 9 | Мастер -классы по ДПИ Швейному делу Хореографии | время по договоренности со специалистами, не позднее чем до 20.10.2022 | Самостоятельно дома, МБУ ДО ЦТЮ «Полет» | Команда проекта |
| 10 | Постановка хореографических номеров и показов | в течении реализации проекта, не позднее чем 20.10.2022 | МБУ ДО ЦТЮ «Полет» | специалисты проекта (педагоги -хореографы и модельеры) |
| 11 | Открытый фестиваль Народного искусства «Кузовок» | 28.10.2022 | МАУК РЦКД | Команда проекта |
| 12 | Работа над созданием минифильмов в рамках участия в фестивале | Не позднее чем до 10.10.2022 | Территории участницы- самостоятельно | Команда проекта |
| 13 | Работа со СМИ | На протяжении проекта | Самостоятельно дома | Команда проекта |
| 14 | Публикации о ходе реализации проекта не менее1 раза в 2 недели | На протяжении проекта | Самостоятельно дома | Басманова Э.К., Шистерова Т.Н., Бояршинова В.Д. |
| 15 | Подготовка отчетности по проекту Мониторинг реализации Анализирование итогов фестиваля Финансовая отчетность Отчет в СМИ и соцсетях | 1р в квартал до 20 числа последнего месяца до 10.11.2022 до 25.12.2022 до 27.12.2022 |  | Команда проекта Команда проекта Басманова Э.К. Команда фестиваля |