ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)

Проект по  вовлечению молодежи в социально значимую деятельность экологической направленности на  территории  Гаврилов-Ямского муниципального района «EcoДело»

(полное наименование программы (проекта))

Авторами проекта являются специалисты по работе с молодежью муниципального учреждения «Молодежный центр». Руководителями проекта является:

-  специалист по работе с молодежью Уколова Ольга Николаевна (опыт работы с волонтерскими отрядами – 6 лет; профильное образование; под её руководством волонтерских отряд, одним из приоритетных направлений которого является экологическое направление, в 2016 году занял 1 место в региональном конкурсе «Лучший волонтерский отряд Ярославской области». Отряд представлял проект по сбору макулатуры «Всё в дело»);

- специалист по работе с молодежью Смоляков Василий Александрович (по совместительству является работником ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество").

Ярославль, 2020

Общие положения, обоснование актуальности проекта

На сегодняшний день добровольчество является самым важным инструментом социального, экономического и духовного развития общества, в котором нуждается общество. Ведь волонтером быть престижно во всем мире, это социально одобряемая социальная деятельность. Волонтерское движение приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые посредством добровольческой деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и развивают в себе личные качества.

На территории Гаврилов-Ямского района при муниципальном учреждении «Молодежный центр» с 2010 года были созданы 10 волонтерских отрядов. Сейчас в большинстве отрядов сменилось уже третье поколение его членов, которые продолжают реализовывать приоритетные направления добровольчества: патриотические, социальное, культурно-массовое, досуговое и многие другие.  Каждый из составов отрядов привносил интересные новые проекты и идеи, с успехом реализовывая их на территории района. Работа волонтерских отрядов была замечена и на региональном уровне, дважды отряды района становились победителями регионального конкурса «Лучший волонтерский отряд Ярославской области».  Чаще деятельность волонтеров сводилась к единоразовым субботникам,  направленным на уборку мест общественного отдыха и несанкционированных свалок. Авторы проекта считают, что такой подход к работе с волонтерами не является правильным и вызывает отторжение. Волонтеры не понимают историю, значимость и ценность природных объектов.  Не задумываются о проблемах экологии, считая данное направление не интересным.

Первые предпосылки по написанию проекта появились с реализацией отрядом «СмеРш» села Стогинское акции по сбору макулатуры «Всё в дело», через участие в которой у ребят появились свои идеи, направленные на экологическую защиту окружающей среды и благоустройство территории села. Поэтому в конце 2018 года на общей конференции отряда было принято решение включить предложения ребят в новый волонтерский экологический проект «EcoДело». Кроме того, общаясь с пожилыми односельчанами, добровольцы узнали много нового о своем селе, традициях и обычаях, а также истории села, например историю старейшего липового парка, который сейчас находится в запустении.

Координатором деятельности проекта являются специалисты по работе с молодежью, которыми подготовлен ряд конкурсных и обучающих мероприятий, направленных на культурно- экологическое воспитание молодого поколения, повышение уровня знании о истории района, сельских населенных пунктов, его природе, животных, рыбах и насекомых.

Проект представляет собой систему мероприятий, наплавленных как на обучение волонтеров, так и на обучение волонтерами детей младшего возраста. Проект, включает идеи волонтеров, и пожелания жителей района. К реализации проекта готовы подключиться и более старшие поколения, органы власти района, учреждения образования и культуры.

Год экологии в 2017 году стал, несомненно, стимулом для развития экологического направления среди волонтеров, но остался практически незамеченным широкими массами. Таким образом, анализируя количество публикаций в СМИ и интернете о свалках, устроенных жителями и  ухудшение экологической обстановки региона, можно сделать вывод, что данный проект будет  актуальным. В проекте волонтеры выступают не только участниками субботников и акций, но и сами организуют мероприятия, привлекая все категории населения.  Их деятельность будет направлена на популяризацию экологических знаний среди населения,  освещение экологических проблем и проблем благоустройства села, формирование экологической культуры населения.

Проект имеет все шансы, чтобы быть использован, как модель экологического добровольчества на территории других районов, а также создаст предпосылки для формирования экологического образа жизни.

Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является:

Вовлечение молодежи в экологическое волонтерство, через систему мероприятий, направленных на экологическое воспитание и изучение истории родного края, практическую деятельность по улучшению состояния окружающей среды и благоустройства территории населенных пунктов Гаврилов-Ямского района.

Задачи проекта:

увеличить процент молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность (увеличение количества волонтеров, внесенных в районную базу данных волонтеров на 60 человек);

- способствовать эффективной работе и развитию волонтерских отрядов Гаврилов-Ямского муниципального района, поддержке их социальных инициатив, взаимодействию с другими возрастными категориями населения и органами власти;

- создать условия для воспитания экологической культуры среди молодежи, изучения краеведения и истории памятников природы района, животного и растительного мира Ярославской области, воспитания бережного, ответственного отношения к окружающей природной среде;

- способствовать формированию качеств и компетенций, повышающих «профессиональный» уровень добровольцев в сфере экологии, по средствам проведения обучающих занятий, формированию природоохранных навыков и умений молодёжи;

- создать условия для творческой самореализации молодежи, эстетического восприятия природы, потребности художественного, творческого выражения её образов;

- содействовать информационному обеспечению добровольческой экологической деятельности в средствах массовой информации;

- популяризировать добровольчество и экологический образ жизни среди населения района.

Основное содержание проекта.

На территории Гаврилов-Ямского района располагается более 26 памятников природы, половина из которых находятся в полузаброшенном состоянии.  7 памятников природы находятся в черте населенных пунктов и являются местом отдыха населения, которое и является основным источником замусоренности данных объектов.  Задача которую ставят авторы проекта: вовлечение  молодежи в волонтерскую деятельность направленную не только на устранение несанкционированных свалок, но и на воспитание в подрастающем поколении экологической культуры. Проект включает в себя следующие направления и формы работы:

- трудовая деятельность (12 субботников, 5 акций по посадке деревьев,  цветов, установка мотивирующих урн на территории 5 памятников природы, 5 акций по сбору макулатуры);

- краеведческо-интеллектуальное (3 интеллектуальных игры, 3 встречи с историками и краеведами территорий);

- обучающее (12 обучающих занятий, 5 практических мастер-классов «Экология в быту», «Начинающий садовод», «Поможем птицам», «Роспись по дереву»);

- культурно- досуговое (5 праздничных программ «Мой чистый дом» в рамках крупных районных праздников и Дней сел);

- творческое (7 конкурсов (лучший волонтер «ЭкоSapiens », экологический арт-объект, лучший мативирующий лозунг, лучший логотип проекта и оформление урн, конкурс рисунков, поддержка волонтерской инициативы «Ответственный гражданин» );

- проектно - перспективное (поддержка и помощь в реализации не менее 4 волонтерских инициатив, организация итоговой конференции «Молодежь и власть за экологию»);

- информационно – просветительское (ведение группы проекта в социальных сетях, выпуск не менее 40 информационных постов о реализации проекта, проведение 3 информационных кампаний).

Система мероприятий проекта разработана с расчетом, что в нем могут принять участие не только действующие волонтеры, но и просто молодые люди района.  Деятельность 10 волонтерских отрядов будет направлена на работу со следующими категориями населения:

- жители района (через СМИ, информационные кампании, акцию «Ответственный гражданин», выставочные модули на Днях сел);

- молодежь (участие в мастер-классах, конкурсах);

- серебряные волонтеры и краеведы (привлечение к экологическим трудовым акциям, в качестве наставников при проведении обучающих занятий и мастер-классов в том числе профориентационные);

- дети (игровые площадки и программы в рамках акции «Мой чистый дом»);

- органы власти (акция «Ответственный гражданин», итоговая конференция).

По итогам реализации проекта будет проведен опрос среди жителей района, органов власти  и участников проекта, направленный на выявление наиболее актуальных и эффективных мероприятий, которые войдут в проект в последующие годы. Будут созданы условия для поддержки инициатив и реализации волонтерских инициатив.

Механизмы реализации проекта и календарный план .

| Дата | Название мероприятия | Цель | Форма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| Март 2020 г. | Заключение договоров о совместном оказании услуг с образовательными учреждениями и учреждениями культуры Гаврилов-Ямского района | Провести на их базе обучающие и информационные занятия и презентации для добровольцев | Договор о совместном оказании услуг |
| Март 2020 г. | Привлечение молодежи в добровольческую деятельность и в проект | Вовлечь большее количество молодежи в волонтерскую деятельность. Популяризация волонтерского движения среди старшеклассников . | а) презентация; б)информационная раздатка ( объявления, стикеры); в) размещение информации в СМИ и группы социальной сети. |
| Март 2020 г. | Отбор добровольцев, включение их в деятельность уже действующих волонтерских отрядов или создание новых. | Собрать необходимые сведения о потенциальном волонтере, его особенностях и личностных предпочтениях, его умениях и навыках | а) собеседование б) тестирование в) анкетирование |
| Март 2019 г. | Изучение ГМП и опыта развития добровольческой деятельности в сфере экологии. | Информировать молодежь о действующих в регионах волонтерских программах и проектах, рассказать об успешном опыте реализации социальных проектов в сфере экологии | Собрания волонтеров и молодежи, информационные презентации |
| Март 2020 г. | Запуск конкурса на лучший логотип проекта | Содействовать привлечению молодежи в проект, развитие творческих способностей, поддержка талантливой молодежи | Конкурс |
| Обучающий этап |  |  |  |
| Март 2020г., | Формирование графика обучения членов волонтерских отрядов | Планирование удобного места и времени проведения обучающих занятий для специалистов и членов волонтерского отряда | Собрание |
| Апрель -май 2020 г. | Обучение волонтеров | Сформировать необходимые навыки и компетенции у волонтеров для эффективной работы волонтерского отряда в поле экологии | Циклы занятий, как общие для всех волонтерских отрядов, так и использование методических комплексов, направленных на осуществление конкретных видов работ и реализации направлений деятельности. |
| июнь-август 2020 г. | Проведение обучающих занятий, тренингов, мастер-классов от привлеченных специалистов и сотрудников МУ Молодежный центр | Обучение дополнительным навыкам и умениям, необходимым для деятельности волонтеров. | Занятия по методическим разработкам учреждения. Планируется приглашение специалистов областных учреждений молодежной политики, культуры, профильных структур по вопросам экологии, раздельного мусора. |
| Организационный этап |  |  |  |
| Март 2020г. | Составление плана работ волонтерских отрядов на 2020 год. Выявление инициатив волонтеров | Планирование деятельности отряда в зависимости от предпочтений и запланированных акций и мероприятий по проекту | Собрание |
| Март 2020 г. | Заказ необходимого наглядного материала проекта: - пресс-воллов; - баннеров проекта; - торговая палатка. | Создание условий для наглядной агитации, как дополнительного механизма привлечения молодежи и жителей в проект. | Разработка и заказ наглядных материалов |
| Весь период | Реализация на практике знаний, полученных в рамках образовательного этапа (проведение акций, мероприятий) | Закрепление на практике полученных в процессе обучения знаний и умений по направлению экология (план работы на год), а также участие в районных мероприятиях и конкурсах по направленности проекта | Мероприятия, (акции), занятия для сверстников |
| Март 2020 г. | Запуск группы проекта в социальных сетях | Освещение деятельности мероприятий проекта в социальных сетях. Сотрудничество с местными СМИ и наиболее популярными группами района в социальных сетях |  |
| Март 2020 г. | Запуск проекта «Ответственный гражданин» по выявлению и фотофиксации наиболее загрязненных мест населенных пунктов, мест несанкционированных свалок | Консолидация информации о проблемных местах района. Донесение информации до органов власти. | Проект |
| Весь период | Волонтерская акция «Дорогая к обелиску» по облагораживанию территорий памятников ВОВ, находящихся на территории поселений | Содействовать патриотическому воспитанию молодежи, изучению истории населенного пункта в годы ВОВ | акция |
| Март 2020 г. | Творческий конкурс для молодежи на лучший лозунг для мотивирующих урн. | Содействовать привлечению молодежи в проект, развитие творческих способностей, поддержка талантливой молодежи | Конкурс |
| Март 2020 г. | Старт молодежного конкурса «Эко Sapiens» на выявление самых активных участников проекта. Регистрация участников и выдача им «Экологического билета», 10 отметок в котором, можно будет обменять на футболку. | Способствовать повышению мотивации молодежи для участия в конкурсе. Поощрение наиболее активных участников проекта | Конкурс |
| Апрель - декабрь 2020г. | Запуск серии информационных кампаний: - «Молодежь против пала травы»; - «Отдых на природе и его последствия»; - «Покормите птиц зимой»; - «Мы за раздельный мусор» и т.д. | Формирования экологической культуры, повышения уровня экологического сознания подрастающего поколения, привлечения внимания молодежи к чистоте своего населенного пункта, защите природы | Информационная кампания |
| Апрель 2020 г. | Проведение экологических акция по облагораживанию территории сельских населенных пунктов и города «Мой чистый дом» В том числе на территории памятников природы, установка там мотивирующих урн. | Воспитание экологической культуры ,формирование активной жизненной позиции молодежи и подростков. | Экологические акции |
| Апрель 2020 г. | Серия интеллектуальных районных игр: - «Природа родного края»; - «Река, озера и пруды»; - «Животный мир родного края» | Способствовать развитию интереса к изучению природы родного края. | Интеллектуальные игры |
| Апрель 2020 г. | Старт фотоконкурсов «Природа в объективе», «Жизнь животных », «Моя стихия вода» | Способствовать развитию интереса молодежи к общению с природой к экологическим проблемам | Творческие фотоконкурсы |
| Март - Май 2020 г. | Проведение мастер-классов из серии «Копилка умений»: -посадка семян цветов (комнатных и садовых) и уход за ними; - технология посадки деревьев и уход за ними. | Способствовать обучению молодежи навыкам ведения приусадебного хозяйства. | Мастер-классы |
| Июль – август 2020 г. | Серия вечеров для молодежи «В мире с собой и природой»: - просмотр тематических фильмов, роликов; - релакс под звуки природы. | Способствовать развитию экологического сознания и мышления, экологической культуры личности, ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью | Серия вечеров для молодежи |
| Середина июля 2020г. | Экскурсия «Летопись родного края» в с Заячий – Холм в рамках Дня села | Способствовать развитию интереса к истории родного края, истории, воспитание чувства любви к малой Родине. Организация экскурсий для гостей праздника по памятникам природы населенных пунктов | экскурсия |
| Середина июля 2020г. | Организация экологической площадки в с Заячий – Холм в рамках Дня села: -викторина по статистическим данным «Как мы вредим природе?!» в рамках которой все участники зарабатывают зеленые жетоны, которые могут потратить в игровой зоне из экологического материала – дерева; - награждение победителей молодежного конкурса «Эко Sapiens» в данном населенном пункте; - оформление фотосушек и награждение победителей фотоконкурсов; - конкурс – выставка на лучший экологический арт-объект; - организация пункта по сбору макулатуры; - оформление стенда «Позор нашего населенного пункта» с фотографиями проекта «Ответственный гражданин». | Способствовать применению качеств и навыков, полученных волонтерами в рамках обучения на практике. Привлечение внимания населения к проблемам экологии. Повышение статуса добровольцев проекта. формирования экологической культуры, повышения уровня экологического сознания подрастающего поколения, привлечения внимания молодежи к чистоте своего населенного пункта, активизациия практической и природоохранной деятельности, привлечения внимания общественности к проблеме наведения порядка и чистоты в своём селе. | Праздничные программы, подведение итогов конкурсов. |
| Август 2020г. | Экскурсия «Летопись родного края» в с. Шопша и в г. Гаврилов-Ям в рамках Дня города и Дня села | Способствовать развитию интереса к истории родного края, истории, воспитание чувства любви к малой Родине. Организация экскурсий для гостей праздника по памятникам природы населенных пунктов | экскурсия |
| Август 2020г. | Организация экологической площадки в с Шопша в рамках Дня села в г. Гаврилов-Ям в рамках Дня города: -викторина по статистическим данным «Как мы вредим природе?!» в рамках которой все участники зарабатывают зеленые жетоны, которые могут потратить в игровой зоне из экологического материала – дерева; - награждение победителей молодежного конкурса «Эко Sapiens» в данном населенном пункте; - оформление фотосушек и награждение победителей фотоконкурсов; - конкурс – выставка на лучший экологический арт-объект; - организация пункта по сбору макулатуры; - оформление стенда «Позор нашего населенного пункта» с фотографиями проекта «Ответственный гражданин». | Способствовать применению качеств и навыков, полученных волонтерами в рамках обучения на практике. Привлечение внимания населения к проблемам экологии. Повышение статуса добровольцев проекта. формирования экологической культуры, повышения уровня экологического сознания подрастающего поколения, привлечения внимания молодежи к чистоте своего населенного пункта, активизациия практической и природоохранной деятельности, привлечения внимания общественности к проблеме наведения порядка и чистоты в своём селе. | Праздничные программы, подведение итогов конкурсов. |
| сентябрь 2020г. | Экскурсия «Летопись родного края» в с Великое в рамках районного праздника - Великосельской ярмарки | Способствовать развитию интереса к истории родного края, истории, воспитание чувства любви к малой Родине. Организация экскурсий для гостей праздника по памятникам природы населенных пунктов | экскурсия |
| Сентябрь 2020г. | Организация экологической площадки в рамках Великосельской ярмарки: -викторина по статистическим данным «Как мы вредим природе?!» в рамках которой все участники зарабатывают зеленые жетоны, которые могут потратить в игровой зоне из экологического материала – дерева; - награждение победителей молодежного конкурса «Эко Sapiens» в данном населенном пункте; - оформление фотосушек и награждение победителей фотоконкурсов; - конкурс – выставка на лучший экологический арт-объект; - организация пункта по сбору макулатуры; - оформление стенда «Позор нашего населенного пункта» с фотографиями проекта «Ответственный гражданин». | Способствовать применению качеств и навыков, полученных волонтерами в рамках обучения на практике. Привлечение внимания населения к проблемам экологии. Повышение статуса добровольцев проекта. формирования экологической культуры, повышения уровня экологического сознания подрастающего поколения, привлечения внимания молодежи к чистоте своего населенного пункта, активизациия практической и природоохранной деятельности, привлечения внимания общественности к проблеме наведения порядка и чистоты в своём селе. | Праздничные программы, подведение итогов конкурсов. |
| Сентябрь 2020 г. | Творческая мастерская по пошиву эко-сумок | Способствовать получению новых навыков, обучение основам шитья и формирование экологической культуры | Творческая мастерская |
| Октябрь 2020г. | Организация экологической площадки в с. Стогинское в рамках Дня села: -викторина по статистическим данным «Как мы вредим природе?!» в рамках которой все участники зарабатывают зеленые жетоны, которые могут потратить в игровой зоне из экологического материала – дерева; - награждение победителей молодежного конкурса «Эко Sapiens» в данном населенном пункте; - оформление фотосушек и награждение победителей фотоконкурсов; - конкурс – выставка на лучший экологический арт-объект; - организация пункта по сбору макулатуры; - оформление стенда «Позор нашего населенного пункта» с фотографиями проекта «Ответственный гражданин». | Способствовать применению качеств и навыков, полученных волонтерами в рамках обучения на практике. Привлечение внимания населения к проблемам экологии. Повышение статуса добровольцев проекта. формирования экологической культуры, повышения уровня экологического сознания подрастающего поколения, привлечения внимания молодежи к чистоте своего населенного пункта, активизациия практической и природоохранной деятельности, привлечения внимания общественности к проблеме наведения порядка и чистоты в своём селе. | Праздничные программы, подведение итогов конкурсов. |
| Октябрь 2020 г. | Серия мастер-классов в образовательных учреждениях района по изготовлению на уроках труда кормушек | Получить навыки изготовления кормушек для птиц. | Мастер класс |
| Начало ноября 2020г. | Творческая мастерская по арт-росписи кормушек | Способствовать творческому развитию молодежи и молодых инвалидов | Творческая мастерская |
| Конец ноября 2020г. | Акция по установке кормушек для птиц | Изучить видовой состав местных птиц, создать и развесить кормушки, домики, с учетом специфики образа жизни птиц | Акция |
| Ноябрь 2020 г. | Конкурс экологических проектов | Создание условий для формирования экологической культуры молодежи, выявление новых идей для дальнейшей реализации проекта. | конкурс |
| Декабрь 2020 года | Итоговая конференция проекта «Молодежь и власть за экологию!», награждение участников и победителей конкурса экологических проектов и проекта «Ответственный гражданин» | Подвести итоги реализации проекта, донести наиболее проблемные точки до органов власти, способствовать поощрению наиболее активных волонтеров | Конференция |

Итогово-аналитический этап:

- Анализ итогов реализации программы  – декабрь 2020 года;

- Подготовка содержательных и финансовых отчетов – декабрь 2020 года;

- Проведение опросов среди волонтеров, молодежи, органов власти и жителей  - декабрь 2020 г. и в рамках Дня города и Дней сел;

- Представление информации о реализации проекта в СМИ – декабрь 2020 года.

Ресурсное обеспечение проекта

Партнеры проекта:

Гаврилов- Ямское лестничество;

Администрации района и сельских поселений;

Культурно-досуговые центры поселений;

Общеобразовательные организации района;

Средне-специальные учебные заведения;

Гаврилов-Ямская центральная районная библиотека – музей;

КСЦОН «Ветеран» в части взаимодействия с серебряными волонтерами.

Молодежный портал Ярославской области;

Районная массовая газета «Гаврилов-Ямский вестник»;

Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру»;

Гаврилов-Ямский центр развития туризма.

Материально-технические ресурсы.

Для реализации проекта необходимы: помещение  актового зала МУ «Молодежный центр», кабинеты для сбора волонтерских отрядов на базе филиала Митинского КДЦ; мультимедийная аппаратура МУ «Молодежный центр», ноутбук для проведения мероприятий, разработки информационных кампаний, написания статей, фотоаппарат учреждения для фиксации крупных мероприятий, фотоаппараты в каждое сельское поселение для фиксации акций поселенческого уровня, необходим трудовой инвентарь (частично есть на базе учреждения, дополнительно необходимы мешки для сбора мусора, лопаты, грабли, кусторезы, перчатки). Для проведения мероприятий на открытых площадках необходима большая палатка (тент).

Финансовые ресурсы.

В 2019 году пробная версия проекта финансировалась за счет средств муниципальной целевой программы «Молодежь» на 2016-2020 гг., в части посадки саженцев деревьев, уборки мусора использовались ресурсы Администраций городского поселения и сельских поселений.

Кадровый ресурс.

- специалисты МУ «Молодежный центр» (12 человек);

- члены волонтерских отрядов района (10 волонтерских отрядов, из которых в проекте примет участие 120 человек).

При реализации проекта в части обучающей деятельности предполагается помощь:

- специалистов  ГАУ ЯО «Дворец молодежи»;

- районных специалистов культуры, краеведов, специалистов сферы туризма;

-специалисты узкого профиля (работники профильных отделов Администраций).

Интеллектуальный ресурс.

Для организации мероприятий проекта, составления программы обучения волонтеров понадобится знания и опыт, презентации и методические разработки Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО, ГАУ ЯО «Дворец молодежи», исторические справки краеведческого отдела районной массовой библиотеки- музея и её филиалов.

Предполагаемые затраты, источники финансирования проектах

Необходимый объем финансирования проекта составил  230779 рублей 00 копеек.

Сумма расходов по проекту по источникам:

- Областной бюджет – 197 279=00 (конкурсные средства)

- Софинансирование проекта за счет муниципального бюджета – 14000=00 (МЦП «Молодёжь 2015-2020»)

- Средства сельского поселения – 19500=00

Смета проекта представлена в приложении 2 к проекту.

Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности программы (проекта), достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации программы (проекта).

Количественные

- увеличится процент  молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность (увеличение количества волонтеров, внесенных в районную базу данных волонтеров на 60 человек);

- повысится эффективность работы с молодежью в поле экологического добровольчества на территории Гаврилов-Ямского района и будут созданы предпосылки для появления новых волонтерских отрядов (будет проведено не менее 40 конкурсов, праздников экологии, акций, которые позволят охватить около 600 человек из числа молодежи молодежи );

- повысится уровень качеств и компетенций волонтеров проекта ( по средствам проведения 15 обучающих занятий, 3 интеллектуальных игр, реализации 5 акций, организованных волонтерами и реализации не менее, чем 4 социальных волонтерских идей и проведения не менее 15 мероприятий на другие категории населения, общий охват которых составит более 6000 человек);

- произойдет формирование осознанного отношения молодежи и участников проекта к экологическо-значимой деятельности (стабильность участия в проекте от старта до финиша не менее, чем 120 волонтеров);

- увеличится количество информационных поводов для освещения добровольческой деятельности  и проблем экологии района и мира в целом в средствах массовой информации (выход не менее 40 информационных статей);

- произойдет повышение уровня информированности населения, органов власти о проблемах экологии и благоустройства в селе (через информационные посты, рекламу акций, фотоотчетов и итоговых конференций).

Качественные

Проект  не ставит перед собой глобальные задачи по спасению мира от экологической катастрофы. Главной его задачей является вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность и воспитание в них экологической культуры. Что для нас «Экологическая культура» - это: знание истории, природы, мира животных своего родного края, бережное отношение к ресурсам края и планеты, понимание значимости своих поступков и действий. Это приобретает особую значимость на этапе становления личности, а именно в подростковом возрасте. Более 80 % действующих волонтерских отрядов района  состоят из подростков, поэтому так важно вкладывать силы в развитие экологического направления, как одного из приоритетных. Экологическая культура должна стать для подростка, как развивающееся личностное образование, включающее системы экологических знаний, создания условий для самореализации, экологической деятельности, экологического сознания и экологической мировоззрения. Чтобы решить эту многозадачность, в проекте была предложения целая система разноплановых мероприятий, направленных по трем направлениям: ценностно- ориентационное, деятельностно- практическое и проектно – преобразующее. Мы понимаем, что в рамках проекта невозможно полностью воспитать экологически – культурного человека. Проект направлен на создание первичных условий для самореализации  молодежи в данном направлении, но в тоже время имеет огромную практическую значимость для Гаврилов-Ямского района:

- проект «EcoДело» станет первым проектом на территории района, который включает систему экологическо – краеведческих знаний и природоохранных ценностей молодежи, включенных в обучающее- игровую деятельность;

- игровые методы, ориентированные на развитие познавательных, эмоциональных и творческих способностей молодежи, будет способствовать повышению уровня сформированности экологической культуры;

- система новых подходов работы в молодежью, позволит увеличить количество волонтеров действующих отрядов.

После анализа результатов проведенного комплекса мероприятий, будут выявлены наиболее эффективные, которые составят основу проекта на последующие года.

- Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта

В перспективе в проект планируется включить наиболее успешные мероприятия (по итогам анкетирования и опроса) и сделать его более точечным (направленным на решение конкретных задач). Каждый последующий год реализации проекта будет направлен на узкую тему (Н. 2021 год будет направлен на пропаганду раздельного мусора). Проект будет тиражироваться при помощи социального партнерства в учебные заведения района (Н: Через участие в конкурсах «Лучший экологический класс», «Лучшее экологическое учебное заведение»).  По итогам районной конференции «Власть и молодежь за экологию» будет предложено организовать в городском поселении и сельских поселениях конкурсы подобные конкурсы (Н: «На лучшее учреждение, организацию в сфере экономии природных ресурсов»). В части финансовой поддержки проекта планируется провести мониторинг грантовых конкурсов Всероссийского и регионального уровней и участвовать в них. Сам проект будет реализован на территории Гаврилов-Ямского района не зависимо от результатов участия в грантовых конкурсах за счет средств учреждения и при финансовой поддержке органов власти, но частично.  За счет грантовых денег планируется расширить масштабность проекта.

| Директор МУ «Молодежный центр» | ________________ (подпись) | Е.С. Шаршутина (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |