МКУК «Воронцовское КДО»

ПРОЕКТ

«Радуга возможностей»

как возможность реализации творческих способностей

людей с ОВЗ

Автор проекта: Рыбалкина

Татьяна Владимировна,

заведующая Воронцовского парка КиО

Контакты: тел. 8 950 763 00 18

e-mail: tatyana-r1974@yandex.ru

Воронцовка

2020 - 2021 год

Актуальность

Одной из самых острых социально-экономических и демографических проблем российского общества является введение людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в социум.

Современное российское законодательство, вырабатывающее определённый уровень толерантности к людям с ограниченными возможностями, соответствует общепризнанным международным стандартам и имеет гуманистическую направленность. Также в нашей стране действуют центры реабилитации и социальной помощи семьям, где живет инвалид, для детей – инвалидов школы-интернаты, спортивно-адаптивные школы и другие автономные учреждения, способствующие социализации и самореализации людей с ОВЗ. В нашем селе Воронцовка таких учреждений нет, и поэтому мы видим необходимость в реализации нашего проекта.

Обществу и государству сегодня нужны люди, умеющие социализироваться в изменившемся укладе жизни. Главным ориентиром являются интересы человека в новой социально-экономической ситуации, создание наиболее адекватных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Социализация – это процесс и результат освоения человеком знаний и навыков общественной жизни, общепринятых стереотипов поведения, ценностных ориентаций, позволяющих полноценно участвовать в различных ситуациях общественного взаимодействия.

Основная проблема людей с ОВЗ заключается в нарушении его взаимоотношений с миром: это ограниченная подвижность, бедность контактов с ровесниками и взрослыми, порой и отсутствие общения с природой, недоступность культурных ценностей и качественного образования, общения, нормы поведения, ценности, установки, характерные обществу здоровых людей. Они способны стать решительными, жизнестойкими личностями, которые в силах разрешить  проблемы социально-нравственного характера, занять лидерские позиции и активно взаимодействовать с окружающими.

Для этого нужна постоянная целенаправленная работа всех структур и участников системы образования и культуры, чтобы сформировать  позитивный настрой «особых» людей, вселять в них уверенность. В первую очередь они нуждаются во внимании, любви, понимании, и, конечно же, в приобщении к творчеству. Именно творческая деятельность, создание ситуации успеха  является мощным рычагом их развития и безболезненной социализации.

Практика доказала, что декоративно-прикладное и изобразительное искусство - это прекрасная возможность для их продуктивной творческой деятельности и социального общения. Занятия творчеством дают им реальную возможность выбора своего индивидуального творческого пути, увеличивают пространство, в котором развивается личность, и обеспечивают ему зеленый коридор в большой мир.

Результаты социологических опросов, указывают на то, что для данной категории людей проводится очень мало праздников, мероприятий, конкурсов. Большинство конкурсов и праздников предполагают лишь участие обычных людей разного возраста, без каких либо исключений в здоровье. Причины очевидны: людям с ОВЗ достаточно сложно участвовать в них и конкурировать со здоровыми людьми. Сегодня нет сетевого проекта, объединяющего коррекционные школы и учреждения. В связи с этим, возникает необходимость разработки и реализации проекта для людей с ОВЗ.

Цель проекта - создать условия для полноценной социализации людей с ограниченными возможностями здоровья через творческую деятельность.

Задачи проекта:

- организация и проведение конкурсов, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства

- проведение творческих мастер-классов

- проведение праздников и мероприятий с привлечением волонтеров

- развитие творческих способностей людей с ОВЗ

- формирование интереса к декоративно-прикладному и изобразительному искусству.

География проекта

Село Воронцовка  Воронежской области  Павловского района

Целевая группа

- Люди с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация проекта

1 этап – подготовительный.

Творческий коллектив Воронцовского   сельского Дома культуры, осознавая значимость проводимых мероприятий, выступил с инициативой реализации проекта.

Проект обеспечил сетевое взаимодействие МКУК  «Воронцовское КДО» с учреждениями и общественными организациями нашего поселения.

Партнеры проекта: администрация  Воронцовского сельского поселения, женсовет и совет ветеранов Воронцовского сельского поселения, служба медиации МБОУ Воронцовская СОШ,  Воронцовский ДДТ, волонтерский клуб «#АРТ-АКТИВ» Воронцовского СДК

2 этап – основной.

План мероприятий

| Название мероприятий | Сроки | Ответственные | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение мониторинга семей, воспитывающих детей-инвалидов с целью выявления проблем и потребностей семьи | Сентябрь- октябрь | МКУК «Воронцовское КДО» | Отделение соцзащиты Павловского района |
| «Радуга возможностей» -онлайн-выставка работ жителей с. Воронцовка с ОВЗ | Ноябрь – декабрь 2020г. | МКУК «Воронцовское КДО» | «Одноклассники» https://ok.ru/profile/570703270481 и «Вконтакте» https://vk.com/club193962138 |
| Акция «Мы нужны друг другу» - посещение на дому граждан с ограниченными возможностями с вручением подарков | 3-4.12.2020 | Волонтерский клуб «#АРТ-АКТИВ» Воронцовского СДК | По месту проживания |
| Праздничное поздравление «Новый год без границ» | Декабрь 2020г | МКУК «Воронцовское КДО» | Воронцовский СДК |
| Мастер-класс по изобразительному искусству | Январь 2021г. | МКУК «Воронцовское КДО» | «Одноклассники» https://ok.ru/profile/570703270481 и «Вконтакте» https://vk.com/club193962138 |
| Организация выставки творческих работ людей с ОВЗ на Дне села | Август 2021г | МКУК «Воронцовское КДО» | Воронцовский парк КиО |
| «За круглым столом» - вечер-встреча людей с ОВЗ | Декабрь 2021г | МКУК «Воронцовское КДО» | Воронцовский СДК |
| Организация участия в онлайн конкурсах | В течение 2020- 2021г. | МКУК «Воронцовское КДО | По месту проведения |

Все мероприятия проекта направлены на создание благоприятных условий для реализации творческих способностей людей с ОВЗ. Одно из мероприятий проекта – выставка творческих работ «Радуга возможностей», в которой представлены работы наших односельчан, которые имеют ограничения в здоровье. Для наших участников проекта были организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в онлайн режиме на страницах Воронцовского КДО «Одноклассники» https://ok.ru/profile/570703270481  и «Вконтакте» https://vk.com/club193962138 .

3 этап – итоговый.

Анализ проведённых мероприятий.  Определение перспектив, развитие проекта. Отчет о реализации проекта в средствах массовой информации:

- районная  газета  « Вести  Придонья», «Твоя реклама»;

- культурно-досуговые  мероприятия выставляются  на   сайт администрации  Воронцовского  сельского  поселения;

- АИС «Единое  информационное  пространство   в  сфере  культуры»;

- На страницах МКУК Воронцовское КДО:

##### Одноклассники  https://ok.ru/profile/5707032 70481

##### ВКонтакте  https://vk.com/club193962138

##### Ожидаемые результаты проекта.

| Качественные показатели: | Количественные показатели: |
| --- | --- |
| - Расширение диапазона предоставления культурных услуг людям с ОВЗ через организацию выставок, конкурсов, мастер-классов, праздников. - Популяризация творчества среди людей с ОВЗ. - Развитие партнёрских связей между участниками проекта. - Привлечение волонтеров. - Рост авторитета и популярности. - Взаимодействие со СМИ. | ##### 1. В течение года планируется провести 10 мероприятий для людей с ОВЗ. ##### 2. Количество публикаций – не менее 3. |

Проект «Творчество без границ» предоставляет людям с ОВЗ возможности развития и реализации творческих способностей с учётом их интересов и желаний, и оказывают огромное влияние на их дальнейшую судьбу. Это и есть путь к самореализации и социализации не только детей, но и их родителей, которые получили возможность взглянуть на своих детей с другой стороны.

Среди людей с ограниченными возможностями очень много талантливых, и мы обязаны развивать их и стать навигатором в социальной адаптации в непростых условиях. Это и есть залог социализации людей с ОВЗ.