Проект

«Активное долголетие»

Разработал:

культорганизатор МБУК «МКДЦ «Лидер»

Лисихина Наталья Викторовна

пгт. Зеленогорский 2020

Название проекта: «Активное долголетие».

Описание проблемы: Когда человек стареет, происходит изменение его жизненного статуса, определенной роли в обществе и семье. Это негативно влияет на психологическое состояние пожилых людей. Они чувствуют не востребованность своего жизненного опыта, знаний и таланта. Им крайне необходимо общение, ощущение своей полезности и причастности к жизни общества. В наш век технического прогресса, возрастающих скоростей, конкуренции, дефицита свободного времени, значительная часть пожилых людей ощущает себя одинокими, забытыми, беспомощными.

Актуальными проблемами данной категории являются: утрата смысла жизни, сужение круга общения, вызванное потерей социального статуса в связи с уходом на пенсию; кризис ценностей, вызванный экономическими и политическими катаклизмами в обществе; ухудшение физического и психического самочувствия; повышенная конфликтность в общении с представителями молодого поколения, проявляющаяся в несовпадении ценностей, идеалов, жизненных принципов, появление затруднений в социально-бытовой сфере и возникновением необходимости психологической адаптации к новым условиям, что порождает у пожилых серьезные проблемы и затрудняет их социализацию и адаптацию с внешним миром. По статистике Всемирной организации здравоохранения, около 40% пожилых людей имеют симптомы депрессии.  Врачи связывают это не только с плохим здоровьем, но и с социальной изоляцией, одиночеством пенсионеров.

В современном мире постоянно происходят изменения в составе населения. На сегодняшний день наиболее весомые изменения наблюдаются в численности пожилых граждан, увеличивается число людей преклонного возраста. Так, в России удельный вес пенсионеров составляет  24,6 % от общего населения. За последние года численность пожилых людей увеличилась почти вдвое и растёт с каждым годом.

Именно поэтому социальное благополучие пожилых граждан Российской Федерации является важнейшим и наиболее значимым направлением социальной политики нашей страны. Старость является периодом жизни каждого человека, которого невозможно избежать. И для того, чтобы сделать этот довольно длительный период активным и приятным, достаточно лишь каждому из нас осознать необходимость и полезность любого человека, в том числе и пожилого.

В этих условиях становится значимой работа по повышению продолжительности фазы "активной старости", увеличению роли пожилых людей в общественной жизни.

Исходя из этого, формируется  необходимость социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста через сохранение и развитие их физического, творческого, интеллектуального потенциала и активный досуг.

Краткое описание проекта:

Деятельность социального проекта «Активное долголетие» направлена на повышение качества жизни граждан старшего поколения.   Мероприятия проекта поспособствуют вовлечению пенсионеров в социальную и культурную жизнь общества, создадут  комфортную информационную среду, которая обогатит их духовный и эмоциональный мир, расширит представление о возможностях поддержания здорового образа жизни в пожилом возрасте с ориентацией на активную жизненную позицию, углублению знаний в интересующих областях,  а также  поможет в укреплении духовной связи между людьми разных поколений благодаря нашим волонтёрам.

5)Особой популярностью среди проживающих в пгт. Зеленогорский пользуются мероприятия, где можно поиграть в настольные игры.

В рамках проекта «Активное долголетие» МЦ «Лидер» пгт.Зеленогорский планируется организовать турнир по настольным играм между проживающими в Крапивинском муниципальном округе пожилыми людьми , а именно с таких территорий как: Банново, Зеленовка, Барачата, Перехляй, Борисово, Тараданово, Каменка, пгт.Крапивинский, пгт.Зеленогорский.

Турнир будет проходить по следующим играм: шашки, шахматы и теннис. Ежемесячно по определённым дням будут проходить мероприятия  по следующей схеме: 1- отборочный этап; 2- индивидуальный  зачёт; 3 - командные соревнования между территориями; 4-Мастер - классы и обмен опытом по игре в настольные игры; 5- (заключительный)-   награждение победителей и  тематический вечер «Когда душа бывает молодой».

Всего за время реализации проекта пройдет 4  индивидуальных зачета, 4 командных зачета, 3 мастер-класса и 1 общее заключительное  праздничное  мероприятия в честь завершения проекта.

Цель: создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения через организацию активного досуга.

Задачи:

- привлечь граждан старшего поколения к активной социальной и общественной деятельности;

- развитие и закрепление навыков по игре в настольные игры через участие в состязаниях по настольным играм.

- пропаганда интеллектуального здоровья, как одна из форм здорового образа жизни, через регулярное участие в состязаниях по настольным играм.

- увеличение коммуникативных связей и навыков среди старшего поколения.

Сроки реализации: проект рассчитан на 3 месяца летнего периода (июнь, июль, август), когда вопрос организации досуга встает особо остро.

Участники проекта: жители пожилого возраста Крапивинского муниципального  округа, прошедшие предварительно  отбор на участие.  В проекте будет задействовано  не менее 40 человек (по 4 человека с каждой территории) - пенсионеры, ветераны, труженики тыла.

География проекта: пгт. Зеленогорский, Крапивинский муниципальный округ.

Ожидаемые результаты: за 3 месяцев проекта будут развиты навыки по настольным играм, что будет способствовать укреплению интеллектуального здоровья, сохранению и  созданию межличностных  дружественных связей, а также условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействие их вовлечению в активную интеллектуальную, творческую, общественную деятельность. Для волонтёров: моральное удовлетворение, чувство самоуважения, позитивный опыт общения с интересными людьми. А также в последствии будет создан клуб пожилых людей, активно занимающихся настольными играми.

Календарный план:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| июнь | I- этап - отборочный. На каждой территории формируется состав участников проекта «Активное долголетие» (4 чел). Участники должны показать свои навыки в игре по шахматам, шашкам и теннису. Выбираются 4 лучших. | 01.06.2020г.-15.06.2020г. | Культорганизаторы МЦ «Лидер» |
| июнь | II-этап – индивидуальный зачёт. С каждой территории приезжают те же 4 участника и сдают индивидуальный зачёт. Зачёт будет проведен за 2 пятницы мая. Участники проходят задания, каждый сам за себя. | 20.06.2020г.- играют 4 территории; 10.07.2020г. – играют остальные 5 территорий. | -Лисихина Н.В. -Павлов В.П. -Помощь волонтёров. |
| июль | III-этап- командные соревнования. | 20.07.2020г.- играют между собой 4 территории; 24.07.2020г.- остальные 5 территорий. | -Лисихина Н.В. -Павлов В.П. - Помощь волонтёров. |
| июль | IV-Мастер-классы, беседы, обмен опытом. - Мастер-класс «Ловкий бросок». - Мастер-класс «Шахматный дебют». - Беседа «Польза настольных игр». - Беседы волонтёров и старшего поколения об оказании адресной волонтерской помощи. | 29.07.2020г. | -Павлов В.П. -Лисихина Н.В. -Помощь волонтёров. |
| август | V-заключительный. - Награждение победителей и участников. - Тематический вечер «Когда душа бывает молодой». (Выполнение упражнений с фитнес – тренером, далее чаепитие). | 14.08.2020г. | -Лисихина Н.В. -Павлов В. П. -Помощь волонтёров. -Фитнес - тренер Мартёнина В.В |

Подготовка помещения и его оснащенность

Необходимое помещение для проведения турниров имеется, также подготовлены два теннисных стола. Требуется указанное в бюджете количество стульев и столов, а также в помещении должно быть оборудовано аудио- и видеотехникой.

Кадровое обеспечение

Куратор проекта – культорганизатор МБУК «МКДЦ «Лидер» Лисихина Наталья Викторовна.

Помощники-организаторы – волонтеры объединения МБУК «МКДЦ «Лидер»; культорганизаторы МБУК «МКДЦ «Лидер» - Павлов Вениамин Петрович, фитнес-тренер Матрёнина Валерия Витальевна.

Все привлечённые к реализации проекта будут работать на общественных началах, без з/платы.

Финансирование проекта за счет средств Гранта.

При соблюдении вышеперечисленных этапов работы, получаем:

количественный результат :

- Участниками реализации проекта будут: пожилые люди – от 30 человек, волонтеры -  10 человек

качественный результат:

-  создание клуба пожилых людей;

- приобщение  пожилых людей  к активной творческой и социальной деятельности.

Мультипликативность  - данный проект можно реализовать в любом муниципальном образовании, как нашего региона, так и по РФ.

Необходимые условия реализации проекта:

- желание пожилых людей  участвовать в проекте;

- наличие материально-технической базы, адекватной поставленным задачам.

- соответствующее финансирование Проекта для полноценной его реализации;

Бюждет проекта

| 1.Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования: | Цена, руб. | Количество | Всего рублей |
| колонки для ноутбука | 3000 | 1 | 3000 |
| портативный проектор | 45000 | 1 | 45000 |
| проекционный экран | 15000 | 1 | 15000 |
| столик для игр 3 в 1:шахматы-шашки-нарды с игральными принадлежностями | 4500 | 2 | 9000 |
| Стулья к столам | 2500 | 4 | 10000 |
| 2.Расходные материалы |  |  |  |
| Наименование статьи затрат | Цена, руб. | Количество | Всего рублей |
| Бумага для печати грамот, фиксации результатов | 300 | 2 | 600 |
| Ракетки для игры в теннис | 1000 | 4 | 4000 |
| Расходный материал для награждения и тематического вечера (продукты для чаепития, распечатка грамот, конвертов для награждения, украшение зала). | 20000 |  | 20000 |
| 3.Призовой фонд |  |  |  |
| Наименование статьи затрат | Цена, руб. | Количество | Всего рублей |
| Призы:1 место 2 место 3 место Поощрительные призы для участников Поощрительные призы для волонтёров | 4000 2000 1000 500 500 | 1 1 1 33 10 | 4000 2000 1000 16500 5000 |
| Полная стоимость проекта: 135100 |  |  |  |