ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ

- Название проекта

Волонтерский центр Замок на Скорняжном (Центр Поддержки Семьи и Детства     «Красносельский»)

| 2. Информация о руководителе проекта (автор проекта) | Кабанов Владимир Львович кандидат педагогических наук, доцент по специальности: «гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право», директор ГБУ г.Москвы Центра поддержки семьи и детства «Красносельский». 30 лет успешного опыта в социальной сфере по организации социальных проектов, в 1992-2007 годах осуществил уникальный социально-педагогический проект "Детский парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках". 15 лет федеральная государственная служба, отвечал за реформирование детских домов, сопровождение СО НКО и Благотворительных фондов. Преподаватель Вуза, руководитель образовательной программы высшего образования бакалавриат психолого-педагогического направления "семейное воспитание". Организатор нескольких социальных проектов, в 2018 году стал руководителем уникальной образовательной программы высшего образования бакалавриат психолого- педагогического направления "семейное воспитание" по подготовке специалистов по работе с малой разновозрастной группой детей, участвующих в добровольческом движении. Имеет государственные награды. |
| --- | --- |

| 3. Информация о команде проекта | 62 человека, - 50 добровольцев и 12 специалистов |
| --- | --- |

| 4. География проекта | Г. Москва |
| --- | --- |

| 5. Срок реализации проекта | Март-ноябрь 2021 года. |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Краткая аннотация |  | Актуальность рассматриваемого проекта: ЦПСиД «Красносельский» является многопрофильным государственным учреждением социальной помощи населению. Цели центра: профилактика социального сиротства, профилактика безнадзорности, восстановление детско-родительских отношений, помощь и поддержка семьи. В центре действуют отделения: стационарное, отделение социальной диагностики, сектор срочной социальной помощи, отделение социальной реабилитации детей-инвалидов, отделение ранней профилактики семейного неблагополучия, отделение дневного пребывания и творческой социализации детей и подростков, круглосуточная мобильная служба. На социальном обслуживании на 01.07.2019г. состоит 765 семей\1411 детей. Вместе с тем, оказывая социальные услуги семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не всегда возможно соблюсти индивидуальный подход к оказанию услуг семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям, находящихся в социально-опасном положении, а также детям-инвалидам, поскольку многие необходимые услуги не входят в утвержденный перечень стационарных социальных услуг, предоставляемых учреждениями поддержки семьи и детства на территории города Москвы, или вообще отсутствуют в перечне социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями поддержки семьи и детства. Как правило, семьи, например, нуждаются в: Семейном помощнике (в разных вариантах: в случае болезни родителей отвести\забрать ребенка из детского сада или школы; купить и принести продукты. В случае необходимости сопроводить родителя в любое учреждение, н-р ЦЗН). Няни для ребенка 0-3, 4-7, 8-10 лет (присмотр за ребенком в том случае, если маме необходимо уйти по делам). Тьюторе для подростка (сопровождение в школу, помощь в подготовке домашнего задания). Волонтере, имеющего рабочие специальности (электрик, сантехник, компьютерный мастер, транспортные перевозки и т.д.). Другие. Также для развития подобных услуг необходимо информирование населения и решение логистики. Поэтому в целях развития социальных услуг семье, в том числе негосударственных форм, перед Центром стоит задача привлечения к своей деятельности добровольцев с необходимыми знаниями и компетенциями для оказания подобных услуг. Соответственно актуально решение этого вопроса через создание центра добровольцев-студентов, обучающихся по педагогическим и психолого-педагогическим направлениям. Так же и студентам полезна подобная профессиональная стажировка для развития своих компетенций, Пути решения проблемы Для создания постоянно действующего волонтерского центра добровольцев необходимо: - Отбор студентов психолого-педагогический направлений. - Обучение и сопровождение студентов-добровольцев. - Участие студентов - добровольцев в оказании услуг, их сопровождение. - Отбор и подготовка мастеров-добровольцев. - Рефлексия и подведение итогов. Ожидаемые результаты: - Обучено 50 добровольцев-волонтеров, которые участвуют в оказании услуг - Проведено 10 массовых образовательных мероприятий, в том числе обучение, выездной коллоквиум для добровольцев, хакатон мастеров-добровольцев, широкий круг социальных добровольцев. - Подготовлено 11 мастеров-добровольцев. - Безвозмездно оказано 300 негосударственных услуг социальной помощи семье и детям. Вывод: Таким образом будет создан постоянно действующий центр добровольцев, оказывающих негосударственные услуги социальной помощи семье. |

| 7. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Проблема в деятельности центра: оказание индивидуального подхода в оказании социальных услуг семьям и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении. Была выявлена потребность у семьи и детей в негосударственных услугах социальной помощи: Семейном помощнике (в разных вариантах: в случае болезни родителя отвести\забрать ребенка из детского сада или школы; купить и принести продукты. В случае необходимости сопроводить родителя в любое учреждение, н-р ЦЗН ) Няни (присмотр за ребенком в том случае, если маме необходимо уйти по делам) Тьютере для подростка (сопровождение в школу, помощь в подготовке домашнего задания) Волонтере, имеющего рабочие специальности (электрик, сантехник, компьютерный мастер, транспортные перевозки и т.д.) Специалисте по IT (помощь в работе на электронных порталах) Дополнительных занятиях с детьми Волонтере-педагоге, для обучения родителей - - тайм-менеджменту - - финансовой грамотности - - навыкам ведения домашнего хозяйства Сопроводить группу детей на культурно-досуговые мероприятия Выдать благотворительную помощь Помощь волонтера в занятости детей Помощь волонтеров в распространении информации об услугах центра Помощь волонтеров в регистрации на сайтах В результате осуществления проекта будут описаны негосударственные формы оказания социальной помощи для семьи и детей. Подготовлены добровольцы-студенты, умеющие оказывать социальные услуги |
| --- | --- |
|  | Безвозмездно оказано 300 негосударственных услуг социальной помощи семье и детям. |

8. Основные целевые группы, на которые направлен проект

Семья в трудной жизненной ситуации

Семья в социально опасном положении

Дети и подростки из семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

Замещающие семьи

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из замещающих семей

Студенты, обучающиеся по образовательным программам педагогических и психолого-педагогических направлений

| 9. Основная цель проекта | S- создание широкого спектра негосударственных услуг для социальной помощи М- семейный помощник – 10 добровольцев Няня – 10 добровольцев Наставник для подростка – 9 добровольцев Доброволец- умелые ручки – 4 добровольцев Доброволец-коуч – 7 добровольцев Доброволец IT- 5 добровольцев Доброволец- ЗОЖ- 5 добровольцев Безвозмездно оказано 300 негосударственных услуг социальной помощи семье и детям. А Для осуществления проекта имеются ресурсы: - Специалист по работе с семей - 2 - Специалист по социальной работе - 4 - Психолог в социальной сфере - 6 Специалисты станут инструкторами добровольцев. В центре будет организован штаб-центр волонтеров в аудитории с оборудованием для обучения. - Необходимо провести подготовку добровольцев (теория + практикум) - Приобретение необходимых материалов. - Утверждение графика оказания услуг. R - учитывая имеющийся практический опыт и запрос населения можно уверенно считать цель проекта реаалистичной Т - Начало: март 2020г. Окончание: ноябрь 2020г. Начало: март 2020г. Окончание: ноябрь 2020г. |
| --- | --- |

| 10. Задачи проекта | 1. Отбор студентов для добровольческой деятельности. 2. Обучение и сопровождение студентов-добровольцев. 3. Участие и сопровождение студентов - добровольцев в программах Центра. 4. Отбор и подготовка мастеров-добровольцев. 5. Подведение итогов и создание программы дальнейшей деятельности волонтерского центра. |
| --- | --- |

| 11. Календарный план реализации проекта См. приложение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. Ожидаемые результаты |  |
| Количественные показатели | 1. Обучено 50 добровольцев-волонтеров, которые участвуют в оказании услуг 2. Проведено 10 массовых образовательных мероприятий, в том числе обучение, выездной коллоквиум для добровольца, хакатон мастеров-добровольцев, социальный акселератор студентов. 3. Подготовлено 11 мастеров-добровольцев. 4. Безвозмездно оказано 300 негосударственных услуг социальной помощи семье и детям (в комплексе) |
| Качественные показатели | Создан постоянно действующий волонтерский центр добровольцев, оказывающих негосударственные услуги социальной помощи семье. Создан каталог негосударственных услуг социальной помощи семье и детям. Осуществлен вывод семей из трудной жизненной ситуации. |

13. Опыт успешной реализации проектов

С июня по август 2019 года был организован проект для подростков 14+ «С финансами на ТЫ», который охватил 740 подростков города Москвы. Для осуществления программы было привлечено и подготовлено 35 добровольцев. В результате подростки получили знания и компетенции в области финансовой грамотности.

14. Партнеры проекта и собственный вклад (Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта)

ЦПСиД «Красносельский» предоставит необходимые помещения для организации работы центра,

Институт «Высшая школа образования» МПГУ - методическая поддержка, необходимые помещения.

| 15. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта ) |  |
| --- | --- |
| После завершения грантового финансирования волонтерский центр оказания негосударственных услуг продолжит свою работу в автономном порядке, подготовленные 11 мастеров-добровольцев станут организаторами работы центра. Для распространения опыта работы центра в региональные социально-реабилитационные центры и центры поддержки семьи и детства будут направлены методические рекомендации. Также рекомендации будут опубликованы на интерент – страничке ЦПСиД «Красносельский». |  |
| 16. Информационное сопровождение проекта |
| Будет создана общедоступные тематические странички на Фейсбуке и Вконтаке и Инстаграмм. Также информация будет размещаться на интерент – страничке ЦПСиД «Красносельский». |
| 17. Приложения и дополнительная информация о проекте. |

Письмо поддержки проекта от Института «Высшая школа образования» ФГБУ ВО МПГУ,