Календарный план проекта

«Волонтерская многопрофильная смена «Театряндия»

| № | задача | Метод/мероприятия | сроки | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анкетирования | В каждом населенном пункте с учреждением культуры проводится анкетирование молодежи в возрасте с 14 до 18 лет | 01.06.20-15.06.20 | По имеющимся анкетным данным координатор выявляет команду будущих волонтеров по квоте |
| 2 | Подготовка к участию смены «Театряндия» | Координатор подготавливает документацию на каждого участника для участия в многопрофильной смене «Театряндия» | 16.06.20-30.06.20 | Подготовленные списки и пакеты документов участников передать организаторам |
| 3 | Заезд и размещение в о/л «Колосок» Торжественное открытие волонтерской смены «Театряндия» | Заезд участников, расположение, подготовка к открытию смены «Театряндия». Разбивка участников по командам. | 15.07.20 | Открытие многопрофильной волонтерской «Театряндия» силами добровольческого отряда «Волонтеры культуры Яшкино». Размещение информации в сетях интернет, подача материалов в СМИ. |
| 4 | День первый: «Волонтер культуры – кто ты?» | День знакомств. Знакомство с таким направлением, как культурное волонтерство. Знакомимся с волонтерами культуры из г.Кемерово. Изучаем практики волонтеров культуры других регионов России. | 16.07.20 | Подведение итогов дня. Вечерний отчетный концерт. Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |
| 5 | День второй: «День новых знаний и умений!» | Работа команд с мастерами прикладниками по народному творчеству. Краеведение. Мастер-классы по ораторскому искусству и основам актерского мастерства. Подготовка команд к театрализованному вечернему мероприятию. Подведение итогов дня. | 17.07.20 | Подведение итогов дня. Вечерний отчетный концерт. Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |
| 6 | День третий: «О любви к родному краю…» | Работа команд с мастерами прикладниками по народному творчеству. Краеведение. Мастер-классы по вокалу и основам актерского мастерства. Подготовка команд к театрализованному вечернему мероприятию. Подведение итогов дня. | 18.07.20. | Подведение итогов дня. Вечерний отчетный концерт. Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |
| 7 | День четвертый: «Красками раскрашу новый день» | Работа команд с мастерами прикладниками по народному творчеству. Семь чудес родного края. Мастер-классы по ораторскому искусству и основам актерского мастерства. Подготовка команд к театрализованному вечернему мероприятию. Подведение итогов дня. | 19.07.20 | Подведение итогов дня. Вечерний отчетный концерт. Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |
| 8 | День пятый: «Сказания Томской писаницы» | Знакомство с музеем заповедником «Томская писаница». Экскурсия. Помощь в благоустройстве территории заповедника. | 20.07.20 | Подведение итогов дня. Вечерний отчетный концерт. Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |
| 9 | День шестой: «Город мастеров» | Работа команд с привлеченными волонтерами, выпускниками высших учебных заведений культуры. Команды придумывают и организуют мастерские, где с помощью своего таланта и подручных средств, продают свои творения или умения. | 21.07.20 | Подведение итогов дня. Вечерний отчетный концерт. Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |
| 10 | День седьмой: «День волонтерского здоровья » | Проведение командных соревнований по следующим видам: -туристическая полоса препятствий; -конкурс на лучший творческий номер; -спортивное ориентирование; - лабиринт искусств; - конкурс «лучшая пантомима; - конкурс «Творческая перестрелка» | 22.07.20 | Подведение итогов дня. Вечерний отчетный концерт. Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |
| 11 | День восьмой: «День народных сказок» | Работа команд с мастерами прикладниками по народному творчеству. Мастер-классы по ораторскому искусству и основам актерского мастерства. Подготовка команд к театрализованному вечернему мероприятию. Подведение итогов дня. | 23.07.20 | Подведение итогов дня. Вечерний отчетный концерт. Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |
| 12 | День девятый: «Мы расстаемся, чтоб увидеться вновь…» | Выезд команд. | 24.07.20 | Подведение итогов смены. Награждение лучших. Вручение сертификатов о прохождении многопрофильной волонтерской смены «Театряндия». Размещение материалов в социальных сетях интернет. Фото-, видео-отчет дня. |