Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Переволоцкий»

Проект

«Книга Памяти: Галерея Победителей»

Куратор проекта: старший вожатый, доброволец поискового отряда «Честь» Орлова О.П.

Авторы проекта: волонтерский отряд «Потомки Солнца»

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий»,

поисковый отряд «Честь» п. Переволоцкий»

2021 г.

Информационная карта проекта «Книга Памяти: Галерея Победителей»

| - Название проекта | «Книга Памяти: Галерея Победителей» |
| --- | --- |
| - Команда, разработавшая и осуществляющая проект | Волонтерский отряд «Потомки Солнца» п. Переволоцкий» совместно с поисковым отрядом «Честь» п. Переволоцкий |
| - Наименование образовательного учреждения, почтовый адрес, контактный тел./факс, e-mail | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» 461262 Оренбургская обл., Переволоцкий район, п. Переволоцкий», ул. Ленинская, д. 114а Тел.: +7 (35338) 3-25-86 e-mail sch340002@gmail.com |
| - Целевая группа | Обучающиеся, родители, педагоги школ п. Переволоцкий, старшее поколение |
| - Обоснование актуальности и социальной значимости проекта | Прошло 76 лет после окончания Великой Отечественной войны, уж заросли и смыты окопы, но память человеческая хранит сведения о войнах, отдавших свою жизнь во имя Великой победы. Время летит неумолимо быстро, и многие свидетели тех событий не дожили до наших дней. Поэтому необходимо создать Книгу Памяти для, того, чтобы память всегда была жива. Чтобы донести этот подвиг до нашего сегодняшнего поколения и пронести через века. |
| - Цели и задачи проекта | Цель: воспитание чувства патриотизма и уважение к старшему поколению через создание Книги Памяти и сохранение памяти о наших победителях Задачи: - создание «Книги Памяти: Галерея Победителей»» для использования ее в воспитании обучающихся школ и молодежи, пополнения материалов школьного и районного краеведческого музеев, поселковой и школьных библиотек. - создание электронного и бумажного архива о ветеранах- кавалерах боевых орденов Великой Отечественной войны, которые будет способствовать: развитию у детей и молодежи чувства патриотизма и гордости за место, где они живут, за нашу Родину; возрождению семейных ценностей и традиций. - укрепление связей между поколениями. - развитие у участников проекта коммуникативных навыков, навыков работы с компьютером и архивными документами. |
| - Краткая аннотация содержания проекта | В основу проекта заложен сбор информации, через архивную работу, электронные базы данных Министерство обороны РФ с целью осмысления исторической роли каждого человека, каждой семьи в героическом прошлом своего народа. Планируется создание временной выставки и презентация «Книга памяти: Галерея Победителей», рассказывающая обучающимся, педагогом и старшему поколению о людях и событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |
| - Сроки выполнения проекта | Ранее работа уже проводилась. С января 2021 года была осуществлена работа в Переволоцком районном комиссариате с архивными данными. Проект краткосрочный. Апрель 2021- декабрь 2021 |
| - Предполагаемая стоимость проекта | Цветной лазерный принтер- 25000 руб. Ламинатор- 5000 руб. Пленка для ламинирования- 500 руб. уп (5 упаковки)= 2500 руб. Брошюратор- 2800 руб Бумага А4- 250 руб. уп ( 3 упаковки)= 750 руб. Пластиковые пружины для переплета- 300 руб. Итого: 36350 руб. |

Наш проект нацелен на сохранение исторической памяти. Ведь год за годом уходят непосредственные свидетели тех страшных событий. Поэтому ребята нацелены на увековечивание памяти участников односельчан  ВОв через создание «Книги Памяти» для того, чтобы сохранить и пронести эту память через года.

План реализации проекта «Книга Памяти: Галерея Победителей»

| Этапы | Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | Знакомство обучающихся с идеями проекта | 05.04.2021-06.04.2021 |
|  | Распределение обязанностей в отряде волонтеров | 07.04.2021 |
|  | Разработка плана реализации проекта | 08.04.2021-11.04.2021 |
|  | Организационные собрания по работе над проектом: - общение с вышестоящими органами | 12.04.2021- 16.04.2021 |
| Основной этап | Работа с архивными материалами и документами (работа с сайтами «Память народа», «Подвиг народа») | Апрель – октябрь 2021 |
|  | Проведение акции «Дорога к обелиску» | Май 2021, сентябрь 2021 |
|  | Оказание помощи родственникам-землякам в поиске данных о судьбах воинов в годы Великой Отечественной войны – акция «Судьба солдата» | Июнь-август 2021 |
| Заключительный | Обработка информации | Октябрь 2021 |
|  | Подготовка материала к публикации | Ноябрь 2021 |
|  | Презентация на онлайн-конференции «Помним! Гордимся!» | 3 декабря 2021 |
|  | Размещение информации об итогах проекта на официальном сообществе поискового отряда «Честь», сайте МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий», местных СМИ | 4 декабря 2021 |

Ожидаемый результат

| Ожидаемые результаты | Показатели эффективности | Источники полученных данных |
| --- | --- | --- |
| Выход в свет «Книга Памяти: Галерея Победителей» | «Книга Памяти: Галерея Победителей» (03.12.2021г.) | Сайты «Подвиг народа», «Память народа» |
| Создание электронного и бумажного архива о наградах ветеранов- земляках Великой Отечественной войны. | Электронный и бумажный архив о наградах ветеранов- земляках Великой Отечественной войны. (03.12.2021г.) | Сайты «Подвиг народа», «Память народа» |
| Укрепление связей между поколениями. Повышение социальной активности учащихся и общественности поселка | Участники проекта: - обучающиеся школы; - молодежь поселка; - педагогический коллектив школы; - родители обучающихся; - люди пожилого и пенсионного возраста; - родственники участников ВОВ; - органы местного самоуправления. Общий охват участников 900 человек. | Анкетирование всех участников проекта. |
| Развитие у участников проекта коммуникативных навыков, навыков работы с компьютером и архивными документами. | Умение работать с материалами. (В течение всего проекта). | Данные руководителя проекта. |
| Формирование чувства патриотизма и гордости за свое Отечество, уважение к подвигу советских воинов, тружеников тыла, одержавших победу в Великой Отечественной войне. | Рост интереса обучающихся к сохранению и поддержанию истории войны. (Анализ анкетирования: 03.12.2021г.) | Анкетирование. |

География проекта:

Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий

Контактный телефон: 89878896638