## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Твори добро другим во благо»
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: Цель и результат проекта
Цель проекта: | Создание условий для повышения качества жизни и социальной адаптации одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, путем оказания волонтерской помощи гражданами пожилого возраста
Результат проекта: | Получение волонтёрской помощи пожилыми гражданами и инвалидами общей численностью не менее 200 человек
Требования к результату: | -Наличие базы данных волонтёров; Наличие базы данных пожилых граждан и инвалидов нуждающихся в помощи волонтёров; Наличие графика проведения мероприятий для нуждающихся в волонтёрской помощи; Оказание волонтерской помощи одиноко проживающим гражданам и инвалидам
Пользователи результата проекта: | Одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды Старооскольского городского округа

## Slide 3: Не менее 80 волонтеров из числа граждан пожилого возраста оказывающих услуги следующей направленности:
3
Волонтерский отряд
Помощь по дому одиноко проживающим гражданам и инвалидам
Посещение одиноких граждан в канун праздников, поздравление с памятными датами
Участие в экологических субботниках на территории Старооскольского городского округа
Сопровождение одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов
Посещение одиноких больных, находящихся на социальных койках в больницах Старооскольского городского округа
Фотоматериалы (начало)

## Slide 4: Фотоматериалы (начало)
Помощь по дому одиноко проживающим гражданам и инвалидам

## Slide 5: ФОТОМАТЕРИАЛЫ (продолжение)
5
Посещение одиноких граждан в канун праздников, поздравление с памятными датами

## Slide 6
6
ФОТОМАТЕРИАЛЫ (продолжение)
Посещение одиноких больных, находящихся на социальных койках в больницах Старооскольского городского округа

## Slide 7
ФОТОМАТЕРИАЛЫ (окончание)
Участие в экологических субботниках на территории Старооскольского городского округа
7

## Slide 8: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дни | Начало | Окончание | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 
 |  |  |  |  | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04
1 | Составление списка граждан пожилого возраста желающих заниматься волонтерской деятельностью | 9 | 02.11.2020 | 16.11.2020 |  |  |  |  |  | 
2 | Составление списка одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов с целью выявления нуждающихся в помощи волонтеров | 88 | 18.11.2020 | 31.03.2021 |  |  |  |  |  | 
3 | Составление графика оказания волонтерской помощи одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам | 88 | 18.11.2020 | 31.03.2021 |  |  |  |  |  | 
4 | Оказание волонтерской помощи одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам | 98 | 20.11.2020 | 16.04.2021 |  |  |  |  |  | 
5 | Поздравление одиноко-проживающих граждан и инвалидов в канун праздников и с памятными датами | 69 | 06.01.2021 | 16.04.2020 |  |  |  |  |  | 
6 | Создание итогового отчета по проекту | 4 | 19.04.2021 | 22.04.2021 |  |  |  |  |  | 
Итого |  | 117 | 0211.2020 | 22.04.2021 |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!