Паспорт проекта участника конкурса «Доброволец России – 2020»

	Номинация  конкурса, категория участника (физическое лицо/ юридическое лицо)
	Помощь детям, физическое лицо


	Название проекта
	Территория добра


	Сведения о заявителе
	Канцлер Наталья Андреевна



	
	ФИО участника

	
	11.09.1984


	
	Дата рождения участника

	
	г. Ишим, ул. Калинина, д. 56, 627750


	
	Адрес проживания с индексом

	
	8-950-489-16-41


	
	Городской (с кодом) и мобильный телефоны

	
	natalyakancler@mail.ru


	
	Адрес электронной почты

	
	https://vk.com/id195824691 


	
	Адрес персонального сайта либо страницы в социальных сетях

(сайта проекта)

	
	-

	
	Адреса страниц участников команды в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook и др.)

	География проекта
	город Ишим 


	
	(перечислить все муниципальные образования Тюменской области, на которые распространяется проект)

	Сроки реализации проекта
	01.04.2021


	
	Дата начала реализации проекта

	
	30.09.2021


	
	Дата окончания реализации проекта

	
	6 месяцев


	
	Продолжительность проекта (в месяцах)

	1.
	Краткая аннотация (не более 0,3 страницы)
	Проект направлен на знакомство детей с понятием «добровольчество» и создание благоприятного эмоционального настроя на их участие в добровольческой деятельности в будущем.
В рамках проекта активистами добровольческого движения будет разработан сценарий игровой программы, которую они проведут в дошкольных образовательных учреждениях нашего города для того, чтобы познакомить ребят с добровольческой деятельностью. В завершении игровой программы всем участникам планируется вручение книжек-раскрасок, закрепляющих проведенное мероприятие и значков с логотипом проекта. 
Штаб проекта будет составлять 1 специалист – куратор добровольческого отряда и 15 добровольцев.



	2.
	Описание проблемы, на решение которой направлен проект

(не более 1 страницы)
	В настоящее время многие родители боятся воспитывать детей добрыми и милосердными. Им кажется, что, когда дети вырастут, им будет трудно, они не сумеют дать сдачи. Но опыт показывает, что добрым и милосердным легче жить, потому что их все любят, а злоба сжигает сердце. Зачатки ценностей растущей личности, маленького гражданина своей страны начинают формироваться в дошкольном детстве. Именно поэтому стоит познакомить детей с понятием «Добровольчество» в данном возрасте. На это и нацелен наш проект, участие в котором станет для детей первой школой маленького добровольца на пути их становления. 


	3.
	Основные целевые группы
	Воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений города Ишима, добровольцы городского отряда 

	4.
	Основная цель
	Знакомство детей с понятием «добровольчество» и создание благоприятного эмоционального настроя на их участие в добровольческой деятельности в будущем.

	5.
	Задачи проекта
	· расширение знаний у детей о добровольцах, их деятельности;

· формирование нравственно-этических понятий о добре и доброте;

· развитие желаний совершать добрые поступки и дела;
· воспитание уважительного, доброго отношения к окружающим людям;
· формирование социально одобряемых форм поведения и взаимодействия;
· создание условий для реализации проекта.

	6.
	Методы реализации
	1. Разработка сценария игровой программы, значков и книжек-раскрасок.

2. Организация обучения добровольцев работе с детьми.

3. Согласование плана-графика проведения игровой программы в ДОУ.

4. Проведение игровой программы с вручением книжек-раскрасок и значков.

5. Организация информационной кампании проекта в СМИ.

	7.
	Ожидаемые результаты реализации проекта

	
	Количественные показатели

(указать подробно количественные результаты)
	1. Количество участников мероприятий программы (проекта) – 250 человек;
2. Количество публикаций в СМИ в т.ч. в сети Интернет – 14 публикаций;

3. Количество волонтеров, задействованных в реализации проекта –15 человек.

4. Количество информационно раздаточного материала – 250 штук.
5. Количество имиджевой продукции – 250 штук. 

	
	Качественные показатели

(указать подробно качественные изменения)
	· участие в проекте позволит дошкольникам поближе познакомиться с такими понятиями как доброта, отзывчивость;

· дети расширят свои знания о добровольцах и их деятельности;

· у детей продолжится формироваться социально одобряемые формы поведения и взаимодействия;
· проект позволит сформировать волонтерам навыки работы с детьми.

	8.
	Медиакарта проекта, объединения, организации

(ссылки на страницы в социальных сетях с охватом подписчиков, сайт, публикации в СМИ)
	· официальный сайт города Ишима;
· официальный сайт МАУ «Центр развития»;
· официальные группы в социальной сети «ВКонтакте»;

· публикации в газете «Ишимская правда».

	9.
	Календарный план мероприятий

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)


	№
	Мероприятие
	Сроки (дд.мм.гг)
	Количественные показатели

	1. 
	Подготовка сценария игровой программы
	01.04-15.04.2021
	5 человек

	2. 
	Подготовка имиджевой продукции – значков, книжек-раскрасок, футболок
	01.04-31.05.2021
	5 человек

	3. 
	Обучение добровольцев работе с детьми
	16.04-20.05.2021
	15 человек

	4. 
	Составление и согласование плана-графика проведения игровой программы в ДОУ
	20.05-31.05.2021
	3 человека

	5. 
	Проведение игровой программы с вручением книжек-раскрасок и значков.
	01.06-17.09.2021
	250 человек

	6. 
	Организация информационной кампании проекта в СМИ.
	01.06-17.09.2021
	не менее 14 публикаций в СМИ

	7. 
	Анализ проведенной работы. Сдача отчетности о реализованных мероприятиях.
	22.09-30.09.2021
	-


	10.
	Детализированная смета расходов

	№
	Статья расходов
	Стоимость (ед.), руб.
	Кол-во единиц
	Всего,

руб.

	1. 
	Материальная база (канцелярские материалы, расходные материалы)
	20000
	1
	20000

	2. 
	Ноутбук 
	30000
	1
	30000

	3. 
	Беспроводные микрофоны
	2500
	4
	10000

	4. 
	Акустическая система
	20000
	1
	20000

	5. 
	Микшерный пульт
	17000
	1
	17000

	6. 
	Фотоаппарат
	35000
	1
	35000

	7. 
	Имиджевая продукция - футболки для организаторов
	800
	16
	12800

	8. 
	Имиджевая продукция – значки
	80
	250
	20000

	9. 
	Имиджевая продукция – книжка-раскраска
	100
	250
	25000

	10. 
	Разработка дизайна футболки
	1800
	1
	1800

	11. 
	Прочие расходы
	18400
	1
	18400

	
	
	Итого:
	
	210000


