Карточка проекта «Форум эковолонтеров ЦФО».

| Название проекта | Форум эковолонтеров ЦФО. |
| --- | --- |
| Команда проекта | 1. Булгаков Максим Андреевич Функциональные обязанности - руководитель проекта. Заместитель руководителя экологического движения волонтерского центра ТГТУ на протяжении 1,5 лет. Образование: студент Технологического Института Тамбовского Государственного Технического Университета по специальности "Инженерная защита окружающей среды". Один из организаторов международной эколого-патриотической акции "Зеленая Весна" и "Великая Победа" 2. Башкатов Артем Александрович Функциональные обязанности – ответственный за набор участников. Руководитель экологического движения волонтерского центра ТГТУ на протяжении 1,5 лет. Член совета «Ассоциации зеленых вузов России» (далее АЗВР). Образование: студент Технологического Института Тамбовского Государственного Технического Университета по специальности "Инженерная защита окружающей среды". Имеет огромный опыт организации различных экологических мероприятий, таких как: 1)Международная эколого-патриотическая акция "Зеленая Весна" и "Великая Победа" 2)V всероссийский слет АЗВР. 3. Перелыгин Егор Иванович. Функциональные обязанности - ответственный за визуальную составляющую проекта. Член правления Экологического движения волонтерского центра Тамбовского государственного технического университета на протяжении 1,5 года. Арт-директор волонтерского центра Тамбовского государственного технического университета. Образование: студент Технологического Института Тамбовского государственного технического университета, специальность "Материаловедение и технологии материалов". Участвовал в организации мероприятий, в их числе: 1) экологический форум "Доброволец ЦФО". 2)Международная эколого-патриотическая акция "Зеленая Весна" и "Великая Победа" 4. Лямина Марина Александровна Функциональные обязанности: Ответственная за функционирование площадок. Возраст 29 лет. Образование: выпускник ФГБОУ ВО Тамбовского государственного технического университета. 12 лет является организатором программы адаптации первокурсников к среде высшей школы в Тамбовском государственном техническом университете; с 2010 года (ежегодно) руководит проектами Летняя школа студенческого актива и Осенняя школа студенческого актива; в 2014 году была организатором международного молодежного форума «Будущие лидеры»; в 2016 году являлась организатором VI Международной Лидерской конференции «Твой путь к успеху»; являлась организатором на форумах Доброволец ЦФО в 2018 и 2019 годах, в рамках которых проводила площадки по Социальному проектированию и Командообразованию волонтеров, в 2020 году руководила проектами «Школа кадрового резерва ТГТУ» и онлайн-интенсив «Активити ТГТУ». Проходила курсы по социальному проектированию, развитию личностных и профессиональных компетенций в сфере управления проектами, эмоциональному интеллекту и тайм-менеджменту. 5. Заикина Софья Сергеевна. Функциональные обязанности – информационное освещение форума. Член правления экологического движения ТГТУ. Образование: студент Технологического Института Тамбовского Государственного Технического Университета. Одна из организаторов международной эколого-патриотической акции "Зеленая Весна" и "Великая Победа" |
| География проекта | Тамбовская, Воронежская, Липецкая, Белгородская, Тульская, Московская, Орловская, Калужская, Владимирская, Рязанская, Калининградская. |
| Начало реализации | Декабрь 2021 |
| Окончание реализации | Июль 2022 |

| Краткая аннотация | Проект направлен на поиск и развитие сильных сторон участников форума, обмен опытом между эковолонтерами, освоение необходимой и достаточной базы для уверенного роста в сфере экологии. В рамках форума будут работать площадки по направлениям волонтерства: "Экология". На каждой из площадок будут обсуждаться итоги 2021 года и происходить планирование мероприятий на 2022 год, а также обсуждаться значение экологической проблемы на территории ЦФО и способы решения. |
| --- | --- |
| Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект | Необходима единая площадка для обмена опытом и взаимодействия волонтерских центров, находящихся на территории ЦФО. Здесь волонтеры смогут подвести итоги уходящего года и спланировать год наступающий, помимо этого, это место для презентации лучших социальных практик, реализуемых волонтерскими центрами, обсуждение важности экологической проблемы на территории ЦФО и способы решения. Таким образом, привлечение волонтеров к направлению "Экология". |
| Основные целевые группы | - волонтеры; - волонтерские центры ЦФО. |
| Основная цель | - Организация работы площадки для обмена опытом, подведения итогов и планирования будущей работы. - Привлечение большего количества добровольцев и молодежи к решению экологических проблем. - Обмен опыта от ведущих эковолонтерских организаций России. |
| Задачи проекта | - Проведение поиска и анализа лучших волонтерских практик в ЦФО. - Привлечение большего количества добровольцев и молодежи к решению экологических проблем. - Организация работы консалтинговой службы по поддержке волонтерских проектов. - Проведение на базе университета круглого стола и презентации с участием руководителей экологических проектов, принявших участие в конкурсе. - Проведение конкурса лучших волонтерских проектов. |
| Методы реализации | - Подготовительный этап проведения форума. - Круглые столы, как площадка обмена опытом. - Проведение тематических мастер-классов. - Получение практических знаний в сфере раздельного сбора и утилизации полезных отходов на мусороперерабатывающем комплексе. - Проведение конкурса проектов. |

| Количественные показатели | Проведение мероприятий проекта: Общее количество образовательных площадок – 5 1.Круглые столы (экологическое просвещение) - 2 3.Тематические мастерклассы - 2 4.Проведение экологической экскурсии (мусороперерабатывающий завод ООО «КомЭк» Вовлеченность в проект: Участники мероприятия (форума) - 50 Спикеры форума – 4 волонтеры 15 Публикации (будут размещены в социальных сетях из раздела ”Информационное сопровождение проекта”) Отчетные посты – 5 шт. Информационные посты – 15 шт. Рекламные посты – 5 шт. Информационный охват. Количество информационного охвата – 2000 просмотров. |
| --- | --- |
| Качественные показатели | Создание системы поиска, отбора и поддержки уникальных волонтерских проектов. Флагманская программа позволит сформировать базу лучших добровольческих практик для дальнейшего тиражирования на территории России. Распространение опыта лучших добровольческих практик, способных менять наше общество. Развитие взаимодействия между волонтерскими организациями ЦФО. Обмен положительными, уникальными практиками и методами работы волонтерских организаций ЦФО. Рост интереса к волонтерскому движению в среде обучающихся. Увеличение количества добровольцев в направлении "Экология". |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Информация о проекте будет в свободном доступе в сети интернет: портал tstu.ru, группы ВКонтакте, Альма Матер – телевидение, городские новостные сюжеты и репортажи. Распространение опыта проведения будет происходить путем приглашения участников из других регионов и дальнейшего взаимодействия с ними после проведения форума. В дальнейшем планируется расширить географию и количество участников проекта. Так же планируется сделать проведение экологического форума в Тамбове регулярным, для своевременного обсуждения самых острых и актуальных проблем в области экологического волонтерства. |
| Запрашиваемая сумма гранта | 817121 |
| Сумма софинансирования | Материальная и информационная поддержка в виде: Услуг фотографа Информационной поддержки форума Предоставления технических средств Итого сумма софинансирования составит:184400 |
| Опыт успешной реализации | Члены команды организовывали форумы: Доброволец ЦФО в 2018 и 2019 годах. На основе этой площадки экологическое движение Волонтерского Центра Тамбовского государственного технического университета планирует реализовать новый, более актуальный форум. |
| Партнеры проекта и собственный вклад | - ФГБОУ ВО "ТГТУ" – информационная и ресурсная поддержка. - Администрация Тамбовской области – информационная и ресурсная поддержка (организация трансфера участников) - Ассоциация Волонтерских Центров - информационная поддержка. 4. Ресурсный молодежный центр города Тамбова – ресурсная поддержка. 5. Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!»- информационная поддержка, обеспечение участниками. |
| Информационное сопровождение проекта | Информация о проекте будет в свободном доступе в сети интернет: портал http://tstu.ru, группы Вконтакте: https://vk.com/ecodelai, https://vk.com/ecotstu, https://vk.com/volunteers_tstu, информирование о всех событиях форума в режиме онлайн на странице форума Вконтакте, региональное телевидение, ВГТРК Вести Тамбов, Новый Век. |

Детализированная смета проекта

«Форум эковолонтеров ЦФО»

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ | 20000 руб. | 4 | 80000 руб. |
| 2 | Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско- правовым договорам | 29475 руб. | 1 | 29475 руб. |
| 3 | Проживание и питание участников(3 раза в день) | 4300 руб. | 50 | 215000 руб. |
| 4 | Проживание организаторов | 4300 руб. | 4 | 17200 руб. |
| 5 | Проживание приглашённых спикеров | 8000 руб. | 4 | 32000 руб. |
| 6 | Аренда залов | 12500 руб. | 3 | 37500 руб. |
| 7 | Транспортные расходы по г. Тамбову | 7000 руб. | 3 | 21000 руб. |
| 8 | Оплата услуг специалистов –лекторов в области организации | 100000 руб. | 1 | 100000 руб. |

|  | волонтерского движения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Услуги по разработке макетов раздаточной, сувенирной и информационной продукции | 31020 руб. | 1 | 31020 руб. |
| 10 | Бумага А4, пачка по 500 л. | 400 руб. | 5 | 2000 руб. |
| 11 | Бумага для флипчартов, | 286 руб. | 8 | 2288 руб. |
| 12 | Маркеры для бумаги | 200 руб. | 5 | 1000 руб. |
| 13 | Расходные материалы (картридж черно-белый для лазерного принтера) | 3100 руб. | 2 | 6200 руб. |
| 14 | Лента для бейджа | 40 руб. | 50 | 2000 руб. |
| 15 | Бейджи | 25 руб. | 50 | 1250 руб. |
| 16 | Карман под бейдж | 23 руб. | 50 | 1150 руб. |
| 17 | Ручка брендированная из вторсырья | 35 руб. | 50 | 1750 руб. |
| 18 | Блокнот брендированный из вторсырья | 68 руб. | 50 | 3400 руб. |
| 19 | Бомбер с логотипом | 1502 руб. | 25 | 37550 руб. |
| 20 | Майка поло с логотипом | 360 руб. | 50 | 18000 руб. |
| 21 | Значки из дерева | 37 руб. | 50 | 1850 руб. |
| 22 | Сертификат участника | 32 руб. | 65 | 2080 руб. |
| 23 | Полотно для роллапа 2х0,85 из экологических материалов | 1600 руб. | 2 | 3200 руб. |
| 24 | Арт-объект | 8200 руб. | 1 | 8200 руб. |
| 25 | Печать банера под прессвол 2Х3 | 4570 руб. | 1 | 4570 руб. |
| 26 | Бумажные пакеты | 152 руб. | 20 | 3040 руб. |
| 27 | Урны | 733 руб. | 6 | 4398 руб. |
| 28 | Частичная компенсация средств на транспортные расходы участникам форума | 3000 | 50 | 150000 руб. |
| Итого: |  |  |  | 817121 руб. |
| Запрашиваемая сумма: |  |  |  | 817121 руб. |
| Cумма софинансирования: |  |  |  | 184400 руб. |
| Полная стоимость проекта: |  |  |  | 1001521 руб. |

Календарный план реализации проекта

" Форум эковолонтеров ЦФО "

| № | Задача | Метод/ Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Форум Эковолонтеров ЦФО» | Подготовительный этап проведения форума. | 2022-06-01 00:00:00 | 2022-07-30 00:00:00 | Мастер-класс по основам Раздельного сбора отходов |
| 2 | Повышение экологической грамотности у участников форума | Лекция об | 2022-07-04 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | Распространение |
|  |  | экологических |  |  | опыта лучших |
|  |  | проблемах |  |  | добровольческих |
|  |  | современности |  |  | практик, способных |
|  |  |  |  |  | менять наше |
|  |  |  |  |  | общество. Развитие |
|  |  |  |  |  | взаимодействия |
|  |  |  |  |  | между |
|  |  |  |  |  | волонтерскими |
|  |  |  |  |  | организациями |
|  |  |  |  |  | ЦФО. |
| 3 | Организация | Лекция «Основы | 2022-07-05 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | Развитие |
|  | работы | поддержки |  |  | взаимодействия |
|  | консалтинговой | волонтерских |  |  | между |
|  | службы по | проектах». |  |  | волонтерскими |
|  | поддержке |  |  |  | организациями |
|  | волонтерских |  |  |  | ЦФО. Обмен |
|  | проектов |  |  |  | положительными |
|  |  |  |  |  | уникальными |

|  |  |  |  |  | практиками и методами работы волонтерских организаций ЦФО. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Получение практических знаний в сфере раздельного сбора и утилизации полезных отходов на мусороперерабаты вающем комплексе | Мастер-класс по основам раздельного сбора отходов | 2022-07-06 00:00:00 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскурсия на мусороперерабаты вающий комплекс «КомЭк» |
| 5 | Проведение поиска и анализа лучших волонтерских практик в ЦФО | Круглый стол «Моя волонтерская деятельность». | 2022-07-06 00:00:00 | 2022-07-06 00:00:00 | Создание системы поиска, отбора и поддержки уникальных волонтерских проектов. Флагманская программа позволит сформировать базу лучших добровольческих практик для дальнейшего тиражирования на территории России. |
| 6 | Проведение на базе университета круглого стола и презентации с участием руководителей экологических проектов, принявших участие в конкурсе | Круглый стол руководителей экологических объединений | 2022-07-06 00:00:00 | 2022-07-06 00:00:00 | Рост интереса к волонтерскому движению в среде обучающихся. |
| 7 | Проведение конкурса лучших волонтерских проектов | Конкурс на лучший волонтерский проект ЦФО. | 2022-07-06 00:00:00 | 2022-07-06 00:00:00 | Участники 50 человек, 10 представленных на конкурс проектов, 4 спикера |