МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ  ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ,

ПОСВЕЩЁННЫЙ  75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

1.Название проекта

«Музей под открытым небом посёлка Ульяново»

2.Краткое описание проекта

Посёлок Ульяново находится на северо-востоке Калининградской области, на пересечении трёх региональных  дорог, ведущих в города Неман, Гусев, Черняховск и до каждого примерно одинаковое расстояние. Расположившись на правом берегу реки Инструч,  посёлок  граничит с Краснознаменским городским округом, где река берёт своё начало и где в годы Великой Отечественной войны, в январе 1945 года шли ожесточённые бои.  Но первое упоминание Краупишкена (Ульяново) относится к 1352 году, когда поселение входило в состав Пруссии.  После второй Мировой войны по решению Потсдамской конференции часть территорий Восточной Пруссии передана ССС Р.  В 1946 году посёлок Брайтенштейн  (Краупишкен) переименован в посёлок Ульяново и в октябре этого же года по переселению сюда из Пензенской области приехали первые 52 семьи. Переселенцы везли сюда свою культуру, быт, обряды, традиции и строили здесь новую жизнь.

Сегодня в Ульяново и прилегающих посёлках  проживает около 1000 человек.  Есть средняя общеобразовательная школа, ФАП,  знаменитый на всю область историко-краеведческий музей школы, Дом культуры, два сельскохозяйственных предприятия, Храм Владимирской иконы Божьей матери и около 18 исторических достопримечательностей, которые сегодня нуждаются в санитарной очистке, элементарном ремонте и поддержке.

Но открывает въезд в посёлок Памятный знак в честь подвига советских артиллеристов, погибших здесь 21 января 1945 года, его установили к 60-летию Победы.   Осенью 2019 года около Памятного знака  добровольцы посёлка  высадили 75 берёз, а в 2020 г.  при поддержки  волонтёров «серебряного» возраста из города Немана, высадили 38 саженцев сибирского кедра  в честь участников Великой Отечественной войны, проживавших ранее в посёлке и поднимавших из руин и пепла сельское хозяйство и посёлок Ульяново. Это новый объект музея под открытым небом посёлка Ульяново-парк Победы.

Чем дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны, тем важнее нам сохранить историческую память о своих героических предках-людях, благодаря которым сейчас мы имеем возможность жить и трудиться в свободной независимой стране-России. Центром «Музея под открытым небом посёлка Ульяново» будет Дом-Музей, где своими собственными силами, создатель школьного краеведческого музея делает косметический ремонт и готовит переезд в новое здание. В музее  собраны фотографии о 38 фронтовиках посёлка, собраны описания памятников истории и архитектуры, которые силами добровольцев и жителей посёлка  сегодня приводятся  в порядок. Тема Великой Отечественной войны одна из ключевых тем музея и проводимая патриотическая работа помогает сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, память о живых и павших героях. Всё это привело к мысли  об открытии «Музея под открытым небом в посёлке Ульяново», Неманского района,  Калининградской области.

Музей планируется создать силами добровольцев старшего поколения, волонтёров-школьников, жителей посёлка, ТОС «ИСТОК», как яркий пример межпоколенческих связей. Это будет конкретный пример патриотического воспитания подрастающего поколения. Многие работы на объектах проекта будут проводиться краеведами-школьниками под руководством учителей, ветеранов-наставников.

«Музей под открытым небом посёлка Ульяново» позволит расширить аудиторию и тем самым позволит привлечь к его посещению жителей близлежащих районов, туристов, проезжающих через посёлок в знаменитый Выштинецкий парк и одноимённое озеро.

В настоящее время, силами «серебряных» добровольцев совета ветеранов  и ТОС «ИСТОК» посёлка завершаются работы по проекту Фонда «АТР АЭС»- «Создание прибрежной эколого-оздоровительной зоны отдыха вдоль реки Инструч и прилегающей территории посёлка Ульяново «Берег здоровья!» Начались работы по Федеральной Программе «Очистка русла реки Инструч», завершаются в посёлке Ульяново работы по Региональной Программе «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров». Всё говорит о том, что этот посёлок должен стать центром музейного туризма и средства, выделенные на вышеописанный проект в сумме 200000 рублей, позволят сделать рекреационно-музейный комплекс  в честь 75-летия Победы к 75-летию становления молодой Калининградской области (июль 2021 г.)

3. Цель проекта

Силами межпоколенческой команды добровольцев «серебряного» возраста совета ветеранов, волонтёров-школьников, ТОС «ИСТОК», жителей посёлка на территории Неманского городского округа создать «Музей под открытым небом посёлка Ульяново»,  что позволит выстроить  эффективную систему патриотического и трудового воспитания молодёжи, подрастающего поколения и сохранить в едином комплексе историческое наследие, достопримечательности и памятники о Великой Отечественной войне.

4.Задачи проекта

1. Открыть музейный комплекс под открытым небом посёлка Ульяново с исторической реконструкцией главного объекта, посвящённого памяти о Великой Отечественной войне, о фронтовиках-односельчанах;

2. Санитарная очистка и благоустройство территории «Музея под открытым небом посёлка Ульяново», выравнивание отдельных  площадей и  посадка  газонной травой, высадка декоративных деревьев, цветов, лотоса и лилий в водоём, постоянное скашивание травы (раз в 7-10 дней);

3. Установка декоративных скамеек, декоративного забора из лозы вокруг  озера, светильников от солнечных батарей;

4. Приобретение для работы волонтёров, ТОС «ИСТОК» инвентаря (лопаты, грабли, лейки, тачку), газонокосилку;

5. Привлечь к работе по проекту  волонтёров «серебряного» возраста из г.Немана ;

6. Разработать и провести цикл образовательных и других межпоколенческих мероприятий на территории музея под открытым небом.

5. Календарный план реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Результаты мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка прилегающих к музею и достопримечательностям территорий, окос травы, планировка местности, выравнивание и подсыпка плодородным слоем земли | Содержание в чистоте исторических мест (6 га.) и всей территории посёлка, создающих особую привлекательность силами 18 добровольцев посёлка и 50-города, жителями посёлка и студентами | раз в неделю |
| 2 | Посадка деревьев, декоративных кустов, цветов, лотоса в озере и на прилегающей территории к парку Победы, газонной травы. | Посажена газонная трава 2 га, 75 декоративных кустов, цветов, деревьев на территории у памятного знака, привлекающих туристов отдохнуть и провести пешую ознакомительную экскурсию по «Музею под открытым небом пос. Ульяново». | до 9 мая 2021 г. |
| 3 | Установка фотопортретов фронтовиков села на Аллее славы ведущей к памятному знаку. | 38 участников ВОВ проживало в посёлке, это память о людях, внёсших достойный вклад в послевоенное развитие села | до 5 мая 2021 г. |
| 4 | Установить декоративные скамейки, светильники, ограждение озера декоративным забором из лозы | Современный дизайн дал особую привлекательность главному объекту «Музея под открытым небом посёлка Ульяново»- парковой зоне и зоне отдыха на въезде в посёлок. Установлено 6 скамеек, 2 светильника, декоративный забор из лозы вокруг искусственного озера | до 3 июля 2021г. |
| 5. | Приобрести инвентарь (лопаты,грабли, лейки, тачку), газонокосилку | Приобретён дополнительно инвентарь. необходимый в связи с большим участием волонтёров в проекте (7 наименований) | 1 квартал 2021г. |
| 6. | Провести мероприятие межпоколенческое | Торжественный митинг «Поклонимся Великим тем годам!» | 9 мая 2021г. |
| 7. | Провести презентацию проекта в рамках празднования 75-летия образования Калининградской области | К проведению презентации проекта приглашены партнеры проекта, СМИ, ТВ | 3июля 2021 г. |
| 8. | Подготовить отчёт по использованию средств гранта | Подготовить видеоотчёт, фото-стенд, текстовой отчёт, финансовый отчёт | к 1 октября 2021 года |

6.Бюджет проекта

Смета расходов

| № | Наименование статьи расходов | Стоимость (руб.) | Кол-во | Обоснование статьи расходов | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использование автомашины | 1300 | 18 час | Для вывоза мусора, камней, коряг и подвоз земли (плодородной )для планировки территории | 23400 |
| 2 | Использование экскаватора | 1500 | 26 час | Для погрузки земли, мусора, камней, коряг, очистке озера | 39000 |
| 3 | Приобретение газонной травы | 250 | 42 кг | Для посадки на подготовленных площадях музея | 10500 |
| 4 | Приобретение цветов, лотоса, декоративных кустов | 210 | 30 | Посадка на новых площадях парка и зоны отдыха, озере | 6300 |
| 5 | Приобретение декор.скамеек, светильников | 8000 | 6 шт | Установка в парке Победы и зоне отдыха | 48000 |
| 6 | Приобретение инвентаря | 400 | 9 ед. | Лопаты,грабли,лейки, тачка | 3600 |
| 7 | Приобретение газонокосилки | 20500 | 1 | Для скашивания травы на 6 га. площади музея | 20500 |
| 8 | Приобретение ГСМ, масла, лески | 50 | 164 л. | Для скашивания травы тремя газонокосилками | 8200 |
| 9 | Заказ автобуса | 1700 | 12 час. | Доставка волонтёров «серебряного» возраста для работы и отдыха из города | 20400 |
| 10 | Перекус | 250 | 50 шт. | Питание волонтёров из Немана (ланч) | 12500 |
| 11 | Изготовление портретов ветеранов ВОВ | 200 | 38 портретов | Для установки на аллее, ведущей к Памятному знаку | 7600 |
| 12 | Итого: |  |  |  | 200000 |

7. Партнёры проекта

Партнёрами проекта, на протяжении проводимых работ по вышеописанным проектам, являются: добровольцы «серебряного» возраста Неманского совета ветеранов, ТОС «ИСТОК» посёлка Ульяново, краеведческий музей и школа посёлка Ульяново, администрация и депутаты Неманского городского округа, дирекция Балтийской АЭС, АНО «Центр добровольцы «серебряного»возраста»  Калининградской области, КМК «Мираторг»,  краеведческий музей г. Немана, сельский Дом культуры,  редакция газеты «Неманские вести», все они подтвердили своё желание участвовать в новом проекте «Музей под открытым небом посёлка Ульяново».

8. Результаты проекта:

-проведена санитарная очистка и поддерживается в порядке 6 га. площадей музейного комплекс;

-установлены ограждения из камней и лозы 600 п.м.;

-посажены цветы, декоративные кусты, лотос- 30 приобретённых по смете и 45 кустов  подаренных благотворителями;

-привлечено к  работе волонтёров всех возрастов 118 человек;

- проведено 18 обзорных экскурсий с посещением музейного комплекса -540 чел.;

-в  межпоколенческих взаимоотношениях состоят 65 человек, жителей посёлка;

-на открытие «Музея под открытым небом посёлка Ульяново» 3 июля 2021 года приглашено 300 человек;

- подготовлено 9 волонтёров-экскурсоводов школы посёлка Ульяново;

-благодаря информационной компании в СМИ, в социальной сети  туристы стали чаще посещать «Музей под открытым небом» посёлка Ульяново.

9. Перспективы проекта

Следующим этапом  главного проекта «Музейный туризм на крайнем западе России» будет косметический ремонт Дома – музея и переезд в него краеведческого музея школы посёлка Ульяново. Ремонт и открытие всех объектов музейного комплекса посёлка Ульяново принесёт ощутимый экономический эффект  ТОС «Исток»,  Дому-музею, инфраструктуре посёлка Ульяново. Удобная транспортная доступность,  территориальная  возможность проведения различных массовых мероприятий сделают Ульяново одним из центров сельского познавательного и событийного туризма, что позволит создать рабочие места в этой сфере и  укрепит доходную базу учреждений, организаций, ТОС «ИСТОК», как главного организатора осуществления  добровольческих проектов совета ветеранов.

З.П. Васильева, руководитель Центра  «серебряного»

волонтёрства Неманского городского округа,

председатель  совета ветеранов