Проект «Оф-лайн «Перезагрузка»

Руководитель, автор  проекта:  заведующий    отделом  профилактической работы МБУ «МРЦ»- Тищенко М.С.                                                                                            Исполнители  проекта: специалист по социальной работе с подростками и молодежью  Колмакова Виктория

Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта

На территории города Новый Уренгой проблема совершения правонарушений, преступлений в подростковой среде остается значимой. За 2018 год проведена профилактическая работа с 74 подростками, состоящими на учете КДН и ЗП, в 2019 году- 78 чел, из них : 61 подросток, состоящий на учете КДН и ЗП и 17 семей "группы особого внимания". В каникулярный период подростки и молодежь несмотря на работу объединений, секций большую часть времени предоставлены сами себе, что и является причиной совершения правонарушения. По мнению психологов, подростковый возраст относится к так называемым критическим периодам жизни человека, и важно поддержать каждого ребенка в этот момент, предложить ему качественный и содержательный досуг, психологическое сопровождение в каникулярное время. Как правило, у подростков, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осужденных к мерам наказания условно, подростков, попавших в закрытые исправительные учреждения, еще не завершился процесс социализации. Поэтому им приходиться социализироваться в «своем окружении», усваивать общепринятые образцы поведения. Пройденная таким образом социализация может возвратить молодого человека в круг тех единственных людей, которые хорошо понимают его и с которыми он чувствует себя умелым, компетентным. С целью привлечения к данной категории подростков к участию участвовать в различных мероприятиях города, специалисты подразделений УРМиО решили разработать комплекс мероприятий различной направленности в период каникул с применением эффективных форм работы с подростками с учетом интересов современной молодежи и индивидуальных психологических особенностей. Одним из важнейших методов, влияющих на процесс развития личности, является создание «ситуации успеха» для каждого подростка, конечно, на доступном для него индивидуальном уровне. Реализация проекта «Оф- лайн «Перезагрузка» запланирована на 4 дня. Успешная реализации проекта позволит увеличить количества заинтересованных лиц в продолжении сотрудничества и взаимодействия в работе с данной категорией Своевременная психологическая помощь, содержательная организация занятости трудных подростков в период каникул помогли бы избежать новых рецидивов, совершения правонарушений преступлений. Задача специалистов проекта – помочь и поддержать подростков, находящихся в социально-опасном положении. Мы хотим «перезагрузить» мысли современного подростка и направить их в позитивное русло, показав множество способов и возможностей реализации себя в этом мире. Проект поможет подросткам понять свои проблемы и ошибки, научиться разрешать и не допускать их, а также понять ценность жизни. Социальная значимость заключается в возможности сокращения числа преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Практическая значимость проекта заключается в проведении ряда профилактических мероприятий для несовершеннолетних правонарушителей, направленных на гармонизацию их эмоционального состояния. Цель проекта: Организация содержательного досуга подростков, находящихся в социально-опасном положении в каникулярный период через досугово- познавательную деятельность. Задачи проекта: -Предупреждение совершения новых правонарушений, преступлений, способствование практическому исправлению подростков. -Создание условий для самореализации, самоопределении и формирования навыков, способствующих адекватному эмоциональному реагированию. -Решение проблем адаптации и личностного роста несовершеннолетних. -Формирование у подростков позитивных созидательных моделей жизнедеятельности и общения. Целевая группа: Несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, состоящие на учете в ОДН УВД, КДН и ЗП (10-15 чел.) Территория реализации проекта: Муниципальное образование город Новый Уренгой. Сроки реализации: с01.03.2020 – 08.11.2020 года Этапы реализации проекта: - Информационный этап (февраль 2020) -Сбор информации о несовершеннолетнем, особенностях его развития, его семье и психологическом климате, в котором он воспитывается. -Создание базы данных о подростке и его окружении, что является необходимым условием для успешной реабилитационной работы) - Организационный этап ( февраль 2020) - Формирование группы. - Корректировка плана работы с учетом индивидуальных особенностей подростков. Реабилитационный этап ( март, ноябрь ) Осуществляются мероприятия в соответствии с планом сопровождения с несовершеннолетними, состоящими на учете КДН и ЗП. Реализация проекта будет проходить в 2 этапа в каникулярный период подростков ( март, ноябрь 2020), которая будет включать комплекс мероприятий в течение 3 дней - применение специалистами интерактивных техник -форум- театр, квесты, марафон здоровья, флэш-мобы, ежедневные фитнес-зарядки, катание на картингах, скалодром, экскурсии, тренажерный зал, мастер-класс по современным танцевальным направлениям. Завершающий этап (ноябрь 2020) -Определение результативности проделанной работы (анкетирование). -Анализ реализации проекта.

Механизмы реализации проекта. Заключение соглашения с учреждениями системы профилактики о совместной деятельности по реализации проекта. -Информирование КДН и ЗП, ОДН УВД, МРУ УИИ №1 о перспективе и ходе реализации работы с несовершеннолетними.

-Налаживание  эффективной системы взаимодействия

-Реализация проекта  с участием  специалистов  учреждений системы профилактики: специалисты по работе с молодежью, специалисты по социальной работе   с молодежью,  психологи.

-Организация профилактических мероприятий .

-Подведение итогов работы. Проведение мониторинга  реализации проекта с учетом  личностных изменений участников проекта.

Организации – соисполнители мероприятий проекта

# Соисполнители проекта:

# Информация об основных  соисполнителях проекта:

# 1. Отдел по делам несовершеннолетних  Администрация  города Новый Уренгой

# Телефон, факс, электронная почта телефон/факс: 8-(34949) 25-50-80

# Почтовый адрес с индексом 629 300, ЯНАО, город Новый Уренгой, ул.  Юбилейный  1 «Д»

Бусыгина Наталья Владимировна -главный специалист ОДН (совместные выездные профилактические мероприятия  совместно со специалистами ведомств по проверке  семей, находящихся в социально-опасном положении, заседания рабочей группы КДН и ЗП по формированию и ведению единого банка данных семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, обмен  информаций, результативность  работы).

# 2.Организация:УправлениеВнутренних дел отдел  по делам несовершеннолетних города Новый Уренгой.

# г. Новый Уренгой, ул. Губкина 18/3.Телефон, факс, электронная почта телефон/факс: 8-(34949) 22-16-87

# Почтовый адрес с индексом 629 300, ЯНАО, город Новый Уренгой, микрорайон Юбилейный.

# Паращенко Наталья Владимировна – начальник ОДН УВД города Новый Уренгой.

(проведение  совместных профилактических рейдов в рамках комплексной межведомственной  профилактической операция «Забота»,  «Подросток», «Защита», акциях «За  здоровый образ жизни» и др.)

-ГБУЗЯНАО «НПНД» (Новоуренгойский психоневрологический диспансер  (привлечение специалистов  для  проведения совместных  профилактических  мероприятий  по профилактике ПАВ, асоциальных проявлений у подростков «группы риска»).

3.Управление уголовно - исполнительской инспекции №3 МЮ РФ г. Новый Уренгой  (психолого-педагогические мероприятия с лицами от 14 до 30 лет, приговоренных к наказанию без изоляции от общества) в форме  индивидуальных консультаций, диагностических исследований, индивидуальных и групповых коррекционно-профилактических мероприятий: бесед, профилактических совместных рейдов по месту жительства на основе предварительного согласования.

4. МБУ «Молодежный ресурсный центр», отдел профилактической  работы с подростками  и молодежью, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный 2/1.

Колмакова Виктория Александровна  –специалист по работе с молодежью, ТамакаеваРайханат Муратовна – специалист по социальной работе с молодежью  (Проведение профилактических мероприятий, работа  волонтеров  с  подростками, состоящими на учете КДН и ЗП по методу «Сверстник-сверстнику», вовлечение подростков «группы особого внимания» в волонтерское движение по профилактике ПАВ, способствование профилактике  безнадзорности и правонарушений).

5. МАУ «МЦ «Норд» (организация и проведение досуговых мероприятий)

6. МАУ МЦ «Молодежный» (организация и проведение досуговых мероприятий)

7.Средства массовой информации г. Новый Уренгой (опубликование профилактических статей  в рубрику «Для вас родители»  и   рекомендации  психолога  подросткам  «в издательскую газету «Правда Севера»,  репортажи и  интервью  в ТРК «Сигма», «Импульс», «Ямал регион» по запросу  населения г. Новый Уренгой).

Ожидаемые количественные результаты реализации проекта:

-Снижение риска повторных преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних (20%)

-Снижение рецидивной преступности и количества несовершеннолетних, совершивших повторные правонарушения, среди прошедших реабилитацию на 80%.

-Формирование собственной системы ценностей у подростков (46%)

Ожидаемые качественные результаты реализации проекта:

# -Стабилизация и снижение уровня  преступности, правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних и молодежи, сокращение рецидива правонарушений и преступлений.

# -Создание  условия для социальной реабилитации (помощь подросткам в личностном и профессиональном самоопределении).

-Сокращение числа повторных преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

# -Помощь  несовершеннолетнему в выходе из психотравмирующей ситуации.

# -Формирование   ценностных ориентаций подростков, позволяющих  сделать здоровый выбор и решение  возникающих проблем социально-позитивными средствами.

# -Выработка навыков  неагрессивного способа  реагирования  на критику, самозащиты, сопротивления давления со стороны других людей, противостояния вредным привычкам.

-Овладение конструктивными  моделями  поведения.

-Формирование жизненных важных навыков.

Проектные риски:

-не у всех участников за установленный срок реализации проекта будет наблюдаться положительная динамика;

-несистематическое посещение мероприятий участниками может снизить положительный эффект. Минимизировать риски проекта можно благодаря