## Оценка разработки
Блок | Наименование работ/функций | Приоритет | Project Manager | UX/UI Designer | Flutter Mobile Dev | Python Server Dev | Специалисты по речевым показателям | Data Scientist | Project Manager/Designer (в команде) | UX/UI Designer(второй дизайнер на пол. ставки (ставка измеряется во временных ресурсах) | Flutter Mobile Dev | Python Server Dev | Специалисты по речевым показателям | Data Scientist | Сумма
|  |  | Часы | [5 empty] | 0 | 900 | 1200 | 0 | 900 | 900
Подготовка к работе | Проработка требований проекта согласно ТЗ | Должно быть | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2700 | 2400 | 0 | 1800 | 1800 | 8700
| Подготовка UX прототипа приложения | Должно быть | 5 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
| Настройка CI/CD для приложения и сервера | Должно быть | 4 | - | 10 | 8 | - | 5 | 0 | - | 12000 | 0 |  | 4500 | 16500
Функциональные задачи | Обучение в приложении | Должно быть | 6 | 12 | 20 | - | 30 | - | 0 | 10800 | 24000 | - | 27000 | - | 61800
| Тестирование навыков оратора | Должно быть | 12 | 12 | 24 | 20 | 15 | 40 | 0 | 10800 | 28800 | 0 | 13500 | 36000 | 89100
| Тренировка навыков оратора | Должно быть | 20 | 15 | 32 | 24 | 10 | 60 | 0 | 13500 | 38400 | 0 | 9000 | 54000 | 114900
Статистика по пользователям | Статистика тестирования | Должно быть | 12 | 15 | 32 | 12 | - | - | 0 | 13500 | 38400 | 0 | - | - | 51900
| Статистика тренировки | Должно быть | 12 | 15 | 32 | 12 | - | - | 0 | 13500 | 38400 | 0 | - | - | 51900
| Статистика оратора и личный кабинет | Должно быть | 8 | 10 | 20 | 8 | - | - | 0 | 9000 | 24000 | 0 | - | - | 33000
Проработка интерфейса приложения | Главное меню | Должно быть | 8 | 10 | 20 | - | - | - | 0 | 9000 | 24000 | - | - | - | 33000
| Доска почета | Важно чтобы было | 10 | 10 | 20 | 8 | - | - | 0 | 9000 | 24000 | 0 | - | - | 33000
| Настройки | Должно быть | 6 | 8 | 16 | - | - | - | 0 | 7200 | 19200 | - | - | - | 26400
Тестирование и публикация | Альфа и бета тестирование | Должно быть | 24 | - | 16 | 8 | 5 | 8 | 0 | - | 19200 | 0 | 4500 | 7200 | 30900
| Публикация в AppStore, Play Market и др. | Важно чтобы было | 24 | - | 8 | - | - | - | 0 | - | 9600 | - |  | - | 9600
Аренда серверных можностей | (аренда серверных мощностей 12тыс./месяц, на 10 месяцев) | Должно быть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 120000
Форс-мажорные абстоятельства |  | Не обязательно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 50000
IPad Pro 2021 11" 128 GB Wi-Fi | Безвозмездно для участников команды | Не обязательно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 60000
Стилус Apple pencil | Безвозмездно для участников команды | Не обязательно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 10000
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 0
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 0
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 0
|  |  | 155 | 110 | 252 | 102 | 60 | 115 | 0 | 99000 | 302400 | 0 | 55800 | 103500 | 800700
Должно быть
Важно чтобы было
Не обязательно (желательно)
Должно быть
Важно чтобы было
Не обязательно