**План-график реализации проекта «РДШ - ТАСС»**

***«РДШ-ТАСС» - территория активности для каждого из нас!***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование этапов /мероприятий*** | ***Сроки******реализации*** | ***Предполагаемые результаты*** | ***Ответственные*** | ***Примечание*** |
| ***ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП*** |
| Организационный сбор рабочей группы проекта. | 12.09.2019 | - Повторение технологии социального проектирования. - Определение проблем в деятельности городского отделения РДШ, их актуальности. - Определение темы, цели, задач, механизма реализации проекта, предполагаемых партнеров. | Трунова В.М.*инструкторы:*Трунов РоманМамедова Анастасия |  |
| Встреча с кураторами РДШ образовательных учреждений г. Салавата. | 17.09.2019 |  Выбор наиболее актуальной проблемы в деятельности школьных советов РДШ. Обсуждение механизма и сроков реализации проекта. | Трунова В.М.*инструкторы:*Гмирянская ВладаГумерова Аннель |  |
| Сбор рабочей группы проекта. Составление плана-графика проекта, определение необходимых ресурсов. | 18.09-20.092019 | Уточненный по срокам календарный план проекта. Перечень необходимых ресурсов для реализации проекта. Составление бюджета. | Трунова В.М.*инструкторы:*Андреева ВикторияФахретдинов Влад |  |
| Согласование сроков и порядка проведения городских Сборов лидеров с Городским советом РДШ, Управлением образования и администрацией МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата | 23.09-25.092019 | - Согласованные даты проведения городских Сборов лидеров РДШ на 2019-2020 уч. год.- Согласование с администрацией Дворца детского (юношеского) творчества использования помещений, оргтехники, звуковой аппаратуры, сроков работы звукооператора. | Трунова В.М.*инструкторы:*Кононова ЕленаШалангова Дарья  |  |
| ***ОСНОВНОЙ ЭТАП*** |
| Сборы рабочей группы проекта. Подготовка к проведению Сбора лидеров по теме «РДШ - территория возможностей». | 26.09-09.10 2019 | - Распределение «зоны ответственности». - Поиск и отбор информационного материала, разработка сценария, создание мультимедийных презентаций. - Репетиции флешмобов.- Разработка и изготовление Свидетельств участника проекта «РДШ-ТАСС». - Приглашение членов Советов РДШ ОУ г.Салавата. | Трунова В.М.*инструкторы:*Трунов РоманКрехова Кристина |  |
| **Городской Сбор лидеров****«РДШ - территория** **возможностей»****G:\00- СБоры РДШ\октябрь - РДШ -территория возможностей\РДШ_ Территория возможностей.png** | **2-ая неделя октября 2019**15.30-17.00зрительный зал МБУ ДО ДД(Ю)Т | -Повышение активности и заинтересованности, развитие лидерских и творческих качеств членов Советов РДШ ОУ г. Салавата. -Активизация деятельности Советов РДШ в ОУ.- Материалы Сбора могут использоваться кураторами РДШ и членами Советов для работы в своем ОУ.-Старт подготовки к проведению городского праздника «РДШ собирает друзей», школьных фестивалей «Веселые старты», поздравительных акций ко Дню рождения РДШ.-Повышение имиджа городского отделения РДШ.  | Трунова В.М.Рабочая группапроекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора» МБУ ДО ДД(Ю)Т | ***План Сбора***Открытие. Флешмоб РДШ.Основная часть.- БЛИЦ-ОПРОС«Что я знаю про РДШ?»- «Мозговой штурм»: «Чем может заниматься Совет РДШ в ОУ?»- «Как организовать информационное сопровождение по развитию РДШ».- Правила обучения в Корпоративном университете РДШ.- Проведение Всероссийской акции «С днем рождения, РДШ!» в г. Салавате.- «РДШ рекомендует»: пилотные проекты на 2019-2020 уч.год. Заключительная часть. Итоги и планы. «Свободный микрофон». Флешмоб РДШ. |
| Сбор рабочей группы проекта Анализ проведения городского Сбора лидеров «РДШ - территория возможностей». | 12.10-13.102019 | Определение положительных моментов и недочетов в проведении мероприятия. Формирование навыков самоанализа.Подготовка информационного материала о Сборе в соцгруппе РДШ/РБ/Салават | Трунова В.М.*инструкторы:*Мамедова КсенияКуликова Елена | Cоцгруппа РДШ/РБ/Салават <https://vk.com/public94531690>  |
| Сборы рабочей группы проекта. Подготовка к проведению Сбора лидеров по теме «РДШ - территория самоуправления». | 19.11-09.12 2019 | - Распределение «зоны ответственности». - Поиск и отбор информационного материала, разработка сценария, создание мультимедийных презентаций. - Репетиции флешмобов.- Разработка и изготовление Свидетельств участника проекта «РДШ-ТАСС». - Приглашение членов Советов РДШ ОУ г.Салавата. | Трунова В.М.*инструкторы:*Богданова ВикаРязапова Диана |  |
| **Городской Сбор лидеров****«РДШ - территория** **самоуправления»** | **2-ая неделя декабря 2019**15.30-17.00зрительный зал МБУ ДО ДД(Ю)Т | - Повышение активности и заинтересованности, развитие лидерского и творческого потенциала членов Советов РДШ ОУ г. Салавата. -Активизация деятельности Советов РДШ в образовательных учреждениях.- Материалы Сбора могут использоваться кураторами РДШ и членами Советов для работы в своем ОУ.-Старт подготовки к региональному этапу Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления» .-Повышение имиджа городского отделения РДШ.  | Трунова В.М.Рабочая группапроекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора» МБУ ДО ДД(Ю)Т | ***План Сбора***Открытие. Флешмоб РДШ.Основная часть.- Итоги нашей деятельности за октябрь-ноябрь-2019.- БЛИЦ-ОПРОС «Что я знаю про самоуправление?- анкетирование«Ученическое самоуправление».- Презентация реализованного социального проекта «Экспедиция ИКС».- Положение Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления» - 2020. - Инструктив «Технология социального проектирования или Как написать проект».- ПРАКТИКУМ «Создаем свой социальный проект».Заключительная часть. Итоги и планы. «Свободный микрофон». Флешмоб РДШ. |
| Сбор рабочей группы проекта Анализ проведения городского Сбора лидеров «РДШ - территория самоуправления». | 12.12-13.122019 | - Определение положительных моментов и недочетов в проведении мероприятия. - Формирование навыков самоанализа.- Подготовка информационного материала о Сборе в соцгруппе РДШ/РБ/Салават | *инструкторы*Мамедова КсенияБогданова Вика | Cоцгруппа РДШ/РБ/Салават <https://vk.com/public94531690>  |
| Сборы рабочей группы проекта. Подготовка к проведению Сбора лидеров по теме «РДШ - территория творчества». | 17.02-02.032020 | - Распределение «зоны ответственности». - Поиск и отбор информационного материала, разработка сценария, создание мультимедийных презентаций.- Репетиции флешмобов.- Разработка и изготовление Свидетельств участника проекта «РДШ-ТАСС». - Приглашение членов Советов РДШ ОУ г.Салавата. | Трунова В.М.*инструкторы:*Трунов РоманГмирянская ВладаАндреева ВикаМамедова Настя |  |
| **Городской Сбор лидеров****«РДШ - территория** **творчества»** | **03.03. 2020**15.30-17.00фойе МБУ ДО ДД(Ю)Т | - Повышение активности и заинтересованности, развитие лидерского и творческого потенциала членов Советов РДШ ОУ г. Салавата. -Активизация деятельности Советов РДШ в образовательных учреждениях.- Материалы Сбора могут использоваться кураторами РДШ и членами Советов для работы в своем ОУ.-Старт подготовки к городскому этапу Всероссийского конкурса лидеров и руководителей ДМОО «Лидер XXI века».-Повышение имиджа городского отделения РДШ. | Трунова В.М.*инструкторы*Трунов РоманГмирянская ВладаАндреева Вика | ***План Сбора***Открытие. Флешмоб РДШ.Основная часть.- Итоги нашей деятельности за декабрь 2019 –январь 2020.-игра «Звезды»- деление на команды - БЛИЦ-ОПРОС «Что такое творчество?»- «Гражданская активность»: обзор направления, итоги Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Творческое задание: «Гаджет СЧАСТЬЯ»-«Личностное развитие»: обзор направления, итоги Зимфеста и Всероссийского конкурса «Лидер 21 века».Презентация «Современные виды творчества». Творческое задание: флешмоб «Мы - поколений»-«Военно-патриотическое»: обзор направления, подготовка к Всероссийской акции «армейский чемоданчик». Песни Победы.- «Информационно-медийное»: обзор направления. Информация о городском этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей ДМОО «Лидер XXI века». Что такое флаер РДШ?Творческое задание: акция «ФОТОСТОП».Заключительная часть. Итоги и планы. «Свободный микрофон». Флешмоб РДШ. |
| Сбор рабочей группы проекта Анализ проведения городского Сбора лидеров «РДШ - территория творчества». | 04.03-06.032020 г. | - Определение положительных моментов и недочетов в проведении мероприятия. - Формирование навыков самоанализа.- Подготовка информационного материала о Сборе в соцгруппе РДШ/РБ/Салават | Трунова В.М.*инструкторы:*Трунов РоманГмирянская Влада | Cоцгруппа РДШ/РБ/Салават <https://vk.com/public94531690> |
| Принять участие в городском конкурсе социальных проектов «Я - гражданин» в рамках городского этапа Всероссийского конкурса лидерови руководителей ДМОО «Лидер XXI века» | апрель-май2020 | Презентация частичных итогов проекта «РДШ – ТАСС».Положительная оценка проекта вгородском сообществе. | обучающиеся «Школы пионерского инструктора» МБУ ДО ДД(Ю)Т |  |
| Согласование сроков и порядка проведения выездного Сбора лидеров по теме «РДШ - территория достижений» с Городским советом РДШ, Управлением образования Комитетом по делам молодежи Администрации ГО г. Салават, ДОЦ «Спутник», администрацией МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата, Региональным отделением РДШ РБ. | сентябрь2020 г. | Согласованные сроки проведения выездного Сбора лидеров по теме «РДШ - территория достижений».Разработка и утверждение Постановления Администрации ГО г. Салават.Согласование с Управлением образования использование транспорта для организации перевозки детей в ДОЦ «Спутник».Согласование с администрацией Дворца детского (юношеского) творчества использования оргтехники, звуковой аппаратуры, сроков работы звукооператора. | Трунова В.М. |  |
| Сборы рабочей группы проекта. Подготовка к проведению Сбора лидеров по теме «РДШ - территория достижений». | октябрь - декабрь2020 | - Разработка плана проведения Сбора лидеров.- Согласование со спикерами условий участия в Сборе лидеров.-Распределение «зоны ответственности». - Поиск и отбор информационного материала, разработка сценариев, создание мультимедийных презентаций.- Разработка и изготовление брендированной продукции.- Разработка и изготовление Свидетельств участника проекта «РДШ - ТАСС». - Формирование команды Сбора из наиболее активных членов Советов РДШ ОУ г.Салавата.- Согласование с ОГИБДД организованной перевозки обучающихся. | Трунова В.М.Рабочая группапроекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора» МБУ ДО ДД(Ю)Т  |  |
| **Городской Сбор лидеров****«РДШ - территория** **достижений»** | **4-6 января 2021 г.**ДОЦ «Спутник»  | - Повышение активности и заинтересованности, развитие лидерского и творческого потенциала членов Советов РДШ ОУ г. Салавата. -Активизация деятельности Советов РДШ в образовательных учреждениях.- Материалы Сбора могут использоваться кураторами РДШ и членами Советов для работы в своем ОУ.-Повышение имиджа городского отделения РДШ. | Трунова В.М.Рабочая группапроекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора» МБУ ДО ДД(Ю)Т |  |
| Сбор рабочей группы проекта Анализ проведения городского Сбора лидеров «РДШ - территория достижений». | 11.01-31.012021 г. | - Определение положительных моментов и недочетов в проведении мероприятия. - Формирование навыков самоанализа.- Подготовка информационного материала о Сборе в соцгруппе РДШ/РБ/Салават.-Подготовка к презентации проекта «РДШ-ТАСС».  - Разработка и создание буклета, ролика, видеорепортажа, Благодарственных писем партнерам и активным участникам проекта. | Трунова В.М.Рабочая группапроекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора» МБУ ДО ДД(Ю)Т | Cоцгруппа РДШ/РБ/Салават <https://vk.com/public94531690>ТК «Салават»  |
| **ИТОГОВЫЙ ЭТАП** |
| Итоговый сбор рабочей группы проекта. | февраль2021 г. | Презентация проекта «РДШ – ТАСС» на городском и республиканском уровне. Определение перспективности проекта на 2020-2021 учебный год. | Трунова В.М. Объединение «Школа пионер-ского инструктора» МБУ ДОДД(Ю)Т |  |
| **ЭТАП ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ** |
| К январю 2021года – планируется создание первичных отделений Российского движения школьников в образовательных учреждениях г. Салавата. Организация приема школьников в члены РДШ. |