**План-график реализации проекта «РДШ - ТАСС»**

***«РДШ-ТАСС» - территория активности для каждого из нас!***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование этапов /мероприятий*** | ***Сроки***  ***реализации*** | ***Предполагаемые результаты*** | | ***Ответственные*** | ***Примечание*** |
| ***ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП*** | | | | | |
| Организационный сбор  рабочей группы проекта. | 12.09.2019 | - Повторение технологии социального проектирования.  - Определение проблем в деятельности городского отделения РДШ, их актуальности.  - Определение темы, цели, задач, механизма реализации проекта, предполагаемых партнеров. | | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Трунов Роман  Мамедова Анастасия |  |
| Встреча с кураторами РДШ образовательных учреждений  г. Салавата. | 17.09.2019 | Выбор наиболее актуальной проблемы в деятельности школьных советов РДШ. Обсуждение механизма и сроков реализации проекта. | | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Гмирянская Влада  Гумерова Аннель |  |
| Сбор рабочей группы проекта. Составление плана-графика проекта, определение необходимых ресурсов. | 18.09-20.09  2019 | Уточненный по срокам календарный план проекта.  Перечень необходимых ресурсов для реализации проекта.  Составление бюджета. | | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Андреева Виктория  Фахретдинов Влад |  |
| Согласование сроков и порядка проведения городских Сборов лидеров с Городским советом РДШ, Управлением образования и администрацией МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата | 23.09-25.09  2019 | - Согласованные даты проведения городских Сборов лидеров РДШ на 2019-2020 уч. год.  - Согласование с администрацией Дворца детского (юношеского) творчества использования помещений, оргтехники, звуковой аппаратуры, сроков работы звукооператора. | | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Кононова Елена  Шалангова Дарья |  |
| ***ОСНОВНОЙ ЭТАП*** | | | | | |
| Сборы рабочей группы  проекта.  Подготовка к проведению Сбора лидеров по теме «РДШ - территория возможностей». | 26.09-09.10  2019 | | - Распределение «зоны ответственности».  - Поиск и отбор информационного материала, разработка сценария, создание мультимедийных презентаций.  - Репетиции флешмобов.  - Разработка и изготовление Свидетельств участника проекта «РДШ-ТАСС».  - Приглашение членов Советов РДШ ОУ г.Салавата. | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Трунов Роман  Крехова Кристина |  |
| **Городской Сбор лидеров**  **«РДШ - территория**  **возможностей»**  **G:\00- СБоры РДШ\октябрь - РДШ -территория возможностей\РДШ_ Территория возможностей.png** | **2-ая неделя октября 2019**  15.30-17.00  зрительный зал МБУ ДО ДД(Ю)Т | | -Повышение активности и заинтересованности, развитие лидерских и творческих качеств членов Советов РДШ ОУ г. Салавата.  -Активизация деятельности Советов РДШ в ОУ.  - Материалы Сбора могут использоваться кураторами РДШ и членами Советов для работы в своем ОУ.  -Старт подготовки к проведению городского праздника «РДШ собирает друзей», школьных фестивалей «Веселые старты», поздравительных акций ко Дню рождения РДШ.  -Повышение имиджа городского отделения РДШ. | Трунова В.М.  Рабочая группа  проекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора»  МБУ ДО ДД(Ю)Т | ***План Сбора***  Открытие. Флешмоб РДШ.  Основная часть.  - БЛИЦ-ОПРОС  «Что я знаю про РДШ?»  - «Мозговой штурм»:  «Чем может заниматься Совет РДШ в ОУ?»  - «Как организовать информационное сопровождение по развитию РДШ».  - Правила обучения в Корпоративном университете РДШ.  - Проведение Всероссийской акции «С днем рождения, РДШ!» в г. Салавате.  - «РДШ рекомендует»: пилотные проекты на 2019-2020 уч.год.  Заключительная часть. Итоги и планы. «Свободный микрофон». Флешмоб РДШ. |
| Сбор рабочей группы проекта Анализ проведения городского Сбора лидеров «РДШ - территория возможностей». | 12.10-13.10  2019 | | Определение положительных моментов и недочетов в проведении мероприятия.  Формирование навыков самоанализа.  Подготовка информационного материала о Сборе в соцгруппе РДШ/РБ/Салават | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Мамедова Ксения  Куликова Елена | Cоцгруппа РДШ/РБ/Салават  <https://vk.com/public94531690> |
| Сборы рабочей группы  проекта.  Подготовка к проведению Сбора лидеров по теме  «РДШ - территория самоуправления». | 19.11-09.12 2019 | | - Распределение «зоны ответственности».  - Поиск и отбор информационного материала, разработка сценария, создание мультимедийных презентаций.  - Репетиции флешмобов.  - Разработка и изготовление Свидетельств участника проекта «РДШ-ТАСС».  - Приглашение членов Советов РДШ ОУ г.Салавата. | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Богданова Вика  Рязапова Диана |  |
| **Городской Сбор лидеров**  **«РДШ - территория**  **самоуправления»** | **2-ая неделя декабря 2019**  15.30-17.00  зрительный зал МБУ ДО ДД(Ю)Т | | - Повышение активности и заинтересованности, развитие лидерского и творческого потенциала членов Советов РДШ ОУ г. Салавата.  -Активизация деятельности Советов РДШ в образовательных учреждениях.  - Материалы Сбора могут использоваться кураторами РДШ и членами Советов для работы в своем ОУ.  -Старт подготовки к региональному этапу Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления» .  -Повышение имиджа городского отделения РДШ. | Трунова В.М.  Рабочая группа  проекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора»  МБУ ДО ДД(Ю)Т | ***План Сбора***  Открытие. Флешмоб РДШ.  Основная часть.  - Итоги нашей деятельности за октябрь-ноябрь-2019.  - БЛИЦ-ОПРОС «Что я знаю про самоуправление?  - анкетирование  «Ученическое самоуправление».  - Презентация реализованного социального проекта «Экспедиция ИКС».  - Положение Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления» - 2020.  - Инструктив «Технология социального проектирования или Как написать проект».  - ПРАКТИКУМ «Создаем свой  социальный проект».  Заключительная часть. Итоги и планы. «Свободный микрофон». Флешмоб РДШ. |
| Сбор рабочей группы проекта Анализ проведения городского Сбора лидеров «РДШ - территория самоуправления». | 12.12-13.12  2019 | | - Определение положительных моментов и недочетов в проведении мероприятия.  - Формирование навыков самоанализа.  - Подготовка информационного материала о Сборе в соцгруппе РДШ/РБ/Салават | *инструкторы*  Мамедова Ксения  Богданова Вика | Cоцгруппа РДШ/РБ/Салават  <https://vk.com/public94531690> |
| Сборы рабочей группы  проекта.  Подготовка к проведению Сбора лидеров по теме  «РДШ - территория творчества». | 17.02-02.03  2020 | | - Распределение «зоны ответственности».  - Поиск и отбор информационного материала, разработка сценария, создание мультимедийных презентаций.  - Репетиции флешмобов.  - Разработка и изготовление Свидетельств участника проекта «РДШ-ТАСС».  - Приглашение членов Советов РДШ ОУ г.Салавата. | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Трунов Роман  Гмирянская Влада  Андреева Вика  Мамедова Настя |  |
| **Городской Сбор лидеров**  **«РДШ - территория**  **творчества»** | **03.03. 2020**  15.30-17.00  фойе МБУ ДО ДД(Ю)Т | | - Повышение активности и заинтересованности, развитие лидерского и творческого потенциала членов Советов РДШ ОУ г. Салавата.  -Активизация деятельности Советов РДШ в образовательных учреждениях.  - Материалы Сбора могут использоваться кураторами РДШ и членами Советов для работы в своем ОУ.  -Старт подготовки к городскому этапу Всероссийского конкурса лидеров и руководителей ДМОО «Лидер XXI века».  -Повышение имиджа городского отделения РДШ. | Трунова В.М.  *инструкторы*  Трунов Роман  Гмирянская Влада  Андреева Вика | ***План Сбора***  Открытие. Флешмоб РДШ.  Основная часть.  - Итоги нашей деятельности за декабрь 2019 –январь 2020.  -игра «Звезды»- деление на команды  - БЛИЦ-ОПРОС «Что такое творчество?»  - «Гражданская активность»: обзор направления, итоги Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы».  Творческое задание: «Гаджет СЧАСТЬЯ»  -«Личностное развитие»: обзор направления, итоги Зимфеста и Всероссийского конкурса «Лидер 21 века».  Презентация «Современные виды творчества».  Творческое задание: флешмоб «Мы - поколений»  -«Военно-патриотическое»: обзор направления, подготовка к Всероссийской акции «армейский чемоданчик». Песни Победы.  - «Информационно-медийное»: обзор направления.  Информация о городском этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей ДМОО «Лидер XXI века».  Что такое флаер РДШ?  Творческое задание: акция «ФОТОСТОП».  Заключительная часть. Итоги и планы. «Свободный микрофон». Флешмоб РДШ. |
| Сбор рабочей группы проекта Анализ проведения городского Сбора лидеров «РДШ - территория творчества». | 04.03-06.03  2020 г. | | - Определение положительных моментов и недочетов в проведении мероприятия.  - Формирование навыков самоанализа.  - Подготовка информационного материала о Сборе в соцгруппе РДШ/РБ/Салават | Трунова В.М.  *инструкторы:*  Трунов Роман  Гмирянская Влада | Cоцгруппа РДШ/РБ/Салават  <https://vk.com/public94531690> |
| Принять участие в городском конкурсе социальных проектов «Я - гражданин» в рамках городского этапа Всероссийского конкурса лидерови руководителей ДМОО «Лидер XXI века» | апрель-май  2020 | | Презентация частичных итогов проекта «РДШ – ТАСС».  Положительная оценка проекта вгородском сообществе. | обучающиеся «Школы пионерского инструктора»  МБУ ДО ДД(Ю)Т |  |
| Согласование сроков и порядка проведения выездного Сбора лидеров по теме  «РДШ - территория достижений» с Городским советом РДШ, Управлением образования Комитетом по делам молодежи Администрации ГО г. Салават, ДОЦ «Спутник», администрацией МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата, Региональным отделением РДШ РБ. | сентябрь  2020 г. | | Согласованные сроки проведения выездного Сбора лидеров по теме «РДШ - территория достижений».  Разработка и утверждение Постановления Администрации ГО г. Салават.  Согласование с Управлением образования использование транспорта для организации перевозки детей в ДОЦ «Спутник».  Согласование с администрацией Дворца детского (юношеского) творчества использования оргтехники, звуковой аппаратуры, сроков работы звукооператора. | Трунова В.М. |  |
| Сборы рабочей группы  проекта.  Подготовка к проведению Сбора лидеров по теме  «РДШ - территория достижений». | октябрь - декабрь  2020 | | - Разработка плана проведения Сбора лидеров.  - Согласование со спикерами условий участия в Сборе лидеров.  -Распределение «зоны ответственности».  - Поиск и отбор информационного материала, разработка сценариев, создание мультимедийных презентаций.  - Разработка и изготовление брендированной продукции.  - Разработка и изготовление Свидетельств участника проекта «РДШ - ТАСС».  - Формирование команды Сбора из наиболее активных членов Советов РДШ ОУ г.Салавата.  - Согласование с ОГИБДД организованной перевозки обучающихся. | Трунова В.М.  Рабочая группа  проекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора»  МБУ ДО ДД(Ю)Т |  |
| **Городской Сбор лидеров**  **«РДШ - территория**  **достижений»** | **4-6 января 2021 г.**  ДОЦ  «Спутник» | | - Повышение активности и заинтересованности, развитие лидерского и творческого потенциала членов Советов РДШ ОУ г. Салавата.  -Активизация деятельности Советов РДШ в образовательных учреждениях.  - Материалы Сбора могут использоваться кураторами РДШ и членами Советов для работы в своем ОУ.  -Повышение имиджа городского отделения РДШ. | Трунова В.М.  Рабочая группа  проекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора»  МБУ ДО ДД(Ю)Т |  |
| Сбор рабочей группы проекта Анализ проведения городского Сбора лидеров «РДШ - территория достижений». | 11.01-31.01  2021 г. | | - Определение положительных моментов и недочетов в проведении мероприятия.  - Формирование навыков самоанализа.  - Подготовка информационного материала о Сборе в соцгруппе РДШ/РБ/Салават.  -Подготовка к презентации проекта «РДШ-ТАСС».  - Разработка и создание буклета, ролика, видеорепортажа, Благодарственных писем партнерам и активным участникам проекта. | Трунова В.М.  Рабочая группа  проекта – обучающиеся «Школы пионерского инструктора»  МБУ ДО ДД(Ю)Т | Cоцгруппа РДШ/РБ/Салават  <https://vk.com/public94531690>  ТК «Салават» |
| **ИТОГОВЫЙ ЭТАП** | | | | | |
| Итоговый сбор рабочей  группы проекта. | февраль  2021 г. | | Презентация проекта «РДШ – ТАСС» на городском и республиканском уровне.  Определение перспективности проекта на 2020-2021 учебный год. | Трунова В.М.  Объединение «Школа пионер-ского инструктора» МБУ ДОДД(Ю)Т |  |
| **ЭТАП ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ** | | | | | |
| К январю 2021года – планируется создание первичных отделений Российского движения школьников в образовательных учреждениях г. Салавата. Организация приема школьников в члены РДШ. | | | | | |