Календарный план

| № | Наименование мероприятия | Результаты мероприятия |  | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количественные | Качественные |  |
| 1 | Посещение одиноко проживающих пожилых людей 80+ нуждающихся в социальном сопровождении, извещение их о мероприятиях и методах работы проекта, выявление пожеланий пенсионеров целевой группы и обмен телефонными номерами. | 1.Привлёченных серебряных волонтёров – 10 2.Выявленных и проинформированных пенсионеров целевой группы – 20 3. Налаженная телефонная связь серебряных волонтёров с пенсионерами целевой группы. | Пенсионерам целевой группы будет приятно, что о них помнят и окажут им внимание и заботу. | 03.01. - 10.01. 2021 |
| 2 | Заседание волонтёрской группы по определению волонтёрских пар и утверждению графика посещения подопечных. | 1. Созданных «волонтёрских пар» - не менее 20 2. Утверждённый график посещений подопечных. | Создание волонтёрских пар будет способствовать регулярному посещению пенсионеров, их стабильной поддержки. | 11.01. 2021 |
| 3 | Обучающие занятия с серебряными волонтёрами по основам метода музыкальной терапии для пенсионеров, которые будет проводить для них руководитель народного самодеятельного коллектива «Ладушки» и подбор музыкальных произведений для каждого пенсионера целевой группы с учётом его пожеланий. | 1. Проведённых занятий с серебряными волонтёрами по основам метода музыкальной терапии для пенсионеров – не менее 4. 2. Обученных серебряных волонтёров – 10 3. Индивидуальные программы музыкотерапии - 20 | Серебряные волонтеры почувствуют свою востребованность и социальную значимость, раскроют свой творческий потенциал. | 12.01. - 15.01. 2021 |
| 4 | Размещение информации о начале реализации проекта в социальных сетях и районную газету «Боевое слово», на сайте администрации Памятинского сельсовета и ГБУ КЦСОН по Белозерскому району. | 1. Заметка в социальных сетях на странице руководителя проекта – не менее 2. 2. Заметка в районной газете «Боевое слово» – не менее 1. 3. Информация на сайтах партнёров – не менее 3 | Информирование социума и родственников о задачах проекта и методах его реализации. | 17.01. 2021 |
| 5 | Часовые встречи серебряных добровольцев и пенсионеров целевой группы с занятиями музыкотерапией не реже 1 раза в месяц. | 1.Проведённых встреч серебряных волонтёров с пенсионерами целевой группы – 240. | Встречи с серебряными добровольцами, чаепитие под приятную музыку, совместное исполнение любимых песен улучшит психологическое состояние пенсионеров целевой группы. | 18.01. 2021 - 23.12. 2021 |
| 6 | Размещение информации о мероприятиях проекта в социальные сети, сайты партнёров проекта и районную газету «Боевое слово». | 1. Заметка в социальных сетях на странице руководителя проекта 1 раз в неделю – не менее 36 2. Заметка в районной газете «Боевое слово» раз в квартал – не менее 4. 3. Информация на сайтах партнёров – не менее 6 | Привлечение внимания социума и родственников к проблемам пенсионеров целевой группы проекта. | 12.01. 2021 - 28.12. 2021 |
| 7 | Ведение журналов регистрации встреч серебряных добровольцев с пенсионерами целевой группы и мероприятий проекта, а также сбора отзывов и предложений для фиксирования изменений в жизни пенсионеров целевой группы | 1.Заполненных журналов – 20 (по числу пенсионеров целевой группы). 2. Собранных отзывов – не менее 380 | Учёт посещений и сбор информации о изменениях в жизни пенсионеров целевой группы определит важность мероприятий для участников проекта и позволит оценить результат нашей деятельности. | 18.01. 2021 - 28.12. 2021 |
| 8 | Телефонные разговоры серебряных волонтёров с пенсионерами целевой группы не реже 1 раза в неделю. | Произведённых телефонных разговоров серебряных волонтёров с пенсионерами целевой группы– не менее 960. | Внимание со стороны серебряных волонтёров по телефону позволит пенсионерам целевой группы ощутить стабильную моральную поддержку. | 18.01. 2021 - 28.12. 2021 |
| 9 | Проведение для пенсионеров целевой группы «Праздников на дому» или «Дворовых концертов» к Именинам пенсионеров, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 22 июня, Дню пожилых людей и Новому году. | Проведённых праздничных концертов - не менее 140 | Праздники и поздравления позволят пенсионерам целевой группы почувствовать защищенность от одиночества, внимание и заботу со стороны социума. | 18.01. 2021 - 28.12. 2021 |
| 10 | Встречи серебряных добровольцев, либо связь по телефону, с родственниками пенсионеров целевой группы с целью привлечения их к мероприятиям в рамках проекта и исследования социально – психологического климата в семьях не реже 1 раза в месяц. | 1. Проведённых встреч, либо телефонных разговоров с родственниками пенсионеров целевой группы – не менее 240 2. Количество родственников, принявших участие в мероприятиях проекта – не менее 30 | Восстановление и улучшение семейных отношений пожилых граждан целевой группы. | 18.01. 2021 - 27.12. 2021 |
| 11 | Индивидуальные консультации и групповые занятия специалистов «Сибирского центра социального развития общества» с родственниками пенсионеров целевой группы по созданию благополучного окружения и комфортных условий проживания престарелых родителей. | 1.Проведённых консультаций – не менее 30 2. Родственников и пенсионеров целевой группы, получивших консультации специалистов – не менее 30 3. Проведённых групповых занятий – не менее 10 4. Количество родственников и пенсионеров целевой группы, принявших участие в групповых встречах со специалистами «Сибирского центра социального развития общества» - не менее 30 | Понимание и поддержка пенсионеров целевой группы родственниками. | 18.01. 2021 - 27.12. 2021 |
| 12 | Заседание волонтёрской группы по подведению итогов реализации проекта | 1. Изученных журналов посещений и отзывов пенсионеров целевой группы – 20 2. Зафиксированных улучшений качества жизни– у 20 пенсионеров целевой группы. | Подведение итогов реализации проекта позволит определить, как мероприятия проекта оказали влияние на качество жизни пенсионеров целевой группы, выявить недостатки проекта и определить его дальнейшее развитие. | 29.12. 2021 |
| 13 | Размещение информации о результатах реализации проекта в социальные сети, сайты партнёров проекта и районную газету «Боевое слово». | 1. Заметки в социальных сетях на странице руководителя проекта- 2 2. Заметка в районной газете «Боевое слово» - 1. 3. Информация на сайтах партнёров – 3 4. Информация на сайте «Добровольцы России» не менее 2. | Продвижение проекта и охват всего района, привлечение новых партнёров и серебряных добровольцев. | 29.12. 2021 - 30.12. 2021 |